## Паспорт Проекта
УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования
Новокубанский район
__________________А.В. Гомодин
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
| Наименование проекта | Переход на централизованную автоматическую систему видеонаблюдения при охране объектов муниципальной собственности
| Краткое наименование | ЦАС "Видеонаблюдение"
| Руководитель проекта | Шевелев Валерий Александрович - заместитель главы муниципального образования Новокубанский район
| Руководитель блоков мероприятий | Гончаров Сергей Борисович - заместитель главы муниципального образования Новокубанский район,
| Руководитель блока мероприятий | БЛОК: Финансовое обеспечение этапов реализации проекта - Финансовое управление администрации МО Новокубанский район - Афонина Екатерина Валерьевна, совместно с управлением образования администрации МО Новокубанский район - Шевелев Валерий Александрович
| Руководитель блока мероприятий | БЛОК: Установка, приобретение и подключение оборудования; БЛОК: Процесс оптимизации персонала; БЛОК: Переход на автоматизированную охрану - Управление образования администрации МО Новокубанский район - Шевелев Валерий Александрович
БЛОК: Обучение персонала и стандартизация процесса Ситуационного центра - МКУ "Ситуационный центр МО Новокубанского района" - Мартыненко Сергей Александрович
| Участники проекта | - Бюджетный отдел Финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район; - Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район; - МКУ "Ситуационный центр муниципального образования Новокубанского района".
ОПИСАНИЕ Проекта
| Основания для инициации проекта | - Реализация программных меропритий эффективности управления муниципальными финансами; - План по оптимизации и сбалансированности расходов бюджета.
| Цель (цели) проекта | Обеспечение высокого качества сохранности объектов и повышения эффективности использования бюджетных средств путём перехода на централизованную автоматическую систему видеонаблюдения при охране объектов муниципальной собственности к 2020 году не менее 50 % учреждений образования, и оптимизации расходов связанных с охраной этих объектов.
| Задачи проекта | - Переход на централизованную автоматическую систему видеонаблюдения объектов муниципальной собственности в сроки установленные проектом
| Результат (результаты) проекта | - Снижение расходов муниципального бюджета на содержание штата сторожей - Увеличение общего охвата социально значимых объектов системой видеонаблюдения; - повышение безопасности на территории муниципального образования
| Критерии успеха проекта | функции, связанные с охраной объектов имущества и их обслуживанием передаются сторонней охранной организации; управление, контроль и мониторинг системами видеонаблюдения осуществляется централизованно, сотрудниками Ситуационного центра МО Новокубанский район
| Период реализации проекта | 1 этап: 05.02.2018-31.12.2018 - завершен. 2 этап: 01.01.2019-31.12.2019
| Риски реализации проекта | 1. Не согласование нормативных правовых актов структурами, осуществляющими контрольно-надзорную деятельность. 2. Не принятие руководителями учреждений решения по введению процесса видеонаблюдения. 3. Инфраструктурные ограничения, неустойчивая интернет связь, отсутствие проведенного оптоволокна 4. Не выполнение подрядными организациями работ согласно плану – графика проекта (нарушение срока). 5. Поставка некачественного оборудования. Замена обслуживающего персонала на менее компетентных сотрудников.
| Взаимосвязь с другими проектами | Национальный проект "Образование", государственная программа "Развитие образования", «Безопасный город»
| Руководитель проекта | В.А.Шевелев

## План-график № 1
Приложение № 2 к проекту
"Переход на централизованную автоматическую систему видеонаблюдения при охране объектов муниципальной собственности
ПЛАН-ГРАФИК реализации 2 этапа проета
Название проекта | Переход на централизованную автоматическую систему видеонаблюдения при охране объектов муниципальной собственности
Менеджер проекта | Шевелев Валерий Александрович - заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, Гончаров Сергей Борисович - заместительглавы муниципального образования Новокубанский район
Конечный результат проекта | - Снижение расходов муниципального бюджета на содержание штата сторожей - Увеличение общего охвата социально значимых объектов системой видеонаблюдения; - повышение безопасности на территории муниципального образования
Дата начала 2 этапа | 2019-01-01
Промежуточный результат (дата):
Срок выполнения | 2019-12-31
Промежуточный прогресс
Общий прогресс
Текущая дата:
Задачи / Мероприятия | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | Дни | Статус |  |  | 2019 год | [10 empty] | 2019 год |  |  |  | 2020 год
[6 empty] | Примечание | январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель - Декабрь | Январь - Декабрь
2 этап реализации проекта
Финансовое обеспечение 2 этапа проекта | В.А.Шевелев |  |  | 21.98%
Анализ муниципальных образовательных учреждений, с целью выбора для включения в проект | В.А.Шевелев | 2019-01-09 | 2019-01-17 | 8
Согласование объектов, предварительный расчет бюджета | В.А.Шевелев | 2019-01-11 | 2019-01-24 | 13
Доведение субсидий до муниципальных учреждений, издание приказа о выделении денежных средств | В.А.Шевелев | 2019-01-09 | 2019-04-01 | 82
Установка, приобретение и подключение оборудования | В.А.Шевелев |  |  | 34.62%
Подготовка проектно-сметной документации по установке охранного оборудования | В.А.Шевелев | 2019-01-09 | 2019-02-22 | 44
Заключение договоров с подрядными организациями на установку охранного оборудования | В.А.Шевелев | 2019-01-11 | 2019-03-01 | 49
Установка (монтаж) охранного оборудования на объектах | В.А.Шевелев | 2019-03-20 | 2019-04-15 | 26
Ввод в эксплуатацию установленного оборудования, подписание актов выполненных работ | В.А.Шевелев | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 30
Оплата услуг подрядной организации | В.А.Шевелев | 2019-01-09 | 2019-02-20 | 42
Процесс оптимизации персонала | В.А.Шевелев |  |  | 21.43%
Издание приказа о внесении изменений в штатное расписание (сокращение должностей сторожа) | В.А.Шевелев | 2019-01-09 | 2019-02-20 | 42
Уведомление работников (сторожей) о сокращении должностей ночных сторожей (за 2 месяца) | В.А.Шевелев | 2019-01-21 | 2019-03-20 | 58
Фактическое сокращение лиц, занимавших должности сторожей | В.А.Шевелев | 2019-03-25 | 2019-04-09 | 15
Переход на автоматизированную охрану 6 учреждений | В.А.Шевелев |  |  | 15.38%
Заключение Соглашений между Ситуационным центром и муниципальными учреждениями | В.А.Шевелев | 2019-05-06 | 2019-05-23 | 17
Вывод сигнала с систем видео наблюдения образовательных организаций на систему отслеживания Ситуационного центра | С.А.Мартыненко | 2019-05-24 | 2019-06-03 | 10
Заключение контрактов с организацией на обслуживание охранной сигнализации | В.А.Шевелев | 2019-06-04 | 2019-06-10 | 6
Установка и введение объектов видеонаблюдения в 6 муниципальных учреждениях | В.А.Шевелев | 2019-01-10 | 2019-07-01 | 172
Окончание реализации проекта
Руководитель проекта |  |  |  |  | В.А.Шевелев

## план контр событий проект
План контрольных событий проекта:
К: | № п/п | Наименование задачи / контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата решения задачи / наступления контрольного события
|  | 2 этап реализации проекта |  | 2019-07-01
|  | Финансовое обеспечение 2 этапа проекта | В.А.Шевелев | 2019-04-01
Контроль |  | Доведение субсидий до муниципальных учреждений, издание приказа о выделении денежных средств | В.А.Шевелев | 2019-04-01
|  | Установка, приобретение и подключение оборудования | В.А.Шевелев | 2019-05-15
Контроль |  | Ввод в эксплуатацию установленного оборудования, подписание актов выполненных работ | В.А.Шевелев | 2019-05-15
|  | Процесс оптимизации персонала | В.А.Шевелев | 2019-04-09
Контроль |  | Фактическое сокращение лиц, занимавших должности сторожей | В.А.Шевелев | 2019-04-09
|  | Переход на автоматизированную охрану 6 учреждений | В.А.Шевелев | 2019-06-10
Контроль |  | Заключение Соглашений между Ситуационным центром и муниципальными учреждениями | В.А.Шевелев | 2019-05-23
Руководитель проекта |  |  |  | В.А.Шевелев

## Состав рабочей группы проекта
Состав рабочей группы проекта:
Переход на централизованную автоматическую систему видеонаблюдения при охране объектов муниципальной собственности
№ п/п | Наименование проектной роли | Процент загрузки на проекте | ФИО должностного лица | Название подразделения и должности
1 | Финансовое обеспечение этапов реализации проекта | 4.906% | Е.В.Афонина | Финансовое управление администрации МО Новокубанский район
2 | Установка, приобретение и подключение оборудования | 11.23% | В.А.Шевелев | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район
3 | Процесс оптимизации персонала | 13.58% | В.А.Шевелев | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район
4 | Обучение персонала и стандартизация процесса | 4.434% | С.А.Мартыненко | МКУ "Ситуационный центр муниципального образования Новокубанский район"
5 | Переход на автоматизированную охрану | 1.132% | В.А.Шевелев | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район
Руководитель проекта |  |  |  | В.А.Шевелев

## Отчет 2 кв 2019 (2)
Приложение к проекту
"Переход на централизованную автоматическую систему видеонаблюдения при охране объектов муниципальной собственности
Отчет о ходе реализации мероприятий проекта "Переход на централизованную автоматическую систему видеонаблюдения при охране объектов муниципальной собственности" за 2019 года
п/п | Наименование контрольного события | Плановый срок | Фактический срок | Бюджет | Бюджет | Примечание
|  |  |  | (план), тыс.руб. | (факт), тыс.руб.
2 этап реализации проекта
1 | Финансовое обеспечение 2 этапа проекта
| Анализ муниципальных образовательных учреждений, с целью выбора для включения в проект | 2019-01-17 | 2019-01-17
| Согласование объектов, предварительный расчет бюджета | 2019-01-24 | 2019-01-21
контроль | Доведение субсидий до муниципальных учреждений, издание приказа о выделении денежных средств | 2019-04-01 | 2019-01-21 | 1586.4 | 1586.4 | Приказ управления образования от 21.01.20219 № 31
2 | Установка, приобретение и подключение оборудования
| Подготовка проектно-сметной документации по установке охранного оборудования | 2019-02-22 | 2019-01-24
| Заключение договоров с подрядными организациями на установку охранного оборудования | 2019-03-01 | 2019-02-08
| Установка (монтаж) охранного оборудования на объектах | 2019-04-15 | 2019-04-15
контроль | Ввод в эксплуатацию установленного оборудования, подписание актов выполненных работ | 2019-05-15 | 2019-05-10 |  |  | Подписаны акты выполненных работ с ООО Евромост 1 (МДОАУ № 3, МДОБУ № 7, МДОБУ № 18-21.03.2019, МДОБУ № 43- 18.04.2019, МОБУСОШ № 3, МОАУСОШ № 5 - 21.03.2019
| Оплата услуг подрядной организации | 2019-02-20 | 2019-09-21 | 1586.4 | 1586.4
3 | Процесс оптимизации персонала
| Издание приказа о внесении изменений в штатное расписание (сокращение должностей сторожа) | 2019-02-20 | 2019-02-20
| Уведомление работников (сторожей) о сокращении должностей ночных сторожей (за 2 месяца) | 2019-03-20 | 2019-02-01
| Фактическое сокращение лиц, занимавших должности сторожей | 2019-04-09 | 2019-04-01
4 | Переход на автоматизированную охрану 6 учреждений
контроль | Заключение Соглашений между Ситуационным центром и муниципальными учреждениями | 2019-05-23 | 2019-04-01 |  |  | Заключены соглашениямежду учреждениями и ситуационным центром (МДОАУ № 3, МДОБУ № 7- 21.04.19, МДОБУ № 18-21.03.2019, МДОБУ № 43- 18.04.2019, МОБУСОШ № 3, МОАУСОШ № 5 - 31.05.2019
| Вывод сигнала с систем видео наблюдения образовательных организаций на систему отслеживания Ситуационного центра | 2019-06-03 | 2019-05-31
| Заключение контрактов с организацией на обслуживание охранной сигнализации | 2019-06-10 | 2019-05-31
| Установка и введение объектов видеонаблюдения в 6 муниципальных учреждениях | 2019-07-01 | 2019-05-31
контроль | Окончание реализации проекта | 2019-07-01 | 2019-07-01 |  |  | представлен аналитический отчет
6 | Причины отклонений
7 | Запрос на изменения
8 | Прогноз достижения контрольных событий, запланированных на следующий отчетный период
9 | Проблемы, возникшие при реализации проекта
Руководитель проекта |  |  | В.А.Шевелев