## Паспорт Проекта
УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования
Новокубанский район
__________________А.В. Гомодин
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
| Наименование проекта | Бережливый Новокубанский район
| Краткое наименование | Бережливый муниципалитет
| Руководитель проекта | Первый заместитель главы муниципального образования Новокубанский район Е.В.Афонина
| Администратор проекта | начальник отдела экономики Н.В.Филоненко
| Руководитель блока мероприятий | БЛОК: Обучение сотрудников основам бережливого управления
| Руководитель блока мероприятий | БЛОК: Разработка нормативных документов
| Руководитель блока мероприятий | БЛОК: Диагностика корпоративной культуры
| Руководитель блока мероприятий | БЛОК: Внедрение инструментов бережливого управления в деятельность администраци
| Участники проекта | структурные подразделения админиситрации мо Новокубанский район; подведомственные учреждения
ОПИСАНИЕ Проекта
| Основания для инициации проекта | Необходимость в освоении инновационных инструментов и технологий формирования потоков работ, позволяющих выполнять больше муниципальных услуг с меньшими затратами, принятия решений, делегирования полномочий, выравнивания рабочей нагрузки, сокращения потерь, повышения мотивации
| Цель (цели) проекта | К концу 2020 года сформировать культуру бережливого управления в органах местного самоуправления Новокубанского района
| Задачи проекта | Внедрение бережливых технологий в работу структурных подразделений администрации муниципального образования Новокубанский район
| Результат (результаты) проекта | Зрелость системы бережливого управления в органах местного самоуправления
| Критерии успеха проекта | Сформирована единая структура управления реализацией принципов бережливого управления: -разработано и утверждено положение о бережливом управлении -разработаны и утверждены методические рекомендации по внедрению 5S "бережливый офис" -создана команда лидеров -основам бережливого управления обучено не менее 50% сотрудников в администрации мо Новокубанский район
| Период реализации проекта | С июля 2019 по декабрь 2020 года
| Риски реализации проекта | Нежелание сотрудников менять систему управления
| Руководитель проекта | Е.В.Афонина

## Проектное управление 1
Приложение №1 к паспорту проекта
"Строительство спортивно-образовательного комплекса для детей и молодежи"
ПЛАН-ГРАФИК
Название проекта | Бережливый Новокубанский район
Менеджер проекта | начальник отдела экономики Н.В.Филоненко
Конечный результат проекта | Сформирована единая структура управления реализацией принципов бережливого управления: -разработано и утверждено положение о бережливом управлении -разработаны и утверждены методические рекомендации по внедрению 5S "бережливый офис" -создана команда лидеров -основам бережливого управления обучено не менее 50% сотрудников в администрации мо Новокубанский район
Дата начала | 2019-07-01
Срок выполнения | 2019-12-01
Промежуточный прогресс
Общий прогресс
Текущая дата:
Задачи / Мероприятия | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | Дни | Статус | 2019 год | [11 empty] | 2020 год | [11 empty] | 2021 год
[6 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь - Декабрь
Проведение установочного совещания | Афонина Е.В. | 2019-07-01 | 2019-07-20
Утверждение Положения о бережливом управлении в администрации | Филоненко Н.В. | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 31 | выполнено
Разработка методических рекомендаций по внедрению инструментов 5С (Бережливый офис) в структурных подразделениях АМОНР | Симанчева И.В. | 2019-09-01 | 2019-10-15 | 44 | выполнено
Разработка методических рекомендаций по проведению картирования процессов в структурных подразделениях АМОНР | Симанчева И.В. | 2019-09-01 | 2019-10-15 | 44 | выполнено
Разработка методических рекомендаций по работе с доской задач и проведению совещаний в формате 15- минутной ежедневной встречи у доски задач в структурных подразделениях АМОНР | Симанчева И.В. | 2019-09-01 | 2019-10-15 | 44 | выполнено
Диагностика корпоративной культуры | Филоненко Н.В.
Исследовательский этап: - проведение установочного совещания - анкетирование (не менее 75% от общего кол-ва специалистов) - интервьюирование (не менее 15% от общего кол-ва специалистов) - фокус-групп -подготовка отчета | Филоненко Н.В. | 2019-08-02 | 2019-09-02 | 31 | выполнено
Стратегический этап: -сессия по разработке меморандума под председательством главы МО (рассмотрение отчета по результатам проведения диагностики корпоративной культуры) - сессия по разработке миссии (утверждение формулировки миссии) -утверждение меморандума | Филоненко Н.В. | 2019-08-02 | 2019-09-02 | 31 | выполнено
Обучение сотрудников основам бережливого управления | Афонина Е.В.
Проведение обучающего семинара Кайдзен 1 этап | Афонина Е.В. | 2019-07-01 | 2019-07-17 | 16 | выполнено
Проведение обучающего семинара Кайдзен 2 этап | Афонина Е.В. | 2019-07-01 | 2019-07-25 | 24 | выполнено
Внедрение инструментов бережливого управления в деятельность администрации | Филоненко Н.В.
Внедрение инструментов бережливого управления: -доска задача - совещание в формате ежедневных 15-минутных встреч у доски задач - доска визуализации - инструмент организации рабочего пространства (5 С) | Филоненко Н.В. | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 60 | выполнено
Инициализация и реализация бережливых проектов
Инициирование проектов в части внедрения бережливого управления |  | 2020-01-10 | 2020-02-01 | 22 | выполнено
Разработка документации по проектам |  | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 89 | выполнено
Реализация проектов |  | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 92
Итоговый отчет о реализации бережливых проектов |  | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 92
Руководитель проекта |  |  |  | Е.В.Афонина
Не начато
Выполняется
Выполнено
Просрочено

## Состав рабочей группы проекта
Приложение № 2 к проекту
Бережливый Новокубанский район
Состав рабочей группы проекта:
Бережливый Новокубанский район
№ п/п | Наименование проектной роли | Процент загрузки на проекте | ФИО должностного лица | Название подразделения и должности
| Руководитель проекта | 10% | Афонина Е.В. | Первый заместитель главы
| Администратор проекта | 30% | Филоненко Н.В. | отдел экономики администрации муницпального образования Новокубанский район
| Участник проекта | 40% | Симанчева И.В. | отдел экономики администрации муницпального образования Новокубанский район
| Участник проекта | 20% | Кротова К.А. | отдел экономики администрации муницпального образования Новокубанский район
| Участник проекта | 20% | Тодорова К.А. | отдел экономики администрации муницпального образования Новокубанский район
| Участник проекта | 20% | Лидовская Н.С. | отдел экономики администрации муницпального образования Новокубанский район
| Участник проекта | 10% | Иванюга И.Е. | заместитель главы
| Участник проекта | 10% | Шевелев В.А. | заместитель главы
| Участник проекта | 10% | Гончаров С.Б. | заместитель главы
| Участник проекта | 10% | Кузьмин А.В. | заместитель главы
| Участник проекта | 10% | Шкареда Д.М. | заместитель главы
| Участник проекта | 30% | Стребань О.А. | директор МКУ ЦБ МО
| Участник проекта | 30% | Ханджян М.К. | управление образования
| Участник проекта | 30% | Богарсукова Н.В. | управление образования
| Участник проекта | 30% | Шило В.Н. | МБУ ОС МУ
| Руководитель проекта |  |  | Е.В.Афонина

## План контр событий проект
План контрольных событий проекта:
Бережливый Новокубанский район
К: | № п/п | Наименование задачи / контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата решения задачи / наступления контрольного события
Контроль | 1 | Проведение установочного совещания | Афонина Е.В. | 2019-07-20
Контроль |  | Утверждение Положения о бережливом управлении в администрации | Филоненко Н.В. | 2019-09-01
Контроль |  | Разработка методических рекомендаций по внедрению инструментов 5С (Бережливый офис) в структурных подразделениях АМОНР | Симанчева И.В. | 2019-10-15
Контроль |  | Разработка методических рекомендаций по проведению картирования процессов в структурных подразделениях АМОНР | Симанчева И.В. | 2019-10-15
Контроль | 4 | Разработка методических рекомендаций по работе с доской задач и проведению совещаний в формате 15- минутной ежедневной встречи у доски задач в структурных подразделениях АМОНР | Симанчева И.В. | 2019-10-15
Контроль |  | Обучение сотрудников основам бережливого управления | Филоненко Н.В. | 2019-07-25
Контроль |  | Внедрение инструментов бережливого управления в деятельность администрации | Филоненко Н.В. | 2019-12-31
Контроль |  | Разработка документации по проектам | Филоненко Н.В. | 2020-04-30
Контроль |  | Итоговый отчет о реализации бережливых проектов | Филоненко Н.В. | 2020-09-01
Руководитель проекта |  |  |  | Е.В. Афонина

## Отчет о ходе реализации
Отчет о ходе реализации проекта за 2019 год
Бережливый Новокубанский район
п/п | Наименование контрольного события | Плановый срок | Фактический срок | Бюджет | Бюджет | Примечание
|  |  |  | (план), тыс.руб. | (факт), тыс.руб.
| Проведение установочного совещания | 2019-07-20 | 2019-07-11
| Утверждение Положения о бережливом управлении в администрации | 2019-09-01 | 2019-08-28 |  |  | постановление от 28.08.2019 года № 1143
| Разработка методических рекомендаций по внедрению инструментов 5С (Бережливый офис) в структурных подразделениях АМОНР | 2019-10-15 | 2019-10-02 |  |  | распоряжение от 02.10.2019 № 193-р
| Разработка методических рекомендаций по проведению картирования процессов в структурных подразделениях АМОНР | 2019-10-15 | 23.09.219 |  |  | распоряжение от 23.09.2019 № 1229
| Разработка методических рекомендаций по работе с доской задач и проведению совещаний в формате 15- минутной ежедневной встречи у доски задач в структурных подразделениях АМОНР | 2019-10-15 | 2019-09-23 |  |  | распоряжение от 23.09.2019 № 1230
Диагностика корпоративной культуры
| Исследовательский этап: - проведение установочного совещания - анкетирование (не менее 75% от общего кол-ва специалистов) - интервьюирование (не менее 15% от общего кол-ва специалистов) - фокус-групп -подготовка отчета | 2019-09-02 | 2019-09-10
| Стратегический этап: -сессия по разработке меморандума под председательством главы МО (рассмотрение отчета по результатам проведения диагностики корпоративной культуры) - сессия по разработке миссии (утверждение формулировки миссии) -утверждение меморандума | 2019-09-02 | 2019-08-16 |  |  | Проведена форсайт сессия http://novokubanskiy.ru/administratsiya/econom/razrabotka-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-munitsipalnogo-obrazovaniya-novokubanskiy-r/?ELEMENT_ID=10308
| Обучение сотрудников основам бережливого управления |  |  |  |  | Договор с АНО "Японский кайдзен" от 12.07.2019
| Проведение обучающего семинара Кайдзен 1 этап | 2019-07-17 | 2019-07-17
| Проведение обучающего семинара Кайдзен 2 этап | 2019-07-25 | 2019-07-25
Внедрение инструментов бережливого управления в деятельность администрации
| Внедрение инструментов бережливого управления: -доска задача - совещание в формате ежедневных 15-минутных встреч у доски задач - доска визуализации - инструмент организации рабочего пространства (5 С) | 2019-12-31 | 2019-12-31
Инициализация и реализация бережливых проектов
| Инициирование проектов в части внедрения бережливого управления | 2020-02-01 | 2020-02-01
| Разработка документации по проектам | 2020-04-30 | 2020-04-18 |  |  | Утверждены приказы об открытии проектов
| Реализация проектов | 2020-06-01
| Итоговый отчет о реализации бережливых проектов | 2020-09-01
6 | Причины отклонений
7 | Запрос на изменения
8 | Прогноз достижения контрольных событий, запланированных на следующий отчетный период
9 | Проблемы, возникшие при реализации проекта
Руководитель проекта |  |  | Е.В.Афонина

## Отчет о статусе
Приложение № 6 к проекту
Бережливый Новокубанский район
___________________А.В.Гомодин
Отчет о статусе проекта "Строительство малобюджетного спортивного комплекса шаговой доступности в ст.Прочноокопской"за I полугодие 2019 года
п/п | Наименование контрольного события | Плановый срок | Фактический срок | Бюджет | Бюджет | Исполнитель проекта
|  |  |  | (план), тыс.руб. | (факт), тыс.руб.
1 | Проведение установочного совещания
| Утверждение Положения о бережливом управлении в администрации | 2019-09-01
| #REF! | #REF!
2 | Разработка методических рекомендаций по внедрению инструментов 5С (Бережливый офис) в структурных подразделениях АМОНР
| Разработка методических рекомендаций по проведению картирования процессов в структурных подразделениях АМОНР | 2019-10-15
4 | Разработка методических рекомендаций по работе с доской задач и проведению совещаний в формате 15- минутной ежедневной встречи у доски задач в структурных подразделениях АМОНР
| Внедрение инструментов бережливого управления: -доска задача - совещание в формате ежедневных 15-минутных встреч у доски задач - доска визуализации - инструмент организации рабочего пространства (5 С) | 2019-12-31
| Инициализация и реализация бережливых проектов | 0
5 | Инициирование проектов в части внедрения бережливого управления
| Разработка документации по проектам | 2020-04-30
7 | Причины отклонений
8 | Запрос на изменения
9 | Прогноз достижения контрольных событий, запланированных на следующий отчетный период
10 | Проблемы, возникшие при реализации проекта
Первый заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район Е.В.Афонина