## Паспорт Проекта
УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования
Новокубанский район
__________________А.В. Гомодин
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
| Наименование проекта | Строительство малобюджетного спортивного комплекса для детей и молодежи им. Пирогова.
| Краткое наименование | Строительство МСК для детей и молодежи
| Куратор проекта | Афонина Екатерина Валерьевна - первый заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район
| Администратор проекта | Терников Денис Евгеньевич начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Новокубанский район
| Участники проекта | - отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Новокубанский район; - бюджетный отдел Финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район; - отдел строительства администрации муниципального образования Новокубанский район; - отдел архитектуры и градостроительства администрации МО Новокубанский район; - управление имущественных отношений администрации МО Новокубанский район. - потенциальный инвестор
ОПИСАНИЕ Проекта
| Основания для инициации проекта | - отсутствие комплексных спортивных объектов на территории Прочноокопского сельского поселения для круглогодичных занятий физической культурой и спортом различных категорий населения
| Цель (цели) проекта | Ввести в эксплуатацию малобюджетный спортивный комплекс к 2021 году с увеличением к 2021 году охвата людей занимающихся спортом до 55%, детей в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся в спортивных секциях на 20%
| Задачи проекта | - развитие инфраструктуры спортивных учреждений; - создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта '- увеличение числа жителей занимающихся физической культурой и спортом; - увеличение охвата детей в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся в спортивных секциях на 20%, а также рост охвата дополнительным образованием детей до среднего 75%
| Результат (результаты) проекта | Увеличение охвата людей занимающихся спортом до 55%; Увеличить к 2021 году охват детей в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся в спортивных секциях на 20%, Увеличение занятости детей в каникулярный период Создание новых рабочих мест. Увеличение доходной части бюджетов всех уровней за счет налоговых поступлений.
| Критерии успеха проекта | Введение в эксплуатацию малобюджетного спортивного комплекса к 2021 году Увеличение к 2021 году охвата людей занимающихся спортом до 55%, детей в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся в спортивных секциях на 20%
| Период реализации проекта | С января 2019 по декабрь 2021 года
| Риски реализации проекта | - отрицательное заключение министерства физической культуры и спорта Краснодарского края по реализации инвестиционного проекта; - ограничение в установлении границ памятного места на зем.участке; - прекращение реализации мероприятия государственной программы Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" по строительству малобюджетных спортивных комплексов шагвой доступности; - отсутствие средств у инвесторов для изготовления проектно-сметной документации, проведения государственной экспертизы проекта и софинансирования строительства спортивного комплекса; - сложное финансовое состояние у инвестора во время реализации инвестиционного проекта.
| Взаимосвязь с другими проектами | Реализация государственной программы Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта", национального проекта "Демограция", регионального проекта "Спорт-норма жизни", муниципальной прораммы «Развитие физической культуры и массового спорта»
| Куратор проекта | Е.В.Афонина

## Проектное управление 1
ПЛАН-ГРАФИК
Название проекта | Строительство малобюджетного спортивного комплекса для детей и молодежи им. Пирогова.
Менеджер проекта | Терников Денис Евгеньевич начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Новокубанский район
Конечный результат проекта | Введение в эксплуатацию малобюджетного спортивного комплекса к 2021 году Увеличение к 2021 году охвата людей занимающихся спортом до 55%, детей в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся в спортивных секциях на 20%
Дата начала | 2019-01-10
Промежуточный результат (дата):
Срок выполнения | 2021-12-31
Промежуточный прогресс
Общий прогресс
Текущая дата:
Задачи / Мероприятия | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | Дни | Статус | 2019 год | [11 empty] | 2020 год | [11 empty] | 2021 год
[6 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь - Декабрь
Блок 1: Подготовительный этап по освоению территории земельного участка по ул. Пирогова, 1 ст.Прочнооокопская
Подготовка и утверждение проекта границ территории памятного места | Архипова Н.А. | 2019-06-17 | 2019-07-16 | 30
Определение площади земельного участка, необходимой для строительства спортивных объектов | Архипова Н.А., ТерниковД.Е. | 2019-05-01 | 2019-05-05 | 5
Проведение инженерных изысканий для проектирования | Кедя О.П. | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 30
Разделение земельного участка (23:21:0501001:1358) на две территории | Архипова Н.А. | 2019-05-06 | 2019-06-10 | 36
Постановка на кадастровый учет земельного участка, выбранного для строительства спортивных объектов | Архипова Н.А. | 2019-06-10 | 2019-06-25 | 16
Изготовление проекта на снос зданий по адресу: ст.Прочноокопская, ул. Пирогова, 1 | Архипова Н.А.; Федораев В.С. | 2019-07-17 | 2019-09-10 | 56
Снос зданий по адресу: ст.Прочноокопская, ул. Пирогова, 1 | Архипова Н.А., Подрядная организация | 2019-09-13 | 2019-10-15 | 30
Блок 2: Проектно-сметные работы
Подготовка задания на проектирование объекта | Кедя О.П. Архитектура Новокубанского района | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 91
Получение технических условий на присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (свет, газ вода) | Поленков А.Н. | 2019-07-01 | 2019-08-05 | 35
Заключение договора с УКС Новокубанского района на изготовление проектно-сметной документации | Терников Д.Е. | 2019-06-15 | 2019-08-05 | 51
Разработка градостроительного плана | Шолохова Т.А. | 2019-09-15 | 2019-10-17 | 32
Подготовка проектно-сметной документации на строительство | Терников Д.Е., УКС | 2019-10-20 | 2019-12-15 | 56
Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Терников Д.Е., УКС | 2019-11-01 | 2020-06-01 | 213
Внесение проектно-сметной документации в реестр экономически-эффективных проектов в Минстрой России | Терников Д.Е. | 2019-12-01 | 2020-04-01 | 122
Блок 3: Финансовое обеспечение проекта
Внесение изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта" | Терников Д.Е. | 2020-01-10 | 2020-01-20 | 10
Вступление в государственную программу Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта | Терников Д.Е. | 2020-06-10 | 2020-07-01 | 21
Блок 4: Строительство объектов
Получение разрешения на строительство | Терников Д.Е. | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 61
Проведение аукциона по определению подрядной организации для строительства спортивного комплекса | Терников Д.Е. | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 30
Строительство малобюджетного спортивного комплекса | Терников Д.Е., подрядная организация | 2021-01-10 | 2021-11-01 | 295
Изготовление технического плана | Архипова Н.А. | 2021-11-01 | 2021-11-14 | 13
Ввод в эксплуатацию малобюджетного спортивного комплекса | Шолохова Т.А. | 2021-11-01 | 2021-11-20 | 19 |  |  |  | 19 | 30 | [21 empty] | 1.75%
Постановка объекта на государственный кадастровый учет | Архипова Н.А. | 2021-11-01 | 2021-11-25 | 24
Регистрация права собственности на спортивный комплекс | Архипова Н.А. | 2021-11-21 | 2021-11-30 | 9
Куратор проекта |  |  |  |  | Е.В. Афонина
Не начато
Выполняется
Выполнено
Просрочено

## Состав рабочей группы проекта
Состав рабочей группы проекта:
Строительство малобюджетного спортивного комплекса для детей и молодежи им. Пирогова.
№ п/п | Наименование проектной роли | Процент загрузки на проекте | ФИО должностного лица | Название подразделения и должности
1 | Администратор | 40% | Терников Д.Е. | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Новокубанский район
2 | Участник проекта | 10% | Архипова Н.А. | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Новокубанский район
3 | Участник проекта | 10% | Кедя О.П. | МУП " Управление капитального строительства Новокубанского района"
4 | Участник проекта | 10% | Каутц А.В. | Отдел закупок администрации муниципального образования Новокубанский район
5 | Участник проекта | 10% | Поленков А.Н. | Отдел строительства администрации муниципального образования Новокубанский район
6 | Участник проекта | 10% | Шолохова Т.А. | Управление архитектуры и градостроительства администрации МО Новокубанский район
Руководитель проекта |  |  |  | Е.В. Афонина

## План контр событий проект
План контрольных событий проекта:
Строительство малобюджетного спортивного комплекса для детей и молодежи им. Пирогова.
К: | № п/п | Наименование задачи / контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата решения задачи / наступления контрольного события
Блок 1: Подготовительный этап по освоению территории земельного участка по ул. Пирогова, 1 ст.Прочнооокопская
Контроль | 1 | Постановка на кадастровый учет земельного участка, выбранного для строительства спортивных объектов | Архипова Н.А. | 2019-06-25
Блок 2: Проектно-сметные работы
Контроль | 2 | Заключение договора с УКС Новокубанского района на изготовление проектно-сметной документации | Терников Д.Е. | 2019-08-05
Контроль | 3 | Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Терников Д.Е., УКС | 2020-06-01
Блок 3: Финансовое обеспечение проекта
Контроль | 4 | Внесение изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта" | Терников Д.Е. | 2020-01-20
Контроль | 5 | Вступление в государственную программу Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта | Терников Д.Е. | 2020-07-01
Блок 4: Строительство объектов
Контроль | 6 | Ввод в эксплуатацию малобюджетного спортивного комплекса | Шолохова Т.А. | 2021-11-20
Контроль | 7 | Регистрация права собственности на спортивный комплекс | Архипова Н.А. | 2021-11-30
Куратор проекта |  |  | Е.В. Афонина

## Отчет 1 кв 2019
Приложение № 5 к проекту
Строительство малобюджетного спортивного комплекса для детей и молодежи им. Пирогова.
Отчет о ходе реализации мероприятий проекта "Строительство малобюджетного спортивного комплекса шаговой доступности в ст.Прочноокопской" за I полугодие 2019 года
п/п | Наименование контрольного события | Плановый срок | Фактический срок | Бюджет | Бюджет
|  |  |  | (план), тыс.руб. | (факт), тыс.руб.
1 | Блок 1: Подготовительный этап по освоению территории земельного участка по ул. Пирогова, 1 ст.Прочнооокопская
| Подготовка и утверждение проекта границ территории памятного места | 2019-07-16 | 2019-03-18
| Определение площади земельного участка, необходимой для строительства спортивных объектов | 2019-05-05
| Проведение инженерных изысканий для проектирования | 2019-07-30
| Разделение земельного участка (23:21:0501001:1358) на две территории | 2019-06-10
| Постановка на кадастровый учет земельного участка, выбранного для строительства спортивных объектов | 2019-06-25
| Изготовление проекта на снос зданий по адресу: ст.Прочноокопская, ул. Пирогова, 1 | 2019-09-10
| Снос зданий по адресу: ст.Прочноокопская, ул. Пирогова, 1 | 2019-10-15
2 | Блок 2: Проектно-сметные работы
| Подготовка задания на проектирование объекта | 2019-07-01
| Получение технических условий на присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (свет, газ вода) | 2019-08-05
| Заключение договора с УКС Новокубанского района на изготовление проектно-сметной документации | 2019-08-05
| Разработка градостроительного плана | 2019-10-17
| Подготовка проектно-сметной документации на строительство | 2019-12-15
| Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | 2020-06-01
| Внесение проектно-сметной документации в реестр экономически-эффективных проектов в Минстрой России | 2020-04-01
3 | Блок 3: Финансовое обеспечение проекта
| Внесение изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта" | 2020-01-20
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| Вступление в государственную программу Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта | 2020-07-01
4 | Блок 4: Строительство объектов
| Получение разрешения на строительство | 2020-10-01
| Проведение аукциона по определению подрядной организации для строительства спортивного комплекса | 2020-12-01
| Строительство малобюджетного спортивного комплекса | 2021-11-01
| Изготовление технического плана | 2021-11-14
| Ввод в эксплуатацию малобюджетного спортивного комплекса | 2021-11-20
| Постановка объекта на государственный кадастровый учет | 2021-11-25
| Регистрация права собственности на спортивный комплекс | 2021-11-30
Причины отклонений
Запрос на изменения
Прогноз достижения контрольных событий, запланированных на следующий отчетный период
Проблемы, возникшие при реализации проекта
| Куратор проекта |  | Е.В.Афонина

## Отчет 1 полугод 2019
Приложение № 5 к проекту
Строительство малобюджетного спортивного комплекса для детей и молодежи им. Пирогова.
Отчет о ходе реализации мероприятий проекта "Строительство малобюджетного спортивного комплекса шаговой доступности в ст.Прочноокопской" за I полугодие 2019 года
п/п | Наименование контрольного события | Плановый срок | Фактический срок | Бюджет | Бюджет
|  |  |  | (план), тыс.руб. | (факт), тыс.руб.
1 | Блок 1: Подготовительный этап по освоению территории земельного участка по ул. Пирогова, 1 ст.Прочнооокопская
| Подготовка и утверждение проекта границ территории памятного места | 2019-07-16 | 2019-03-18
| Определение площади земельного участка, необходимой для строительства спортивных объектов | 2019-05-05 | 2019-05-05
| Проведение инженерных изысканий для проектирования | 2019-07-30 | 2019-06-06
| Разделение земельного участка (23:21:0501001:1358) на две территории | 2019-06-10 | 19 июня 19
| Постановка на кадастровый учет земельного участка, выбранного для строительства спортивных объектов | 2019-06-25 | 2019-06-25
| Изготовление проекта на снос зданий по адресу: ст.Прочноокопская, ул. Пирогова, 1 | 2019-09-10 | 2019-09-08
| Снос зданий по адресу: ст.Прочноокопская, ул. Пирогова, 1 | 2019-10-15 | 2019-09-13
2 | Блок 2: Проектно-сметные работы
| Подготовка задания на проектирование объекта | 2019-07-01 | 2019-07-01
| Получение технических условий на присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (свет, газ вода) | 2019-08-05 | 2019-08-01
| Заключение договора с УКС Новокубанского района на изготовление проектно-сметной документации | 2019-08-05 | 2019-04-18
| Разработка градостроительного плана | 2019-10-17
| Подготовка проектно-сметной документации на строительство | 2019-12-15
| Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | 2020-06-01
| Внесение проектно-сметной документации в реестр экономически-эффективных проектов в Минстрой России | 2020-04-01
3 | Блок 3: Финансовое обеспечение проекта
| Внесение изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта" | 2020-01-20
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| Вступление в государственную программу Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта | 2020-07-01
4 | Блок 4: Строительство объектов
| Получение разрешения на строительство | 2020-10-01
| Проведение аукциона по определению подрядной организации для строительства спортивного комплекса | 2020-12-01
| Строительство малобюджетного спортивного комплекса | 2021-11-01
| Изготовление технического плана | 2021-11-14
| Ввод в эксплуатацию малобюджетного спортивного комплекса | 2021-11-20
| Постановка объекта на государственный кадастровый учет | 2021-11-25
| Регистрация права собственности на спортивный комплекс | 2021-11-30
Причины отклонений
Запрос на изменения
Прогноз достижения контрольных событий, запланированных на следующий отчетный период
Проблемы, возникшие при реализации проекта
| Куратор проекта |  | Е.В.Афонина

## Отчет о статусе (hidden)
Приложение № 6 к проекту
Строительство малобюджетного спортивного комплекса для детей и молодежи им. Пирогова.
___________________А.В.Гомодин
Отчет о статусе проекта "Строительство малобюджетного спортивного комплекса шаговой доступности в ст.Прочноокопской"за I полугодие 2019 года
п/п | Наименование контрольного события | Плановый срок | Фактический срок | Бюджет | Бюджет | Исполнитель проекта
|  |  |  | (план), тыс.руб. | (факт), тыс.руб.
1 | Подготовка и утверждение проекта границ территории памятного места
| Определение площади земельного участка, необходимой для строительства спортивных объектов | 2019-05-05 | 2019-03-18
| Проведение инженерных изысканий для проектирования | 2019-07-30
| Разделение земельного участка (23:21:0501001:1358) на две территории | 10 июня 19 | 06 июня 19 |  |  | Управление имущественных отношений администрации МО Новокубанский район
| Постановка на кадастровый учет земельного участка, выбранного для строительства спортивных объектов | 25 июня 19 | 19 июня 19 |  |  | Управление имущественных отношений администрации МО Новокубанский район
2 | Изготовление проекта на снос зданий по адресу: ст.Прочноокопская, ул. Пирогова, 1
| Изготовление проекта на снос зданий по адресу: ст.Прочноокопская, ул. Пирогова, 1 | 2019-09-10 | 2019-09-08 |  |  | Управление имущественных отношений администрации МО Новокубанский район; МУП УКС Новокубанского р-на
| Снос зданий по адресу: ст.Прочноокопская, ул. Пирогова, 1 | 2019-10-15 |  |  |  | Управление имущественных отношений администрации МО Новокубанский район; Подрядная организация
3 | Блок 2: Проектно-сметные работы
| Подготовка задания на проектирование объекта | 2019-07-01
4 | Получение технических условий на присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (свет, газ вода)
| Заключение договора с УКС Новокубанского района на изготовление проектно-сметной документации | 2019-08-05
| Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | 2020-06-01
5 | Внесение проектно-сметной документации в реестр экономически-эффективных проектов в Минстрой России
| #REF! | #REF!
| Блок 4: Строительство объектов | 0
| Проведение аукциона по определению подрядной организации для строительства спортивного комплекса | 2020-12-01
6 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса
| Ввод в эксплуатацию малобюджетного спортивного комплекса | 2021-11-20
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
7 | Причины отклонений
8 | Запрос на изменения
9 | Прогноз достижения контрольных событий, запланированных на следующий отчетный период
10 | Проблемы, возникшие при реализации проекта
Первый заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район Е.В.Афонина

## Отчет год 2019
Отчет о ходе реализации мероприятий проекта "Строительство малобюджетного спортивного комплекса шаговой доступности в ст.Прочноокопской" 2019 год
п/п | Наименование контрольного события | Плановый срок | Фактический срок | Бюджет | Бюджет | Примечание
|  |  |  | (план), тыс.руб. | (факт), тыс.руб.
1 | Блок 1: Подготовительный этап по освоению территории земельного участка по ул. Пирогова, 1 ст.Прочнооокопская
| Подготовка и утверждение проекта границ территории памятного места | 2019-07-16 | 2019-03-18
| Определение площади земельного участка, необходимой для строительства спортивных объектов | 2019-05-05 | 2019-05-05
| Проведение инженерных изысканий для проектирования | 2019-07-30 | 2019-06-06
| Разделение земельного участка (23:21:0501001:1358) на две территории | 2019-06-10 | 19 июня 19
контроль | Постановка на кадастровый учет земельного участка, выбранного для строительства спортивных объектов | 2019-06-25 | 2019-06-25 |  |  | выписка из росреестра от 19.06.2019
| Изготовление проекта на снос зданий по адресу: ст.Прочноокопская, ул. Пирогова, 1 | 2019-09-10 | 2019-09-08
| Снос зданий по адресу: ст.Прочноокопская, ул. Пирогова, 1 | 2019-10-15 | 2019-09-30 |  |  | акт выполненных работ о сносе зданий от 30.09.2019
2 | Блок 2: Проектно-сметные работы
| Подготовка задания на проектирование объекта | 2019-07-01 | 2019-07-01
| Получение технических условий на присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (свет, газ вода) | 2019-08-05 | 2019-08-01
контроль | Заключение договора с УКС Новокубанского района на изготовление проектно-сметной документации | 2019-08-05 | 2019-05-13 |  |  | договор на оказание услуг по составлении сметной документации № 91 дата13.05.2019
| Разработка градостроительного плана | 2019-10-17
| Подготовка проектно-сметной документации на строительство | 2019-12-15
контроль | Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | 2020-06-01
| Внесение проектно-сметной документации в реестр экономически-эффективных проектов в Минстрой России | 2020-04-01
3 | Блок 3: Финансовое обеспечение проекта
контроль | Внесение изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта" | 2020-01-20 | 2019-12-06 |  |  | Постановление от 06.12.2019 № 1638 О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 05 марта 2019 года № 210 «Об утверждении муниципальной программы муниципальногообразования Новокубанский район «Развитие физической культуры и массового спорта»
контроль | Вступление в государственную программу Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта | 2020-07-01
4 | Блок 4: Строительство объектов
| Получение разрешения на строительство | 2020-10-01
| Проведение аукциона по определению подрядной организации для строительства спортивного комплекса | 2020-12-01
| Строительство малобюджетного спортивного комплекса | 2021-11-01
| Изготовление технического плана | 2021-11-14
контроль | Ввод в эксплуатацию малобюджетного спортивного комплекса | 2021-11-20
| Постановка объекта на государственный кадастровый учет | 2021-11-25
контроль | Регистрация права собственности на спортивный комплекс | 2021-11-30
6 | Причины отклонений
7 | Запрос на изменения
8 | Прогноз достижения контрольных событий, запланированных на следующий отчетный период
9 | Проблемы, возникшие при реализации проекта
Руководитель проекта |  |  | Е.В.Афонина

## Отчет 1 кв 2020
Приложение № 5 к проекту
Строительство малобюджетного спортивного комплекса для детей и молодежи им. Пирогова.
Отчет о ходе реализации мероприятий проекта "Строительство малобюджетного спортивного комплекса шаговой доступности в ст.Прочноокопской" 2019 год
п/п | Наименование контрольного события | Плановый срок | Фактический срок | Бюджет | Бюджет
|  |  |  | (план), тыс.руб. | (факт), тыс.руб.
1 | Блок 1: Подготовительный этап по освоению территории земельного участка по ул. Пирогова, 1 ст.Прочнооокопская
| Подготовка и утверждение проекта границ территории памятного места | 2019-07-16 | 2019-03-18
| Определение площади земельного участка, необходимой для строительства спортивных объектов | 2019-05-05
| Проведение инженерных изысканий для проектирования | 2019-07-30 | 2019-06-06
| Разделение земельного участка (23:21:0501001:1358) на две территории | 2019-06-10 | 19 июня 19
| Постановка на кадастровый учет земельного участка, выбранного для строительства спортивных объектов | 2019-06-25
| Изготовление проекта на снос зданий по адресу: ст.Прочноокопская, ул. Пирогова, 1 | 2019-09-10 | 2019-09-08
| Снос зданий по адресу: ст.Прочноокопская, ул. Пирогова, 1 | 2019-10-15
2 | Блок 2: Проектно-сметные работы
| Подготовка задания на проектирование объекта | 2019-07-01
| Получение технических условий на присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (свет, газ вода) | 2019-08-05
| Заключение договора с УКС Новокубанского района на изготовление проектно-сметной документации | 2019-08-05
| Разработка градостроительного плана | 2019-10-17
| Подготовка проектно-сметной документации на строительство | 2019-12-15
| Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | 2020-06-01
| Внесение проектно-сметной документации в реестр экономически-эффективных проектов в Минстрой России | 2020-04-01
3 | Блок 3: Финансовое обеспечение проекта
| Внесение изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта" | 2020-01-20
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| Вступление в государственную программу Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта | 2020-07-01
4 | Блок 4: Строительство объектов
| Получение разрешения на строительство | 2020-10-01
| Проведение аукциона по определению подрядной организации для строительства спортивного комплекса | 2020-12-01
| Строительство малобюджетного спортивного комплекса | 2021-11-01
| Изготовление технического плана | 2021-11-14
| Ввод в эксплуатацию малобюджетного спортивного комплекса | 2021-11-20
| Постановка объекта на государственный кадастровый учет | 2021-11-25
| Регистрация права собственности на спортивный комплекс | 2021-11-30
6 | Причины отклонений
7 | Запрос на изменения
8 | Прогноз достижения контрольных событий, запланированных на следующий отчетный период
9 | Проблемы, возникшие при реализации проекта
Первый заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район Е.В.Афонина