## Паспорт Проекта
УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования
Новокубанский район
__________________А.В. Гомодин
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
| Наименование проекта | Пилотный проект по повышению энергоэффективности на базе МДОБУ № 43
Краткое наименование
| Руководитель проекта | Шевелев Валерий Александрович заместитель главы муниципального образования Новокубанский район
| Администратор проекта | Богарсукова Нина Владимировна начальник отдела воспитательной работы, дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район
| Участники проекта | - управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район; - бюджетный отдел Финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район; - МДОБУ.
ОПИСАНИЕ Проекта
| Цель (цели) проекта | Обеспечить ежедную экономию бюджетных средств на расходы по потреблению энергетических ресурсов на 10 %, начиная с 2020 года.
| Задачи проекта | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в дошкольных и образовательных учреждениях муниципального образования Новокубанский район
| Результат (результаты) проекта | Экономия электроэнергии, уменьшение финансовых затрат на бюджет дошкольного учреждения
| Период реализации проекта | С января 2019 по декабрь 2020 года
| Риски реализации проекта | - не достаточный уровень (отсутствие) финансирования.
| Взаимосвязь с другими проектами | Национальнывй проект "Образование", Реализация муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Развитие образования»
Руководитель проекта В.А.Шевелев

## Проектное управление 1
Приложение №1 к паспорту проекта
Пилотный проект по повышению энергоэффективности на базе МДОБУ № 43
ПЛАН-ГРАФИК
Название проекта | Пилотный проект по повышению энергоэффективности на базе МДОБУ № 43
Менеджер проекта | Богарсукова Нина Владимировна начальник отдела воспитательной работы, дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район
Конечный результат проекта | Экономия электро- и теплоэнергии
Дата начала | 2019-01-10
Промежуточный результат (дата): | 2019-12-20
Срок выполнения | 2020-12-31
Промежуточный прогресс
Общий прогресс
Текущая дата:
Задачи / Мероприятия | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | Дни | Статус | 2019 год | [11 empty] | 2020 год | [11 empty] | 2021 год
[6 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь - Декабрь
БЛОК:
Финансовое обеспечение инженерно-изыскательских работ
Изготовление проектно-сметной документации | Кирчева Е.И. | 2019-01-10 | 2019-05-01 | 111 | завершео
Выделение денежных средств | Е.В.Афонина |  |  | 12.62%
Подготовка письма на имя главы администрации муниципального образования Новокубанский район о выделении денежных средств | Богарсукова Н.В. | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 30 | завершео
выделение денежных средств | Богарсукова Н.В. | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 30 | завершео
Подготовка и проведение аукциона на поставку товаров (оконные блоки, энергосберегающие лампы) и их установку |  |  |  | 16.92%
Подготовка аукционной документации | Кирчева Е.И. | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 31 | завершео
Проведение аукциона | Кирчева Е.И. | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 91 | завершео
Монтажные работы | Кирчева Е.И. |  |  | 8.322%
установка оконных блоков | Кирчева Е.И. | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 60 | завершео
замена ламп | Кирчева Е.И. | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 60 | завершео
Руководитель проекта |  |  |  | В.А.Шевелев | [15 empty] | В.А.Шевелев
Не начато
Выполняется
Выполнено
Просрочено

## Состав рабочей группы проекта
Приложение № 2 к проекту
Пилотный проект по повышению энергоэффективности на базе МДОБУ № 43
Состав рабочей группы проекта:
Пилотный проект по повышению энергоэффективности на базе МДОБУ № 43
№ п/п | Наименование проектной роли | Процент загрузки на проекте | ФИО должностного лица | Название подразделения и должности
| Выделение денежных средств | 12.62% | Е.В.Афонина | Администрация мунципального образования
| Подготовка и проведение аукциона на поставку товаров (оконные блоки, энергосберегающие лампы) и их установку | 16.92% | Богарсукова Н.В. | Администрация мунципального образования
| Монтажные работы | 8.322% | Кирчева Е.И. | образовательное учреждение
| замена ламп | 2% | Кирчева Е.И. | образовательное учреждение
Руководитель проекта |  |  |  | В.А.Шевелев

## План контр событий проект
Приложение № 3 к проекту
Пилотный проект по повышению энергоэффективности на базе МДОБУ № 43
План контрольных событий проекта:
Пилотный проект по повышению энергоэффективности на базе МДОБУ № 43
К: | № п/п | Наименование задачи / контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата решения задачи / наступления контрольного события
Контроль |  | Проведение аукциона |  | 2019-10-31
|  | Монтажные работы | Кирчева Е.И.
Контроль |  | установка оконных блоков | Кирчева Е.И. | 2019-11-30
Контроль |  | замена ламп | Кирчева Е.И. | 2019-11-30
Руководитель проекта |  |  |  | В.А.Шевелев

## Отчет 2019 год
Отчет о ходе реализации мероприятий проекта
Пилотный проект по повышению энергоэффективности на базе МДОБУ № 43
п/п | Наименование контрольного события | Плановый срок | Фактический срок | Бюджет | Бюджет | Примечание
|  |  |  | (план), тыс.руб. | (факт), тыс.руб.
1 | Финансовое обеспечение инженерно-изыскательских работ
| Изготовление проектно-сметной документации | 2019-05-01
2 | Выделение денежных средств
| Подготовка письма на имя главы администрации муниципального образования Новокубанский район о выделении денежных средств | 2019-05-01
| выделение денежных средств | 2019-07-01
4 | Подготовка и проведение аукциона на поставку товаров (оконные блоки, энергосберегающие лампы) и их установку
| Подготовка аукционной документации | 2019-08-01
| Проведение аукциона | 2019-10-31 |  |  | 1232.5 | Проведен аукцион с 21.08.2019 по 17.09.2019
5 | Монтажные работы
| установка оконных блоков | 2019-11-30 | 2019-11-06 |  |  | По результат аукциона заключен контракт, акт выполненных работ подписан 06.11.2019
| замена ламп | 2019-11-30 | 2019-11-15 |  | 50 | Приобретены лампы по договору с единственным поставщиком
6 | Причины отклонений
7 | Запрос на изменения
8 | Прогноз достижения контрольных событий, запланированных на следующий отчетный период
9 | Проблемы, возникшие при реализации проекта
Руководитель проекта | [5 empty] | В.А.Шевелев

## Отчет о статусе
Приложение № 6 к проекту
Пилотный проект по повышению энергоэффективности на базе МДОБУ № 43
___________________А.В.Гомодин
Отчет о статусе проекта "Строительство малобюджетного спортивного комплекса шаговой доступности в ст.Прочноокопской"за I полугодие 2019 года
п/п | Наименование контрольного события | Плановый срок | Фактический срок | Бюджет | Бюджет | Исполнитель проекта
|  |  |  | (план), тыс.руб. | (факт), тыс.руб.
1 | Финансовое обеспечение инженерно-изыскательских работ
| Изготовление проектно-сметной документации | 2019-05-01
2 | Выделение денежных средств
| Подготовка письма на имя главы администрации муниципального образования Новокубанский район о выделении денежных средств | 2019-05-01
| выделение денежных средств | 2019-07-01
4 | Подготовка и проведение аукциона на поставку товаров (оконные блоки, энергосберегающие лампы) и их установку
| Подготовка аукционной документации | 2019-08-01
| Проведение аукциона | 2019-10-31
5 | Монтажные работы
| установка оконных блоков | 2019-11-30
| замена ламп | 2019-11-30
| #REF! | #REF!
7 | Причины отклонений
8 | Запрос на изменения
9 | Прогноз достижения контрольных событий, запланированных на следующий отчетный период
10 | Проблемы, возникшие при реализации проекта
Первый заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район Е.В.Афонина