## Паспорт Проекта
УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования Новокубанский район
____________________________А.В. Гомодин
_______ __________________ 20___г.
ПАСПОРТ Проекта
| Наименование проекта | Проведение массового мероприятия ВТОРОЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ "Новый Кубанский Продукт"
| Куратор проекта | Афонина Екатерина Валерьевна - Первый заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район
| Администратор проекта | Прохоров Виталий Николаевич - Руководитель Новокубанского Центра поддержки предпринимательства и инвестиционного сопровождения
| Руководитель блока "А" "ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАБОТЫ" Первый заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район Е.В. Афонина | Организационные работы: 1. Разработка концепции программы Форума, согласование участников (модераторов, спикеров) круглых столов 2. приглашение представителей государственных органов власти, глав муниципальных образований Восточной экономической зоны - начальник организационного отдела администрации МО Новокубанский район (С.Ф.Музыкантова). Приглашение руководителей крупных предприятий - начальник отдела экономики администрации МО Новокубанский район (Н.В. Филоненко); 3. приглашение предпринимателей Новокубанского района - начальник отдела потребительской сферы администрации МО Новокубанский район (Е.В. Дятлова); изготовление интернет-страницы "Новый Кубанский Продукт.рф", регистрация и приглашение предпринимателей - МБУ "НЦПП" (В.Н.Прохоров); 4. приглашение молодежи заинтересованной предпринимательской деятельностью - начальник отдела по молодежной политике администрации муниципального образования Новокубанский район (Р.Н. Макаров); 5. приглашение участников малых форм хозяйствования в сферах животноводства и растениеводства – специалист управления сельского хозяйства и продовольствия администрации МО Новокубанский район (С.А.Антонова); 6. изготовление и установка (размещение) банерной/рекламной продукции Форума, аренда мебели, электронной техники - МБУ "НЦПП" (В.Н.Прохоров); 7. подготовка территории проведения Форума, обеспечение необходимым оборудованием (в т.ч. разделение концертного зала), подключение оборудования к электросетям в холле и конференц-залах, распространение сети Wi-Fi - начальник отдела культуры администрации МО Новокубанский район (О.С.Камынина) и глава Новокубанского городского поселения Новокубанский район (Р.Р.Кадыров); 8. Освещение мероприятия (съемка, размещение, распространение) – начальник организационного отдела, сектор по делам СМИ администрации МО Новокубанский район (С.Ф.Музыкантова). 9. Благоустройство, чистота территории Форума - глава Новокубанского городского поселения Новокубанский район (Р.Р.Кадыров); 10. Организация охраны общественного порядка (сотрудники полиции, скорой помощи, пожарной службы) - заместитель главы муниципального образования Новокубанский район (С.Б.Гончаров); 11. приглашение делегации из ЗСК, депутатов МО Новокубанский район, Совет молодых депутатов - начальник отдела Совета муниципального образования Новокубанский район (С.А.Хуажева); 12. регистрация всех участников 18 июня 2019 с 9:00 до 14:00 - организационный отдел администрации МО Новокубанский район (С.Ф.Музыкантова), общий отдел администрации МО Новокубанский район (Е.А.Гайворонская).
| Руководитель блока "Б" "ВСТРЕЧА" заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, управляющий делами И.Е. Иванюга | Встреча гостей Форума: 1. Встреча (стела-ГДК) - глава Новокубанского городского поселения Новокубанский район (Р.Р.Кадыров); 2. VIP проход гостей по Форуму – заместитель главы администрации МО Новокубанский район, управляющий делами И.Е. Иванюга; 3. Организация мероприятия "Деловой завтрак "Трансформация господдержки малого и среднего бизнеса.Роль муниципалитетов" - начальник отдела экономики администрации МО Новокубанский район (Н.В. Филоненко), начальник отдела потребительской сферы администрации МО Новокубанский район (Е.В. Дятлова).
| Руководитель блока "В" "ЭКСПОЗИЦИЯ" Первый заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район Е.В. Афонина | «Сделано на Кубани»: Блок Дегустируй (приглашение, организация, оснащение, расстановка, приобретение атрибутики Форума (палатки и т.д.) - начальник отдела потребительской сферы администрации МО Новокубанский район (Е.В.Дятлова). «Презентация потенциала муниципальных образований ВЭЗ»: В холле ГДК - Организация, расстановка - МБУ "НЦПП" (В.Н.Прохоров). «Определение туристических маршрутов ВЭЗ»: Проработать совместно с муниципальными образованиями ВЭЗ и определить туристические маршруты - отдел молодежной политики администрации МО Новокубанский район (Р.Н.Макаров), агротуризм - управление сельского хозяйства администрации МО Новокубанский район (Е.Н.Маслова). «Работа консультационной площадки»: Приглашение, организация, расстановка специалистов государственных учреждений, специалистов отделов администрации МО Новокубанский район - директор МБУ "НЦПП" (В.Н.Прохоров) «Зона В2В (биржа контактов, площадка для бизнес переговоров)»: Организация площадки для переговоров (мебель, баннеры, доска контактов и т.д.) - директор МБУ "НЦПП" (В.Н.Прохоров) Фотопроект «Бизнес в объективе»: Организация, расстановка, оснащение - начальник отдела по молодежной политике администрации муниципального образования Новокубанский район (Р.Н.Макаров). Курс "120 секунд" от Деловой среды: Организация, проведение - директор МБУ "НЦПП" (В.Н.Прохоров). КЕЙС-ЗОНА молодежного инновационного творчества "Лаборатория Будущего": Организация, расстановка, оснащение - начальник отдела по молодежной политике администрации муниципального образования Новокубанский район (Р.Н.Макаров).
Круглый стол: «Цифровые рецепты для роста АПК» Организация, наполнение, оформление, оборудование площадки и рассадка гостей - специалист управления сельского хозяйства и продовольствия администрации МО Новокубанский район (С.А.Антонова)
Круглый стол: «Конкурентоспособность предприятий через рост производительности труда: инструменты, технологии, мотивация» Организация, наполнение, оформление, оборудование площадки и рассадка гостей - начальник отдела экономики администрации МО Новокубанский район (Н.В.Филоненко)
Лекция-практикум: "Подготовка и реализация инвестпроектов просто и доступно о сложном и важном" Организация, наполнение, оформление, оборудование площадки и рассадка гостей - начальник отдела экономики администрации МО Новокубанский район (Н.В.Филоненко)
Бизнес-интенсив: «Практикум для предпринимателей. Как прокачать свой бизнес» Организация, наполнение, оформление, оборудование площадки и рассадка гостей - директор МБУ "НЦПП" (В.Н.Прохоров)
Круглый стол: «Уволить нельзя оставить: современные методы работы» Организация, наполнение, оформление, оборудование площадки и рассадка гостей - начальник отдела экономики администрации МО Новокубанский район (Н.В.Филоненко)
Деловой завтрак: «Реализуем Стратегию развития вместе: эффективная коммуникация власти, бизнеса и местных сообществ» Организация, наполнение, оформление, оборудование площадки и рассадка гостей - начальник отдела экономики администрации МО Новокубанский район (Н.В.Филоненко, Е.В.Дятлова)
| Руководитель блока "Г" "КОФЕ-БРЕЙК" Заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия А.Н. Махринов | Организация приветственного кофе, кофе-брейк, обед для VIP-персон (мебель, наполнение столов, кулеры с водой ( в т.ч. и по площадкам), организация, расстановка - начальник отдела потребительской сферы администрации МО Новокубанский район (Е.В.Дятлова)
| Руководитель блока "Д" "ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ" Первый заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район Е.В. Афонина | Пленарная сессия «Стратегия 2030. Время смелых начинаний и успешных инноваций в развитии бизнеса Восточной экономической зоны Кубани» 1. Организация пленарной сессии, рассадка гостей - начальник организационного отдела администрации МО Новокубанский район (С.Ф.Музыкантова); 2. Помощь в подготовке и проведении презентаций - МБУ "НЦПП" (В.Н.Прохоров, Э.Бганцев); 3. Награждение лучших предпринимателей Восточной экономической зоны Кубани 2018 года - начальник организационного отдела администрации МО Новокубанский район (С.Ф.Музыкантова)
| Руководитель блока "Е" "ЭКСКУРСИЯ С ДЕГУСТАЦИЕЙ" заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, управляющий делами И.Е. Иванюга | Организация экскурсии ( в т.ч. маршрут, организация доставки гостей к месту экскурсии, меню) - заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, управляющий делами И.Е. Иванюга
| Руководитель блока "Е" "ИТОГИ ФОРУМА" Первый заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район Е.В. Афонина | Резолюция Форума - начальник отдела экономики администрации МО Новокубанский район (Н.В.Филоненко)
| Участники проекта | Представители органов местного самоуправления МО Восточной экономической зоны Краснодарского края; Исполнительные и законодательные органы власти Краснодарского края; Федеральные и региональные институты развития (фонды поддержки) МСП. Региональные и муниципальные средства массовой информации Хозяйствующие субъекты десяти муниципальных образований Краснодарского края Субъекты малого и среднего предпринимательства Молодежь
ОПИСАНИЕ Проекта
| Основания для инициации проекта | Создание условий, направленных на рост экономического потенциала Восточной экономической зоны Краснодарского края; Обеспечение благоприятного инвестиционного климата и развитие предпринимательства; Популяризация предпринимательской деятельности; Организации диалога власти и бизнеса; Успешное взаимодействие с институтами развития
| Цель (цели) проекта | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления экономической, правовой, статистической и другой информации, необходимой для развития субъектов МСП не менее 1000 консультаций в 2019 году Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства к 2024 году не менее 7990 чел.
| Задачи проекта | Установление партнерских отношений между производителями продукции МСП и крупными ритейлерами Восточной экономической зоны Краснодарского края; Информирование предпринимателей о мерах государственной поддержки; Обучение в принятии участия в государственных и муниципальных закупках, как дополнительные возможности увеличение реализуемой продукции; Выявление лучших практик ведения бизнеса, с целью их тиражирования; Определение новых рынков сбыта для предпринимателей, в том числе путем экспорта производимой продукции; Изучение финансовых инструментов, ресурсов (фондов поддержки) для реализации инвестиционных проектов; Продвижение образовательных программ для МСП; Создание кооперации сельхозтоваропроизводителей (в том числе межмуниципальных) с целью осуществления концентрации средств на приоритетных направлениях производства, переработки и сбыта.
| Результат (результаты) проекта | Расширения формата взаимодействия по межмуниципальному сотрудничеству с целью достижения стратегических целей развития Восточной экономической зоны Краснодарского края Популяризация предпринимательства Восточной экономической зоны Краснодарского края. Повышение финансовой грамотности предпринимателей.
| Критерии успеха проекта | Организация и проведение не менее 8 круглых столов; Участие не менее 10 муниципальных образований; Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, принявших участие в форуме не менее 500 человек Информирование не менее 150 предпринимателей Новокубанского района и до 100 предпринимателей других муниципальных образований Восточной экономическое зоны о существующих мерах поддержки
| Период реализации проекта | 18 июня 2019 года
| Риски реализации проекта | - Отсутствие спикеров круглых столов на момент проведения мероприятия; - Возможные неблагоприятные погодные условия, что снизит посещаемость мероприятия
| Взаимосвязь с другими проектами | Реализация национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", регионального проекта "Папуляризация предпринимательства", муниципального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы МО Новокубанский район", муниципальной программы "Экономическое развитие"
Первый заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Новокубаский район Е.В.Афонина

## Проектное управление (книжн 27)
Приложение № 1 к ПАСПОРТУ Проекта « ___»_________ 201__ год
Название проекта | Проведение массового мероприятия ВТОРОЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ "Новый Кубанский Продукт"
Менеджер проекта | Прохоров Виталий Николаевич - Руководитель Новокубанского Центра поддержки предпринимательства и инвестиционного сопровождения
Конечный результат проекта | Организация и проведение не менее 8 круглых столов; Участие не менее 10 муниципальных образований; Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, принявших участие в форуме не менее 500 человек Информирование не менее 150 предпринимателей Новокубанского района и до 100 предпринимателей других муниципальных образований Восточной экономическое зоны о существующих мерах поддержки
Дата начала | 2019-03-01
Промежуточный результат (дата): | 2019-05-18
Срок выполнения | 2019-06-18
Промежуточный прогресс | 60.26%
Общий прогресс | 100%
Текущая дата: | 2019-06-18
Задачи / Мероприятия | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | Дни | Статус | Март 2019 | Апрель | [9 empty] | 2019-05-01 | [30 empty] | 2019-06-01
[6 empty] | 01.03.22019-31.03.2019 | 01.04-21.04.2019 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-04-27 | 2019-04-28 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-05 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | 2019-05-26 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 01-04 июня | 05-10 июня | 11-15 июня | 16-18 июня
Разработка программы Форума (Руководитель блока "Программа" - Е.В.Афонина): |  |  |  | 3.67%
Разработка концепции программы Форума, согласование участников (модераторов, спикеров) круглых столов, консультационной площадки | Е.В.Афонина | 2019-03-01 | 2019-04-21 | 51 | Выполнено | bar: 2019-05-19
Заседание организационой группы, составление программы Форума | Е.В. Дятлова Н.В. Филоненко В.Н. Прохоров Р.Н. Макаров С.А. Антонова | 2019-04-22 | 2019-04-25 | 3 | Выполнено | bar: 2019-04-22 to 2019-04-25; 2019-05-19
Разработка и утверждение программы Форума | В.Н.Прохоров | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 4 | Выполнено | bar: 2019-04-22 to 2019-04-26
Организационные работы (Руководитель блока "А" - Е.В.Афонина): |  |  |  | 45.87%
Приглашение представителей государственных органов власти, глав муниципальных образований Восточной экономической зоны | С.Ф.Музыкантова | 2019-04-29 | 2019-05-25 | 26 | Выполнено | bar: 2019-04-29 to 2019-05-07
Приглашение руководителей крупных предприятий | Н.В.Филоненко | 2019-04-29 | 2019-06-02 | 34 | Выполнено | bar: 2019-04-29 to 2019-05-15
Приглашение предпринимателей Новокубанского района | Е.В.Дятлова | 2019-04-29 | 2019-06-11 | 43 | Выполнено | bar: 2019-04-29 to 2019-05-26
Регистрация и приглашение предпринимателей | В.Н.Прохоров | 2019-04-29 | 2019-06-17 | 49 | Выполнено | bar: 2019-04-29 to 2019-05-30
Приглашение молодежи заинтересованной предпринимательской деятельностью | Р.Н.Макаров | 2019-04-29 | 2019-06-11 | 43 | Выполнено | bar: 2019-04-29 to 2019-05-26
Приглашение участников малых форм хозяйствования в сферах животноводства и растениеводства | С.А.Антонова | 2019-04-29 | 2019-06-11 | 43 | Выполнено | bar: 2019-04-29 to 2019-05-26
PR компания в средствах масовой информации ( в т.ч. А-Медиа групп, газета "Свет маяков", инфополе, инстаграм главы МО Новокубанский район, инстаграмы блогеров и сообществ ВЭЗ КК, интернет сайты государственных органов и органов местного самоуправления) | С.Ф.Музыкантова (отдел СМИ) | 2019-05-01 | 2019-06-17 | 47 | Выполнено | bar: 2019-05-01 to 2019-05-30
Разработка дизайна, изготовление и установка (размещение) банерной/рекламной продукции Форума; аренда мебели, электронной техники | В.Н.Прохоров | 2019-04-26 | 2019-06-11 | 46 | Выполнено | bar: 2019-04-26 to 2019-05-29
Подготовка территории проведения Форума, обеспечение необходимым оборудованием (в т.ч. разделение концертного зала), подключение оборудования к электросетям в холле и конференц-залах, распространение сети Wi-Fi | О.С.Камынина, Р.Р.Кадыров | 2019-05-13 | 2019-06-11 | 29 | Выполнено
Освещение мероприятия (съемка, размещение, распространение) | С.Ф.Музыкантова (отдел СМИ) | 2019-06-18 | 2019-06-21 | 3 | Выполнено | [45 empty] | 18 | bar: 2019-05-31
Благоустройство, чистота территории Форума | Р.Р.Кадыров | 2019-06-11 | 2019-06-18 | 7 | Выполнено | [45 empty] | 18 | bar: 2019-05-21 to 2019-05-31
Организация охраны общественного порядка (сотрудники полиции, скорой помощи, пожарной службы) | С.Б.Гончаров | 2019-06-08 | 2019-06-18 | 10 | Выполнено | [45 empty] | 18 | bar: 2019-05-21 to 2019-05-31
Приглашение делегации из ЗСК, депутатов МО Новокубанский район, Совет молодых депутатов | С.А.Хуажева | 2019-04-26 | 2019-06-02 | 37 | Выполнено | bar: 2019-04-26 to 2019-05-15
Регистрация всех участников в ГДК - 31 мая 2019 (с 9:00 до 14:00) | С.Ф.Музыкантова | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 0 | Выполнено | [45 empty] | 18 | bar: 2019-05-31
Встреча гостей Форума (Руководитель блока "Б" - И.Е. Иванюга): |  |  |  | 0.9174%
Встреча (стела-ГДК) | Р.Р.Кадыров | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 1 | Выполнено | [45 empty] | 18 | bar: 2019-05-31
VIP проход гостей по Форум | И.Е. Иванюга | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 1 | Не начато | [45 empty] | 18 | bar: 2019-05-31
Организация мероприятия "Деловой завтрак" | Е.В.Дятлова | 2019-06-10 | 2019-06-18 | 9 | Выполнено | [45 empty] | 18 | bar: 2019-05-20 to 2019-05-31
Экспозиция форума (Руководитель блока "В" - Е.В.Афонина): |  |  |  | 32.11%
«Деловой завтрак» (приглашение, организация, оснащение, расстановка) | С.Ф.Музыкантова Е.В.Дятлова | 2019-05-14 | 2019-06-17 | 34 | Выполнено | [45 empty] | 18 | bar: 2019-05-14 to 2019-05-31
«Выставка-презентация производителей Восточной экономической зоны «Сделано на Кубани»» (приглашение, оснащение, наполнение, расстановка). | Е.В.Дятлова | 2019-05-15 | 2019-06-17 | 33 | Выполнено | [45 empty] | 18 | bar: 2019-05-14 to 2019-05-31
Выставка молодежного инновационного творчества «Лаборатория будущих кадров Восточной экономической зоны» (приглашение, оснащение, наполнение, расстановка). | Р.Н.Макаров | 2019-05-15 | 2019-06-17 | 33 | Выполнено | [45 empty] | 18 | bar: 2019-05-14 to 2019-05-31
«Работа консультационной площадки» Приглашение, организация, расстановка специалистов государственных учреждений, специалистов отделов администрации МО Новокубанский район | Н.В.Филонгенко В.Н.Прохоров | 2019-05-15 | 2019-06-17 | 33 | Выполнено | [45 empty] | 18 | bar: 2019-05-14 to 2019-05-31
«Зона В2В (биржа контактов, площадка для бизнес переговоров)» Организация площадки для переговоров (мебель, баннеры, доска контактов и т.д.) | В.Н. Прохоров | 2019-06-02 | 2019-06-17 | 15 | Выполнено | [45 empty] | 18 | bar: 2019-05-14 to 2019-05-31
Презентация потенциала муниципальных образований Восточной экономической зоны. Организация, расстановка, оснащение | В.Н. Прохоров | 2019-05-15 | 2019-06-17 | 33 | Выполнено | [45 empty] | 18
Определение туристических маршрутов Восточной экономической зоны. Организация, расстановка, оснащение | Н.В.Филоненко | 2019-04-26 | 2019-05-15 | 19 | Выполнено | bar: 2019-04-26 to 2019-04-30
Курс "120 секунд" от Деловой среды - РОЛИКИ (Конференц-зал №1) (организация, проведение - основная сцена) | В.Н. Прохоров | 2019-06-02 | 2019-06-10 | 8 | Выполнено | bar: 2019-05-07 to 2019-05-11
Фотопроект "Бизнес в объективе" (фотограф, работа фотографа у Пресс-вола, предоставление фотографий МБУ "НЦПП") | Р.Н.Макаров | 2019-06-13 | 2019-06-18 | 6 | Выполнено | [45 empty] | 18 | bar: 2019-05-27 to 2019-05-31
Круглый стол: «Цифровые рецепты для роста АПК» Организация, наполнение, оформление, оборудование площадки и рассадка гостей | С.А.Антонова | 2019-05-15 | 2019-06-18 | 34 | Выполнено | [45 empty] | 18
Круглый стол: «Бизнес - модели будущего. Инструменты, технологии, повышение производительности» Организация, наполнение, оформление, оборудование площадки и рассадка гостей | Н.В.Филоненко | 2019-05-15 | 2019-06-18 | 34 | Выполнено | [45 empty] | 18
Лекция-практикум: "Подготовка и реализация инвестпроектов просто и доступно о сложном и важном" Организация, наполнение, оформление, оборудование площадки и рассадка гостей | Н.В.Филоненко | 2019-05-15 | 2019-06-18 | 34 | Выполнено | [45 empty] | 18
Бизнес-интенсив: «Практикум для предпринимателей как прокачать свой бизнес» Организация, наполнение, оформление, оборудование площадки и рассадка гостей | Р.Н.Макаров В.Н.Прохоров | 2019-05-15 | 2019-06-18 | 34 | Выполнено | [45 empty] | 18
Кофе-брейк (Руководитель блока "Г" - А.Н.Махринов): |  |  |  | 13.76%
Организация приветственного кофе, кофе-брейк, обед для VIP-персон (мебель, наполнение столов, кулеры с водой ( в т.ч. и по площадкам), организация, расстановка | Е.В.Дятлова | 2019-06-03 | 2019-06-18 | 15 | Выполнено | [45 empty] | 18 | bar: 2019-05-13 to 2019-05-31
Пленарная сессия (Руководитель блока "Д" - Е.В.Афонина): |  |  |  | 13.76%
Пленарная сессия «Стратегия 2030. Время смелых начинаний и успешных инноваций» (Конференц-зал №1) 1. Организация пленарной сессии, расстановка мебели, рассадка гостей | С.Ф.Музыкантова | 2019-06-03 | 2019-06-18 | 15 | Выполнено | [45 empty] | 18 | bar: 2019-05-14 to 2019-05-31
Пленарная сессия «Время смелых начинаний и успешных инноваций» (Конференц-зал №1) 2. Подготовка и проведение конкурса «Предприниматель 2018 года» | Е.В.Дятлова ИП Габорец Р.П. В.Н.Прохоров | 2019-05-20 | 2019-06-14 | 25 | Выполнено | bar: 2019-05-07 to 2019-05-31
Пленарная сессия «Время смелых начинаний и успешных инноваций» (Конференц-зал №1) 3. Награждение Победителей конкурса | С.Ф.Музыкантова | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 0 | Выполнено | [45 empty] | 18
Пленарная сессия (Руководитель блока "Е" - Е.В.Афонина): |  |  |  | 0.9174%
Резолюция Форума | Н.В. Филоненко | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 1 | Выполнено | [45 empty] | 18
В целом подготовка к Форуму |  | 2019-04-22 | 2019-06-18 | 57
52.29%
Первый заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Новокубаский район Е.В.Афонина
Первый заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Новокубаский район Е.В.Афонина
Не начато
Выполняется
Выполнено
Просрочено

## Состав рабочей группы проекта
Приложение № 2 к ПАСПОРТУ Проекта « ___»_________ 201__ года
Состав рабочей группы проекта:
Проведение массового мероприятия ВТОРОЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ "Новый Кубанский Продукт"
№ п/п | Наименование проектной роли | Процент загрузки на проекте | ФИО должностного лица | Название подразделения и должности
1 | Разработка программы Форума (Руководитель блока "Программа" - Е.В.Афонина): | 3.67% | Е.В. Дятлова Н.В. Филоненко В.Н. Прохоров Р.Н.Макаров С.А.Антонова | Администрация МО Новокубанский район; МБУ "НЦПП"
2 | Организационные работы (Руководитель блока "А" - Е.В.Афонина): | 45.87% | Н.В. Филоненко Е.В. Дятлова Р.Н.Макаров С.А.Антонова В.Н. Прохоров О.С.Камынина Р.Р. Кадыров С.Ф.Музыкантова С.Б.Гончаров | Администрация МО Новокубанский район; Администрация Новокубанского городского поселения; МБУ "НЦПП"
3 | Встреча гостей Форума (Руководитель блока "Б" - И.Е. Иванюга): | 0.9174% | Р.Р.Кадыров И.Е.Иванюга Е.В.Дятлова | Администрация МО Новокубанский район; Администрация Новокубанского городского поселения
4 | Экспозиция форума (Руководитель блока "В" - Е.В.Афонина): | 32.11% | Е.В.Дятлова Н.В.Филоненко В.Н. Прохоров Р.Н.Макаров С.А.Антонова | Администрация МО Новокубанский район; МБУ "НЦПП"
5 | Кофе-брейк (Руководитель блока "Г" - А.Н.Махринов): | 13.76% | Е.В.Дятлова | Начальник отдела потребительской сферы администрации МО Новокубанский район
6 | Пленарная сессия (Руководитель блока "Д" - Е.В.Афонина): | 13.76% | С.Ф.Музыкантова | Начальник организационного отдела администрации МО Новокубанский район
7 | Пленарная сессия (Руководитель блока "Е" - Е.В.Афонина): | 0.9174% | Н.В.Филоненко | Начальник отдела экономики администрации МО Новокубанский район
Первый заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Новокубаский район Е.В.Афонина

## План контр событий проект
Приложение № 3 к ПАСПОРТУ Проекта « ___»_________ 201__ года
План контрольных событий проекта:
Проведение массового мероприятия ВТОРОЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ "Новый Кубанский Продукт"
К: | № п/п | Наименование задачи / контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата решения задачи / наступления контрольного события
| 1 | Разработка программы Форума (Руководитель блока "Программа" - Е.В.Афонина): | Е.В.Афонина | 2019-04-26
Контроль | 1.1. | Разработка и утверждение программы Форума | В.Н.Прохоров | 2019-04-26
Контроль | 1.2. | Заседание организационой группы, составление программы Форума | Е.В. Дятлова Н.В. Филоненко В.Н. Прохоров Р.Н. Макаров С.А. Антонова | 2019-04-26
| 2 | Организационные работы (Руководитель блока "А" - Е.В.Афонина): | Е.В.Афонина | 2019-06-18
Контроль | 2.1. | Приглашение представителей государственных органов власти, глав муниципальных образований Восточной экономической зоны | С.Ф.Музыкантова | 2019-05-25
Контроль | 2.2. | Приглашение руководителей крупных предприятий | Н.В.Филоненко | 2019-06-02
Контроль | 2.3. | Приглашение предпринимателей Новокубанского района | Е.В.Дятлова | 2019-06-11
Контроль | 2.4. | Приглашение молодежи заинтересованной предпринимательской деятельностью | Р.Н.Макаров | 2019-06-11
Контроль | 2.5. | Приглашение участников малых форм хозяйствования в сферах животноводства и растениеводства | С.А.Антонова | 2019-06-11
Контроль | 2.6. | PR компания в средствах масовой информации ( в т.ч. А-Медиа групп, газета "Свет маяков", инфополе, инстаграм главы МО Новокубанский район, инстаграмы блогеров и сообществ ВЭЗ КК, интернет сайты государственных органов и органов местного самоуправления) | С.Ф.Музыкантова (отдел СМИ) | 2019-06-17
Контроль | 2.7. | Разработка дизайна, изготовление и установка (размещение) банерной/рекламной продукции Форума; аренда мебели, электронной техники | В.Н.Прохоров | 2019-06-11
Контроль | 2.8. | Подготовка территории проведения Форума, обеспечение необходимым оборудованием (в т.ч. разделение концертного зала), подключение оборудования к электросетям в холле и конференц-залах, распространение сети Wi-Fi | О.С.Камынина, Р.Р.Кадыров | 2019-06-11
Контроль | 2.9. | Освещение мероприятия (съемка, размещение, распространение) | С.Ф.Музыкантова (отдел СМИ) | 2019-06-21
Контроль | 2.9. | Благоустройство, чистота территории Форума | Р.Р.Кадыров | 2019-06-18
Контроль | 2.9. | Регистрация всех участников в ГДК - 31 мая 2019 (с 9:00 до 14:00) | С.Ф.Музыкантова | 2019-06-18
| 3 | Встреча гостей Форума (Руководитель блока "Б" - И.Е. Иванюга): | И.Е. Иванюга | 2019-06-18
Контроль | 3.1. | Встреча (стела-ГДК) | Р.Р.Кадыров | 2019-06-18
Контроль | 3.2. | VIP проход гостей по Форум | И.Е. Иванюга | 2019-06-18
| 4 | Экспозиция форума (Руководитель блока "В" - Е.В.Афонина): | Е.В.Афонина | 2019-06-18
Контроль | 4.1. | «Деловой завтрак» (приглашение, организация, оснащение, расстановка) | С.Ф.Музыкантова Е.В.Дятлова | 2019-06-17
Контроль | 4.2. | «Выставка-презентация производителей Восточной экономической зоны «Сделано на Кубани»» (приглашение, оснащение, наполнение, расстановка). | Е.В.Дятлова | 2019-06-17
Контроль | 4.3. | Выставка молодежного инновационного творчества «Лаборатория будущих кадров Восточной экономической зоны» (приглашение, оснащение, наполнение, расстановка). | Р.Н.Макаров | 2019-06-17
Контроль | 4.4. | «Работа консультационной площадки» Приглашение, организация, расстановка специалистов государственных учреждений, специалистов отделов администрации МО Новокубанский район | Н.В.Филонгенко В.Н.Прохоров | 2019-06-17
Контроль | 4.5. | «Зона В2В (биржа контактов, площадка для бизнес переговоров)» Организация площадки для переговоров (мебель, баннеры, доска контактов и т.д.) | В.Н. Прохоров | 2019-06-17
Контроль | 4.6. | Презентация потенциала муниципальных образований Восточной экономической зоны. Организация, расстановка, оснащение | В.Н. Прохоров | 2019-06-17
Контроль | 4.7. | Курс "120 секунд" от Деловой среды - РОЛИКИ (Конференц-зал №1) (организация, проведение - основная сцена) | В.Н. Прохоров | 2019-06-10
Контроль | 4.8. | Круглый стол: «Цифровые рецепты для роста АПК» Организация, наполнение, оформление, оборудование площадки и рассадка гостей | С.А.Антонова | 2019-06-18
Контроль | 4.9. | Круглый стол: «Бизнес - модели будущего. Инструменты, технологии, повышение производительности» Организация, наполнение, оформление, оборудование площадки и рассадка гостей | Н.В.Филоненко | 2019-06-18
Контроль | 4.10. | Лекция-практикум: "Подготовка и реализация инвестпроектов просто и доступно о сложном и важном" Организация, наполнение, оформление, оборудование площадки и рассадка гостей | Н.В.Филоненко | 2019-06-18
Контроль | 4.11. | Бизнес-интенсив: «Практикум для предпринимателей как прокачать свой бизнес» Организация, наполнение, оформление, оборудование площадки и рассадка гостей | Р.Н.Макаров В.Н.Прохоров | 2019-06-18
| 5 | Кофе-брейк (Руководитель блока "Г" - А.Н.Махринов): | А.Н.Махринов | 2019-06-18
Контроль | 5.1. | Организация приветственного кофе, кофе-брейк, обед для VIP-персон (мебель, наполнение столов, кулеры с водой ( в т.ч. и по площадкам), организация, расстановка | Е.В.Дятлова | 2019-06-18
| 6 | Пленарная сессия (Руководитель блока "Д" - Е.В.Афонина): | Е.В.Афонина | 2019-06-18
Контроль | 6.1. | Пленарная сессия «Стратегия 2030. Время смелых начинаний и успешных инноваций» (Конференц-зал №1) 1. Организация пленарной сессии, расстановка мебели, рассадка гостей | С.Ф.Музыкантова | 2019-06-18
Контроль | 6.2. | Пленарная сессия «Время смелых начинаний и успешных инноваций» (Конференц-зал №1) 2. Подготовка и проведение конкурса «Предприниматель 2018 года» | Е.В.Дятлова ИП Габорец Р.П. В.Н.Прохоров | 2019-06-14
Контроль | 6.3. | Пленарная сессия «Время смелых начинаний и успешных инноваций» (Конференц-зал №1) 3. Награждение Победителей конкурса | С.Ф.Музыкантова | 2019-06-18
| 7 | Пленарная сессия (Руководитель блока "Е" - Е.В.Афонина): | Е.В.Афонина | 2019-06-18
Контроль | 7.1. | Резолюция Форума | Н.В. Филоненко | 2019-06-18
Первый заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Новокубаский район Е.В.Афонина