## Паспорт Проекта
УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования
Новокубанский район
__________________А.В. Гомодин
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
| Наименование проекта | Реконструкция МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанска по адресу: Краснодарский край, г. Новокубанск, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап блок начального образования на 400 мест)
| Краткое наименование | Реконструкция 23 школы
| Руководитель проекта | Шевелев Валерий Александрович заместитель главы МО Новокубанский район
| Администратор проекта | Ханджян Марина Клементьевна заместитель начальника управления, начальник отдела учебной и организационно-кадровой работы управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район
| Руководитель блока мероприятий | БЛОК: Финансовое обеспечение этапов реализации проекта Финансовое управление администрации МО Новокубанский район (Афонина Екатерина Валерьевна), совместно с управлением образования администрации МО Новокубанский район (Сай Андрей Александрович), директор МОАУООШ № 23 им. Н. Шабатько г. Новокубанска (Притула Валерий Павлович)
| Руководитель блока мероприятий | БЛОК: 1 этап: строительство блока начального образования на 400 мест (автономный учебный корпус с комплексом административных, учебных, вспомогательных и инженерных помещений, необходимых для самостоятельного ввода в эксплуатацию и функционирования объекта), размещенного на территории МОАУООШ № 23. (Заместитель главы МО Новокубанский район А.В.Кузьмин) 1. Выполнение проектно-изыскательских работ (директор МОАУООШ № 23 им. Н. Шабатько г. Новокубанска В.П. Притула); 3. Изготовление проектно сметной документации, прохождение государственной и ценовой экспертизы проекта (директор МОАУООШ № 23 им. Н. Шабатько г. Новокубанска В.П. Притула); 4. Подача документов в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края для вступления в государственную программу Краснодарского края "Развитиеобразования" для строительства блока начального образования на 400 мест (управление образования администрации муниципального образования новокубанский район Сай Андрей Александрович); 5. Строительство блока начального образования на 400 мест (отдел строительства администрации МО Новокубанский район ); 6. Ввод объекта в эксплуатацию (директор МОАУООШ № 23 им. Н. Шабатько г. Новокубанска В.П. Притула; отдел архитектуры и градостроительства администрации МО Новокубанский район Т.А.Шолохова).
| Участники проекта | - управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район; - бюджетный отдел Финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район; - отдел строительства администрации муниципального образования Новокубанский район; - отдел архитектуры и градостроительства администрации МО Новокубанский район; - управление имущественных отношений администрации МО Новокубанский район. - директор МОАУООШ № 23
ОПИСАНИЕ Проекта
| Цель (цели) проекта | - К 2021 году завершить реконструкцию МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанск с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест с целью ликвидация второй смены
| Задачи проекта | - строительство блока начального образования, с целью ликвидации второй смены
| Результат (результаты) проекта | -увеличение количества мест в образовательных учреждениях Новокубанского района; - ликвидация второй смены в МОАУООШ № 23 им. Н. Шабатько г. Новокубанска
| Период реализации проекта | С января 2019 по декабрь 2021 года
| Риски реализации проекта | - прекращение реализации мероприятия государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"
| Взаимосвязь с другими проектами | Национальный проект "Образование" Реализация государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"
Руководитель проекта В.А.Шевелев

## Проектное управление 1
Приложение №2 к проекту
Реконструкция МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанска по адресу: Краснодарский край, г. Новокубанск, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап блок начального образования на 400 мест)
ПЛАН-ГРАФИК
Название проекта | Реконструкция МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанска по адресу: Краснодарский край, г. Новокубанск, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап блок начального образования на 400 мест)
Администратор проекта | Ханджян Марина Клементьевна заместитель начальника управления, начальник отдела учебной и организационно-кадровой работы управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район
Конечный результат проекта | -увеличение количества мест в образовательных учреждениях Новокубанского района; - ликвидация второй смены в МОАУООШ № 23 им. Н. Шабатько г. Новокубанска
Дата начала | 2019-01-10
Промежуточный результат (дата):
Срок выполнения | 2021-12-31
Промежуточный прогресс
Общий прогресс
Текущая дата:
Задачи / Мероприятия | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | Дни | Статус | 2019 год | [11 empty] | 2020 год | [11 empty] | 2021 год
[6 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь - Декабрь
БЛОК: Строительство блока начального образования на 400 мест
Финансовое обеспечение 1 этапа проекта и инженерно-изыскательских работ | В.П. Притула |  |  | 26.98%
Изготовление проектно-сметной документации (оплата по договору подрядной организации за счет средств местного бюджета) | В.П. Притула | 2019-01-10 | 2019-02-19 | 40 | Выполнено
Проведение инженерных изысканий (оплата по договору подрядной организации за счет средств местного бюджета) | В.П. Притула | 2019-01-10 | 2019-05-01 | 111 | Выполнено
Проведение государственной экспертизы проекта (оплата по договору подрядной организации за счет средств местного бюджета) | В.П. Притула | 2019-07-01 | 2019-10-30 | 121 | Выполнено
Подача документов для вступления в государственную программу Краснодарского края «Развитие образования" | И.В. Гопоненко |  |  | 6.722%
Подача документов для вступления в государственную программу Краснодарского края «Развитие образования" | И.В. Гопоненко | 2019-12-31 | 2020-03-13 | 73
Подготовка и проведение аукциона по определению подрядной организации для строительства блока начального образования на 400 мест | А.В.Кузьмин |  |  | 8.471%
Подготовка аукционной документации | В.П. Притула | 2020-03-01 | 2020-05-01 | 61
Проведение аукциона | А.В.Каутц | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 31
Строительство блока начального образования на 400 мест | А.В.Кузьмин |  |  | 11.05%
Начало строительно-монтажных работ блока начального образования на 400 мест I этап | В.П. Притула | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 29
Завершение I этапа строительства-монтажных работ блока начального образования на 400 мест | В.П. Притула | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 59
Начало строительно-монтажных работ блока начального образования на 400 мест II этап | В.П. Притула | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 31
Подготовка аукционной документации для приобретения оборудования | В.П. Притула | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 28
Начало работ по монтажу блочной модульной котельной | В.П. Притула | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 28
Проведение аукционна по закупке оборудования | В.П. Притула | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 29
Поставка оборудования | В.П. Притула | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 29
Утверждение учебного плана образовательного учреждения | В.П. Притула | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 29
Окончание строительно-монтажных работ блока начального образования на 400 мест и ввод объекта в эксплуатацию | В.П. Притула | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 30
Руководитель проекта |  |  |  | В.А.Шевелев | [15 empty] | В.А.Шевелев
Не начато
Выполняется
Выполнено
Просрочено

## Состав рабочей группы проекта
Состав рабочей группы проекта:
Реконструкция МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанска по адресу: Краснодарский край, г. Новокубанск, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап блок начального образования на 400 мест)
№ п/п | Наименование проектной роли | Процент загрузки на проекте | ФИО должностного лица | Название подразделения и должности
1 | Финансовое обеспечение 1 этапа проекта и инженерно-изыскательских работ | 26.98% | В.П. Притула | Потенциальный инвестор, финансовое управление администрации МО Новокубанский район
1.1. | Подача документов для вступления в государственную программу Краснодарского края «Развитие образования" | 6.722% | И.В. Гопоненко | управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район
1.2. | Подготовка и проведение аукциона по определению подрядной организации для строительства блока начального образования на 400 мест | 8.471% | А.В.Кузьмин | Отдел закупок администрации муниципального образования Новокубанский район
1.3. | Строительство блока начального образования на 400 мест | 11.05% | А.В.Кузьмин | Отдел строительства администрации муниципального образования Новокубанский район
1.4. | Завершение I этапа строительства-монтажных работ блока начального образования на 400 мест | 2% | В.П. Притула | Управление архитектуры и градостроительства администрации МО Новокубанский район
Руководитель проекта |  |  |  | В.А.Шевелев

## План контр событий проект
План контрольных событий проекта:
Реконструкция МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанска по адресу: Краснодарский край, г. Новокубанск, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап блок начального образования на 400 мест)
К: | № п/п | Наименование задачи / контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата решения задачи / наступления контрольного события
|  | Финансовое обеспечение 1 этапа проекта и инженерно-изыскательских работ | В.П. Притула
Контроль |  | Проведение государственной экспертизы проекта (оплата по договору подрядной организации за счет средств местного бюджета) | В.П. Притула | 2019-10-30
|  | Подача документов для вступления в государственную программу Краснодарского края «Развитие образования" | И.В. Гопоненко
Контроль |  | Подача документов для вступления в государственную программу Краснодарского края «Развитие образования" | И.В. Гопоненко | 2020-03-13
|  | Подготовка и проведение аукциона по определению подрядной организации для строительства блока начального образования на 400 мест | А.В.Кузьмин
Контроль |  | Проведение аукциона | А.В.Каутц | 2020-06-01
|  | Строительство блока начального образования на 400 мест | А.В.Кузьмин
Контроль |  | Завершение I этапа строительства-монтажных работ блока начального образования на 400 мест | В.П. Притула | 2020-12-30
Руководитель проекта |  |  |  | В.А.Шевелев

## Отчет за 2019 год
Отчет о статусе проекта Реконструкция МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанска по адресу: Краснодарский край, г. Новокубанск, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап блок начального образования на 400 мест) за 2019 год
п/п | Наименование контрольного события | Плановый срок | Фактический срок | Бюджет | Бюджет | Примечание
|  |  |  | (план), тыс.руб. | (факт), тыс.руб.
1 | Финансовое обеспечение 1 этапа проекта и инженерно-изыскательских работ
| Изготовление проектно-сметной документации (оплата по договору подрядной организации за счет средств местного бюджета) | 2019-02-19 | 19.02.2019/25 дек 19
| Проведение инженерных изысканий (оплата по договору подрядной организации за счет средств местного бюджета) | 2019-05-01 | 2019-05-01
| Проведение государственной экспертизы проекта (оплата по договору подрядной организации за счет средств местного бюджета) | 2019-10-30 | 2019-10-16 | 1164 | 1163.93 | Получение положительного заключения экспертизы ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза" 16.10.2019 года
Контроль | Проведение государственной экспертизы (проверка достоверности сметной стоимости ) | 2019-12-29 | 2019-12-25 |  |  | Получение положительного заключения экспертизы ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза" 25.12.2019 года
2 | Подача документов для вступления в государственную программу Краснодарского края «Развитие образования"
| Подача документов для вступления в государственную программу Краснодарского края «Развитие образования" | 2020-03-01 | 12 марта 20 |  |  | Пакет документов из министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края направлен в департамент строительства Краснодарского края
| Направление пакета документов из министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в департамент строительства Краснодарского края | 13 марта 20 | 23 марта 20 |  |  | Пакет документов из департамента строительства Краснодарского края направлен в министерство экономики Краснодарского края
контроль | Получение положительного заключения межведомственной комиссии при министерстве экономики Краснодарского края | 25 мая 20
3 | Подготовка и проведение аукциона по определению подрядной организации для строительства блока начального образования на 400 мест
| Подготовка аукционной документации | 15 июня 20
контроль | Проведение аукциона | 1 августа 20
4 | Строительство блока начального образования на 400 мест
| Начало строительно-монтажных работ блока начального образования на 400 мест I этап | 2020-09-30
| Завершение I этапа строительства-монтажных работ блока начального образования на 400 мест | 2020-12-30
| Начало строительно-монтажных работ блока начального образования на 400 мест II этап | 2021-02-01
| Подготовка аукционной документации для приобретения оборудования | 2021-03-01
| Начало работ по монтажу блочной модульной котельной | 2021-03-01
| Проведение аукционна по закупке оборудования | 2021-03-30
| Поставка оборудования | 2021-08-30
| Утверждение учебного плана образовательного учреждения | 2021-08-30
контроль | Окончание строительно-монтажных работ блока начального образования на 400 мест и ввод объекта в эксплуатацию | 2021-12-31
5 | Причины отклонений
6 | Запрос на изменения
7 | Прогноз достижения контрольных событий, запланированных на следующий отчетный период
8 | Проблемы, возникшие при реализации проекта
Руководитель проекта В.А.Шевелев