**Информация о ходе выполнения сетевого графика реализации приоритетного национального проекта “Современное здравоохранение” в Новокубанском районе на 01.04.2020г.**

**1. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака.**

1.1. Формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака

С 01.01.2020г. проведено 9 «Дней здоровья». Приняли участие 433 чел. Количество консультаций 429 чел, проведено исследований 1564, выявлено патологий 103, проведено ЭКГ – 343 чел., выявлены изменения у 16 чел, измерение АД – 404, повышенное АД – 49 чел. Опубликовано статей в газете –1.

На 01.04.2020г. на диспансерном учете в наркологическом кабинете состоят 380 чел., взято на учет – 12, снято – 16, умерло – 4 человек.

**2. Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний**

2.1. Мероприятия, направленные на иммунизацию населения

План иммунопрофилактики по национальному проекту на 2020г. утвержден главным врачом ГБУЗ Новокубанская ЦРБ и согласован с руководителем ТУ ТО Роспотребнадзора по г.Армавиру, Новокубанскому, Успенскому и Отрадненскому районам.

Иммунизация против **полиомиелита** инактивированной полиовакциной всех детей в возрасте до 1 года. План 720 человек. Привито V1 - 108 чел.(15,0%), V2  - 107 чел.(14,9%), V3 – 151 чел. (21%).

Иммунизация против вирусного **гепатита В** населения в возрасте от 18 до 55 лет, не привитого и не болевшего ранее. План 300 человек V1-262 чел.(87,3%), V2 –205 чел. (68,3%), V3 – 0 чел.(0%)

Иммунизация против **кори** (взрослые до 55 лет, не привитые, не болевшие, не имеющие сведения о прививках, с первоочередной иммунизацией студентов высших и средних учебных заведений, призывников и лиц из групп риска). План вакцинации 60 человек, привито-15 чел. (25%), ревакцинация план – 186 человека, привито 47 чел. (25,3%).

2.2. Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение.

Всего на диспансерном учете больных ВИЧ-инфекцией – 157,

гепатитами В и С – 1008,

Выявлено на 01.04.2020 года больных ВИЧ-инфекцией – 10,

гепатитами В и С – 14

В 2020 году получили стационарное лечение – 29 больных.

В 2020 году запланировано обследование ВИЧ-инфекции – 21675 чел.,

обследовано –6344 чел, в т.ч. беременных –690

В 2020 году запланировано обследование на вирусные гепатиты В и С – 7000 обследовано – 3785 человек.

В Центре СПИД получают лечение 102 ВИЧ - инфицированных

2.3. Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия.

На 01.04.2020г. на диспансерном учете состоят – 230 человек, активная форма туберкулеза – 55 чел. Вновь выявлено с 01.01.20г. – 6 чел., умерших - 1. Проведено бесед – 20, лекций – 3.

**3. Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи**

3.1. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

За 3 месяца 2020 года умерло 115 человек от заболеваний системы кровообращения. Смертность населения от заболеваний сердечно-сосудистой системы составила 132 чел. на 100 тыс. населения. Проведено 3 заседания комиссии по разбору смертности населения трудоспособного возраста, умерших от терапевтических заболеваний.

В сосудистом центре города Армавира пролечено – 89 пациентов.

3.2. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

С 01.01.2020г. отделением СМП выполнено 40 выезда на ДТП, оказана медицинская помощь 43 пострадавшим, со смертельным исходом – 2 чел.

3.3. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Новокубанского района

На 01.04.2020г. в субъектном листе ожидания по Новокубанскому району 28 человек, В 2020 году направлено на консультацию в краевые лечебные учреждения – 6 человек, получили высокотехнологичное лечение – 8 человек, в том числе 3 ребенка.

3.4. Совершенствование службы крови

С 01.01.2019г. выполнено 400 кроводач, заготовлено 195,9 л цельной крови.

**4. Совершенствование медицинской помощи матерям и детям**

4.1. Развитие программы «Родовой сертификат»

За март 2020 года выработано родовых сертификатов талон №1 (женская консультация) – 45 на сумму – 135,0 тыс.руб. сотрудникам женской консультации выплачено –60,8 тыс.руб. В среднем врачи акушеры-гинекологи получили по 3,9 тыс.руб., акушерки по 2,7 тыс.руб. Кроме того 74,2 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы отделения.

За март 2020 года выработано родовых сертификатов талон №2 (акушерское отделение) – 24 на сумму – 144,0 тыс.руб., сотрудникам акушерского отделения выплачено – 64,8 тыс.руб. В среднем врачи акушеры-гинекологи получили по 2,5 тыс.руб., акушерки по 1,2 тыс.руб. Кроме того 79,2 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы отделения.

Родовой сертификат, талон № 3 за март 2020г. – от 1 мес. до 6 мес. – 54 на сумму 54,0 тыс.руб., от 6 мес. до 1 года –43 шт. на сумму – 43,0 тыс.руб.

4.2. Пренатальная (дородовая) диагностика

С начала года обследованы в перинатальном центре г .Армавира 167 женщин.

4.3. Обследование новорожденных детей на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный синдром, аудиологический скрининг детей первого года жизни.

С 01.01.2020г. продолжено скрининговое обследование новорожденных детей Новокубанского района на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз. Еженедельно (понедельник, четверг) в медико-генетическую консультацию ККБ г. Краснодара машиной отправляются анализы. На 01.04.2020г. обследовано 82 новорожденных Новокубанского района.

Главный врач

ГБУЗ Новокубанская ЦРБ А.Ф.Жарников

Н.В.Симанчева 3-28-83

Н.С.Лидовская

тел./факс: 8(86195)41551