***Информация о ходе реализации на территории муниципального образования Новокубанский район приоритетных национальных проектов за 1 квартал 2018 года.***

1. ***Информация о ходе выполнения сетевого графика реализации приоритетного национального проекта “Современное здравоохранение” в Новокубанском районе.***

Информация о ходе выполнения сетевого графика реализации приоритетного национального проекта “Современное здравоохранение” в Новокубанском районе на 01.04.2018г.

**1. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака.**

1.1. Формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака

С 01.01.2018г. проведено 10 «Дней здоровья». Приняли участие 335 чел. Количество консультаций 335 чел, проведено исследований 991, выявлено патологий 149, проведено ЭКГ – 196 чел., выявлены изменения у 10 чел, измерение АД – 321, повышенное АД – 32 чел. Опубликовано статей в газете –14

 На 01.04.2018г. на диспансерном учете в наркологическом кабинете состоят 678 чел., взято на учет – 28, снято – 24, умерло – 0 человек.

 В наркологическом отделении участковой больницы ст.Прочноокопская МБУЗ ЦРБ Новокубанского района пролечено – 102 чел., проведено 1656 койко-дней.

 **2. Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний**

2.1. Мероприятия, направленные на иммунизацию населения

 План иммунопрофилактики по национальному проекту на 2018г. утвержден главным врачом МБУЗ ЦРБ Новокубанского района и согласован с руководителем ТУ ТО Роспотребнадзора по г.Армавиру, Новокубанскому, Успенскому и Отрадненскому районам.

Иммунизация против полиомиелита инактивированной полиовакциной всех детей в возрасте до 1 года. План 1328 человек. Привито V1 332 чел. (25%), V2 – 306 чел. (23%).

 Иммунизация против вирусного гепатита В населения в возрасте от 18 до 55 лет, не привитого и не болевшего ранее. План 100 человек V1-70 чел. (70%), V2 –20 чел, (10%), V3 – 0 чел.(0%)

 Иммунизация против кори (взрослые до 55 лет, не привитые, не болевшие, не имеющие сведения о прививках, с первоочередной иммунизацией студентов высших и средних учебных заведений, призывников и лиц из групп риска). План вакцинации 294 человека, привито-74 (25,1%), план ревакцинации 294 человека, привито 72 (24,4%).

2.2. Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение.

 Всего на диспансерном учете больных ВИЧ-инфекцией – 97,

 гепатитами В и С – 978,

Выявлено на 01.04.2018 года больных ВИЧ-инфекцией – 16,

гепатитами В и С – 13

В 2018 году получили стационарное лечение – 25 больных.

В 2018 году запланировано обследование ВИЧ-инфекции – 18366 чел.,

 обследовано – 4909 чел, в т.ч. беременных –372.

В 2018 году запланировано обследование на вирусные гепатиты В и С – 7000 обследовано – 2551 человек.

В Центре СПИД по Нацпроекту получают лечение 32 ВИЧ - инфицированных

2.3. Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия.

 На 01.04.2018г. на диспансерном учете состоят – 269 человек, активная форма туберкулеза – 66 чел. Вновь выявлено с 01.01.18г. – 10 чел., умерших - 2. Проведено бесед – 60, лекций – 3.

**3. Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи**

3.1. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

 За 3 месяца 2018 года умерло 153 человека от заболеваний системы кровообращения. Смертность населения от заболеваний сердечно-сосудистой системы составила 175 чел. на 100 тыс. населения. Проведено 3 заседания комиссии по разбору смертности населения трудоспособного возраста, умерших от терапевтических заболеваний.

 В сосудистом центре города Армавира пролечено - 52 пациента.

3.2. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

 С 01.01.2018г. отделением СМП МБУЗ ЦРБ Новокубанского района выполнено 42 выезда на ДТП, оказана медицинская помощь 29 пострадавшим, со смертельным исходом – 4 человека.

3.3. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Новокубанского района

 На 01.04.2018г. в субъектном листе ожидания по Новокубанскому району –76 пациентов, в т.ч. 1 ребенок. Направлено на консультацию в краевые лечебные учреждения – 39 человек в т.ч. 6 детей, получили высокотехнологичное лечение -32 человека, в т.ч.5 детей

3.4. Совершенствование службы крови

С 01.01.2018г. выполнено 439 кроводач, заготовлено 215,0 л цельной крови.

**4. Совершенствование медицинской помощи матерям и детям**

4.1. Развитие программы «Родовой сертификат»

 За март 2018 года выработано родовых сертификатов талон №1 (женская консультация) – 49 на сумму – 147,0 тыс.руб. сотрудникам женской консультации выплачено – 51,5 тыс.руб. В среднем врачи акушеры-гинекологи получили по 2,9 тыс.руб., акушерки по 2,6 тыс.руб. Кроме того 95,5 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы отделения.

За март 2018 года выработано родовых сертификатов талон №2 (акушерское отделение) – 34 на сумму – 204,0 тыс.руб., сотрудникам акушерского отделения выплачено – 91,8 тыс.руб. В среднем врачи акушеры-гинекологи получили по 2,9 тыс.руб., акушерки по 2,0 тыс.руб. Кроме того 112,2 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы отделения.

Родовой сертификат, талон № 3 за март 2018г. – от 1 мес. до 6 мес. – 64 на сумму 64,0 тыс.руб., от 6 мес. до 1 года –59 шт. на сумму – 59,0 тыс.руб.

4.2. Пренатальная (дородовая) диагностика

С начала года обследованы в перинатальном центре г.Армавира 155 женщин.

4.3. Обследование новорожденных детей на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный синдром, аудиологический скрининг детей первого года жизни.

 С 01.01.2018г. продолжено скрининговое обследование новорожденных детей Новокубанского района на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз. Еженедельно (понедельник, четверг) в медико-генетическую консультацию ККБ г. Краснодара машиной отправляются анализы. На 01.04.2018г. обследовано 125 новорожденных Новокубанского района.

Н.С.Лидовская

тел./факс: 8(86195)41551

Н.В.Симанчева 3-28-83