от 10.11.2023                                                                                                    № 1547

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 23 марта 2023 года № 295 «О подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования Новокубанский район, в целях приведения правил землепользования и застройки Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края в соответствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:

1. В постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 23 марта 2013 года № 295 «О подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края» внести изменения, изложив приложение № 1 «Порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новокубанский район (Силантьева) обеспечить опубликование настоящего постановления в общественно-политической газете Новокубанского района «Свет маяков» и на официальном сайте администрации муниципального образования Новокубанский район в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Новокубанский район, А.В.Цветкова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Новокубанский район                                                                             А.В.Гомодин

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Новокубанский район

от 10.11.2023 г. № 1547

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального образования Новокубанский район

от 23 марта 2023 года № 295

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района

Краснодарского края

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке проекта изменений в Правила и опубликование сообщения о принятии такого решения | март 2023 года |
| 2 | Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Правила | март - апрель 2023 года |
| 3 | Разработка проекта изменений в Правила | май - август 2023 года |
| 4 | Проверка проекта изменений в Правила на соответствие техническим регламентам | сентябрь 2023 года |
| 5 | Опубликование проекта изменений в Правила | октябрь 2023 года |
| 6 | Приятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний и опубликование извещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в Правила | ноябрь 2023 года |
| 7 | Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в Правила | декабрь 2023 года |
| 8 | Внесение изменений в проект по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний и опубликование заключения о результатах проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в Правила | декабрь 2023 года |
| 9 | Направление проекта Правил в Совет муниципального образования Новокубанский район для утверждения | декабрь 2023 года |
| 10 | Утверждение проекта Правил | январь 2024 год |

».

Заместитель главы муниципального

образования Новокубанский район	                                                       А.В.Цветков