НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2018 года № 712 г. Новокубанск

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 17 октября 2014 года № 1601**

**«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Развитие культуры»**

В целях приведения муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Развитие культуры» в соответствие с решением о бюджете муниципального образования Новокубанский район на 2018 год, а также в целях создания условий для сохранения культурного наследия и культурного потенциала на территории муниципального образования Новокубанский район, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 17 октября 2014 года № 1601 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Развитие культуры», изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановления администрации муниципального образования Новокубанский район от 11 июля 2017 года № 765, от 18 декабря 2017 года № 1562, от 23 апреля 2018 года № 446 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 17 октября 2014 года № 1601 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Развитие культуры» признать утратившими силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Новокубанский район А.В.Цветкова.

4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Новокубанский район.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Новокубанский район

А.В.Гомодин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Новокубанский район

от «27»июня 2018 года №712

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Новокубанский район

от 17 октября 2014 года № 1601

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН**

 **«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Развитие культуры»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программыКоординаторы подпрограмм |  | отдел культуры администрации муниципального образования Новокубанский район (далее – отдел культуры)не предусмотрены |
| Участники муниципальной программыПодпрограммы муниципальной программыВедомственные целевые программы |  | учреждения, подведомственные отделу культуры администрации муниципального образования Новокубанский районне предусмотреныне предусмотрены |
| Цель муниципальной программы |  | Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности, повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры муниципального образования Новокубанский район для всех категорий потребителей. Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей, в области культуры муниципального образования Новокубанский район; формирование единого социокультурного пространства, создание условий для развития творческой инициативы и организации отдыха населения, методическое обеспечение культурно-досуговой и библиотечной работы. Сохранение историко-культурного наследия, развитие народного творчества и организация досуга населения. Пропаганда историко-культурного наследия, развитие военно-патриотического и нравственного воспитания населения Новокубанского района |
| Задачи муниципальной программы |  | 1. Осуществление муниципальной политики в области развития культуры, искусства и дополнительного образования детей, библиотечного обслуживания населения, сохранения и использования историко-культурного достояния в интересах всех категорий населения Новокубанского района в пределах своей компетенции.2. Сохранение культурного наследия, создание культурного потенциала на территории Новокубанского района; организационное, информационное и методическое обеспечение реализации мероприятий в области культуры; формирование культурно-досуговой политики и проведение культурно-просветительской работы на территории муниципального образования Новокубанский район; развитие и сохранение кадрового потенциала в учреждениях культуры и образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры.3. Сохранение, развитие и пропаганда народного творчества, поддержка общественных инициатив с учетом этно-национальных традиций народов муниципального образования Новокубанский район, обеспечение преемственности культурных традиций.4. Проведение мероприятий, посвященных дням воинской славы России и Краснодарского края, празднование дней и исторических событий, профессиональных праздников |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | 1. Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Новокубанский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства.2. Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Новокубанский район качеством предоставления муниципальных услуг образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области культуры муниципального образования Новокубанский район.3. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и средней заработной платы в Краснодарском крае.4. Организация и проведение консультативных и методических мероприятий для муниципальных учреждений культуры муниципального образования Новокубанский район.5. Охват детей школьного возраста эстетическим образованием, предоставляемым образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области культуры муниципального образования Новокубанский район.6. Увеличение количества детей, обучающихся в школах дополнительного образования детей в области культуры муниципального образования Новокубанский район.7. Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня.8. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек Новокубанского района.9. Увеличение общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве муниципальных библиотек.10. Число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения.11. Количество зональных, краевых мероприятий, фестивалей и конкурсов, в которых приняли участие учреждения культуры и творческие коллективы Новокубанского района.12. Организация и проведение отделом культуры совместно с администрацией муниципального образования Новокубанский район, учреждениями культуры и творческими коллективами Новокубанского района творческих районных мероприятий |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | 2015-2022 годыэтапы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнованиймуниципальной программы |  | Всего на муниципальную программу запланировано 296 065 930 (двести девяносто шесть миллионов шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать) рублей из них:263 896 830 (двести шестьдесят три миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч восемьсот тридцать) рублей из бюджета муниципального образования Новокубанский район (далее – местный бюджет);32 088 800 (тридцать два миллиона восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей из краевого бюджета Краснодарского края (далее – краевой бюджет);80 300 (восемьдесят тысяч триста) рублей из федерального бюджета Российской Федерации (далее – федеральный бюджет);в том числе по годам: 2015 год – всего на муниципальную программу запланировано 30 984 500 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей из них:27 252 900 (двадцать семь миллионов двести пятьдесят две тысячи девятьсот) рублей – местный бюджет;3 731 600 (три миллиона семьсот тридцать одна тысяча шестьсот) рублей – краевой бюджет;2016 год – всего на муниципальную программу запланировано 33 083 100 (тридцать три миллиона восемьдесят три тысячи сто) рублей из них:29 348 000 (двадцать девять миллионов триста сорок восемь тысяч) рублей – местный бюджет;3 735 100 (три миллиона семьсот тридцать пять тысяч сто) рублей – краевой бюджет;2017 год – всего на муниципальную программу запланировано 41 601 630 (сорок один миллион шестьсот одна тысяча шестьсот тридцать) рублей из них:36 979 830 (тридцать шесть миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) рублей – местный бюджет;4 592 000 (четыре миллиона пятьсот девяносто две тысячи) рублей – краевой бюджет;29 800 (двадцать девять тысяч) рублей – федеральный бюджет;2018 год – всего на муниципальную программу запланировано 39 523 200 (тридцать девять миллионов пятьсот двадцать три тысячи двести) рублей из них:35 686 500 (тридцать пять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей – местный бюджет;3 786 200 (три миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч двести) – краевой бюджет;50 500 (пятьдесят тысяч пятьсот ) рублей - федеральный бюджет;2019 год – всего на муниципальную программу запланировано 38 554 200 (тридцать восемь миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи двести) рублей из них:33 442 900 (тридцать три миллиона четыреста сорок две тысячи девятьсот) рублей – местный бюджет;5 111 300 (пять миллионов сто одиннадцать тысяч триста) рублей – краевой бюджет;2020 год - всего на муниципальную программу запланировано 39 079 900 (тридцать девять миллионов семьдесят девять тысяч девятьсот) рублей из них:33 469 100 (тридцать три миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч сто) рублей – местный бюджет;5 610 800 (пять миллионов шестьсот десять тысяч восемьсот) рублей – краевой бюджет;2021 год – всего на муниципальную программу запланировано 39 550 900 (тридцать девять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч девятьсот) рублей из них:34 029 100 (тридцать четыре миллионов двадцать девять тысяч сто) рублей – местный бюджет;5 521 800 (пять миллионов пятьсот двадцать одна тысяча восемьсот) рублей – краевой бюджет;2022 год - всего на муниципальную программу запланировано 33 688 500 (тридцать три миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей из них:33 688 500 (тридцать три миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей – местный бюджет» |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы культуры муниципального образования Новокубанский район

Проводимая в Краснодарском крае широкомасштабная модернизация всех сфер деятельности ставит задачи по совершенствованию стратегической политики в сфере культуры, в том числе и на территории муниципального образования Новокубанский район, направленной на повышение качества обслуживания населения и расширение предоставляемых социально-культурных услуг.

Творческие коллективы Новокубанского района достойно представляют самодеятельное искусство на престижных региональных фестивалях и конкурсах. Продолжают развиваться и совершенствовать свою деятельность муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования в области культуры. Учащиеся художественной и музыкальных школ постоянно участвуют в проводимых краевых, межрегиональных и международных конкурсах, получая дипломы и иные награды.

Структурные изменения в отрасли культуры в муниципальном образовании Новокубанский район, связанные с реформой местного самоуправления, требуют дополнительных усилий и финансовых вливаний для сохранения единого культурного пространства на уровне района, налаживания на новой основе культурных связей, диалога национальных культур, поддержки традиционной народной культуры.

В условиях недостаточности финансирования инновационных процессов в культуре необходимо дальнейшее совершенствование системы избирательной поддержки общественно значимых творческих инициатив.

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждений культуры Новокубанского района внедрения информационных технологий с целью более оперативного и качественного удовлетворения запросов посетителей.

Развитие отрасли культура в муниципальном образовании Новокубанский район путем реализации муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Развитие культуры» поспособствует:

создание условий для развития культуры района и всестороннее участие граждан в культурной жизни;

активизацию деятельности учреждений отрасли по предоставлению муниципальных услуг в сфере культуры их конкурентоспособности;

повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества, формировании социально активной личности, защите социально уязвимых категорий населения района;

активное использование в воспитательных целях историко-культурного наследия;

концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях развития отрасли.

Программа охватывает все основные виды деятельности в сфере культуры, искусства и кинематографии.

В настоящее время инфраструктура в области культуры насчитывает 68 учреждений:

36 – домов культуры и клубов;

2 – учреждения дополнительного образования детей;

27 – библиотек;

1 – музей;

1 – парк культуры и отдыха;

1 – межпоселенческий методический центр культуры;

1 – межпоселенческая Новокубанская библиотека.

В целях развития дополнительного образования детей в области культуры планируется:

1. В муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа» муниципального образования Новокубанский район и муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская художественная школа» г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район

1) увеличить объем предоставляемых услуг;

а) довести количество учащихся до 647 чел.;

2) увеличить качество предоставляемых услуг:

а) результативность учебно-воспитательного процесса (наличие победителей профильных конкурсов различного уровня) не менее 20 чел.

2. В целях развития деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческий методический центр культуры» планируется:

1) увеличение количества учебных мероприятий до 25-ти в год;

2) увеличение изданий методических пособий и рекомендаций до 10-ти в год;

3) количество проводимых районных фестивалей, смотров довести до 20-ти единиц в год.

 3. В целях развития деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая Новокубанская библиотека» планируется:

 1) увеличить общедоступность библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве муниципальных библиотек до 2-х единиц в год;

 2) увеличить число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Развитие культуры»

Муниципальная программа муниципального образования Новокубанский район «Развитие культуры» (далее - Программа) является основным программным документом для деятельности отдела культуры и учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Новокубанский район.

Срок реализации Программы - 2015 – 2022 годы. План реализации Программы указан в приложении № 4 к Программе.

Мероприятия Программы позволят консолидировать население муниципального образования Новокубанский район, дать новый импульс развитию межнациональных отношений, будут способствовать увеличению творческого потенциала коллективов самодеятельного художественного творчества. Основные цели, задачи, и целевые показатели Программы приведены в приложении № 1 к Программе.

2.1. Основными целями Программы являются:

1. Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности, повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры муниципального образования Новокубанский район для всех категорий потребителей.

2. Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей, в области культуры муниципального образования Новокубанский район; формирование единого социокультурного пространства, создание условий для развития творческой инициативы и организации отдыха населения, методическое обеспечение культурно-досуговой и библиотечной работы.

3. Сохранение историко-культурного наследия, развитие народного творчества и организация досуга населения.

4. Пропаганда историко-культурного наследия, развитие военно-патриотического и нравственного воспитания населения Новокубанского района.

2.2. Основными задачами программы являются:

 1. Осуществление муниципальной политики в области развития культуры, искусства и дополнительного образования детей, библиотечного обслуживания населения, сохранения и использования историко-культурного достояния в интересах всех категорий населения Новокубанского района в пределах своей компетенции.

 2. Сохранение культурного наследия, создание культурного потенциала на территории Новокубанского района; организационное, информационное и методическое обеспечение реализации мероприятий в области культуры; формирование культурно-досуговой политики и проведение культурно-просветительской работы на территории муниципального образования Новокубанский район; развитие и сохранение кадрового потенциала в учреждениях культуры и образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры

 3. Сохранение, развитие и пропаганда народного творчества, поддержка общественных инициатив с учетом этно-национальных традиций народов муниципального образования Новокубанский район, обеспечение преемственности культурных традиций.

4. Проведение мероприятий, посвященных дням воинской славы России и Краснодарского края, празднование дней и исторических событий, профессиональных праздников.

2.3. Целевыми показателями программы являются:

1. Организация отделом культуры участия учреждений культуры и творческих коллективов Новокубанского района в зональных, краевых мероприятиях, фестивалях и конкурсах, проводимых министерством культуры Краснодарского края.

На основании плана министерства культуры Краснодарского края учреждения культуры и творческие коллективы Новокубанского района принимают участие в зональных, краевых мероприятиях, фестивалях и конкурсах. Это способствует укреплению и развитию традиционной культуры народов Кубани, обмену опытом и установлению творческих связей между коллективами.

2. Организация и проведение отделом культуры совместно с администрацией муниципального образования Новокубанский район, учреждениями культуры и творческими коллективами Новокубанского района творческих районных мероприятий.

Мероприятия проводятся на основании плана мероприятий администрации муниципального образования Новокубанский район, отдела культуры и календарного плана на соответствующий год. Это способствует развитию традиционной культуры народов Кубани, пропаганде лучших казачьих традиций, осуществлению обмена опытом и установлению творческих связей между коллективами, а также приобщению населения к лучшим образцам музыкального искусства и народного творчества.

3. Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников учреждений культуры муниципального образования Новокубанский район.

4. Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры муниципального образования Новокубанский район.

Выполнение этих показателей осуществляется в целях реализации мероприятий Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

5. Повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области культуры муниципального образования Новокубанский район.

Качество предоставления муниципальных услуг МАУ ДО «Детская музыкальная школа» муниципального образования Новокубанский район и МБУ ДО «Детская художественная школа» г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район контролируется посредством опроса родителей, учащихся детей в соответствующей школе. Планируется с 2015 года по 2022 года довести качество муниципальных услуг до 95%.

6. Организация и проведение консультативных и методических мероприятий для муниципальных учреждений культуры.

Выполнение этого показателя осуществляется на основании плана работы на соответствующий год МКУК «Межпоселенческий методический центр культуры».

7. Охват детей школьного возраста эстетическим образованием, предоставляемым образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области культуры муниципального образования Новокубанский район.

В 2014 году охват детей составил 7,7%. Планируется с 2015 года по 2022 год довести этот показатель до 8,1%.

3. Перечень и краткое описание основных

мероприятий Программы

В рамках муниципальной программы предусмотрен перечень основных мероприятий, согласно приложению № 2 к Программе:

1. «Руководство и управление в сфере культуры».
2. «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства»:

а) создание и пополнение баз данных по основным направлениям деятельности учреждений культуры;

б) обобщение и распространение передового опыта деятельности организаций культуры и искусства;

в) внедрение новых информационных продуктов и технологий;

г) организация и проведение районных учебных мероприятий;

д) развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры;

е) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры и дополнительного образования детей в области культуры;

ж) осуществление стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры.

3. «Укрепление материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края (ремонт зданий, приобретение кинотехнологического оборудования для оснащения кинозалов, кресел для зрительных залов, одежды сцены, звукоусилительного, сценического, видеопроекционного оборудования, мебели, музыкальных инструментов, систем пожарной безопасности, вентиляции и кондиционирования, ремонт и замена механического оборудования сцены)».

4. «Транспортные расходы для перевозки творческих коллективов Новокубанского района с целью участия в значимых краевых мероприятиях».

5. «Развитие народного творчества и организация досуга населения»:

а) поддержка существующих и создание новых творческих коллективов;

б) организация и проведение на территории Новокубанского района фестивалей, конкурсов, смотров самодеятельного художественного творчества;

в) участие во Всероссийских краевых и зональных конкурсах, смотрах, фестивалях народного творчества, народных художественных промыслов и ремесел;

г) организация деятельности клубных формирований, развитие культурно – массовых форм досуга;

д) оказание поддержки самодеятельным коллективам в организации обменных выступлений и гастрольных поездок;

е) сохранение культурного и исторического наследия народов Кубани и Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации.

6. «Ознаменование памятных дат»:

а) организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям международного, Российского, краевого и районного значения, а также иных мероприятий по распоряжениям главы муниципального образования Новокубанский район;

б) издание юбилейных сборников, каталогов, буклетов.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета и бюджета муниципального образования Новокубанский район.

Посредством заключения соответствующих соглашений для реализации Программы могут привлекаться средства бюджетов городского и сельских поселений Новокубанского района, внебюджетные, собственные средства, инвестиции, а также средства федерального и краевого бюджета.

Ежегодное финансирование Программы из бюджета муниципального образования Новокубанский район производится в соответствии с объемами финансирования, установленными при его утверждении.

Предоставление субсидии муниципальным учреждениям, подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования Новокубанский район, на выполнение муниципального задания осуществляется координатором муниципальной программы в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования Новокубанский район от 06 ноября 2015 года № 1060 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Новокубанский район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

В случае привлечения средств краевого бюджета порядок предоставления и распределения указанных средств муниципальным образованиям Краснодарского края устанавливается соответствующим нормативным правовым актом администрации Краснодарского края.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Новокубанский район в сфере реализации Программы на очередной финансовый год и

плановый период

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области культуры муниципального образования Новокубанский район в сфере реализации муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район на очередной финансовый год и плановый период представлен в приложении № 4 к Программе.

6. Методика оценки эффективности

реализации Программы

6.1. Общие положения

6.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

6.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

6.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждого основного мероприятия, включенного в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

 оценку эффективности использования средств местного бюджета;

 оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации основного мероприятия).

6.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

6.2. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

6.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

6.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

6.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата, ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

6.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальными бюджетным или муниципальными автономным учреждением муниципального образования Новокубанский район и органом исполнительной власти муниципального образования Новокубанский район, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муниципального образования Новокубанский район.

6.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

6.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

6.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию основного мероприятия в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

6.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

6.4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

, где:

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Новокубанский район;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Новокубанский район;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Новокубанский район.

Если доля финансового обеспечения реализации основного мероприятия из бюджета муниципального образования Новокубанский район составляет менее 75 %, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Новокубанский район может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия. Данный показатель рассчитывается по формуле:

, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия;

СРм - степень реализации основного мероприятия;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

6.5. Оценка степени достижения целей и решения задач основных мероприятий

6.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) основных мероприятий определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

6.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

6.5.3. Степень реализации подпрограммы основного мероприятия рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы основного мероприятия;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - число целевых показателей подпрограммы основного мероприятия.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз> 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации основного мероприятия координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,  = 1.

6.6. Оценка эффективности реализации основных мероприятий

6.6.1. Эффективность реализации основных мероприятий оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Новокубанский район по следующей формуле:

, где:

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия.

6.6.2. Эффективность реализации основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основного мероприятия признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия признается неудовлетворительной.

6.7. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

6.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз> 1, значение СДгппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя,  = 1.

6.8. Оценка эффективности реализации Программы

6.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

kj - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

6.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Методика оценки эффективности реализации Программы производится на основании приложения № 7 к постановлению администрации муниципального образования Новокубанский район от 25 июля 2014 года № 1063 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Новокубанский район».

7. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет администрация муниципального образования Новокубанский район. Координатор Программы в процессе ее реализации:

готовит предложения о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;

обеспечивает разработку и реализацию Программы;

осуществляет мониторинг и анализ хода выполнения Программы;

проводит оценку эффективности Программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на официальном сайте в сети Интернет;

представляет ежегодный доклад о ходе реализации Программы;

осуществляет иные полномочия, установленные Программой.

Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, координатор Программы готовит доклад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Доклад должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования Программы в целом и по каждому отдельному мероприятию Программы в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализации Программы показателям, установленным при утверждении Программы;

сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затратам на реализацию Программы.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Заместитель главы

муниципального образования

Новокубанский район

А.В.Цветков

Приложение № 1

к муниципальной программе

муниципального образования

Новокубанский район

«Развитие культуры»

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»**

| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед.измерения | Статус\* | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 й год реализа-ции | 2016-й год реализа-ции | 2017 -й год реализа-ции | 2018 -й год реализа-ции | 2019 -й год реализа-ции | 2020 -й год реализа-ции | 2021 -й год реализа-ции | 2022 -й год реализа-ции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа муниципального образования Новокубанский район «Развитие культуры» |
|  | Основное мероприятие № 1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» |
| 1.1. | Цель: развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности, повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры муниципального образования Новокубанский район для всех категорий потребителей |
| 1.2. | Задача: осуществление муниципальной политики в области развития культуры, искусства и дополнительного образования детей, библиотечного обслуживания населения, сохранения и использования историко-культурного достояния в интересах всех категорий населения Новокубанского района в пределах своей компетенции |
| 1.3. | Целевой показатель: повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Новокубанский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | % |  | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Основное мероприятие № 2 «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства» |
|  | Цель: развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры; улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей, в области культуры муниципального образования Новокубанский район; формирование единого социокультурного пространства, создание условий для развития творческой инициативы и организации отдыха населения, методическое обеспечение культурно-досуговой и библиотечной работы |
|  | Задача: сохранение культурного наследия, создание культурного потенциала на территории Новокубанского района; организационное, информационное и методическое обеспечение реализации мероприятий в области культуры; формирование культурно-досуговой политики и проведение культурно-просветительской работы на территории муниципального образования Новокубанский район; развитие и сохранение кадрового потенциала в учреждениях культуры и образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры |
| 2.1. | Целевой показатель: повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Новокубанский район качеством предоставления муниципальных услуг образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области культуры муниципального образования Новокубанский район | % |  | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2.2. | Целевой показатель: динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников учреждений культуры муниципального образования Новокубанский район | % |  | 114,3 | 103,0 | 118,7 | 118,1 | 106,1 | 106,5 | 100,0 | 100,0 |
| 2.3. | Целевой показатель: Динамика темпов роста средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального образования Новокубанский район к средней заработной плате учителей муниципального образования Новокубанский район, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | % |  | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.4. | Целевой показатель: организация и проведение консультативных и методических мероприятий для муниципальных учреждений культуры муниципального образования Новокубанский район | ед. |  | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.5. | Целевой показатель: охват детей школьного возраста эстетическим образованием, предоставляемым образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области культуры муниципального образования Новокубанский район | % |  | 7,9 | 8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 2.6. | Целевой показатель: увеличение количества детей, обучающихся в школах дополнительного образования детей в области культуры муниципального образования Новокубанский район | чел. |  | 598 | 638 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 |
| 2.7. | Целевой показатель: количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня | чел. |  | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2.8. | Целевой показатель: увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек Новокубанского района | ед. |  | 54900 | 57100 | 58900 | 60900 | 62900 | 64900 | 66900 | 68900 |
| 2.9. | Целевой показатель: увеличение общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве муниципальных библиотек | ед. |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2.10. | Целевой показатель: число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения | чел. |  | 302 | 307 | 312 | 317 | 322 | 327 | 332 | 337 |
|  | Основное мероприятие № 5 «Развитие народного творчества и организация досуга населения» |
|  | Цель: сохранение историко-культурного наследия, развитие народного творчества и организация досуга населения |
|  | Задача: сохранение, развитие и пропаганда народного творчества, поддержка общественных инициатив с учетом этно-национальных традиций народов муниципального образования Новокубанский район, обеспечение преемственности культурных традиций |
| 5.1. | Целевой показатель: количество зональных, краевых мероприятий, фестивалей и конкурсов, в которых приняли участие учреждения культуры и творческие коллективы Новокубанского района | ед |  | 20 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 5.2. | Целевой показатель: организация и проведение отделом культуры совместно с администрацией муниципального образования Новокубанский район, учреждениями культуры и творческими коллективами Новокубанского района творческих районных мероприятий | ед |  | 31 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  | Основное мероприятие № 6 «Ознаменование памятных дат» |
|  | Цель: пропаганда историко-культурного наследия, развитие военно-патриотического и нравственного воспитания населения Новокубанского района |
|  | Задача: проведение мероприятий, посвященных дням воинской славы России и Краснодарского края, празднование дней и исторических событий, профессиональных праздников,  |
| 6.1 | Целевой показатель: организация и проведение отделом культуры совместно с администрацией муниципального образования Новокубанский район, учреждениями культуры и творческими коллективами Новокубанского района  | ед |  | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

 ».

Заместитель главы

муниципального образования

Новокубанский район

А.В.Цветков

Приложение № 2

к муниципальной программе

муниципального образования

Новокубанский район

«Развитие культуры»

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»**

| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования,всего(тыс.руб) | В том числе по годам | Непосред-ственныйрезультатреализации мероприятия | Участ ник муници пальной программы  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Основное мероприятие № 1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» | всего | 21934,5 | 2197,0 | 2479,0 | 2576,0 | 2936.5 | 2936,5 | 2936,5 | 2936,5 | 2936,5 | Повышение уровня качества жизни населения Новокубанского района за счет увеличения доступности культурного продукта | Отдел культу ры |
| местный бюджет | 21934,5 | 2197,0 | 2479,0 | 2576,0 | 2936,5 | 2936,5 | 2936,5 | 2936,5 | 2936,5 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие № 2 «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства» в том числе: | всего | 254736,43 | 26592,5 | 28404,1 | 31670,63 | 33591,7 | 34722,7 | 35248,4 | 35159,4 | 29347,0 | Сохранение кадрового потенциала в сфере культуры, искусства и кинематографии, выплата средств получателям, направленные на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культура, искусства и кинематография |  |
| местный бюджет | 224567,33 | 22860,9 | 24669,0 | 29048,83 | 29755,0 | 29611,4 | 29637,6 | 29637,6 | 29347,0 |
| краевой бюджет | 30088,8 | 3731,6 | 3735,1 | 2592,0 | 3786,2 | 5111,3 | 5610,8 | 5521,8 |  |
| федеральный бюджет | 80,3 |  |  | 29,8 | 50,5 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения, подведомственного отделу культуры администрации муниципального образования Новокубанский район | всего | 16352,2 | 3249,1 | 3397,8 | 1807,4 | 1119.5 | 1694,6 | 1694,6 | 1694,6 | 1694,6 |  | МКУК ММЦК |
| местный бюджет | 16352,2 | 3249,1 | 3397,8 | 1807,4 | 1119.5 | 1694,6 | 1694,6 | 1694,6 | 1694,6 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, исскуства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях , у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю | всего | 10562,1 | 945,9 | 985,0 | 1541,0 | 1804.4 | 1653,0 | 1816,4 | 1816,4 | - |  | МКУК ММЦК |
| местный бюджет | 1242,1 | 47,3 | 86,0 | 500,0 | 344,6 | 82,6 | 90,8 | 90,8 | - |
| краевой бюджет | 9320,0 | 898,6 | 899,0 | 1041,0 | 1459.8 | 1570,4 | 1725,6 | 1725,6 | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Новокубанская межпоселенческая библиотека» МО Новокубанский район | всего | 13694,6 |  |  | 1257,3 | 2093.3 | 2586,0 | 2586,0 | 2586,0 | 2586,0 |  | МБУК НМБ |
| местный бюджет | 13694,6 |  |  | 1257,3 | 2093.3 | 2586,0 | 2586,0 | 2586,0 | 2586,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.  | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, исскуства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях , у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю | всего | 16703,03 |  |  | 2321,73 | 2752.6 | 3636,7 | 3996,0 | 3996,0 |  |  | МБУК НМБ |
| местный бюджет | 1976,43 |  |  | 869,83 | 525,2 | 181,8 | 199,8 | 199,8 |  |
| краевой бюджет | 14726,6 |  |  | 1451,9 | 2227.4 | 3454,9 | 3796,2 | 3796,2 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Стимулирующие выплаты отдельным категориям работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства МО Новокубанский район | всего | 2707,0 |  |  | 357,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 |  | МБУК НМБ |
| местный бюджет | 2707,0 |  |  | 357,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства МО Новокубанский район | всего | 168389,3 | 17533,7 | 20085,2 | 19439,7 | 22803.9 | 22131,7 | 22131,7 | 22131,7 | 22131,7 |  | МАУДО ДМШМБУДО ДХШ |
| местный бюджет | 168389,3 | 17533,7 | 20085,2 | 19439,7 | 22803.9 | 22131,7 | 22131,7 | 22131,7 | 22131,7 |
| краевой бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства МО Новокубанский район | всего | 5952,3 | 2949,9 | 3002,4 |  |  |  | - | - |  |  | МАУДО ДМШМБУДО ДХШ |
| местный бюджет | 347,5 | 147,5 | 200,0 |  |  |  | - | - |  |
| краевой бюджет | 5604,8 | 2802,4 | 2802,4 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Стимулирующие выплаты отдельным категориям работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства МО Новокубанский район | всего | 19852,1 | 1883,3 | 900,0 | 4815,0 | 2395,0 | 2464,7 | 2464,7 | 2464,7 | 2464,7 |  | МАУДО ДМШМБУДО ДХШ |
| местный бюджет | 19852,1 | 1883,3 | 900,0 | 4815,0 | 2395,0 | 2464,7 | 2464,7 | 2464,7 | 2464,7 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Субвенции на финансовое обеспечение мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края отрасли «Культура, искусство и кинематография» | всего | 402,3 | 30,6 | 33,7 | 80,0 | 83,0 | 86,0 | 89,0 |  |  |  | МАУДО ДМШМБУДО ДХШ |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 402,3 | 30,6 | 33,7 | 80,0 | 83,0 | 86,0 | 89,0 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Организация библиотечного обслуживания населения (за исключением мероприятий по подключению общедоступных библиотек, находящихся в муниципальной собственности. к сети «Интернет» и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки), комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, межпоселенческих библиотек и библиотек городского округа | всего | 90,026 |  |  | 51,5 | 38,526 |  |  |  |  | Обновление библиотечного фонда | МБУК НМБ |
| местный бюджет | 4,526 |  |  | 2,6 | 1,926 |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 27,9 |  |  | 19,1 | 8,8 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 57,6 |  |  | 29,8 | 27,8 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Мероприятия по подключению общедоступных библиотек, находящихся в муниципальной собственности, к сети «Интернет» и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки: оплата трафика, приобретение модема, монтаж оптоволоконного кабеля | всего | 31,474 |  |  |  | 31,474 |  |  |  |  | Расшире ние информа ционных техноло гий | МБУК НМБ |
| местный бюджет | 1,574 |  |  |  | 1,574 |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 7,2 |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 22,7 |  |  |  | 22,7 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие № 3 «Укрепление материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края (ремонт зданий, приобретение кинотехнологического оборудования для оснащения кинозалов, кресел для зрительных залов, одежды сцены, звукоусилительного, сценического, видеопроекционного оборудования мебели, музыкальных инструментов,систем пожарной безопасности, вентиляции и кондиционирования, ремонт и замена механического оборудования сцены)» в том числе: | всего | 4900,0 |  | - | 4900,0 |  |  |  |  |  | Завершение капитального ремонта здания учебной площадки в ст.Советской, замена отопительной системы МАУ ДО «Детская музыкальная школа» МО Новокубанский район | МАУ ДО ДМШ |
| местный бюджет | 2900,0 |  | - | 2900,0 |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 2000,0 | - | - | 2000,0 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| внебюджет-ные источники | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт здания учебной площадки муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» муниципального образования Новокубанский район в ст.Советской | всего | 3500,0 |  |  | 3500,0 |  |  |  |  |  |  | МАУ ДО ДМШ |
| местный бюджет | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.  | Ремонт системы отопления МАУ ДО «Детская музыкальная школа» г.Новоку-банск | всего | 1400,0 |  |  | 1400,0 |  |  |  |  |  |  | МАУ ДО ДМШ |
| местный бюджет | 1400,0 | - | - | 1400,0 |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.  | Основное мероприятие № 4 «Транспортные расходы для перевозки творческих коллективов Новокубанского района с целью участия в значимых краевых мероприяти-ях» | всего | 3813,3 | 450,0 | 450,0 | 313,3 | 600,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Обеспечение подвоза участников творческих коллективов культурно-досуговых центров МО Новокубанский район на краевые фестивали праздники | Отдел культуры |
| местный бюджет | 3813,3 | 450,0 | 450,0 | 313,3 | 600,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие № 5 ««Развитие народного творчества и организация досуга населения» в том числе: | всего | 1214,2 | 218,4 | 89,9 | 85,9 | 290,0 | 140,0 | 140,0 | 150,0 | 100,0 | Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности,сохранение историко культурного наследия, развитие народного творчества и организация досуга населения | Отдел культу ры |
| местный бюджет | 1214,2 | 218,4 | 89,9 | 85,9 | 290,0 | 140,0 | 140,0 | 150,0 | 100,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация, проведение и участие в конкурсах , фестивалях, концертах, выставках, конференцияхфорумах, творческих семинарах и иных мероприятиях с целью развития народного творчества и формирования нравственных ценностей населения Новокубанского района | всего | 698,3 | 218,4 | 89,9 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | - |  | Отдел культу ры |
| местный бюджет | 698,3 | 218,4 | 89,9 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | - |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Организация, проведение и участие в краевом культурном марафоне «Культура Кубани – 80-летию края», посвященного юбилею Краснодарского края и 225-летию начала освоения казаками кубанских земель, а также в государственном автономном учреждении культуры Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань» | всего | 515,9 |  |  | 45,9 | 190,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 |  | Отдел культу ры |
| местный бюджет | 515,9 |  |  | 45,9 | 190,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие № 6 «Расходы на организацию и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным, календарным датам и знаменательным событиям Международного Российского, краевого и районного значения, а также мероприятий в соответствии с постановлениями, распоряжениями администрации муниципального образования Новокубанский район, а также расходы, связанные с выплатами в РАО и ВОИС» | всего | 9467,5 | 1526,6 | 1660,1 | 2055,8 | 2105,0 | 255,0 | 255,0 | 805,0 | 805,0 | Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности,сохранение историко культурного наследия, развитие народного творчества и организация досуга населения | Отдел культу ры |
| местный бюджет | 9467,5 | 1526,6 | 1660,1 | 2055,8 | 2105,0 | 255,0 | 255,0 | 805,0 | 805,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего | 296065.93 | 30984,5 | 33083,1 | 41601,63 | 39523,2 | 38554,2 | 39079,9 | 39550,9 | 33688,5 |  |  |
| местный бюджет | 263896.83 | 27252,9 | 29348,0 | 36979,83  | 35686,5 | 33442,9 | 33469,1 | 34029,1 | 33688,5 |
| краевой бюджет | 32088,8 | 3731,6 | 3735,1 | 4592,0 | 3786,2 | 5111,3 | 5610,8 | 5521,8 |  |
| федеральный бюджет | 80,3 |  |  | 29,8 | 50,5 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Новокубанский район

А.В.Цветков

Приложение № 3

к муниципальной программе

муниципального образования

Новокубанский район

«Развитие культуры»

**ПРОГНОЗ**

**сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**муниципальными учреждениями муниципального образования Новокубанский район в сфере реализации муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Развитие культуры»**

 **на 2015 -2022 годы**

| № п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы) | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Ед.Измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Услуга: дополнительное образование |  | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 3736,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель: число обучающихся | чел. | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 3736,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Услуга: реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности, предпрофессиональных общеобразовательных в области музыкального искусства и общеразвивающих программ |  | 480 | - | - | - | - | - | - | - | 13797,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель: число обучающихся | чел. | 480 | - | - | - | - | - | - | - | 13797,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Услуга: реализация дополнительных общеобразовательных программ |  | 405 | 399 | 341 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | - | 12572,6 | 12481,7 | 11506,7 | 11420,4 | 11420,4 | 11420,4 | 11420,4 |
| Показатель: число обучающихся | чел. | 405 | 399 | 341 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | - | 12572,6 | 12481,7 | 11506,7 | 11420,4 | 11420,4 | 11420,4 | 11420,4 |
| Показатель: доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой общеобразовательной услуги | % | - | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Услуга: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |  | - | 242 | 248 | 282 | 301 | 301 | 301 | 301 | - | 7512,6 | 7758,0 | 9515,8 | 9602,1 | 9602,1 | 9602,1 | 9602,1 |
| Показатель: число обучающихся | чел. | - | 242 | 248 | 282 | 301 | 301 | 301 | 301 | - | 7512,6 | 7758,0 | 9515,8 | 9602,1 | 9602,1 | 9602,1 | 9602,1 |
| Показатель: доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой общеобразовательной услуги | % | - | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |  | - | - | 26090 | 26093 | 26096 | 26099 | 26102 | 26105 | - | - | 470,1 | 713,7 | 701,8 | 690,0 | 678,2 | 666,4 |
| Показатель: количество посещений | чел. | - | - | 26090 | 26093 | 26096 | 26099 | 26102 | 26105 | - | - | 470,1 | 713,7 | 701,8 | 690,0 | 678,2 | 666,4 |
| Показатель: рост количества посещений по сравнению с предыдущим отчетным периодом | % | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: удовлетворенность условиями и качеством предоставляемой услуги | % | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работа: библиографическая обработка документов и создание каталогов |  | - | - | 32458 | 32478 | 32498 | 32518 | 32538 | 32558 | - | - | 584,8 | 888,3 | 874,0 | 859,7 | 845,4 | 831,2 |
| Показатель: количество документов | ед. | - | - | 32458 | 32478 | 32498 | 32518 | 32538 | 32558 | - | - | 584,8 | 888,3 | 874,0 | 859,7 | 845,4 | 831,2 |
| Показатель: отношение новых поступлений к объему фонда библиотеки | % | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работа: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов |  | - | - | 58900 | 60844 | 62852 | 64926 | 67069 | 69282 | - | - | 1061,2 | 1664,2 | 1690,4 | 1716,5 | 1742,6 | 1768,6 |
| Показатель: количество документов | ед. | - | - | 58900 | 60844 | 62852 | 64926 | 67069 | 69282 | - | - | 1061,2 | 1664,2 | 1690,4 | 1716,5 | 1742,6 | 1768,6 |
| Показатель: отношение новых поступлений к объему фонда библиотеки | % | - | - | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Новокубанский район

А.В.Цветков

Приложение № 4

к муниципальной программе

муниципального образования

Новокубанский район

«Развитие культуры»

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район**

**«Развитие культуры» на 2015 год и плановый период 2016-2022 годы**

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Статус | Ответственный за контрольное событие | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Основное мероприятие № 1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» |  | Отдел культуры | Очередной год 2015 | х | х | х | х |
| 1-й плановый год 2016 | х | х | х | х |
| 2-й плановый год 2017 | х | х | х | х |
| 3-й плановый год 2018 | х | х | х | х |
| 4-й плановый год 2019 | х | х | х | х |
| 5-й плановый год 2020 | х | х | х | х |
| 6-й плановый год 2021 | х | х | х | х |
| 7-й плановый год 2022 | х | х | х | х |
| 2. | Основное мероприятие № 2 «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства» в том числе |  | Отдел культуры | Очередной год 2015 | х | х | х | х |
| 1-й плановый год 2016 | х | х | х | х |
| 2-й плановый год 2017 | х | х | х | х |
| 3-й плановый год 2018 | х | х | х | х |
| 4-й плановый год 2019 | х | х | х | х |
| 5-й плановый год 2020 | х | х | х | х |
| 6-й плановый год 2021 | х | х | х | х |
| 7-й плановый год 2022 | х | х | х | х |
| 2.1. | Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения, подведомственного отделу культуры администрации муниципального образования Новокубанский район |  | МКУК ММЦК | Очередной год 2015 | х | х | х | х |
| 1-й плановый год 2016 | х | х | х | х |
| 2-й плановый год 2017 | х | х | х | х |
| 3-й плановый год 2018 | х | х | х | х |
| 4-й плановый год 2019 | х | х | х | х |
| 5-й плановый год 2020 | х | х | х | х |
| 6-й плановый год 2021 | х | х | х | х |
| 7-й плановый год 2022 | х | х | х | х |
| 2.2. | Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений в отрасли культуры, искусства и кинематографии до средней заработной платы по Краснодарскому краю |  | МКУК ММЦК | Очередной год 2015 | х | х | х | х |
| 1-й плановый год 2016 | х | х | х | х |
| 2-й плановый год 2017 | х | х | х | х |
| 3-й плановый год 2018 | х | х | х | х |
| 4-й плановый год 2019 | х | х | х | х |
| 5-й плановый год 2020 | х | х | х | х |
| 6-й плановый год 2021 | х | х | х | х |
| 7-й плановый год 2022 | х | х | х | х |
| 2.3. | Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Новокубанская межпоселенческая библиотека» МО Новокубанский район |  | МБУК НМБ | Очередной год 2015 | х | х | х | х |
| 1-й плановый год 2016 | х | х | х | х |
| 2-й плановый год 2017 | х | х | х | х |
| 3-й плановый год 2018 | х | х | х | х |
| 4-й плановый год 2019 | х | х | х | х |
| 5-й плановый год 2020 | х | х | х | х |
| 6-й плановый год 2021 | х | х | х | х |
| 7-й плановый год 2022 | х | х | х | х |
| 2.4. | Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений в отрасли культуры, искусства и кинематографии до средней заработной платы по Краснодарскому краю |  | МБУК НМБ | Очередной год 2015 | х | х | х | х |
| 1-й плановый год 2016 | х | х | х | х |
| 2-й плановый год 2017 | х | х | х | х |
| 3-й плановый год 2018 | х | х | х | х |
| 4-й плановый год 2019 | х | х | х | х |
| 5-й плановый год 2020 | х | х | х | х |
| 6-й плановый год 2021 | х | х | х | х |
| 7-й плановый год 2022 | х | х | х | х |
| 2.5. | Стимулирующие выплаты отдельным категориям работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства МО Новокубанский район |  | МБУК НМБ | Очередной год 2015 | х | х | х | х |
| 1-й плановый год 2016 | х | х | х | х |
| 2-й плановый год 2017 | х | х | х | х |
| 3-й плановый год 2018 | х | х | х | х |
| 4-й плановый год 2019 | х | х | х | х |
| 5-й плановый год 2020 | х | х | х | х |
| 6-й плановый год 2021 | х | х | х | х |
| 7-й плановый год 2022 | х | х | х | х |
| 2.6. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства МО Новокубанский район |  | МАУДО ДМШМБУДО ДХШ | Очередной год 2015 | х | х | х | х |
| 1-й плановый год 2016 | х | х | х | х |
| 2-й плановый год 2017 | х | х | х | х |
| 3-й плановый год 2018 | х | х | х | х |
| 4-й плановый год 2019 | х | х | х | х |
| 5-й плановый год 2020 | х | х | х | х |
| 6-й плановый год 2021 | х | х | х | х |
| 7-й плановый год 2022 | х | х | х | х |
| 2.7. | Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства МО Новокубанский район |  | МАУДО ДМШМБУДО ДХШ | Очередной год 2015 | х | х | х | х |
| 1-й плановый год 2016 | х | х | х | х |
| 2-й плановый год 2017 | х | х | х | х |
| 3-й плановый год 2018 | х | х | х | х |
| 4-й плановый год 2019 | х | х | х | х |
| 5-й плановый год 2020 | х | х | х | х |
| 6-й плановый год 2021 | х | х | х | х |
| 7-й плановый год 2022 | х | х | х | х |
| 2.8. | Стимулирующие выплаты отдельным категориям работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства МО Новокубанский район |  | МАУДО ДМШМБУДО ДХШ | Очередной год 2015 | х | х | х | х |
| 1-й плановый год 2016 | х | х | х | х |
| 2-й плановый год 2017 | х | х | х | х |
| 3-й плановый год 2018 | х | х | х | х |
| 4-й плановый год 2019 | х | х | х | х |
| 5-й плановый год 2020 | х | х | х | х |
| 6-й плановый год 2021 | х | х | х | х |
| 7-й плановый год 2022 | х | х | х | х |
| 2.9. | Субвенции на финансовое обеспечение мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края отрасли «Культура, искусство и кинематография» |  | МАУДО ДМШМБУДО ДХШ | Очередной год 2015 | х | х | х | х |
| 1-й плановый год 2016 | х | х | х | х |
| 2-й плановый год 2017 | х | х | х | х |
| 3-й плановый год 2018 | х | х | х | х |
| 4-й плановый год 2019 | х | х | х | х |
| 5-й плановый год 2020 | х | х | х | х |
| 6-й плановый год 2021 | х | х | х | х |
| 7-й плановый год 2022 | х | х | х | х |
| 3. | Основное мероприятие № 3 «Укрепление материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края (ремонт зданий, приобретение кинотехнологического оборудования для оснащения кинозалов, кресел для зрительных залов, одежды сцены, звукоусилительного, сценического, видеопроекционного оборудования, мебели, музыкальных инструментов, систем пожарной безопасности, вентиляции и кондиционирования, ремонт и замена механического оборудования сцены)» в том числе: |  | МАУДО ДМШ | Очередной год 2015 |  |  |  |  |
| 1-й плановый год 2016 |  |  |  |  |
| 2-й плановый год 2017 |  |  | х | х |
| 3-й плановый год 2018 |  |  |  |  |
| 4-й плановый год 2019 |  |  |  |  |
| 5-й плановый год 2020 |  |  |  |  |
| 6-й плановый год 2021 |  |  |  |  |
| 7-й плановый год 2022 |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт здания учебной площадки муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» муниципального образования Новокубанский район в ст.Советской |  | МАУДО ДМШ | Очередной год 2015 |  |  |  |  |
| 1-й плановый год 2016 |  |  |  |  |
| 2-й плановый год 2017 |  |  | х | х |
| 3-й плановый год 2018 |  |  |  |  |
| 4-й плановый год 2019 |  |  |  |  |
| 5-й плановый год 2020 |  |  |  |  |
| 6-й плановый год 2021 |  |  |  |  |
| 7-й плановый год 2022 |  |  |  |  |
| 3.2. | Ремонт системы отопления МАУ ДО «Детская музыкальная школа» г.Новокубанск |  | МАУДО ДМШ | Очередной год 2015 |  |  |  |  |
| 1-й плановый год 2016 |  |  |  |  |
| 2-й плановый год 2017 |  |  | х | х |
| 3-й плановый год 2018 |  |  |  |  |
| 4-й плановый год 2019 |  |  |  |  |
| 5-й плановый год 2020 |  |  |  |  |
| 6-й плановый год 2021 |  |  |  |  |
| 7-й плановый год 2022 |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие № 4 «Транспортные расходы для перевозки творческих коллективов Новокубанского района с целью участия в значимых краевых мероприятиях » |  | Отдел культуры | Очередной год 2015 |  | х | х | х |
| 1-й плановый год 2016 |  | х | х | х |
| 2-й плановый год 2017 |  | х | х | хх |
| 3-й плановый год 2018 |  | х | х | х |
| 4-й плановый год 2019 |  | х | х | х |
| 5-й плановый год 2020 |  | х | х | х |
| 6-й плановый год 2021 |  | х | х | х |
| 7-й плановый год 2022 |  | х | х | х |
| 5. | Основное мероприятие № 5 ««Развитие народного творчества и организация досуга населения» в том числе: |  | Отдел культуры | Очередной год 2015 | х | х | х | х |
| 1-й плановый год 2016 | х | х | х | х |
| 2-й плановый год 2017 | х | х | х | х |
| 3-й плановый год 2018 | х | х | х | х |
| 4-й плановый год 2019 | х | х | х | х |
| 5-й плановый год 2020 | х | х | х | х |
| 6-й плановый год 2021 | х | х | х | х |
| 7-й плановый год 2022 | х | х | х | х |
| 5.1. | Организация, проведение и участие в конкурсах , фестивалях, концертах, выставках, конференциях, форумах, творческих семинарах и иных мероприятиях с целью развития народного творчества и формирования нравственных ценностей населения Новокубанского района |  | Отдел культуры | Очередной год 2015 | х | х | х | х |
| 1-й плановый год 2016 | х | х | х | х |
| 2-й плановый год 2017 | х | х | х | х |
| 3-й плановый год 2018 | х | х | х | х |
| 4-й плановый год 2019 | х | х | х | х |
| 5-й плановый год 2020 | х | х | х | х |
| 6-й плановый год 2021 | х | х | х | х |
| 7-й плановый год 2022 | х | х | х | х |
| 5.2. | Организация, проведение и участие в краевом культурном марафоне «Культура Кубани – 80-летию края», посвященного юбилею Краснодарского края и 225-летию начала освоения казаками кубанских земель, а также в государственном автономном учреждении культуры Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань» |  | Отдел культуры | Очередной год 2015 | х | х | х | х |
| 1-й плановый год 2016 | х | х | х | х |
| 2-й плановый год 2017 | х | х | х | х |
| 3-й плановый год 2018 | х | х | х | х |
| 4-й плановый год 2019 | х | х | х | х |
| 5-й плановый год 2020 | х | х | х | х |
| 6-й плановый год 2021 | х | х | х | х |
| 7-й плановый год 2022 | х | х | х | х |
| 6. | Основное мероприятие № 6 «Расходы на организацию и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным, календарным датам и знаменательным событиям Международного Российского, краевого и районного значения, а также мероприятий в соответствии с распоряжениями администрации муниципального образования Новокубанский район, а также расходы, связанные с выплатами в РАО и ВОИС» |  | Отдел культуры | Очередной год 2015 | х | х | х | х |
| 1-й плановый год 2016 | х | х | х | х |
| 2-й плановый год 2017 | х | х | х | х |
| 3-й плановый год 2018 | х | х | х | х |
| 4-й плановый год 2019 | х | х | х | х |
| 5-й плановый год 2020 | х | х | х | х |
| 6-й плановый год 2021 | х | х | х | х |
| 7-й плановый год 2022 | х | х | х | х |

Заместитель главы

муниципального образования

Новокубанский район

А.В.Цветков