КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2018 года № 1467 г. Новокубанск

**О внесении изменений в постановление администрации**

**муниципального образования Новокубанский район от 31 октября 2014 года № 1687 «Об утверждении муниципальной программы**

**муниципального образования Новокубанский район**

**«Развитие образования»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Новокубанский район от 27 марта 2014 года № 480 «О муниципальных программах муниципального образования Новокубанский район, Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 31 октября 2014 года № 1687 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Развитие образования» (в редакции от 29 ноября 2016 года № 1135), изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившими силу:

подпункт 2, пункта 1 постановления администрации муниципального образования Новокубанский район от 29 ноября 2016 года № 1135 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 31 октября 2014 года № 1687 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Развитие образования в муниципальном образовании Новокубанский район» на 2015-2021 годы» и приложение к нему;

постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 26 сентября 2018 года № 1232 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 31 октября 2014 года № 1687 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования Новокубанский район «Развитие образования».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Новокубанский район А.В.Цветкова.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Новокубанский район.

Глава

муниципального образования

Новокубанский район

А.В.Гомодин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Новокубанский район

от 14.11.2018 года № 1467

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Новокубанский район

от 31 октября 2014 года № 1687

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**муниципального образования Новокубанский район**

**«Развитие образования»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Развитие образования»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы |  | управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| Координатор подпрограмм |  | управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| Участники муниципальной программы |  | управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район, муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования» муниципального образования Новокубанский район, образовательные учреждения муниципального образования Новокубанский район |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» |
| Ведомственные целевые программы |  | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы |  | обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения Новокубанского района и перспективными задачами развития экономики муниципального образования Новокубанский район, Краснодарского края и России;создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей;обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации государственной программы, включая руководство в сфере образования, систему оценки качества образования и общественную поддержку;формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающей текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития муниципального образования Новокубанский район;развитие сети образовательных организаций, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;создание условия для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов;модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации обучающихся; обеспечение безопасности образовательных учреждений  |
| Задачи муниципальной программы |  | формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающего текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития района;развитие сети образовательных организаций, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дошкольного, общего, дополнительного образования;создание условий для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов;модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего, дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и социализации обучающихся;обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами, повышение их социального и профессионального уровня. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей;отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школах;отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной заработной плате учреждений общего образования Краснодарского края;численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных учрежденияхчисленность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя;удельный вес численности обучающихся в учреждениях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам;отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена;доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений;отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае;доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования;отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае;выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями;доля образовательных учреждений, получивших предписания управления по надзору и контролю в сфере образования;удельный вес руководящих и педагогических работников, получивших методическую помощь;удельный вес учреждений находящихся на бухгалтерском обслуживании, в том числе имеющие самостоятельные бухгалтерии |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | 2015-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы |  | всего на 2015-2022 годы – 8 052 535 300 (восемь миллиардов пятьдесят два миллиона пятьсот тридцать пять тысяч триста) рублей, в том числе: из краевого бюджета 5 572 342 000 (пять миллиардов пятьсот семьдесят два миллиона триста сорок две тысячи) рублей, из бюджета муниципального образования Новокубанский район 2 480 193 300 (два миллиарда четыреста восемьдесят миллионов сто девяносто три тысячи триста) рублейв том числе:2015 год – 927 867 600 (девятьсот двадцать семь миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей;2016 год – 984 901 000 (девятьсот восемьдесят четыре миллиона девятьсот одна тысяча) рублей;2017 год – 1 012 306 400 (один миллиард двенадцать миллионов триста шесть тысяч четыреста) рублей;2018 год – 1 031 025 900 (один миллиард тридцать один миллион двадцать пять тысяч девятьсот) рублей;2019 год – 1 022 628 300 (один миллиард двадцать два миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч триста) рублей;2020 год – 1 027 645 100 (один миллиард двадцать семь миллионов шестьсот сорок пять тысяч сто) рублей;2021 год – 1 023 930 500 (один миллиард двадцать три миллиона девятьсот тридцать тысяч пятьсот) рублей;2022 год – 1 022 230 500 (один миллиард двадцать два миллиона двести тридцать тысяч пятьсот) рублей в том числе из краевого бюджета:2015 год – 696 850 900 (шестьсот девяносто шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч девятьсот) рублей;2016 год – 743 279 800 (семьсот сорок три миллиона двести семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей;2017 год – 751 961 500 (семьсот пятьдесят один миллион девятьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей;2018 год – 677 265 600 (шестьсот семьдесят семь миллионов двести шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей;2019 год – 675 280 200 (шестьсот семьдесят пять миллионов двести восемьдесят тысяч двести) рублей;2020 год – 675 644 400 (шестьсот семьдесят пять миллионов шестьсот сорок четыре тысячи четыреста) рублей;2021 год – 676 029 800 (шестьсот семьдесят шесть миллионов двадцать девять тысяч восемьсот) рублей;2022 год – 676 029 800 (шестьсот семьдесят шесть миллионов двадцать девять тысяч восемьсот) рублей из бюджета муниципального образования Новокубанский район:2015 год – 231 016 700 (двести тридцать один миллион шестнадцать тысяч семьсот) рублей;2016 год – 241 621 200 (двести сорок один миллион шестьсот двадцать одна тысяча двести) рублей;2017 год – 260 344 900 (двести шестьдесят миллионов триста сорок четыре тысячи девятьсот) рублей;2018 год – 353 760 300 (триста пятьдесят три миллиона семьсот шестьдесят тысяч триста) рублей;2019 год – 347 348 100 (триста сорок семь миллионов триста сорок восемь тысяч сто) рублей;2020 год – 352 000 700 (триста пятьдесят два миллиона семьсот) рублей;2021 год – 347 900 700 (триста сорок семь миллионов девятьсот тысяч семьсот) рублей;2022 год – 346 200 700 (триста сорок шесть миллионов двести тысяч семьсот) рублей |

1. Характеристика текущего состояния

и прогноз развития отрасли «Образование»

Муниципальная программа муниципального образования Новокубанский район «Развитие образования» (далее муниципальная программа) является основным программным документом для управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район (далее – управление образования), муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования» муниципального образования Новокубанский район, образовательных учреждений муниципального образования Новокубанский район.

В муниципальном образовании Новокубанский район в настоящее время действуют:

34 дошкольных образовательных учреждения;

31 дневных общеобразовательных учреждения;

4 учреждения дополнительного образования.

Численность обучающихся и воспитанников составляет:

в дошкольных учреждениях - 3842 человека;

в общеобразовательных учреждениях - 9464 человека;

в учреждениях дополнительного образования детей - 6219 человек.

Подпрограмма направлена на решение проблем по повышению доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования для жителей муниципального образования Новокубанский район, обеспечение безопасности образовательных учреждений.

С 2000 года рост показателей рождаемости и нарастающая миграция обусловили рост численности детей, состоящих на учете для предоставления места в дошкольных образовательных учреждениях. Существующая сеть детских садов не удовлетворяет потребности населения. В результате увеличивается очередь по определению детей в возрасте от 0 до 7 лет в детские сады. На 1 сентября 2016 года очередность составляет 1115 человек.

Для изменения сложившейся ситуации необходимы радикальные меры, направленные на сокращение дефицита мест. Необходимо строительство пристроек к существующим детским садам, открытие групп кратковременного пребывания, семейных групп.

Возникает также сложность с оснащением мебелью и технологическим оборудованием.

Значительные изменения произошли в системе общего образования. Во всех школах имеются интерактивные доски и мультимедийные проекторы, оборудованы локальные сети.

Созданы дополнительные условия для сохранения и укрепления здоровья школьников. Во все спортивные залы поставлено новое спортивное оборудование, что повысило уровень физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. Большинство школ имеют в пищеблоках новое высокотехнологическое оборудование, что улучшило организацию и повысило качество питания обучающихся.

Решаются вопросы безопасности школьных перевозок.

В ходе модернизации значительно укрепилась школьная инфраструктура. В настоящее время 70% школьных окон обновлены (произведена замена оконных блоков на металлопластиковые). Капитально отремонтировано 12 спортивных залов.

Вместе с тем имеются и проблемы. В отдельных населенных пунктах в ряде школ отсутствует базовое благоустройство: требуют капитального ремонта спортивные залы, системы электропроводки и теплоснабжения, кровли зданий, необходимо ограждение по периметру школьных территорий и установка систем видеонаблюдения, в некоторых школах нет теплых туалетов.

Дополнительное образование остается бесплатным. Услугами дополнительного образования детей охвачено 65 % от общего количества обучающихся в районе.

Вместе с тем недостаточно развивается техническое направление, детский и юношеский туризм, экологическое образование детей. Материально-техническая база учреждений дополнительного образования не соответствует современным требованиям образования.

1. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы

реализации муниципальной программы

* 1. Основными целями программы являются:

обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения муниципального образования Новокубанский район и перспективными задачами развития экономики муниципального образования Новокубанский район, Краснодарского края и России;

создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей;

обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации муниципальной программы, включая руководство в сфере образования, систему оценки качества образования и общественную поддержку;

формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающей текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития муниципального образования Новокубанский район;

развитие сети образовательных организаций, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

создание условия для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов;

модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации обучающихся;

обеспечение безопасности образовательных учреждений.

Цели муниципальной программы увязаны с целью программы социально-экономического развития муниципального образования Новокубанский район до 2022 года и приоритетами государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» на 2015 - 2022 годы.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в рамках плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования Новокубанский район, направленные на повышение эффективности образования».

2.2. Мероприятия муниципальной программы будут направлены на решение следующих стратегических задач:

формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающего текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития района;

развитие сети образовательных организаций, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дошкольного, общего, дополнительного образования;

создание условий для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов;

модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего, дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и социализации обучающихся;

обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами, повышение их социального и профессионального уровня.

2.3. Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе системы целевых показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям развития образования и определить его влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования Новокубанский район.

Все целевые показатели соответствуют целям и задачам муниципальной программы. Они являются достоверными и доступными для определения, совместимыми с краевыми показателями развития образования.

Целевые показатели и критерии муниципальной программы, позволяющие оценивать эффективность её реализации по годам, приводятся в табличной форме в соответствии с приложением № 1 к настоящей муниципальной программе.

Целевой показатель, указанный в пункте 1.1., рассчитывается по следующей формуле:



М – выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями;

Ммз – количество учреждений выполнивших муниципальные задания;

Моб – общее количество учреждений.

Целевой показатель, указанный в пункте 1.2., рассчитывается по следующей формуле:



Н – доля образовательных учреждений, получивших предписания управления по надзору и контролю в сфере образования;

Нп – количество образовательных учреждений, получивших предписания управления по надзору и контролю в сфере образования;

Ноб – общее количество образовательных учреждений.

Целевой показатель, указанный в пункте 2.1., рассчитывается по следующей формуле:

, где

D - доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей;

Ddoy – количество детей, охваченных в дошкольном образовании;

Doб – общее количество детей.

Целевой показатель, указанный в пункте 2.2.,рассчитывается по следующей формуле:

, где

С-отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым представлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школах;

Sdoy – численность детей в возрасте 3-7 лет, которым представлена возможность получать услуги дошкольного образования;

Soб – общая численность детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школах.

Целевой показатель, указанный в пункте 2.3., рассчитывается по следующей формуле:



Зд – отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной заработной плате учреждений общего образования Краснодарского края.

Здоу – среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования;

Зобщ – среднемесячная заработная плата учреждений общего образования Краснодарского края.

Целевой показатель, указанный в пункте 3.1. указан на основании статистической формы РИК-76.

Целевой показатель, указанный в пункте 3.2., рассчитывается по следующей формуле:



О – численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя;

Коб – количество обучающихся по программам общего образования;

Куч – общее количество учителей.

Целевой показатель указанный в пункте 3.3., рассчитывается по следующий формуле:



Ф - удельный вес численности обучающихся в учреждениях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

Уфгос – численность обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

Уоб – общая численность обучающихся в учреждениях общего образования.

Целевой показатель в пункте 3.4 указан согласно региональной информационной системе в отношении среднего балла ЕГЭ по обязательным предметам.

Целевой показатель, указанный в пункте 3.5, рассчитывается по следующей формуле:



Д – доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений;

Вн – численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений не сдавших единый государственный экзамен;

Воб – общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.

Целевой показатель, указанный в пункте 3.6., рассчитывается по следующей формуле:



Зш – отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае;

Зобщ – среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования;

Зкр – среднемесячная заработная плата в Краснодарском крае.

Целевой показатель, указанный в пункте 4.1., рассчитывается по следующей формуле:

, где

У- доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования;

Кудо – численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования;

Коб – общая численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.

Целевой показатель, указанный в пункте 4.2., рассчитывается по следующей формуле:



Зу – отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае.

Зудо – среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей;

Зкр – среднемесячная заработная плата в Краснодарском крае.

Целевой показатель, указанный в пункте 5.1., рассчитывается по следующей формуле:



N – удельный вес руководящих и педагогических работников, получивших методическую помощь;

Nmp – количество педагогических и руководящих работников, получивших методическую помощь;

Nоб – общее количество педагогических и руководящих работников.

Целевой показатель, указанный в пункте 5.2., рассчитывается по следующей формуле:



В – удельный вес учреждений, находящихся на бухгалтерском обслуживании, в том числе имеющих самостоятельные бухгалтерии;

Вцб – количество учреждений, находящихся на бухгалтерском обслуживании, в том числе имеющих самостоятельный бухгалтерии;

Воб – общее количество учреждений.

2.4. Сроки реализации муниципальной программы: 2015 - 2022 годы.

1. Перечень и краткое описание основных мероприятий программы и подпрограмм
	1. Перечень мероприятий программы муниципальной программы приводится в табличной форме в соответствии с приложением № 2 к настоящей муниципальной программе.
	2. Мероприятия муниципальной программы носят комплексный характер, они согласованы по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления. Принципиальным является то, что комплексы мероприятий программы определены с учетом приоритетов государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» на 2014-2016 годы, плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в дошкольном, общем и дополнительном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования муниципального образования Новокубанский район», долгосрочного социально-экономического развития муниципального образования Новокубанский район.

Комплексы мероприятий муниципальной программы объединены в следующие подпрограммы:

подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» - направлена на создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей (приложение № 3 к настоящей программе).

В рамках подпрограммы № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» реализуются основные мероприятия:

основное мероприятие № 1 «Развитие дошкольного образования»;

основное мероприятие № 2 «Развитие общего образования»;

основное мероприятие № 3 «Развитие дополнительного образования».

Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования (направлена на обеспечение организационных, информационных и научно-методических условия для реализации ведомственной программы, включая руководство в сфере образования, систему оценки качества образования и общественную поддержку) (приложение № 4 к настоящей программе).

В рамках подпрограммы № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования реализуются основные мероприятия:

основное мероприятие № 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

# Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы (в ценах соответствующих лет) из средств федерального, краевого и муниципального бюджета составляет 8 052 535 300 (восемь миллиардов пятьдесят два миллиона пятьсот тридцать пять тысяч триста) рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |
| 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год |
| Краевой бюджет | 696 850,90 | 743 279,80 | 751 961,50 | 677 265,60 | 675 280,20 | 675 644,40 | 676 029,80 | 676 029,80 |
| Бюджет муниципального образования Новокубанский район | 231 016,70 | 241 621,20 | 260 344,90 | 353 760,30 | 347 348,10 | 352 000,70 | 347 900,70 | 346 200,70 |
| Итого: | 927 867,60 | 984 901,00 | 1 012 306,40 | 1 031 025,90 | 1 022 628,30 | 1 027 645,10 | 1 023 930,50 | 1 022 230,50 |

Объем финансирования основного мероприятия № 1 «Развитие дошкольного образования детей» в 2015 – 2022 годах составит 3 156 988 390 (три миллиарда сто пятьдесят шесть миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч триста девяносто) рублей, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования |  | Объемы финансирования (тыс. руб.) |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год |
| Краевой бюджет | 269 634,10 | 289 074,60 | 298 919,70 | 266 223,80 | 268 273,10 | 268 385,60 | 268 504,80 | 268 504,80 |
| Бюджет муниципального образования Новокубанский район | 85167,30 | 88544,00 | 89946,29 | 139901,5 | 138208,8 | 139400,0 | 139400,0 | 138900,0 |
| Итого: | 354 801,40 | 377 618,60 | 388 865,99 | 406 125,30 | 406 481,90 | 407 785,60 | 407 904,80 | 407 404,80 |

Объем финансирования основного мероприятия № 2 «Развитие общего образования детей» в 2015 - 2022 годах составит 4 144 409 360 (четыре миллиарда сто сорок четыре миллиона четыреста девять тысяч триста шестьдесят) рублей, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год |
| Краевой бюджет | 423701,60 | 450011,20 | 448626,90 | 402794,40 | 399635,50 | 399872,30 | 400122,80 | 400122,80 |
| Бюджет муниципального образования Новокубанский район | 82958,40 | 89512,90 | 96229,86 | 111454,5 | 111608,0 | 111919,4 | 107919,4 | 107919,4 |
| Итого: | 506660,00 | 539524,10 | 544856,76 | 514248,90 | 511243,50 | 511791,70 | 508042,20 | 508042,20 |

Объем финансирования основного мероприятия № 3 «Развитие дополнительного образования» в 2015 – 2022 годах составит 309 947 150 (триста девять миллионов девятьсот сорок семь тысяч сто пятьдесят) рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год |
| Краевой бюджет | 3515,20 | 4194,00 | 644,90 | 325,90 | 377,30 | 392,20 | 407,90 | 407,90 |
| Бюджет муниципального образования Новокубанский район | 30663,30 | 30452,00 | 38421,75 | 42222,80 | 39555,50 | 39555,50 | 39555,50 | 39255,50 |
| Итого: | 34178,50 | 34646,00 | 39066,65 | 42548,70 | 39932,80 | 39947,70 | 39963,40 | 39663,40 |

Объем финансирования основного мероприятия № 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» составит 441 190 400 (четыреста сорок один миллион сто девяносто тысяч четыреста) рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |
| 2015год | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 3 770,0 | 7 921,5 | 6 994,3 | 6 994,3 | 6 994,3 | 6 994,3 |
| Бюджет муниципального образования Новокубанский район | 32 227,7 | 33 112,3 | 35 747,0 | 60 181,5 | 57 975,8 | 61 125,8 | 61 025,8 | 60 125,8 |
| Итого: | 32 227,7 | 33 112,3 | 39 517,0 | 68 103,0 | 64 970,1 | 68 120,1 | 68 020,1 | 67 120,1 |

При определении объемов финансирования муниципальной программы за основу взяты данные о фактических затратах мероприятий предыдущих лет, замечания и предложения по оптимизации расходов, сметы и расчеты на 2015 – 2022 годы, составленные координатором муниципальной программы с учетом индексов-дефляторов.

Мероприятия муниципальной программы подлежат уточнению на очередной финансовый год.

На реализацию мероприятий муниципальной программы средства выделяются из бюджета муниципального образования Новокубанский район, в том числе и на условиях софинансирования средств, выделяемых из краевого бюджета в соответствии с Порядками предоставления субсидий из краевого бюджета, утвержденных на основании постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1180 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие образования».

Предоставление субвенций бюджету муниципального образования Новокубанский район осуществляется в соответствии с Законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 года № 805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы», Законом Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1911-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края государственными полномочиями по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов па оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)».

1. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

Прогноз сводных показателей выполнения муниципальных заданий приводится в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий программы будет способствовать:

повышению доступности качественного дошкольного и общего
образования для жителей Новокубанского района, введению
«предшкольного» образования;

повышению доступности качественного высшего и среднего
профессионального образования для выпускников всех общеобразовательных
и средних специальных учебных заведений, независимо от уровня
благосостояния их семей (прогнозируется, что за счет увеличения числа
учащихся, участвующих в едином государственном экзамене);

повышению эффективности системы организации школьного питания, его качества и безопасности;

получению поддержки и поощрения творчески работающих педагогических коллективов и педагогических работников;

повышению эффективности деятельности кадетско-казачьих классов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении № 7 к постановлению администрации муниципального образования Новокубанский район от 25 июля 2014 года № 1063 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Новокубанский район».

7. Механизм реализации муниципальной программы и

контроль за ее выполнением

Контроль за выполнением мероприятий программы осуществляет администрация муниципального образования Новокубанский район.

В целях обеспечения реализации программы управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Новокубанского района, образовательными учреждениями муниципального образования Новокубанский район.

План реализации муниципальной программы приводится в табличной форме в соответствии с приложением № 8 к настоящей муниципальной программе.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет управление образования, которое:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы, на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности предоставляемой участниками муниципальной программы;

представляет заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования Новокубанский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «муниципальные программы»;

ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 9 к порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Новокубанский район, утвержденному постановлением администрации муниципального образования Новокубанский район от 25 июля 2014 года № 1063 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Новокубанский район»;

ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный с участниками муниципальной программы детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период;

осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы и детального плана-графика реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию основных мероприятий, включенных в муниципальной программу, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Новокубанский район;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

В год завершения муниципальной программы управление образования представляет доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Муниципальные образовательные учреждения и управление образования, как муниципальный заказчик:

заключают муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводят анализ выполнения мероприятия;

несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение средств бюджета муниципального образования Новокубанский район;

формируют бюджетные заявки на финансирование мероприятий муниципальной программы.

Управление образования, как главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Новокубанский район в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств бюджета муниципального образования Новокубанский район в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Начальник

управления образования

администрации муниципального образования

Новокубанский район

В.А.Шевелев

Приложение № 1

к муниципальной программе

муниципального образования

Новокубанский район

«Развитие образования»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единиц измерен | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 22022год |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования» |
| Цель | создание в системе образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей; |
| Задача | формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающего текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития муниципального образования Новокубанский район; |
| 1.1. | Выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля образовательных учреждений, получивших предписания управления по надзору и контролю в сфере образования | процент | 70 | 60 | 60 | 50 | 40 | 40 | 35 | 35 |
| 2. | Основное мероприятие № 1 «Развитие дошкольного образования» |
| Цель | создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей; |
| Задача | формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающего текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития муниципального образования Новокубанский район; |
| развитие сети образовательных учреждений, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дошкольного образования детей; |
| создание условий для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов; |
| модернизация образовательных программ в системах дошкольного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и социализации обучающихся; |
| обеспечение системы образования муниципального образования Новокубанский район высококвалифицированными кадрами, повышение их социального и профессионального уровня |
| 2.1. | Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей | проценты | 75 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 92 | 92 |
| 2.2. | Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школах | проценты | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной заработной плате учреждений общего образования Краснодарского края | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 3. | Основное мероприятие № 2 «Развитие общего образования» |
| Цель | создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей; |
| Задача | формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающего текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития муниципального образования Новокубанский район; |
| развитие сети образовательных учреждений, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг общего образования детей; |
| создание условий для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов; |
| модернизация образовательных программ в системах общего образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и социализации обучающихся; |
| обеспечение системы образования муниципального образования Новокубанский район высококвалифицированными кадрами, повышение их социального и профессионального уровня. |
| 3.1. | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях | человек | 9190 | 9416 | 9450 | 9455 | 9460 | 9465 | 9470 | 9475 |
| 3.2. | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 15,4 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 3.3. | Удельный вес численности обучающихся в учреждениях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | проценты | 61,0 | 70,0 | 81,0 | 92,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4. | Отношение среднего балла ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык и математика) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ  | проценты | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3.5. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | проценты | 0 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0.3 | 0.3 | 0,3 | 0,3 |
| 3.6. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.7 | количество автобусов, приобретенных для подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным организациям  | единиц | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.8 | Количество общеобразовательных организаций, имеющих скорость доступа к сети «Интернет» не менее 2 Мб/с  | процентов | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 52 | 55 | 60 | 70 | 70 |
| 3.9 | Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования в Новокубанском районе  | процентов | 3,2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.10 | Количество отремонтированных спортивных залов общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов | единиц | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.11 | Число педагогов, привлеченных для работы с детьми в вечернее время и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности системы образования | человек | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.12 | Число педагогов, привлеченных для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных организаций (за исключением вечерних), гимназиях, лицеях | человек | 81 | 30 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 |
| 4. | Основное мероприятие № 3 «Развитие дополнительного образования детей» |
| Цель | создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей; |
| Задача | формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающего текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития муниципального образования Новокубанский район; |
| развитие сети образовательных учреждений, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дополнительного образования детей; |
|  | модернизация образовательных программ в системах дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и социализации обучающихся; |
| обеспечение системы образования муниципального образования Новокубанский район высококвалифицированными кадрами, повышение их социального и профессионального уровня. |
| 4.1. | Доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования | проценты | 50 | 52 | 55 | 75 | 75,2 | 75,5 | 75,7 | 75,8 |
| 4.2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Краснодарском крае  | проценты | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.3 | Число педагогов, привлеченных для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных организаций (за исключением вечерних), гимназиях, лицеях | человек | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Основное мероприятие № 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» |
| Цель | создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей; |
|  | обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы, включая руководство в сфере образования, систему оценки качества образования и общественную поддержку |
| Задача | формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающего текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития Новокубанского района |
| модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего, дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и социализации обучающихся |
| обеспечение системы образования муниципального образования Новокубанский район высококвалифицированными кадрами, повышение их социального и профессионального уровня |
|  | развитие системы управления муниципальными образовательными учреждениями, в том числе путем совершенствования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг |
| мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы, анализ процессов и результатов с целью своевременного принятия управленческих решений |
| 5.1. | Удельный вес руководящих и педагогических работников, получивших методическую помощь | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2. | Удельный вес учреждений находящихся на бухгалтерском обслуживании, в том числе имеющие самостоятельные бухгалтерии | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Начальник

управления образования

администрации муниципального образования

Новокубанский район

В.А.Шевелев

Приложение № 2

к муниципальной программе

муниципального образования

Новокубанский район

«Развитие образования»

|  |
| --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** **ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»** |
|  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего тыс.руб. | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Основное мероприятие № 1 «Развитие дошкольного образования» | всего | 3156988,39 | 354 801,40 | 377 618,60 | 388 865,99 | 406 125,30 | 406 481,90 | 407 785,60 | 407 904,80 | 407 404,80 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием-90%, улучшение учебно- | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район,дошкольные образовательные муниципальные учреждения |
|  |  | краевой бюджет | 2197520,50 | 269 634,10 | 289 074,60 | 298 919,70 | 266 223,80 | 268 273,10 | 268 385,60 | 268 504,80 | 268 504,80 |
|  |  | бюджет МО Новокуб.Район | 959 467,89 | 85 167,30 | 88 544,00 | 89 946,29 | 139 901,50 | 138 208,80 | 139 400,00 | 139 400,00 | 138 900,00 | материальной базы МДОУ |  |
| 2 | Основное мероприятие № 2 «Развитие общего образования» | всего | 4144409,36 | 506660,00 | 539524,10 | 544856,76 | 514248,90 | 511243,50 | 511791,70 | 508042,20 | 508042,20 | Развитие учебно-материальной базы, 75% учащихся, обучающихся по государственным образовательным стандартам,  | Управление образования администрации муниципального Образования Новокубанский район, муниципальные общеобразовательные учреждения |
| краевой бюджет | 3324887,50 | 423701,60 | 450011,20 | 448626,90 | 402794,40 | 399635,50 | 399872,30 | 400122,80 | 400122,80 |
| бюджетМО Новоку-банский район | 819521,86 | 82958,40 | 89512,90 | 96229,86 | 111454,50 | 111608,00 | 111919,40 | 107919,40 | 107919,40 |
| 3 | Основное мероприятие № 3 «Развитие дополнительного образования детей» | всего | 309947,15 | 34178,50 | 34646,00 | 39066,65 | 42548,70 | 39932,80 | 39947,70 | 39963,40 | 39663,40 | Доля детей, охваченных дополнительным образованием-65%, развитие учебно-материальной базы УДО | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район, муниципальные учреждениядополнительного образования детей |
| краевой бюджет | 10265,30 | 3515,20 | 4194,00 | 644,90 | 325,90 | 377,30 | 392,20 | 407,90 | 407,90 |
|  |  | бюджетМО Новоку-банский район | 299681,85 | 30663,30 | 30452,00 | 38421,75 | 42222,80 | 39555,50 | 39555,50 | 39555,50 | 39255,50 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие № 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | всего | 441 190,4 | 32 227,7 | 33 112,3 | 39 517,0 | 68 103,0 | 64 970,1 | 68 120,1 | 68 020,1 | 67 120,1 | Увеличение числа учащихся, принимающих участие в олимпиадах,100% курсовая подготовка пед.кадров | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район,МБУ «Центр развития образования»,МКУ «ЦБ по обслуживанию муниципальных учреждений МО Новокубанский район» |
| краевой бюджет | 39 668,7 | 0,0 | 0,0 | 3 770,0 | 7 921,5 | 6 994,3 | 6 994,3 | 6 994,3 | 6 994,3 |
| бюджетМОНовоку-банский район | 401 521,7 | 32 227,7 | 33 112,3 | 35 747,0 | 60 181,5 | 57 975,8 | 61 125,8 | 61 025,8 | 60 125,8 |
|  | Всего по программе | всего | 8052535,30 | 927 867,60 | 984 901,00 | 1 012 306,40 | 1 031 025,90 | 1 022 628,30 | 1 027 645,10 | 1 023 930,50 | 1 022 230,50 |  |  |
| краевойбюджет | 5572342,00 | 696 850,90 | 743 279,80 | 751 961,50 | 677 265,60 | 675 280,20 | 675 644,40 | 676 029,80 | 676 029,80 |
| бюджетМОНовоку-банский район | 2480193,30 | 231 016,70 | 241 621,20 | 260 344,90 | 353 760,30 | 347 348,10 | 352 000,70 | 347 900,70 | 346 200,70 |

Начальник

управления образования

администрации муниципального образования

Новокубанский район

В.А.Шевелев

Приложение № 3

к муниципальной программе

муниципального образования

Новокубанский район

«Развитие образования»

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| Участники подпрограммы |  | управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район, муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования» муниципального образования Новокубанский район, образовательные учреждения муниципального образования Новокубанский район |
| Цели подпрограммы |  | основными целями и задачами подпрограммы являются создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детейзадачами подпрограммы являются:формирование сети образовательных учреждений, обеспечивающих равную доступность жителей района к качественным услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей;разработка и реализация финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность жителей района к качественным услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей;модернизация содержания образования и условий организации образовательного процесса;создание условий, обеспечивающих безопасность учащихся, воспитанников и работников, сохранность зданий и оборудования;разработка и реализация механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию |
| Задачи подпрограммы |  | сформировать сеть образовательных учреждений, обеспечивающую равный доступ жителей района к качественным услугам дошкольного образования детей;разработать и реализовать финансово-экономические механизмы, обеспечивающие равный доступ жителей района к качественным услугам дошкольного, дошкольного и дополнительного образования детей;создать в образовательных учреждениях условия, обеспечивающие безопасность учащихся, воспитанников и работников, сохранность зданий и оборудования;создать систему обновления педагогических кадров и развития;создать механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей;отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школах;отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной заработной плате учреждений общего образования Краснодарского края;численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях;численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя;удельный вес численности обучающихся в учреждениях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам;отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена;доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений;отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае;доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования;отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае;выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями;доля образовательных учреждений, получивших предписания управления по надзору и контролю в сфере образования;удельный вес руководящих и педагогических работников, получивших методическую помощь;удельный вес учреждений, находящихся на бухгалтерском обслуживании, в том числе имеющие самостоятельные бухгалтерии |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2015-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы |  | всего на 2015-2022 годы – 7 611 344 900 (семь миллиардов шестьсот одиннадцать миллионов триста сорок четыре тысячи девятьсот) рублей, в том числе: из краевого бюджета 5 532 673 300 (пять миллиардов пятьсот тридцать два миллиона шестьсот семьдесят три тысячи триста) рублей, из бюджета муниципального образования Новокубанский район 2 078 671 600 (два миллиарда семьдесят восемь миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча шестьсот) рублейв том числе:2015 год – 895 639 900 (восемьсот девяносто пять миллионов шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот) рублей;2016 год – 951 788 700 (девятьсот пятьдесят один миллион семьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот) рублей;2017 год – 972 789 400 (девятьсот семьдесят два миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста) рублей;2018 год – 962 922 900 (девятьсот шестьдесят два миллиона девятьсот двадцать две тысячи девятьсот) рублей;2019 год – 957 658 200 (девятьсот пятьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч двести) рублей;2020 год – 959 525 000 (девятьсот пятьдесят девять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч) рублей;2021 год – 955 910 400 (девятьсот пятьдесят пять миллионов девятьсот десять тысяч четыреста) рублей;2022 год – 955 110 400 (девятьсот пятьдесят пять миллионов сто десять тысяч четыреста) рублейв том числе из краевого бюджета:2015 год – 696 850 900 (шестьсот девяносто шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч девятьсот) рублей;2016 год – 743 279 800 (семьсот сорок три миллиона двести семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей;2017 год – 748 191 500 (семьсот сорок восемь миллионов сто девяносто одна тысяча пятьсот) рублей;2018 год – 669 344 100 (шестьсот шестьдесят девять миллионов триста сорок четыре тысячи сто) рублей;2019 год – 668 285 900 (шестьсот шестьдесят восемь миллионов двести восемьдесят пять тысяч девятьсот) рублей;2020 год – 668 650 100 (шестьсот шестьдесят восемь миллионов шестьсот пятьдесят тысяч сто) рублей;2021 год – 669 035 500 (шестьсот шестьдесят девять миллионов тридцать пять тысяч пятьсот) рублей;2022 год – 669 035 500 (шестьсот шестьдесят девять миллионов тридцать пять тысяч пятьсот) рублейиз бюджета муниципального образования Новокубанский район:2015 год – 198 789 000 (сто девяносто восемь миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч) рублей;2016 год – 208 508 900 (двести восемь миллионов пятьсот восемь тысяч девятьсот) рублей;2017 год – 224 597 900 (двести двадцать четыре миллиона пятьсот девяносто семь тысяч девятьсот) рублей;2018 год – 293 578 800 (двести девяносто три миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей;2019 год – 289 372 300 (двести восемьдесят девять миллионов триста семьдесят две тысячи триста) рублей;2020 год – 290 874 900 (двести девяносто миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей;2021 год – 286 874 900 (двести восемьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей;2022 год – 286 074 900 (двести восемьдесят шесть миллионов семьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей  |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития отрасли «Образование»

В сфере образования, подведомственной управлению образования администрации муниципального образования Новокубанский район, в настоящее время действуют:

34 дошкольных образовательных учреждения;

31 дневных общеобразовательных учреждения;

4 учреждения дополнительного образования детей.

Численность обучающихся и воспитанников составляет:

в дошкольных учреждениях - 4377 человек;

в общеобразовательных учреждениях - 9464 человека;

в учреждениях дополнительного образования детей - 6219 человек.

 Подпрограмма направлена на решение проблем по повышению доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования для жителей муниципального образования Новокубанский район, обеспечение безопасности образовательных учреждений.

С 2000 года рост показателей рождаемости и нарастающая миграция обусловили рост численности детей, состоящих на учете для предоставления места в дошкольных образовательных учреждениях. Существующая сеть детских садов не удовлетворяет потребности населения. В результате увеличивается очередь по определению детей в возрасте от 0 до 7 лет в детские сады. На 1 сентября 2014 года очередность составляет 1416 человек.

Для изменения сложившейся ситуации необходимы радикальные меры, направленные на сокращение дефицита мест. Необходимо строительство пристроек к существующим детским садам, открытие групп кратковременного пребывания, семейных групп.

Возникает также сложность с оснащением мебелью и технологическим оборудованием.

Значительные изменения произошли в системе общего образования. Во всех школах имеются интерактивные доски и мультимедийные проекторы, оборудованы локальные сети.

Созданы дополнительные условия для сохранения и укрепления здоровья школьников. Во все спортивные залы поставлено новое спортивное оборудование, что повысило уровень физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. Большинство школ имеют в пищеблоках новое высокотехнологическое оборудование, что улучшило организацию и повысило качество питания обучающихся.

Решаются вопросы безопасности школьных перевозок.

В ходе модернизации значительно укрепилась школьная инфраструктура. В настоящее время 70% школьных окон обновлены (произведена замена оконных блоков на металлопластиковые). Капитально отремонтировано 12 спортивных залов.

Вместе с тем имеются и проблемы. В отдельных населенных пунктах в ряде школ отсутствует базовое благоустройство: требуют капитального ремонта спортивные залы, системы электропроводки и теплоснабжения, кровли зданий, необходимо ограждение по периметру школьных территорий и установка систем видеонаблюдения, в некоторых школах нет теплых туалетов.

Дополнительное образование остается бесплатным. Услугами дополнительного образования детей охвачено 49 % от общего количества обучающихся в районе.

Вместе с тем недостаточно развивается техническое направление, детский и юношеский туризм, экологическое образование детей. Материально-техническая база учреждений дополнительного образования не соответствует современным требованиям образования.

В ходе реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будут предоставлены услуги дошкольного образования;

будут разработаны новые регулирующие нормативы для развития инфраструктуры дошкольного образования;

средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений будет доведена до средней заработной платы в сфере общего образования;

в дошкольных образовательных организациях будет внедрен федеральный государственный образовательный стандарт;

вырастет доля первоклассников, у которых сформирована готовность к освоению программ начального общего образования;

не менее 70 процентов школьников будет обучаться по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования, для этого в общеобразовательных учреждениях будут созданы соответствующие условия;

будет сокращен разрыв в качестве образования между школами, работающими в разных населенных пунктах;

в основном все общеобразовательные учреждения будут иметь современную базовую инфраструктуру: теплые туалеты, обновленные металлопластиковые окна, модернизированные пищеблоки;

заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений будет сохранена на уровне не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике региона;

не менее 50 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования;

будут открыты новые направления дополнительного образования;

будет укреплена материальная база учреждений дополнительного образования детей;

во всех образовательных учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования будут созданы условия безопасного пребывания учащихся и воспитанников, а также обеспечивающие сохранность имущества.

1. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

2.1. Основная цель подпрограммы – создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

* 1. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

сформировать сеть образовательных учреждений, обеспечивающую равный доступ жителей района к качественным услугам дошкольного образования детей;

разработать и реализовать финансово-экономические механизмы, обеспечивающие равный доступ жителей района к качественным услугам дошкольного, дошкольного и дополнительного образования детей;

создать в образовательных учреждениях условия, обеспечивающие безопасность учащихся, воспитанников и работников, сохранность зданий и оборудования;

создать систему обновления педагогических кадров и развития;

создать механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

Реализация этих задач требует программного подхода и применения эффективных механизмов муниципальной поддержки.

Целевые показатели и критерии подпрограммы, позволяющие оценивать ее реализации по годам, приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

* 1. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2022 годы.
1. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приводится в табличной форме в соответствии с приложением № 6 к настоящей муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы (в ценах соответствующих лет) из средств краевого и муниципального бюджета составляет 7 611 344 900 (семь миллиардов шестьсот одиннадцать миллионов триста сорок четыре тысячи девятьсот) рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |
| 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год |
| Краевой бюджет | 696850,90 | 743279,80 | 748191,50 | 669344,10 | 668285,90 | 668650,10 | 669035,50 | 669035,50 |
| Бюджет муниципального образования Новокубанский район | 198789,0 | 208508,9 | 224597,9 | 293578,8 | 289372,3 | 290874,9 | 286874,9 | 286074,9 |
| Итого: | 895639,90 | 951788,70 | 972789,40 | 962922,90 | 957658,20 | 959525,00 | 955910,40 | 955110,40 |

Объем финансирования основного мероприятия № 1 «Развитие дошкольного образования детей» в 2015 – 2022 годах составит 3 156 988 390 (три миллиарда сто пятьдесят шесть миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч триста девяносто) рублей, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования |  | Объемы финансирования (тыс. руб.) |
| 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год |
| Краевой бюджет | 269 634,10 | 289 074,60 | 298 919,70 | 266 223,80 | 268 273,10 | 268 385,60 | 268 504,80 | 268 504,80 |
| Бюджет муниципального образования Новокубанский район | 85167,30 | 88544,00 | 89946,29 | 139901,5 | 138208,8 | 139400,0 | 139400,0 | 138900,0 |
| Итого: | 354 801,40 | 377 618,60 | 388 865,99 | 406 125,30 | 406 481,90 | 407 785,60 | 407 904,80 | 407 404,80 |

Объем финансирования основного мероприятия № 2 «Развитие общего образования детей» в 2015 – 2022 годах составит 4 144 409 360 (четыре миллиарда сто сорок четыре миллиона четыреста девять тысяч триста шестьдесят) рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |
| 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год |
| Краевой бюджет | 423701,60 | 450011,20 | 448626,90 | 402794,40 | 399635,50 | 399872,30 | 400122,80 | 400122,80 |
| Бюджет муниципального образования Новокубанский район | 82958,40 | 89512,90 | 96229,86 | 111454,50 | 111608,00 | 111919,40 | 107919,40 | 107919,40 |
| Итого: | 506660,00 | 539524,10 | 544856,76 | 514248,90 | 511243,50 | 511791,70 | 508042,20 | 508042,20 |

Объем финансирования основного мероприятия № 3 «Развитие дополнительного образования» в 2015 – 2022 годах составит 309 947 150 (триста девять миллионов девятьсот сорок семь тысяч сто пятьдесят) рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |
| 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год |
| Краевой бюджет | 3515,20 | 4194,00 | 644,90 | 325,90 | 377,30 | 392,20 | 407,90 | 407,90 |
| Бюджет муниципального образования Новокубанский район | 30663,30 | 30452,00 | 38421,75 | 42222,80 | 39555,50 | 39555,50 | 39555,50 | 39255,50 |
| Итого: | 34178,50 | 34646,00 | 39066,65 | 42548,70 | 39932,80 | 39947,70 | 39963,40 | 39663,40 |

Мероприятия подпрограммы и перечень объектов подлежат уточнению на очередной финансовый год.

5. Механизм реализации подпрограммы и

контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе взаимодействия с министерством образования и науки Краснодарского края, муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования Новокубанский район.

Текущее управление по реализации мероприятий подпрограммы осуществляет управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район – координатор муниципальной программы.

Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район:

осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей мероприятий подпрограммы;

проводит оценку эффективности подпрограммы;

осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы, на основании предложений заказчиков подпрограммы;

осуществляет информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации подпрограммы;

осуществляет корректировку плана реализации подпрограммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия краевого, муниципального бюджетов;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной подпрограммой.

Координатор подпрограммы организует реализацию подпрограммных мероприятий.

Механизм реализации подпрограммы предполагает предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Новокубанский район на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели.

Оценка эффективности реализации подпрограммы представляет собой механизм оценки выполнения мероприятий подпрограммы в зависимости от степени достижения задач, определенных подпрограммой, в целях оптимальной концентрации средств муниципального бюджета на развитие отрасли образования.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно за отчетный год и за весь период реализации подпрограммы по окончании срока ее реализации.

Основанием для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы является отчет о ходе ее выполнения и финансировании мероприятий подпрограммы за год.

Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на основании сопоставления фактически достигнутых (ожидаемых) значений критериев с их плановыми значениями.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район.

Начальник

управления образования

администрации муниципального образования

Новокубанский район

В.А.Шевелев

Приложение № 4

к муниципальной программе

муниципального образования

Новокубанский район

«Развитие образования»

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| Участники подпрограммы |  | управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район, муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования» муниципального образования Новокубанский район, образовательные учреждения муниципального образования Новокубанский район, муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений муниципального образования Новокубанский район |
| Цели подпрограммы |  | обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации муниципальной программы, включая руководство в сфере образования, систему оценки качества образования и общественную поддержку |
| Задачи подпрограммы |  | обеспечение современного уровня надежности и технологичности процедуры регламентации образовательной деятельности;обеспечение высокого качества управления процессами развития образования на муниципальном уровне;развитие системы управления муниципальными организациями, в том числе путем совершенствования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2015-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы |  | всего на 2015-2022 годы 441 190 400 (четыреста сорок один миллион сто девяносто тысяч четыреста) рублей, в том числе: из краевого бюджета 39 668 700 (тридцать девять миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот) рублей, из бюджета муниципального образования Новокубанский район 401 521 700 (четыреста один миллион пятьсот двадцать одна тысяча семьсот) рублейв том числе:2015 год - 32 227 700 (тридцать два миллиона двести двадцать семь тысяч семьсот) рублей;2016 год - 33 112 300 (тридцать три миллиона сто двенадцать тысяч триста) рублей;2017 год - 39 517 000 (тридцать девять миллионов пятьсот семнадцать тысяч) рублей;2018 год – 68 103 000 (шестьдесят восемь миллионов сто три тысячи) рублей;2019 год – 64 970 100 (шестьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят тысяч сто) рублей;2020 год - 68 120 100 (шестьдесят восемь миллионов сто двадцать тысяч сто) рублей;2021 год – 68 020 100 (шестьдесят восемь миллионов двадцать тысяч сто) рублей;2022 год – 67 120 100 (шестьдесят семь миллионов сто двадцать тысяч сто) рублейв том числе из краевого бюджета:2017 год – 3 770 000 (три миллиона семьсот семьдесят тысяч) рублей;2018 год – 7 921 500 (семь миллионов девятьсот двадцать одна тысяча пятьсот) рублей;2019 год – 6 994 300 (шесть миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи триста) рублей;2020 год - 6 994 300 (шесть миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи триста) рублей;2021 год – 6 994 300 (шесть миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи триста) рублей;2022 год – 6 994 300 (шесть миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи триста) рублейиз бюджета муниципального образования Новокубанский район:2015 год - 32 227 700 (тридцать два миллиона двести двадцать семь тысяч семьсот) рублей;2016 год - 33 112 300 (тридцать три миллиона сто двенадцать тысяч триста) рублей;2017 год - 35 747 000 (тридцать пять миллионов семьсот сорок семь тысяч) рублей;2018 год – 60 181 500 (шестьдесят миллионов сто восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей;2019 год – 57 975 800 (пятьдесят семь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч восемьсот) рублей;2020 год - 61 125 800 (шестьдесят один миллион сто двадцать пять тысяч восемьсот) рублей;2021 год – 61 025 800 (шестьдесят один миллион двадцать пять тысяч восемьсот) рублей;2022 год – 60 125 800 (шестьдесят миллионов сто двадцать пять тысяч восемьсот) рублей |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития отрасли «Образование»

В отсутствие муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Новокубанский район» на 2015-2022 годы организационное, аналитическое и информационное сопровождение реализуемых в сфере образования преобразований осуществлялось по отдельным направлениям. Каждое направление реализовывалось как самостоятельная задача и зачастую не соотносилось с другими направлениями и задачами. Это приводило к дублированию управленческих усилий, к увеличению количества мероприятий, показателей и отчетности по ним. Отсутствие единого координационного механизма затрудняет анализ ситуации в отрасли, мешает выработке общих эффективных подходов в решении проблем отрасли.

Принятие муниципальной программы позволит по новому проводить оценку качества образования, реализовывать научно-технический и инновационный потенциал.

1. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основная цель подпрограммы – обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации муниципальной программы, включая руководство в сфере образования, систему оценки качества образования и общественную поддержку.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

обеспечение современного уровня надежности и технологичности процедуры регламентации образовательной деятельности;

обеспечение высокого качества управления процессами развития образования на муниципальном уровне;

развитие системы управления муниципальными организациями, в том числе путем совершенствования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы, анализ процессов и результатов для своевременного принятия управленческих решений.

Реализация этих задач требует программного подхода и применения эффективных механизмов муниципальной поддержки.

В ходе реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

будет обеспечено своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

в районе будет действовать системы мониторинга и контроля реализации муниципальной программы;

сократится число нарушений в сфере образования;

в районе будет действовать система независимой оценки качества работы образовательных организаций, включая введение публичных рейтингов их деятельности.

Сроки реализации подпрограммы: 2015-2022 годы.

1. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приводится в табличной форме в соответствии с приложением № 7 к настоящей муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы (в ценах соответствующих лет) из средств краевого и муниципального бюджетов составляет 441 190 400 (четыреста сорок один миллион сто девяносто тысяч четыреста) рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |
| 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 3 770,0 | 7 921,5 | 6 994,3 | 6 994,3 | 6 994,3 | 6 994,3 |
| Бюджет муниципального образования Новокубанский район | 32 227,7 | 33 112,3 | 35 747,0 | 60 181,5 | 57 975,8 | 61 125,8 | 61 025,8 | 60 125,8 |
| Итого: | 32 227,7 | 33 112,3 | 39 517,0 | 68 103,0 | 64 970,1 | 68 120,1 | 68 020,1 | 67 120,1 |

Мероприятия подпрограммы и перечень объектов подлежат уточнению на очередной финансовый год.

5. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе взаимодействия с министерством образования и науки Краснодарского края, муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования Новокубанский район.

Текущее управление по реализации мероприятий подпрограммы осуществляет управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район – координатор муниципальной программы.

Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район:

осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей мероприятий подпрограммы;

проводит оценку эффективности подпрограммы;

осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы, на основании предложений заказчиков подпрограммы;

осуществляет информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации подпрограммы;

осуществляет корректировку плана реализации подпрограммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия краевого, муниципального бюджетов;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной подпрограммой.

Координатор подпрограммы организует реализацию подпрограммных мероприятий.

Механизм реализации подпрограммы предполагает предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Новокубанский район на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели.

Оценка эффективности реализации подпрограммы представляет собой механизм оценки выполнения мероприятий подпрограммы в зависимости от степени достижения задач, определенных подпрограммой, в целях оптимальной концентрации средств муниципального бюджета на развитие отрасли образования.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно за отчетный год и за весь период реализации подпрограммы по окончании срока ее реализации.

Основанием для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы является отчет о ходе ее выполнении я и финансировании мероприятий подпрограммы за год.

Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на основании сопоставления фактически достигнутых (ожидаемых) значений критериев с их плановыми значениями.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район.

Начальник

управления образования

администрации муниципального образования

Новокубанский район

В.А.Шевелев

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие образования»

# ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

# МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

# (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»**

| Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (ведомственной целевой программы) | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | Расходы бюджета муниципального образования Новокубанский район на оказание муниципальной услуги (работы) тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| единица измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Предоставление дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными учреждениями |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) | посещаемость воспитанниками ДОО;выполнение программного материала;качество обучения и воспитания;количество дополнительных услуг;удовлетворенность качеством оказания муниципальной услуги |
| Основное мероприятие № 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг дошкольных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 612,4 | 75 668,7 | 76577,00 | 127350,20 | 128808,80 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Предоставление общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования муниципальными общеобразовательными учреждениями муниципального образования Новокубанский район |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) | -выполнение программного материала в соответствии с учебным планом;соответствие расписания учебных занятий с учебным планом;удовлетворенность качеством оказания муниципальной услуги;средний балл по ГИА и ЕГЭ |
| Основное мероприятие № 2 «Развитие общего образования» |  |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 56 506,6 | 55145,5 | 65784,00 | 92826,10 | 91688,60 | 92000,00 | 92000,00 | 92000,00 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Предоставление дополнительного образования муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей. |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) | - выполнение программного материала в соответствии с учебным планом;- соответствие расписания учебных занятий с учебным планом;- удовлетворенность качеством оказания муниципальной услуги |
| Основное мероприятие № 3 «Развитие дополнительного образования детей» |
| Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждений дополнительного образования  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27 121,7 | 27109,5 | 35 383,4 | 37022,80 | 36165,50 | 36165,50 | 36165,50 | 36165,50 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Организация бухгалтерского обслуживания учреждений; обеспечение учебно-методической и организационной поддержки образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, для осуществления государственной политики в области образования, совершенствования профессиональной квалификации руководящих и педагогических работников |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) | - результативность внутреннего финансового аудита (контрольно-ревизионная работа); - количество рекламаций на качество услуги, своевременность составления бюджетной отчетности, других отчетов; - соблюдение бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, своевременный прием и обработка первичной учетной документации; - своевременное начисление и выплата заработной платы и иных выплат работникам учреждений;- удовлетворенность педагогических работников качеством предоставленной услуги;- удельный вес руководящих и педагогических работников, получивших методическую помощь;- удовлетворенность руководящих и педагогических работников качеством предоставленной услуги. |
| Основное мероприятие № 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |
| Финансовое, методическое и организационное обеспечение оказания муниципальных услуг  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 32 227,7 | 33 112,3 | 35 747,0 | 60181,5 | 57975,8 | 61125,8 | 61025,8 | 60125,8 |

Начальник

управления образования

администрации муниципального образования

Новокубанский район

В.А.Шевелев

Приложение № 6

к муниципальной программе

муниципального образования

Новокубанский район

«Развитие образования»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

 **ПОДПРОГРАММЫ № 1 «РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего тыс.руб. | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год |
| 1. | Цель | создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей; |
|  | Задача | формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающего текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития муниципального образования Новокубанский район; |
| развитие сети образовательных учреждений, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дошкольного образования детей; |
| создание условий для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов; |
| модернизация образовательных программ в системах дошкольного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и социализации обучающихся; |
|  |  | обеспечение системы образования муниципального образования Новокубанский район высококвалифицированными кадрами, повышение их социального и профессионального уровня |
|  | Основное мероприятие № 1 «Развитие дошкольного образования», в том числе: | Всего | 3156988,39 | 354 801,40 | 377 618,60 | 388 865,99 | 406 125,30 | 406 481,90 | 407 785,60 | 407 904,80 | 407 404,80 |  |  |
| краевой бюджет | 2197520,50 | 269 634,10 | 289 074,60 | 298 919,70 | 266 223,80 | 268 273,10 | 268 385,60 | 268 504,80 | 268 504,80 |
|  бюджет МО Новоку-банский район | 959 467,89 | 85 167,30 | 88 544,00 | 89 946,29 | 139 901,50 | 138 208,80 | 139 400,00 | 139 400,00 | 138 900,00 |
| 1.1. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг дошкольных образовательных учреждений | всего | 2978883,40 | 338069,10 | 352996,00 | 363191,50 | 381677,60 | 384843,90 | 386035,10 | 386035,10 | 386035,10 | Выполнение муниципального задания | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| краевой бюджет | 2101866,30 | 259456,70 | 277327,30 | 286614,50 | 254327,40 | 256035,10 | 256035,10 | 256035,10 | 256035,10 |
| бюджетМО Новоку-банский район | 877017,10 | 78612,40 | 75668,70 | 76577,00 | 127350,2 | 128808,8 | 130000,0 | 130000,0 | 130000,0 |
| 1.2.(011.01.1011) | Материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных учреждений (приобретение движимого имущества), в том числе оплата кредиторской задолженности | всего | 3949,60 | 2291,40 | 1658,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение материальной базы дошкольных образовательных учреждений | Администрация муниципального образования Новокубанский район,муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| краевой бюджет | 0,00 |   |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетМО Новоку-банский район | 3949,60 | 2291,40 | 1658,20 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Капитальный, текущий ремонт, реконструкция, приобретение имущества дошкольных образовательных учреждений (в том числе изготовление проектно-сметной документации, технадзор, проведение экспертизы зданий, оплата кредиторской задолженности) | всего | 51418,30 | 3527,90 | 9002,60 | 10557,70 | 8330,10 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | Проведение капитального и текущего ремонта дошкольных образовательных учреждений | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетМО Новоку-банский район | 51418,30 | 3527,90 | 9002,60 | 10557,70 | 8330,10 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 1.4 | Строительство пристроек к дошкольным образовательным учреждениям | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест в дошкольных образовательных учреждениях | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетМО Новоку-банский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Приобретение движимого имущества для введенных в эксплуатацию пристроек к дошкольным образовательным учреждениям | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание комфортной среды для воспитанников ДОУ | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетМО Новоку-банский район | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Приобретение движимого имущества дошкольным образовательным учреждениям | всего | 24204,50 | 698,50 | 1804,50 | 2280,30 | 3821,20 | 3900,00 | 3900,00 | 3900,00 | 3900,00 | Улучшение материальной базы дошкольных образовательных учреждений | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетМО Новоку-банский район | 24204,50 | 698,50 | 1804,50 | 2280,30 | 3821,20 | 3900,00 | 3900,00 | 3900,00 | 3900,00 |
| 1.7 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | всего | 23380,80 | 911,10 | 3637,60 | 3703,40 | 3088,80 | 2866,00 | 2978,50 | 3097,70 | 3097,70 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| краевой бюджет | 23380,80 | 911,10 | 3637,60 | 3703,40 | 3088,80 | 2866,00 | 2978,50 | 3097,70 | 3097,70 |
| бюджетМО Новоку-банский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход в ДОУ | всего | 71519,60 | 8512,50 | 8109,70 | 8601,80 | 8807,60 | 9372,00 | 9372,00 | 9372,00 | 9372,00 | Стимулирование родителей воспитанников ДОУ | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| краевой бюджет | 71519,60 | 8512,50 | 8109,70 | 8601,80 | 8807,60 | 9372,00 | 9372,00 | 9372,00 | 9372,00 |
| 1.9 | Выплата премии администрации Краснодарского края дошкольным образовательным организациям, внедряющим инновационные образовательные программы | всего | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение образовательного процесса | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| краевой бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | Приобретение мебели, оборудования и мягкого инвентаря для оснащения дополнительных мест в дошкольных и иных образовательных организациях | всего | 740,9 | 740,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение материальной базы дошкольных учреждений,открытие дополнительных мест | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| краевой бюджет | 703,8 | 703,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетМО Новоку-банский район | 37,1 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.1 | В том числе софинансирование на приобретение мебели, оборудования и мягкого инвентаря для оснащения дополнительных мест в дошкольных и иных образовательных организациях | бюджетМО Новоку-банский район | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение материальной базы дошкольных учреждений,открытие дополнительных мест | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| 1.11 | Подготовка проектно-сметной документации, строительный надзор и строительный контроль, распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2016 года | всего | 2841,29 | 0,00 | 410,00 | 531,29 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Подготовка проектной документации | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетМО Новоку-банский район | 2841,29 | 0,00 | 410,00 | 531,29 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2. | Цель | создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей; |
|  | Задача | формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающего текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития муниципального образования Новокубанский район; |
| развитие сети образовательных учреждений, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг общего образования детей; |
| создание условий для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов; |
| модернизация образовательных программ в системах общего образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и социализации обучающихся; |
| обеспечение системы образования муниципального образования Новокубанский район высококвалифицированными кадрами, повышение их социального и профессионального уровня. |
|  | Основное мероприятие № 2 «Развитие общего образования», в том числе: | всего | 4144409,36 | 506660,0 | 539524,1 | 544856,76 | 514248,9 | 511243,5 | 511791,7 | 508042,2 | 508042,2 |  |  |
| краевой бюджет | 3324887,50 | 423701,60 | 450011,20 | 448626,90 | 402794,40 | 399635,50 | 399872,30 | 400122,80 | 400122,80 |
| бюджетМО Новоку-банский район | 819521,86 | 82958,40 | 89512,90 | 96229,86 | 111454,5 | 111608,0 | 111919,4 | 107919,4 | 107919,4 |
| 2.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг общеобразовательных учреждений | всего | 3863527,70 | 467511,70 | 475972,60 | 497981,00 | 485639,00 | 483872,30 | 484183,70 | 484183,70 | 484183,70 | Выполнение муниципального задания | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| краевой бюджет | 3225576,90 | 411005,10 | 420827,10 | 432197,00 | 392812,90 | 392183,70 | 392183,70 | 392183,70 | 392183,70 |
| бюджетМО Новоку-банский район | 637950,80 | 56506,60 | 55145,50 | 65784,00 | 92826,10 | 91688,60 | 92000,00 | 92000,00 | 92000,00 |
| 2.2 | Материально-техническое обеспечение общеобразовательных учреждений (приобретение движимого имущества), в том числе приобретение расходных материалов для текущего ремонта, средства защиты информаций для подсистемы управления и др.)  | всего | 28799,10 | 800,00 | 4461,10 | 3502,00 | 4036,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетМО Новоку-банский район | 28799,10 | 800,00 | 4461,10 | 3502,00 | 4036,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 2.3 | Капитальный, текущий ремонт зданий и сооружений, реконструкция, приобретение объектов недвижимого имущества образовательных организаций с приобретением мебели и оборудования для создания новых мест в общеобразовательных организациях, текущий ремонт зданий и сооружений (в том числе изготовление проектно-сметной документации, технадзор, проведение экспертизы зданий, оплата кредиторской задолженности) | всего | 71765,70 | 7597,70 | 22761,80 | 7074,10 | 6332,10 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | Проведение капитального и текущего ремонта общеобразовательных учреждений | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| краевой бюджет | 11789,10 | 0,00 | 11789,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетМО Новоку-банский район | 59976,60 | 7597,70 | 10972,70 | 7074,10 | 6332,10 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 |
| 2.3.1 | В том числе софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам капитального ремонт зданий и сооружений образовательных организаций с приобретением мебели и оборудования для создания новых мест в общеобразовательных организациях | Бюджет МО Новоку-банский район | 620,5 | 0,0 | 620,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ремонт здания МОБУСОШ № 10 | МОБУСОШ № 10 |
| 2.4 | Проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности (капитальный ремонт спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности) | всего | 17000,70 | 2903,70 | 5010,40 | 2711,30 | 2375,30 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных учреждений | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| краевой бюджет | 6502,20 | 1097,10 | 3507,20 | 1897,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетМО Новоку-банский район | 10498,50 | 1806,60 | 1503,20 | 813,40 | 2375,30 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1 | в том числе софинансирование государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (предоставление субсидий образовательным организациям, для проведения капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности) | бюджетМО Новоку-банский район | 6793,60 | 477,00 | 1503,20 | 813,40 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных учреждений | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| 2.5 | Материально - техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования т выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовки и проведению единого государственного экзамена | всего | 11729,90 | 926,20 | 1964,20 | 2080,80 | 1056,30 | 1425,60 | 1425,60 | 1425,60 | 1425,60 | Получение выпускниками аттестатов об освоении основного общего и среднего общего образования | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| краевой бюджет | 10477,40 | 696,70 | 1524,20 | 1497,80 | 1056,30 | 1425,60 | 1425,60 | 1425,60 | 1425,60 |
| бюджетМО Новоку-банский район | 1252,50 | 229,50 | 440,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1 | в том числе софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, установленных в соответствии с федеральным законодательством, возникающих в связи с участием в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников | бюджетМО Новоку-банский район | 36,7 | 36,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Получение выпускниками аттестатов об освоении основного общего и среднего общего образования | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| 2.6 | Материально - техническое обеспечение общеобразовательных учреждений участвующих в проведении оценочных показателей | бюджетМО Новоку-банский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Получение выпускниками аттестатов об освоении основного общего и среднего общего образования | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| 2.7 | Оплата Интернет-трафика для организации предоставления общедоступного и бесплатного образования по основным общеобразовательным программам | всего | 2606,90 | 2 231,2 | 175,7 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества обучения, доступность к сети Интернет | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| краевой бюджет | 2 097,9 | 2097,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетМО Новоку-банский район | 509,00 | 133,3 | 175,7 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7.1 | в том числе софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам (увеличение пропускной способности и оплата Интернет-трафика) | бюджетМО Новоку-банский район | 110,5 | 110,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества обучения, доступность к сети Интернет | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| 2.8 | Проведение учебных сборов с учащимися 10-х классов | всего | 1179,4 | 411,40 | 396,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение программы по курсу ОБЖ | муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| бюджетМО Новоку-банский район | 1179,40 | 411,40 | 396,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Оплата педагогов дополнительного образования за работу с детьми в вечернее и каникулярное время в муниципальных организациях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности системы образования Краснодарского края | всего | 141,3 | 141,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оплата педагогам доп. образования за работу с детьми в вечернее и каникулярное время  | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| краевой бюджет | 131,3 | 131,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетМО Новоку-банский район | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9.1 | в том числе софинансирование оплаты педагогам дополнительного образования за работу с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах организациях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности системы образования Краснодарского края | бюджетМО Новоку-банский район | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оплата педагогам доп. образования за работу с детьми в вечернее и каникулярное время | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| 2.10 | Оплата педагогов дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах в муниципальных организациях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности системы образования Краснодарского края  | всего | 3 501,5 | 3 501,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оплата педагогам доп. образования за работу с детьми в вечернее и каникулярное время | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| краевой бюджет | 3 301,5 | 3 301,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетМО Новоку-банский район | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.1 | В том числе софинансирование оплаты педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах в муниципальных организациях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности системы образования Краснодарского края  | бюджетМО Новоку-банский район | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оплата педагогам доп. образования за работу с детьми в вечернее и каникулярное время | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| 2.11 | Создание условий для укрепления здоровья педагогических работников за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием (частичная компенсация удорожания стоимости питания педагогических работников общеобразовательных учреждений из расчета 11,50 рублей в день на одного педагогического работника) | всего | 756,9 | 756,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Частичная компенсация удорожания стоимости питания педагогическим работникам общеобразовательных учреждений | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| бюджетМО Новоку-банский район | 756,9 | 756,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.12 | Создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием из расчета 5,7 рубля в день на одного обучающегося (в том числе оплата кредиторской задолженности прошлых периодов) | всего | 28145,50 | 12307,50 | 7913,30 | 7919,90 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муницип.общеобразовательных учреждений | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  бюджет МО Новоку-банский район | 28145,50 | 12307,50 | 7913,30 | 7919,90 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 | Создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их молоком из расчета обеспечения молоком и молочными продуктами учащихся дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы – 2 раза в неделю) | Всего | 8508,00 | 0,00 | 4364,60 | 3141,70 | 1001,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Укрепление здоровья детей | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО Новоку-банский район | 8508,00 |   | 4364,60 | 3141,70 | 1001,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 | Организация горячего питания школьников из многодетных и малообеспеченных семей(2 руб. на 1 учащегося- муниципальный бюджет)(10 руб. на 1 учащегося только многодетные - краевой бюджет) | всего | 8237,00 | 2588,30 | 2800,80 | 2847,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Оказание помощи детям из многодетных и малообеспеченных семей | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| краевой бюджет | 6333,50 | 1924,20 | 2263,30 | 2146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  бюджет МО Новоку-банский район | 1903,50 | 664,10 | 537,50 | 701,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 | Стимулирование отдельных категорий работников общеобразовательных учреждений | всего | 11236,10 | 1023,60 | 1180,00 | 1717,00 | 2037,90 | 1319,40 | 1319,40 | 1319,40 | 1319,40 | Выплата стимулирующих доплат отдельным категориям работников общеобразовательных учреждений | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет МО Новоку-банский район | 11236,10 | 1023,6 | 1180,0 | 1717,0 | 2037,9 | 1319,4 | 1319,4 | 1319,4 | 1319,4 |
| 2.16 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | всего | 46758,70 | 1932,80 | 8100,30 | 6888,20 | 4521,20 | 6026,20 | 6263,00 | 6513,50 | 6513,50 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отпления и освещения педагогическим работникам | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| краевой бюджет | 46758,70 | 1932,80 | 8100,30 | 6888,20 | 4521,20 | 6026,20 | 6263,00 | 6513,50 | 6513,50 |
| бюджет МО Новоку-банский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 | Приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных образовательных организаций | всего | 35626,20 | 2026,20 | 4000,00 | 8000,00 | 5600,00 | 5000,00 | 5000,00 | 3000,00 | 3000,00 | Улучшение условий подвоза детей к месту учебы | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| краевой бюджет | 10919,00 | 1515,00 | 2000,00 | 4000,00 | 3404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет МО Новоку-банский район | 24707,20 | 511,20 | 2000,00 | 4000,00 | 2196,00 | 5000,00 | 5000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 2.17.1 | в том числе софинансирование приобретения автобусов и микроавтобусов для муниципальных образовательных организаций | бюджет МО Новоку-банский район | 24701,30 | 505,30 | 2000,00 | 4000,00 | 2196,00 | 5000,00 | 5000,00 | 3000,00 | 3000,00 | Улучшение условий подвоза детей к месту учебы | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| 2.18 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | всего | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение безопасности детей | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| бюджет МО Новоку-банский район | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.18.1 | в том числе софинансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | бюджет МО Новоку-банский район | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение безопасности детей | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| 2.19 | Подготовка проектно-сметной документации, строительный надзор и строительный контроль, распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2016 года | Всего | 3820,46 | 0,00 | 405,00 | 420,86 | 594,60 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | Изготовление смет для проведения ремонтов учреждений | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет МО Новоку-банский район | 3820,46 | 0,00 | 405,00 | 420,86 | 594,60 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2.20 | Приобретение движимого имущества образовательными учреждениями для реализации программы по основам безопасности жизнедеятельности | Всего | 18,2 | 0,0 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение программы по курсу ОБЖ | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО Новоку-банский район | 18,2 | 0,0 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21 | Расходы образовательных учреждений для создания условий для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в муниципальных образовательных организациях | всего | 1050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение медицинского обслуживания | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| краевой бюджет | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет МО Новокубанский район | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Цель | создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей; |  |  |  |
|  | Задача | формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающего текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития муниципального образования Новокубанский район; |  |  |  |
| развитие сети образовательных учреждений, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дополнительного образования детей; |
| модернизация образовательных программ в системах дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и социализации обучающихся; |
| обеспечение системы образования муниципального образования Новокубанский район высококвалифицированными кадрами, повышение их социального и профессионального уровня. |
|  | Основное мероприятие № 3«Развитие дополнительного образования | Всего | 309947,15 | 34178,50 | 34646,00 | 39066,65 | 42548,70 | 39932,80 | 39947,70 | 39963,40 | 39663,40 |  |  |  |
| Краевой бюджет | 10265,30 | 3515,20 | 4194,00 | 644,90 | 325,90 | 377,30 | 392,20 | 407,90 | 407,90 |
| бюджет МО Новоку-банский район | 299681,85 | 30663,30 | 30452,00 | 38421,75 | 42222,80 | 39555,50 | 39555,50 | 39555,50 | 39255,50 |
| 3.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждений дополнительного образования | Всего | 271299,40 | 27121,70 | 27109,50 | 35383,40 | 37022,80 | 36165,50 | 36165,50 | 36165,50 | 36165,50 | Выполнение муниципального задания | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| бюджет МО Новоку-банский район | 271299,40 | 27121,70 | 27109,50 | 35383,40 | 37022,80 | 36165,50 | 36165,50 | 36165,50 | 36165,50 |
| 3.2 | Стимулирование отдельных категорий работников учреждений дополнительного образования | Всего | 23859,40 | 3541,60 | 3052,20 | 2815,60 | 2890,00 | 2890,00 | 2890,00 | 2890,00 | 2890,00 | Выплата стимулирующих доплат отдельным категориям работников | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| бюджет МО Новоку-банский район | 23859,40 | 3541,60 | 3052,20 | 2815,60 | 2890,00 | 2890,00 | 2890,00 | 2890,00 | 2890,00 |  |
| 3.2.1 | В том числе софинансирование на доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей | бюджет МО Новоку-банский район | 362,0 | 181,0 | 181,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выплата стимулирующих доплат отдельным категориям работников | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |  |
| 3.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования, проживающим в сельской местности | Всего | 2940,50 | 84,40 | 300,00 | 644,90 | 325,90 | 377,30 | 392,20 | 407,90 | 407,90 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| Краевой бюджет | 2940,50 | 84,40 | 300,00 | 644,90 | 325,90 | 377,30 | 392,20 | 407,90 | 407,90 |
| бюджет МО Новоку-банский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Стимулирующая выплата учреждениям по организации предоставления дополнительного образования детей в части доведения средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей до уровня средней заработной платы учителей в Краснодарском крае | Всего | 5 701,2 | 3 430,8 | 2 270,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выплата стимулирующих доплат педагогическим работникам | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |  |
| Краевой бюджет | 5 701,2 | 3430,8 | 2270,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО Новоку-банский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | Оплата педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах в муниципальных организациях дополнительного образования детей системы образования Краснодарского края | Всего | 1823,60 | 0,0 | 1823,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оплата педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| Краевой бюджет | 1623,60 | 0,0 | 1623,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО Новоку-банский район | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1 | в том числе софинансирование оплаты педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах в муниципальных организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности системы образования Краснодарского края | бюджет МО Новоку-банский район | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оплата педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |  |
| 3.6 | Капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного образования (в том числе подготовка проектно-сметной документации, строительный надзор, распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2016 года | бюджет МО Новоку-банский район | 270,0 | 0,0 | 70,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.7 | Подготовка проектно сметной документации, строительный надзор, распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2016года | бюджет МО Новокубанский район | 43,05 | 0,00 | 20,30 | 22,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение ремонта зданий, улучшение состояния зданий | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |  |
| 3.8 | Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования (приобретение движимого имущества), в том числе приобретение расходных материалов для текущего ремонта, средства защиты информаций для подсистемы управления и др.) | бюджет МО Новокубанский район | 4010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2310,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 200,00 | Проведение ремонта зданий, улучшение состояния зданий | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |  |
|  | Итого по подпрограмме | Всего | 7611344,90 | 895639,90 | 951788,70 | 972789,40 | 962922,90 | 957658,20 | 959525,00 | 955910,40 | 955110,40 |  |  |  |
| Краевой бюджет | 5532673,30 | 696850,90 | 743279,80 | 748191,50 | 669344,10 | 668285,90 | 668650,10 | 669035,50 | 669035,50 |
| бюджет МО Новоку-банский район | 2078671,60 | 198789,0 | 208508,9 | 224597,9 | 293578,8 | 289372,3 | 290874,9 | 286874,9 | 286074,9 |

Начальник

управления образования

администрации муниципального образования

Новокубанский район

В.А.Шевелев

Приложение № 7

к муниципальной программе

муниципального образования

Новокубанский район

«Развитие образования»

|  |
| --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ** **ПОДПРОГРАММЫ № 2 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ»**  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего тыс.руб. | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Цель | создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей; |
|  |  | обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы, включая руководство в сфере образования, систему оценки качества образования и общественную поддержку |
|  | Задача | формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающего текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития Новокубанского района |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего тыс.руб. | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  |  | обеспечение системы образования муниципального образования Новокубанский район высококвалифицированными кадрами, повышение их социального и профессионального уровня |
| развитие системы управления муниципальными образовательными учреждениями, в том числе путем совершенствования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг |
| мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы, анализ процессов и результатов с целью своевременного принятия управленческих решений |
|  | Основное мероприятие № 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования», в том числе | всего | 441 190,4 | 32 227,7 | 33 112,3 | 39 517,0 | 68 103,0 | 64 970,1 | 68 120,1 | 68 020,1 | 67 120,1 |  |  |
| краевой бюджет | 39 668,7 | 0,0 | 0,0 | 3 770,0 | 7 921,5 | 6 994,3 | 6 994,3 | 6 994,3 | 6 994,3 |
| бюджетМОНовоку-банский район | 401 521,7 | 32 227,7 | 33 112,3 | 35 747,0 | 60 181,5 | 57 975,8 | 61 125,8 | 61 025,8 | 60 125,8 |
| 1 | Финансовое обеспечение управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район | всего | 56 127,5 | 7 100,0 | 6 777,0 | 6 670,5 | 7 090,0 | 7 122,5 | 7 122,5 | 7 122,5 | 7 122,5 |  анализ процессов и результатов с целью своевременного принятия управленческих решений | управление образования – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| бюджетМОНовоку-банский район | 56 127,5 | 7 100,0 | 6 777,0 | 6 670,5 | 7 090,0 | 7 122,5 | 7 122,5 | 7 122,5 | 7 122,5 |
| 2 | Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» | всего | 216 638,4 | 20 412,9 | 21 046,3 | 26 801,6 | 29 214,0 | 29 790,9 | 29 790,9 | 29 790,9 | 29 790,9 | Сопровождение муниципальной программы | муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» |
| краевой бюджет | 33 010,6 | 0,0 | 0,0 | 3 770,0 | 5 709,4 | 5 882,8 | 5 882,8 | 5 882,8 | 5 882,8 |
| бюджетМОНовоку-банский район | 183 627,8 | 20 412,9 | 21 046,3 | 23 031,6 | 23 504,6 | 23 908,1 | 23 908,1 | 23 908,1 | 23 908,1 |
| 3 | Финансовое обеспечение муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования» | всего | 42 224,2 | 4 100,0 | 4 424,2 | 5 000,0 | 5 500,0 | 5 800,0 | 5 800,0 | 5 800,0 | 5 800,0 | мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы | муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования» |
| бюджетМОНовоку-банский район | 42 224,2 | 4 100,0 | 4 424,2 | 5 000,0 | 5 500,0 | 5 800,0 | 5 800,0 | 5 800,0 | 5 800,0 |
| 4 | Финансовое обеспечение муниципального бюджетного учреждения по обслуживанию и снабжению муниципальных учреждений Новокубанского района | всего | 67 013,5 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 14 478,7 | 10 743,7 | 13 893,7 | 13 893,7 | 13 893,7 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат питания» управление образования – главный распорядитель бюджетных средств,муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования» |
| бюджетМОНовоку-банский район | 67 013,5 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 14 478,7 | 10 743,7 | 13 893,7 | 13 893,7 | 13 893,7 |
| 5 | Прочие мероприятия в области образования, в том числе | всего | 59 186,8 | 614,8 | 864,8 | 934,9 | 11 820,3 | 11 513,0 | 11 513,0 | 11 413,0 | 10 513,0 |  |  |
| краевой бюджет | 6 658,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 212,1 | 1 111,5 | 1 111,5 | 1 111,5 | 1 111,5 |  |  |
| бюджетМОНовоку-банский район | 52 528,7 | 614,8 | 864,8 | 934,9 | 9 608,2 | 10 401,5 | 10 401,5 | 10 301,5 | 9 401,5 |  |  |
| 5.1 | Организация муниципальных, региональных, всероссийских интеллектуальных и творческих мероприятий для одаренных детей (чествование и приобретение грамот и дипломов, оплата командировочных расходов, приобретение формы) | всего | 910,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | Участие учащихся, педагогов в социально значимых мероприятиях(конкурсах,олимпиадах и пр.) Выявление талантливых детей. Поощрение лучших школьников |  управление образования – главный распорядитель бюджетных средств,муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования» |
| бюджетМОНовоку-банский район | 910,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 |
| 5.2 | Премии педагогическим работникам, творчески работающим | всего | 1 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | Премирование творчески работающих педагогов | управление образования – главный распорядитель бюджетных средств,муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования» |
| бюджетМОНовоку-банский район | 1 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| 5.3 | Поддержка инновационнойдеятельности учрежденийобразования, выплата грантов главы района победителямрайонного конкурсаинновационных проектов | всего | 3 160,9 | 150,0 | 400,0 | 470,1 | 635,2 | 535,2 | 535,2 | 435,2 | 0,0 | повышение социального и профессионального уровня педагогов | управление образования – главный распорядитель бюджетных средств,муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования» |
| бюджетМОНовоку-банский район | 3 160,9 | 150,0 | 400,0 | 470,1 | 635,2 | 535,2 | 535,2 | 435,2 | 0,0 |
| 5.3.1 | В том числе приобретение оргтехники для реализации инновационной деятельности | бюджетМОНовоку-банский район | 450,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | управление образования – главный распорядитель бюджетных средств,муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования» |
| 5.3.2 | в том числе Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности муниципального клуба творческих учителей «Созвездие» | бюджет МО Новокубанский район | 740,8 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 235,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 0,0 | Повышение профессионализма педагогов | управление образования – главный распорядитель бюджетных средств,муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования» |
| 5.3.3 | в том числе Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности тьюторов (конкурсы, олимпиады, командировочные расходы и др.). Выплаты педагогам, работающим в инновационном режиме | бюджет МО Новокубанский район | 1 300,0 | 0,0 | 250,0 | 170,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 |  |  |
| 5.3.4 | в том числе Поддержка инновационной деятельности учрежденийобразования | бюджет МО Новокубанский район | 670,1 | 150,0 | 100,0 | 100,1 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 |  |  |
| 5.4 | Организация и проведение мероприятий казачьей направленности (конкурсы, олимпиады, спортивные мероприятия, приобретение формы) | всего | 943,6 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 0,0 | Повышение духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, привитие казачьих традиций и культуры | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетМОНовоку-банский район | 943,6 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 0,0 |
| 5.5 | Создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием из расчета 5,7 рубля в день на одного обучающегося | всего | 23925,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5300,00 | 4656,40 | 4656,40 | 4656,40 | 4656,40 | частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных учреждений | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетМОНовоку-банский район | 23925,60 |   |   |   | 5300,00 | 4656,40 | 4656,40 | 4656,40 | 4656,40 |
| 5.6 | Создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их  молоком из расчета обеспечение молоком и молочными продуктами учащихся дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы – 2 раза в неделю) | всего | 19142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 4135,50 | 4135,50 | 4135,50 | 4135,50 | частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных учреждений казачьих традиций и культуры | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетМОНовоку-банский район | 19142,00 |   | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 4135,50 | 4135,50 | 4135,50 | 4135,50 |
| 5.7 | Организация горячего питания школьников из многодетных и малообеспеченных семей(2 руб. на 1 учащегося- муниципальный бюджет)(10 руб. на 1 учащегося только многодетные - краевой бюджет) | всего | 9704,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2820,30 | 1721,10 | 1721,10 | 1721,10 | 1721,10 | Оказание помощи детям из многодетных и малообеспеченных семей | муниципальные учреждения – муниципальный заказчик;управление образования – главный распорядитель бюджетных средств |
| Краевой бюджет | 6658,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2212,10 | 1111,50 | 1111,50 | 1111,50 | 1111,50 |
| бюджетМОНовоку-банский район | 3046,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,20 | 609,60 | 609,60 | 609,60 | 609,60 |

Начальник

управления образования

администрации муниципального образования

Новокубанский район

В.А.Шевелев

Приложение № 8

к муниципальной программе

муниципального образования

Новокубанский район

«Развитие образования»

**ПЛАН**

**РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН**

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»**

| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия,контрольного события | Статус | Ответственный за контрольное событие | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I кв. | IIкв. | IIIкв. | IVкв. |
|  | Подпрограмма № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг дошкольных образовательных учреждений | 4 | управление образования, образовательные учреждения | х | х | х | х |
| 2 | Материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных учреждений (приобретение движимого имущества) при введении новых групп, в том числе: | 2 | управление образования, образовательные учреждения |  |  | х | х |
| 3 | Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений (в том числе изготовление проектно-сметной документации, технадзор, проведение экспертизы зданий) | 2 | управление образования, образовательные учреждения |  | х |  | х |
| 4 | Строительство пристроек к дошкольным образовательным учреждениям | 2 | управление образования, образовательные учреждения |  | х | х | х |
| 5 | Приобретение движимого имущества для введенных в эксплуатацию пристроек к дошкольным образовательным учреждениям | 2 | управление образования, образовательные учреждения |  |  | х | х |
| 6 | Приобретение движимого имущества дошкольным образовательным учреждениям | 4 | управление образования, образовательные учреждения |  | х |  | х |
| 7 | Строительство пандуса в дошкольном образовательном учреждении | 3 | управление образования, образовательные учреждения |  |  | х |  |
| 8 | Материально-техническое обеспечение общеобразовательных учреждений, (приобретение движимого имущества)  | 4 | управление образования, образовательные учреждения |  | х | х |  |
| 9 | Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений (в том числе изготовление проектно-сметной документации, технадзор, экспертиза зданий) | 4 | управление образования, образовательные учреждения | х | х | х | х |
| 10 | Капитальный ремонт спортивных залов общеобразовательных учреждений (в том числе изготовление проектно-сметной документации, технадзор, экспертиза зданий) | 3 | управление образования, образовательные учреждения |  |  | х | х |
| 11 | Мероприятия по подготовке и проведению итоговой аттестации в форме, единого государственного экзамена | 3 | управление образования, образовательные учреждения |  |  | х |  |
| 12 | Проведение учебно-полевых сборов с учащимися 10-х классов | 4 | управление образования, образовательные учреждения |  | х |  |  |
| 13 | Оплата педагогов дополнительного образования за работу с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных учреждениях | 3 | управление образования, образовательные учреждения | х | х | х | х |
| 14 | Оплата педагогов дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений | 3 | управление образования, образовательные учреждения | х | х | х | х |
| 15 | Создание условий для укрепления здоровья педагогических работников за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием (частичная компенсация удорожания стоимости питания педагогических работников общеобразовательных учреждений из расчета 11,50 рублей в день на одного педагогического работника) | 3 | управление образования, образовательные учреждения | х | х | х | х |
| 16 | Создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием и молоком из расчета 5,7 рубля в день на одного обучающегося, обеспечение молоком и молочными продуктами учащихся дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы – 2 раза в неделю) | 3 | управление образования, образовательные учреждения | х | х | х | х |
| 17 | Организация горячего питания школьников из многодетных и малообеспеченных семей(2 руб. на 1 учащегося) | 4 | управление образования, образовательные учреждения | х | х | х | х |
| 18 | Стимулирование отдельных категорий работников общеобразовательных учреждений | 4 | управление образования, образовательные учреждения | х | х | х | х |
| 19 | Строительство пандуса в общеобразовательном учреждении | 3 |  |  |  |  |  |
| 20 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждений дополнительного образования  | 4 | управление образования, образовательные учреждения | х | х | х | х |
| 21 | Стимулирование отдельных категорий работников общеобразовательных учреждений | 3 | управление образования, образовательные учреждения | х | х | х | х |
| 22 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход детей в ДОУ | 4 | управление образования, образовательные учреждения | х | х | х | х |
| 23 | Исполнение постановлений суда  | 3 | управление образования, образовательные учреждения | х | х | х | х |
|  | Подпрограмма № 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Финансовое обеспечение управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район | 4 | управление образования, образовательные учреждения | х | х | х | х |
| 2 | Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» | 4 | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | х | х | х | х |
| 3 | Финансовое обеспечение муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования» | 4 | управление образования, МБУ «Центр развития образования» | х | х | х | х |
| 4 | Прочие мероприятия в области образования, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация муниципальных интеллектуальных и творческих мероприятий для одаренных детей (чествование и приобретение грамот и дипломов) | 4 | управление образования, образовательные учреждения |  | х | х | х |
| 6 | Премии педагогическим работникам, творчески работающие | 4 | управление образования, образовательные учреждения |  |  | х | х |
| 7 | Поддержка инновационнойдеятельности учрежденийобразования, выплата грантов главы района победителямрайонного конкурсаинновационных проектов | 3 | управление образования, образовательные учреждения |  | х | х |  |
| 8 | Организация и проведение мероприятий казачьей направленности | 3 | управление образования, образовательные учреждения | х | х | х | х |

».

Начальник

управления образования

администрации муниципального образования

Новокубанский район

В.А.Шевелев