***Информация о ходе реализации на территории муниципального образования Новокубанский район приоритетных национальных проектов за 1 квартал 2017 года.***

1. ***Информация о ходе выполнения сетевого графика реализации приоритетного национального проекта “Современное здравоохранение” в Новокубанском районе.***

**1. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака.**

1.1. Формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака

С 01.01.2017г. проведено 10 «Дней здоровья». Приняли участие 927 чел. Количество консультаций 945 чел, проведено исследований 1300, выявлено патологий 764, проведено ЭКГ – 304 чел., выявлены изменения у 44 чел, измерение АД – 702, повышенное АД – 96 чел. Опубликовано статей в газете –44

На 01.04.2017г. на диспансерном учете в наркологическом кабинете состоят 712 чел., взято на учет – 9, снято – 4, умерло – 4 человек.

В наркологическом отделении участковой больницы ст.Прочноокопская МБУЗ ЦРБ Новокубанского района за 3 месяца 2017г. пролечено – 122 чел., проведено 1725 койко-дней.

**2. Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний**

2.1. Мероприятия, направленные на иммунизацию населения

План иммунопрофилактики по национальному проекту на 2017г. утвержден главным врачом МБУЗ ЦРБ Новокубанского района и согласован с руководителем ТУ ТО Роспотребнадзора по г.Армавиру, Новокубанскому, Успенскому и Отрадненскому районам.

Иммунизация против полиомиелита инактивированной полиовакциной всех детей в возрасте до 1 года.

План 908 человек. Привито V1 223 чел. (24,5%), V2 – 229 чел. (25,2%).

Иммунизация против вирусного гепатита В населения в возрасте от 18 до 55 лет, не привитого и не болевшего ранее. План 200 человек V1-75 чел. (37,5%), V2 –0 чел, (0%), V3 – 0 чел.(0%)

Иммунизация против кори (взрослые до 35 лет, не привитые, не болевшие, не имеющие сведения о прививках, с первоочередной иммунизацией студентов высших и средних учебных заведений, призывников и лиц из групп риска).

План вакцинации 10 человек, привито 4 чел. (40%), план ревакцинации – 15 чел., привито 9 чел. – (60%).

2.2. Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение.

Всего на диспансерном учете больных ВИЧ-инфекцией – 69,

гепатитами В и С – 976,

Выявлено на 01.04.2017 года больных ВИЧ-инфекцией – 6,

гепатитами В и С – 10.

В 2017 году получили стационарное лечение – 72 больных.

В 2017 году запланировано обследование ВИЧ-инфекции – 18366 чел.,

обследовано – 2634 чел,

в т.ч. беременных –438.

В 2017 году запланировано обследование на вирусные гепатиты В и С – 7000 обследовано – 2026 человек.

В Центре СПИД по Нацпроекту получают лечение 28 ВИЧ - инфицированных

2.3. Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия.

На 01.04.017г. на диспансерном учете состоят – 564 человека, активная форма туберкулеза – 73 чел. Вновь выявлено с 01.01.17г. – 6 чел., умерших нет. Проведено бесед – 50, лекций – 4.

**3. Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи**

3.1. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

За 3 месяца 2017 года умерло 130 человек от заболеваний системы кровообращения. Смертность населения от заболеваний сердечно-сосудистой системы составила 148 чел. на 100 тыс. населения. Проведено 3 заседания комиссии по разбору смертности населения трудоспособного возраста, умерших от терапевтических заболеваний.

В сосудистом центре города Армавира пролечено - 50 пациента.

3.2. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

С 01.01.2017г. отделением СМП МБУЗ ЦРБ Новокубанского района выполнено 52 выезд на ДТП, оказана медицинская помощь 60 пострадавшим, со смертельным исходом – 6 человек

3.3. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Новокубанского района

На 01.04.2017г. в субъектном листе ожидания по Новокубанскому району – 22 пациентов, в т.ч. 5 детей. Направлено на консультацию в краевые лечебные учреждения – 22 человек в т.ч. 5 детей, получили высокотехнологичное лечение -32 человека, в т.ч. детей 0.

3.4. Совершенствование службы крови

С 01.01.2017г. выполнено 445 кроводач, заготовлено 213,6 л цельной крови.

**4. Совершенствование медицинской помощи матерям и детям**

4.1. Развитие программы «Родовой сертификат»

За март 2017 года выработано родовых сертификатов талон №1 (женская консультация) – 45 на сумму – 135,0 тыс.руб. сотрудникам женской консультации выплачено – 47,3 тыс.руб. В среднем врачи акушеры-гинекологи получили по 2,6 тыс.руб., акушерки по 2,4 тыс.руб. Кроме того 87,7 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы отделения.

За март 2017 года выработано родовых сертификатов талон №2 (акушерское отделение) – 40 на сумму – 240,0 тыс.руб., сотрудникам акушерского отделения выплачено – 108,0 тыс.руб. В среднем врачи акушеры-гинекологи получили по 3,1 тыс.руб., акушерки по 1,8 тыс.руб. Кроме того 1,8 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы отделения.

Родовой сертификат, талон № 3 за март 2017г. – от 1 мес. до 6 мес. – 65 на сумму 65,0 тыс.руб., от 6 мес. до 1 года –54 шт. на сумму – 54,0 тыс.руб.

4.2. Пренатальная (дородовая) диагностика

С начала года обследовано в перинатальном центре г.Армавира 177 женщин.

4.3. Обследование новорожденных детей на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный синдром, аудиологический скрининг детей первого года жизни.

С 01.01.2016г. продолжено скрининговое обследование новорожденных детей Новокубанского района на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз. Еженедельно (понедельник, четверг) в медико-генетическую консультацию ККБ г. Краснодара машиной отправляются анализы. На 01.04.2017г. обследовано 124 новорожденных Новокубанского района.

Н.С.Лидовская

тел./факс: 8(86195)41551