***Информация о ходе выполнения сетевого графика реализации приоритетного национального проекта “Современное здравоохранение” в Новокубанском районе***

***проекта за 3 квартал 2019 года.***

**1. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака.**

1.1. Формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака

С 01.01.2019г. проведено 33 «Дня здоровья». Приняли участие 1471 чел. Количество консультаций 1656 чел, проведено исследований 4959, выявлено патологий 933, проведено ЭКГ – 954 чел., выявлены изменения у 133 чел, измерение АД – 1359, повышенное АД – 190 чел. Опубликовано статей в газете –32.

На 01.09.2019г. на диспансерном учете в наркологическом кабинете состоят 490 чел., взято на учет – 7, снято – 124, умерло – 12 человек.

**2. Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний**

2.1. Мероприятия, направленные на иммунизацию населения

План иммунопрофилактики по национальному проекту на 2019г. утвержден главным врачом ГБУЗ Новокубанская ЦРБ и согласован с руководителем ТУ ТО Роспотребнадзора по г.Армавиру, Новокубанскому, Успенскому и Отрадненскому районам.

Иммунизация против **полиомиелита** инактивированной полиовакциной всех детей в возрасте до 1 года. План 746 человек. Привито V1 - 511 чел.(68,5%), V2  - 504 чел.(67,6%), V3 – 560 чел. (75,0%).

Иммунизация против вирусного **гепатита В** населения в возрасте от 18 до 55 лет, не привитого и не болевшего ранее. План 450 человек V1-450 чел.(100%), V2 –450 чел. (100%), V3 – 205 чел.(45,5%)

Иммунизация против **кори** (взрослые до 55 лет, не привитые, не болевшие, не имеющие сведения о прививках, с первоочередной иммунизацией студентов высших и средних учебных заведений, призывников и лиц из групп риска). План вакцинации 194 человека, привито-174 чел. (89,7%), ревакцинация план – 73 человека, привито 63 чел. (86,3%).

Иммунизация против **гриппа** (дети, посещающие дошкольные учреждения, учащиеся 1-11 классов, медицинские работники образовательных учреждений, взрослые старше 60 лет и другие группы риска. План – 47709, привито – 16473 человека (34,5%).

2.2. Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение.

Всего на диспансерном учете больных ВИЧ-инфекцией – 153,

гепатитами В и С – 998,

Выявлено на 01.10.2019 года больных ВИЧ-инфекцией – 30,

гепатитами В и С – 39

В 2019 году получили стационарное лечение – 69 больных.

В 2019 году запланировано обследование ВИЧ-инфекции – 26090 чел.,

обследовано –17579 чел, в т.ч. беременных –1523.

В 2019 году запланировано обследование на вирусные гепатиты В и С – 7000 обследовано – 7701 человек.

В Центре СПИД получают лечение 89 ВИЧ - инфицированных

2.3. Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия.

На 01.10.2019г. на диспансерном учете состоят – 355 человек, активная форма туберкулеза – 63 чел. Вновь выявлено с 01.01.19г. – 11 чел., умерших - 1. Проведено бесед – 112, лекций – 9.

**3. Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи**

3.1. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

За 9 месяцев 2019 года умерло 422 человека от заболеваний системы кровообращения. Смертность населения от заболеваний сердечно-сосудистой системы составила 485 чел. на 100 тыс. населения. Проведено 9 заседаний комиссии по разбору смертности населения трудоспособного возраста, умерших от терапевтических заболеваний.

В сосудистом центре города Армавира пролечено – 217 пациентов.

3.2. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

С 01.01.2019г. отделением СМП выполнено 134 выезда на ДТП, оказана медицинская помощь 143 пострадавшим, со смертельным исходом – 8 человек.

3.3. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Новокубанского района

На 01.10.2019г. в субъектном листе ожидания по Новокубанскому району 150 человек, В 2019 году направлено на консультацию в краевые лечебные учреждения – 153 человека в т.ч. 31 ребенок, получили высокотехнологичное лечение – 155 человек в т.ч. 31 ребенок.

3.4. Совершенствование службы крови

С 01.01.2019г. выполнено 1310 кроводач, заготовлено 641,7 л цельной крови.

**4. Совершенствование медицинской помощи матерям и детям**

4.1. Развитие программы «Родовой сертификат»

За сентябрь 2019 года выработано родовых сертификатов талон №1 (женская консультация) – 50 на сумму – 150,0 тыс.руб. сотрудникам женской консультации выплачено –67,5 тыс.руб. В среднем врачи акушеры-гинекологи получили по 3,7 тыс.руб., акушерки по 2,9 тыс.руб. Кроме того 82,5 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы отделения.

За сентябрь 2019 года выработано родовых сертификатов талон №2 (акушерское отделение) – 35 на сумму – 210,0 тыс.руб., сотрудникам акушерского отделения выплачено – 94,5 тыс.руб. В среднем врачи акушеры-гинекологи получили по 3,5 тыс.руб., акушерки по 1,8 тыс.руб. Кроме того 115,5 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы отделения.

Родовой сертификат, талон № 3 за сентябрь 2019г. – от 1 мес. до 6 мес. – 40 на сумму 40,0 тыс.руб., от 6 мес. до 1 года –52 шт. на сумму – 52,0 тыс.руб.

4.2. Пренатальная (дородовая) диагностика

С начала года обследованы в перинатальном центре г .Армавира 425 женщин.

4.3. Обследование новорожденных детей на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный синдром, аудиологический скрининг детей первого года жизни.

С 01.01.2019г. продолжено скрининговое обследование новорожденных детей Новокубанского района на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз. Еженедельно (понедельник, четверг) в медико-генетическую консультацию ККБ г. Краснодара машиной отправляются анализы. На 01.10.2019г. обследовано 298 новорожденных Новокубанского района.

Н.С.Лидовская

тел./факс: 8(86195)41551

Н.В.Симанчева 3-28-83