***Информация о ходе выполнения сетевого графика реализации приоритетного национального проекта “Современное здравоохранение” в Новокубанском районе.***

***проекта за 2 квартал 2019 года.***

**1. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака.**

1.1. Формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака

С 01.01.2019г. проведено 20 «Дней здоровья». Приняли участие 973 чел. Количество консультаций 1202 чел, проведено исследований 3308, выявлено патологий 645, проведено ЭКГ – 623 чел., выявлены изменения у 108 чел, измерение АД – 887, повышенное АД – 97 чел. Опубликовано статей в газете –29.

На 01.07.2019г. на диспансерном учете в наркологическом кабинете состоят 490 чел., взято на учет – 7, снято – 124, умерло – 12 человек.

**2. Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний**

2.1. Мероприятия, направленные на иммунизацию населения

План иммунопрофилактики по национальному проекту на 2019г. утвержден главным врачом ГБУЗ Новокубанская ЦРБ и согласован с руководителем ТУ ТО Роспотребнадзора по г.Армавиру, Новокубанскому, Успенскому и Отрадненскому районам.

Иммунизация против **полиомиелита** инактивированной полиовакциной всех детей в возрасте до 1 года. План 746 человек. Привито V1 374 чел.(50,1%), V2 – 383 чел.(51,3%), V3 – 311 чел. (41,7%).

Иммунизация против вирусного **гепатита В** населения в возрасте от 18 до 55 лет, не привитого и не болевшего ранее. План 450 человек V1-450% чел.(100%), V2 –450 чел. (100%), V3 – 00 чел.

Иммунизация против **кори** (взрослые до 55 лет, не привитые, не болевшие, не имеющие сведения о прививках, с первоочередной иммунизацией студентов высших и средних учебных заведений, призывников и лиц из групп риска). План вакцинации 194 человека, привито-145 чел. (74,7%), ревакцинация план – 82 человека, привито 57 человек (69,5%).

2.2. Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение.

Всего на диспансерном учете больных ВИЧ-инфекцией – 151,

гепатитами В и С – 990,

Выявлено на 01.07.2019 года больных ВИЧ-инфекцией – 24,

гепатитами В и С – 26

В 2019 году получили стационарное лечение – 49 больных.

В 2019 году запланировано обследование ВИЧ-инфекции – 26090 чел.,

обследовано –11388 чел, в т.ч. беременных –917.

В 2019 году запланировано обследование на вирусные гепатиты В и С – 7000 обследовано – 4821 человек.

В Центре СПИД получают лечение 89 ВИЧ - инфицированных

2.3. Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия.

На 01.07.2019г. на диспансерном учете состоят – 383 человек, активная форма туберкулеза – 65 чел. Вновь выявлено с 01.01.19г. – 9 чел., умерших - 1. Проведено бесед – 85, лекций – 6.

**3. Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи**

3.1. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

За 6 месяцев 2019 года умерло 342 человек от заболеваний системы кровообращения. Смертность населения от заболеваний сердечно-сосудистой системы составила 393 чел. на 100 тыс. населения. Проведено 6 заседаний комиссии по разбору смертности населения трудоспособного возраста, умерших от терапевтических заболеваний.

В сосудистом центре города Армавира пролечено – 151 пациент.

3.2. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

С 01.01.2019г. отделением СМП выполнено 79 выездов на ДТП, оказана медицинская помощь 70 пострадавшим, со смертельным исходом – 7 человек.

3.3. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Новокубанского района

На 01.07.2019г. в субъектном листе ожидания по Новокубанскому району 8 человек, В 2019 году направлено на консультацию в краевые лечебные учреждения – 65 человек, получил высокотехнологичное лечение – 57 человек в т.ч. 19 детей.

3.4. Совершенствование службы крови

С 01.01.2019г. выполнено 910 кроводач, заготовлено 445,8 л цельной крови.

**4. Совершенствование медицинской помощи матерям и детям**

4.1. Развитие программы «Родовой сертификат»

За июнь 2019 года выработано родовых сертификатов талон №1 (женская консультация) – 62 на сумму – 186,0 тыс.руб. сотрудникам женской консультации выплачено –83,7 тыс.руб. В среднем врачи акушеры-гинекологи получили по 3,7 тыс.руб., акушерки по 3,3 тыс.руб. Кроме того 102,3 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы отделения.

За июнь 2019 года выработано родовых сертификатов талон №2 (акушерское отделение) – 31 на сумму – 186,0 тыс.руб., сотрудникам акушерского отделения выплачено – 83,7 тыс.руб. В среднем врачи акушеры-гинекологи получили по 3,2 тыс.руб., акушерки по 1,5 тыс.руб. Кроме того 102,3 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы отделения.

Родовой сертификат, талон № 3 за июнь 2019г. – от 1 мес. до 6 мес. – 43 на сумму 43,0 тыс.руб., от 6 мес. до 1 года –42 шт. на сумму – 42,0 тыс.руб.

4.2. Пренатальная (дородовая) диагностика

С начала года обследованы в перинатальном центре г .Армавира 296 женщин.

4.3. Обследование новорожденных детей на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный синдром, аудиологический скрининг детей первого года жизни.

С 01.01.2019г. продолжено скрининговое обследование новорожденных детей Новокубанского района на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз. Еженедельно (понедельник, четверг) в медико-генетическую консультацию ККБ г. Краснодара машиной отправляются анализы. На 01.07.2019г. обследован 193 новорожденных Новокубанского района.

Н.С.Лидовская

тел./факс: 8(86195)41551

Н.В.Симанчева 3-28-83