**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Новокубанский район,

начальник финансового

управления администрации

муниципального образования

Новокубанский район

Е.В.Афонина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН МЕРОПРИТЯТИЙ**

(«дорожная карта»)

по содействию развития конкуренции и по развитию конкурентной среды в муниципальном образовании Новокубанский район

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Значение целевого показателя** |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Фактическая информация о ситуации на рынке и проблематика** | **Цель мероприятия** | **Целевой показатель** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Ответственный разработчик/ ответственный исполнитель** |  **Фактическое исполнение за 1 квартал 2018 года (причины выполнения/не выполнения)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Краснодарского края** |
| * 1. **Рынок услуг дошкольного образования**
 |
| 1.1.1 | Реализация мер, направленных на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в рамках полномочий органов местного самоуправления | В муниципальном образовании Новокубанский район функционируют 34 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, в которых обучаются и содержатся 3974 ребенка | Развитие сектора частных образовательных организаций | удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольного возраста образовательных организаций, процентов | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район | 1,5%1 учреждение (ИП Морозова М.Н.) , 60 детей |
| **1.2.Рынок услуг детского отдыха и оздоровления** |
| 1.2.1 | Повышение охвата детского отдыха и оздоровления детей через различные формы летней занятости.  | В муниципальном образовании Новокубанский район организованными формами оздоровления, а именно занятиями физической культурой и спортом в спортивных учреждениях района заняты 3084 детей или 31,9% от общего числа детей в возрасте от 4 до 17 лет. Необходимо увеличение числа занимающихся детей физической культурой и спортом. По линии министерства труда и социального развития Краснодарского края за период 2017 год, выделено 296 путевок, объем финансирования освоен. Для выполнения этой задачи необходимо строительство новых спортивных объектом и открытие новых групп по видам спорта. | Оздоровление детей и подростков муниципального образования Новокубанский район через занятия физической культурой и спортом | удельный вес численности детей и подростков спортивных учреждений района в общей численности детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет, процентов | 32 | 32,5 | 33 | 34 |  Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципаль-ного образования Новокубанский район | 3085 ребенка заняты в спортивных учреждениях район, что составляет 32,2%  |
| **1.3. Рынок медицинских услуг** |
| 1.3.1. | Информирование негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций о возможности и порядке участия в реализации территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новокубанском районе, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования | Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новокубанском районе на 2017г. составляет 478,8 млн.руб., с ростом в 14,0 млн.руб., или 0,03% 2016г.Доля средств обязательного медицинского страхования в общем объеме финансирования Территориальной программы составляет 79%. В реализации Территориальной программы на 2017г. принимают участие 2 медицинские организации, в т.ч. в Территориальной программе обязательного медицинского страхования – 2.  | включение негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций в реализациюТП ОМС | доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение ТП ОМС, процентов | - | - | - | 0,01 | МБУЗ ЦРБ Новокубанского района/ МБУЗ ЦРБ Новокубанского района, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края (по согласованию) | Учитывая, что доступ частных медицинских организаций в участии в ТП ОМС носит заявительный характер, участия частных медицинских организаций в ТП ОМС в 2018г. не планировалось |
| 1.3.2. | Организовать оказание патологоанатомических услуг | Патогистологические исследования для МБУЗ ЦРБ Новокубанского района выполняются по договору с ЛПУ г.Армавира.  | Получить лицензию на оказание медицинских услуг по гистологии | Число гистологических исследований | - | - | 3750 | 7500 | МБУЗ ЦРБ Новокубанского района  | Расчетная стоимость оборудования, необходимого для укомплектования патологоанатомического отделения в соответствии с порядками и стандартами оснащения составила 30,0 млн.руб. Финансовых средств на приобретение патологоанатомического оборудования в бюджете 2018г. не утверждено. |
| 1.3.3. | Организовать работу кабинета эндоскопической диагностики | МБУЗ ЦРБ Новокубанского района имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности по эндоскопии. Оборудование нового кабинета в соответствии с санитарно-эпидемиологичнескими требованиями позволит оказывать конкурентные услуги | Получить лицензию на оказание медицинских услуг по вакцинации в медицинских кабинетах школ | Число эндоскопических исследований | - | 400 | 800 | 1200 | МБУЗ ЦРБ Новокубанского района | В МБУЗ ЦРБ определено помещение для оборудования кабинета эндоскопической диагностики. Оформлены документы по его передаче в оперативное управление. Подготавливается схема помещения с расстановкой оборудования и для проведения согласования с Управлением Роспотребнадзора. Сделана заявка в МЗКК на приобретение эндоскопического оборудования. |
| **1.4. Рынок услуг дополнительного образования детей** |
| 1.4.1 | - Повышение качества предоставления услуг по дополнительному образованию детей через развитие всех направленностей дополнительного образования.- Активизировать популяризацию деятельности сети муниципальных организаций дополнительного образования через расширение сетевого взаимодействия.- Оказание методической помощи (при обращении) частным образовательным организациям дополнительного образования | Взаимодействие с отделом культуры и комитетом по физической культуре и спорту по организации дополнительного образования детей.В настоящее время в районе функционируют 2 дома детского творчества, 4 спортивных школы, музыкальная и художественная школы.Сеть учреждений дополнительного образования детей в муниципальном образовании Новокубанский район, подведомственных управлению образования составляет 4 образовательных учреждения. По состоянию на 13 апреля 2018 года в них занимается 3395 детей в возрасте от 5 до 18 лет:в городском поселении – 2276 человек;в сельских поселениях – 1119 человек.В многопрофильных учреждениях дополнительного образования детей занимается 1915 ребенка.В спортивных школах занимается 1480 детей.Проблематика: дефицит предложенных многопрофильными организациями дополнительного образования программ для старшеклассников. | Развитие частных/муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам | Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до18 лет, проживающих на территории Новокубанского района и получивших образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных/муниципальных организациях осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, человек | 8040 | 8100 | 8160 | 8400 | управление образования администрации муниципаль-ного образования Новокубанский район | 8100 человек, что составляет 75 %от числа детей в возрасте от 5 до 18 летСреднекраевой 2015 год – 66,5%2016 год – 70,9% |
| 1.5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 1.5.1 | Расширение услуг по оказанию психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Услуги по психолого-педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья оказывает психолого-медико-педагогическая комиссия (далее ПМПК или комиссия).За первый квартал 2018 года дано 324 консультаций в рамках компетенции.Комиссия работает с детьми, родителями, семьями и всеми педагогическими работниками образовательных учреждений района: дошкольными образовательными, общеобразовательными и коррекционными образовательными учреждениями.ПМПК работает постоянно, еженедельно проходят заседания комиссии обследовано 81 ребенок в возрасте от 0 до 18 лет. Для педагогов проведено 11 мероприятий различных форм и направлений: районные методические объединения/семинары/ мастер-классы из них:-4 для педагогов-психологов,-4 для социальных педагогов,-2 для учителей-логопедов,-1 круглый стол для педагогов и родителей.ПМПК участвует в организации и проведении конкурсов профессионального мастерства.Оказана методическая помощь 5 педагогам в оформлении по обобщению педагогического опыта, подготовке документов при аттестации.Специалисты ПМПК регулярно принимают участие в мероприятиях (конференции, симпозиумы, съезды, семинары, вебинары) различного уровня (всероссийского, краевого, зонального, муниципального).Постоянно публикуются статьи в районном методическом журнале «Педагогический вестник», а также на сайтах и в сетевых сообществах.Специалисты ПМПК ведут просветительскую работу участвуя в районных, зональных, школьных родительских собраниях, лекциях-беседах для обучающихся.Действует «Школа для родителей» - проведено 2 заседания.ПМПК тесно взаимодействует с МУЗ ЦРБ МО Новокубанский район, с Бюро медико-социальной экспертизой, с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования Новокубанский район, Управление по опеке и попечительству, вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Новокубанский район,Следственными органами (ОМВД, РОВД, ПДН). | Охват детей с ОВЗ по оказанию психолого-педагогического сопровождения, по отношению ко всем детям с ОВЗ | Увеличение охвата детей с ОВЗ услугами психолого-педагогического сопровождения процентов | 87 | 89 | 92 | 100 | управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район | 87% детей в ОВЗ охвачено услугами психолого-педагогического сопровождения. |
| 1.6. Рынок услуг социального обслуживания населения |
| 1.6.1. | Взаимодействие с органами социальной защиты населения по предоставлению услуг населению социальной направленности | взаимодействие с организациями социального обслуживания подведомственным министерству труда и социального развития Краснодарского края  | информирование граждан о деятельности органов социальной защиты и организаций социального обслуживания подведомственным им | размещение информации на информационных стендах, на официальном сайте муниципального образования Новокубанский район, в средствах массовой информации, количество информационных материалов | 10 | 10 | 10 | 10 | отдел по социальным вопросам администрации МО Новокубанский район | Выполнено,информация размещена на сайте:<http://novokubanskiy.ru/sotsialnaya-zashchita-naseleniya>Работает телефон горячей линии 8(86195)30155 |
| 1.6.2. | Оказание консультационной поддержки некоторым категориям граждан  | разъяснение порядка оказания муниципальной поддержки несовершеннолетним, пенсионерам, гражданам с ограниченными возможностями, семьям с детьми, малообеспеченным и льготным категориям граждан. | информирование граждан Новокубанского района о возможности получения муниципальной поддержки | Информирование граждан о получении муниципальной поддержки, человек | 90 | 90 | 90 | 90 | отдел по социальным вопросам администрации МО Новокубанский район | Выполнено,информация размещена на сайте:<http://novokubanskiy.ru/sotsialnaya-zashchita-naseleniya>Работает телефон горячей линии 8(86195)30155 |
| 1.7. Рынок услуг в сфере культуры и молодёжного досуга |
| 1.7.1. | Реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в рамках реализации мероприятий АРТ- концепции развития художественного образования в Краснодарском крае (2008-2020 годы) | На рынке образовательных услуг в сфере культуры существуют услуги школ доп. образования и частных педагогов, обучение которых не всегда соответствуют образовательным стандартам  | Участие МАУДО ДМШ и МБУДО ДХШ в системе непрерывного профессионального образования, взаимодействие детских школ искусств с профессиональными образовательными организациями культуры | Рост контингента обучающихся в МАУДО ДМШ и МБУДО ДХШ | 658 | 663 | 669 | 676 | отдел культуры администрации МО Новокубанский район | 663 учащихся охвачены услугами школ доп.образования, целевой показатель выполняется в соответствии с муниципальным заданием |
| 1.7.2 | Проведение целенаправленной работы по выявлению и поддержке одарённых детей в рамках реализации мероприятий АРТ - концепции развития художественного образования в Краснодарском крае (2008-2020 годы) | Проведение работы по выявлению одаренных детей возможно только в образовательных учреждениях и учреждениях доп. Образования в отрасли культура | Повышение качества жизни детей путем создания условий для развития их творческих способностей, социализации, предоставление возможности саморазвитие через регулярные занятия творчеством | Количество присуждённых учащимся МАУДО ДМШ и МБУДО ДХШ стипендий, премий, грантов различного уровня | 30 | 31 | 32 | 32 | отдел культуры администрации МО Новокубанский район | Целевой показатель будет выполнен в соответствии с графиком проведения региональных, краевых и районных конкурсов профессионального мастерства учащихся ДМШ, ДХШ во 2-ом квартале по итогам окончания учебного года |
| 1.7.3 | Создание условий для творческой самореализации жителей Новокубанского района | В настоящее время муниципальные услуги в области культуры предоставляют только учреждения культуры | Вовлечение жителей Новокубанского района в создание и продвижение культурного продукта | Увеличение числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа (проценты) | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | отдел культуры администрации МО Новокубанский район | Целевой показатель в сравнении с 1 кварталом 2017 года выполнен на 0,2% |
| 1.7.4 | Формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения целевой поддержки творческих проектов | Создание и продвижение творческих культурных проектов на социально значимом рынке создают конкуренцию проектам других ведомств  | Разработка и реализация мероприятий направленных на улучшение качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры | Повышение уровня удовлетворённости населения Новокубанского района качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры (проценты) | 65 | 68 | 70 | 71 | отдел культуры администрации МО Новокубанский район | Целевой показатель выполняется в связи с целенаправленной работой по улучшению условий организации культурно-массовой деятельности путем укрепления материально-технической базы учреждений и реализацией творческих проектов |
| 1.7.5. | Оздоровление молодежи через различные формы туризма  | В муниципальном образовании Новокубанский район организованны формы оздоровления молодежи в возрасте от 14 до 17 лет и от 18 до 29 лет включительно, а именно занятиями физической культурой и спортом. В летний период работают 26 спортивных площадок по всему району. Ребята участвуют как в краевых форумах так и в муниципальных. Осуществляются однодневные и многодневные походы, велопоходы.  | Оздоровление молодежи муниципального образования Новокубанский район через различные формы туризма. | удельный вес численности молодёжи занимающейся различными формами туризма возрасте от 14 до 29 лет, 15% | 14 | 18 | 23 | 25 |  Отдел по молодежной политике администрации муниципаль-ного образования Новокубанский район | В мероприятиях по оздоровлению молодежи через различные виды туризма составило 194 человека |
| 1.8. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.8.1 | Осуществление муниципального жилищного контроля | На территории муниципального образования Новокубанский район 291 многоквартирный дом. Все дома находятся под управлением. Из которых под управлением управляющих компаний ООО «Астра», ООО «Лидер», ООО «Центральное», ООО УК «Кубань» находится 47 МКД, под управлением ТСЖ - 46 МКД, по непосредственным способ управления 198 МКД.На территории муниципального образования работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществляет:12 предприятий в сфере водоснабжения (МУП «Новокубанский городской водоканал», МУП «Новый путь», МУП «Советское МКХ», МКУП «Сельское хозяйство», МУП «Новый путь», МУП «Благоустройство», ООО «Коммунальщик» ГУП КК СВВ УК «Курганинский групповой водопровод»;ЗАО «Мичуринское», «П.Я.Штанько» АО фирма «Агрокомплекс» им.Н.И.Ткачева ,ЗАО КСП «Кубань» ,АО «Конный завод «Восход»)Протяженность водопроводных сетей составляет 678,1 км., в том числе в ветхом состоянии и нуждается в замене 220,3 км, что составляет 32%.В текущем году выполнена замена более 25 км водопровода, что составляет 3,7% от общей их протяженности. Проложен новый подводящий водопровод от х.Федоровского до х.Шефкоммуна -3,3 км.На территориях поселений расположено 68 артезианских скважин, 16 насосных станций II подъема воды.Центральным водоснабжением обеспечено 49 населенных пункта из 53.Услугой обеспечены 86 % жителей района.Услуги водоотведения (канализования) оказывает 3 предприятия:МУП «Новокубанский городской водоканал», МКУП «Сельское хозяйство», ФКП «Армавирская биофабрика»Протяженность канализационных сетей 78,4 км., из которых требуют капитального ремонта 48%, что составляет 61%. работает 2 очистных сооружения канализации. (МУП «Новокубанский городской водоканал и ФГУП «Армавирская биофабрика»).Выполнены работы по капитальному ремонту канализационных сетей 1,7 км., что составляет 2 %. Проведен капитальный ремонт 2 аэротенков на очистных сооружения г.Новокубанска замена устаревший плитки на новые аэрационные трубы., 4 предприятия в сфере теплоснабжения.Услуги по теплоснабжению оказывает 4 предприятия:(МУП «Тепловое хозяйство», ЗАО «Новокубанское», ЗАО «Кристалл-2», ФКП «Армавирская биофабрика»);125 МКД отапливаются от ЦО;В муниципальном образовании Новокубанский район имеется 56 котельных из которых 38 котельных мощностью свыше 100 кВт, в т.ч. 19 котельных – МУП «Тепловое хозяйство» (на газовом топливе);9 котельных – учреждения образования (на газовом топливе)4 котельных – объектов здравоохранения (1 на твердом топливе)3 котельных - объектов культуры (на газовом топливе)3 котельных - ведомственные (на газовом топливе)18 топочных мощностью до 100 кВт, установленных в учреждениях образования (3 на твёрдом топливе, 5 от электричества, 20 на газовом топливе).  50 км. теплотрассы из которых в ветхом состоянии 0,7 км (1,4%), Теплоснабжающим предприятием были выполнены работы по замене 3,5 км теплосетей в г.Новокубанске и п.Глубоком, что составляет 7 % от общей протяженности., 2 предприятия в сфере электроснабжения АО «НЭСК-электросети» «Новокубанскэлектросеть»Общие объемные показатели энергохозяйства:- протяженность ВЛ 10кВ – 89,16 кмВЛ 0,4кв – 256,82 кмКЛ 10кВ – 2,34 кмКЛ 0,4кВ – 5,3 км - количество ТП 10/04 кВ: муниципальных – 88 шт; потребительских – 51 шт. Все объекты электроснабжения соответствуют их категорийности. План капитального ремонта электрохозяйства выполняется ежемесячно, согласно утвержденному годовому плану капитальных и текущих ремонтов. Поврежденного электротехнического оборудования (ТП, КЛ, ВЛ) – нет.Техническое состояние кабельных и воздушных линий электропередач – удовлетворительное. **1 предприятие в сфере газоснабжения.** Новокубанский район газифицирован на 82%. АО «Новокубанскрайгаз» объектов:- наружных газопроводов – 576,2 км,- подземных газопроводов 597,6 км.- ГРП и ШРП 123 шт.Крупными предприятиями оказывающие услуги населению являются АО «НЭСК», ПАО «Кубаньэнерго», МУП «Новокубанский городской водоканал», МУП «Тепловые сети, АО «Новокубанскрайгаз». | Повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем | Повышение эффективности исполнения жилищного законодательства на территории муниципального образования Новокубанский район | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Новокубанскийрайон  | Администрацией муниципального образования Новокубанский район принято постановление № 312 от 15.04.2016 г. «Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Новокубанский район», согласно которому муниципальный контроль осуществляется отделом строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы.  |
| 1.8.2. | Обеспечение работы «горячей линии», а также формы обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг населению | Наличие «горячей телефонной линии», а также электронной формы обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъемки) | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Новокубанскийрайон | В отделе ЖКХ, транспорта, связи создана «Горячая линия». Информация размещена на сайте<http://novokubanskiy.ru/questions/>Также имеется возможность обратной связи с прикреплением файлов фото- и видеосъемки. |
| 1.8.3. | Организация работы по размещению информации в сети «Интернет» предприятиями отрасли жилищно-коммунального хозяйства Новокубанского района в соответствии с Федеральным законом от 211 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | Обеспечение информационной открытости отрасли жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Новокубанский район | Объем информации в сети «Интернет», раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства Новокубанского района, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Новокубанскийрайон | Администрацией муниципального образования Новокубанский район доведена информация до руководителей предприятий отрасли ЖКХ о необходимости регистрации в государственной информационной системе ЖКХ. В настоящее время в ГИС ЖКХ зарегистрированы все предприятия отрасли ЖКХ, расположенные на территории муниципального образования. |
| **1.9. Розничная торговля** |
| 1.9.1. | Взаимодействие отдела потребительской сферы администрации муниципального образования Новокубанский район с администрациями городского и сельских поселений Новокубанского района по увеличению количества ярмарок на территории муниципального образования Новокубанский район | Потребительская сфера Новокубанского района представлена около 800 объектами, из них:За 1 квартал 2018 года года введено в эксплуатацию 1 объект потребительской сфер, общей площадью 20,9 кв.м. С целью полного удовлетворения потребностей населения района в обеспечении продукцией краевых сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечения сбыта продукции выращенной в ЛПХ и КФХ района, на территории муниципального образования Новокубанский район постоянно проводятся сельскохозяйственные и универсальные ярмарки, ярмарки «Выходного дня»Организованы «Социальные ряды» в разных микрорайонах города, для реализации излишков сельхозпродукции ЛПХ на 40 мест.На ярмарке «Выходного дня» в г. Новокубанске организован социальный ряд на 60 мест для ЛПХ. Так же на территории муниципального образования Новокубанский район организованы 1 «Придорожная ярмарка». На постоянной основе проводится консультирование граждан, по вопросам защиты прав потребителей, соблюдения требований законодательства в сфере торговли.Проводятся семинары для хозяйствующих субъектов потребительской сферы по вопросам: Изменение законодательства в сфере продажи продовольственных товаров, требования Технических регламентов таможенного союза.С начала 2018 года проведено 3 семинаров, в которых приняли участие более 90 человек. | обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках (в том числе посредством создания логистической инфраструктуры для организации торговли) | доля оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли, процентов | 10,7 | 13,7 | 15,2 | 18,9 | Отдел потребительской сферы администрации муниципального образования Новокубанский район, администрации городского и сельских поселений |  Доля оборота розничной торговли 13,2 |
| 1.9.2. | Взаимодействие (методические рекомендации, аналитические материалы) с органами местного самоуправления по развитию формата розничной торговли «магазин у дома» | обеспечение возможности населения покупать продукцию в магазинах шаговой доступности (магазинах у дома) | доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота розничной торговли по формам торговли (в фактически действовавших ценах) на территории муниципального образования Новокубанский район от общего оборота розничной торговли на территории муниципального образования Новокубанский район, процентов | 10 | 12 | 14 | 16 | Отдел потребительской сферы администрации муниципального образования Новокубанский район, администрации городского и сельских поселений | Доля оборота магазинов шаговой доступности 10,9 |
| 1.9.3 | Увеличение количества нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности (по предложениям поселений), в том числе в отдаленных пунктах района | Деятельность ярмарок и нестационарных торговых объектов обеспечивает направлена на поддержку населения с небольшим уровнем дохода, а также на поддержку краевых сельхозтоваропроизводителей, в том числе ЛПХ, КФХ,обеспечивает удобство населения  | Количество нестационарных торговых объектов, ед | 160 | 170 | 175 | 180 | Отдел потребительской сферы администрации муниципального образования Новокубанский район/ администрации городского и сельских поселений | количество нестационарных торговых объектов 165 |
| 1.9.4. | Взаимодействие (методические рекомендации, аналитические материалы) с органами местного самоуправления по развитию формата розничной торговли «Фермерские лавки» | в настоящее время получены методические рекомендации от департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края о формате работе и брендирования «Фермерских двориков», в связи с чем прорабатывается вопрос о необходимости и возможности открытия «Фермерских двориков» на территориях поселениях в соответствии с методическими рекомендациями | Поддержка краевых сельхозтоваропроизводителей, в том числе ЛПХ, КФХ | Количество открытых торговых объектов, «Фермерские лавки», единиц | - | 1 | 1 | 1 | Отдел потребительской сферы администрации муниципального образования Новокубанский район, администрации городского и сельских поселений | 0 |
| 1.9.5 | Мероприятия, направленные на соблюдение рекомендованной торговой наценки на социально-значимые продукты питания, работа телефона «горячей линии» по вопросам необоснованного роста цен, не соблюдению торговой наценки на социально-значимые продукты питания | На постоянной основе проводятся еженедельный мониторинг цен на социально значимые продукты питания в поселениях, с последующим предоставлением информации в департамент РЭК и тарифов КК. В ходе мониторингов цен объектов розничной торговли на постоянной основе проводится консультирование руководителей объектов розничной торговли по вопросу необходимости соблюдения рекомендованной максимальной торговой наценки.Все эти меры влияют на формирование цен, ассортимент реализуемых товаров. В отделе потребительской сферы работает телефон «горячей линии» (4-16-07), по которому жители и гости района могут позвонить как по фактам необоснованного роста цен на продукты питания, так и по нарушением законодательства в сфере защиты прав потребителей. Информация о рекомендованных ценах на ярмарках «Выходного дня» размещается еженедельно на официальном сайте администрации муниципального образования Новкубанский район. | Соблюдение максимальной 10 % торговой наценки на социально-значимые продукты питания | Охват объектов розничной торговли в процессе мониторинга, единиц | 180 | 190 | 200 | 210 | Отдел потребительской сферы администрации муниципального образования Новокубанский район/ Отдел потребительской сферы администрации муниципального образования Новокубанский район, администрации городского и сельских поселений | Охват объектов розничной торговли в процессе мониторинга, единиц 60 |
| **1.10. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом** |
| 1.10.1. | Заключение договоров на право осуществления регулярных пассажирских перевозок с индивидуальными предприятиями и организациями негосударственных (немуниципальных) форм собственности | В 2014 году были заключены договора на перевозку пассажиров с ООО «АВТОЛАЙН» и ИП Хатуовым З.И. срок действия договоров в соответствии с 193-КЗ 7 лет, окончание действия договоров 15.12.2021г. | Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом | Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Новокубанский район | выполнено |
| 1.10.2 | Открытие нового городского автобусного маршрута №8 «мкр.Возрождение – ост.ДЭУ» | В декабре 2017 года запланировано открытие нового автобусного маршрута, в целях мониторинга пассажиропотока заключение договора с ООО «АВТОЛАЙН» без проведения конкурса сроком до 90 дней.  | Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом | Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, процентов | 100 | - | - | - | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Новокубанский район | Открыт новый городской автобусный маршрут №8 «мкр.Возрождение – ост.ДЭУ» |
| 1.11. Рынок услуг связи |
| 1.11.1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | На территории Новокубанского района услуги широкополосного доступа к сети «Интернет» оказывают 4 оператора мобильной связи: «МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле2» и 1 оператор проводного доступа к сети интернет ПАО «Ростелеком»  | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи, процентов | 75,6 | 77,7 | 86,9 | 90 | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Новокубанский район район | Показатель выполнен на 75,6%, общее количество домохозяйств в районе 27200. |
| **Раздел 2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках** |
| **2.1. Рынок сельскохозяйственной продукции (овощной и плодово-ягодной продукции, продукции животноводства)** |
| 2.1.2 | Проведение информационно-консультационных мероприятий государственными и муниципальными консультационными центрами  | Сегодня инфраструктура поддержки представлена Центром поддержки предпринимательства инвестиционного сопровождения, который начал свою работу 01.06.2017года. Определен перечень бесплатных услуг:Задача Центра поддержки предпринимательства в муниципалитете состоит в создании благоприятных условий для эффективной деятельности предпринимательских структур Новокубанского района путем развития финансовых и нефинансовых инструментов поддержки и их результативного применения.Взяв за основу направления деятельности краевого ЦПП, мы разработали основные направления деятельности для нашего центра: - финансовое сопровождение деятельности субъектов МСП;-маркетинговое сопровождение;-юридическое консультирование;-предоставление информации о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов;-организация мероприятий (семинаров, «круглых столов», конференций, бизнес-миссий);-сопровождение реализуемых инвестиционных проектов | повышение уровня информированности о мерах и формах государственной поддержки индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств | количество консультационных услуг, единицколичество индивидуальных предпринимателей и КФХ, которым оказана поддержка в виде субсидий, единиц | 2279 | 42012 | 44015 | 46018 | МБУ ИКЦ «Новокубанский»/ МБУ ИКЦ «Новокубанский», администрации городского и сельских поселений Новокубанского района.управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Новокубанский район | В среднем в месяц 37 консультаций по различным направлениям)Выполнено на сумму 5366,0 тыс.руб. |
| 2.1.3. | Сопровождение реализуемых инвестиционных проектов, оказание практической организационной и информационной помощи субъектам агропромышленного комплекса в вопросах касающихся инвестиционной деятельности, с целью привлечения инвестиций в экономику Новокубанского района | В 2017 году реализуется инвестиционный проект по строительству молокоперерабатывающего завода с мощностью 80 тыс. литров в смену, с запуском производства в первой половине 2018 года (ООО «Новокубанский молочный комбинат»)В 2018 году планируется реализация инвестиционного проекта по закладке фруктового сада со строительством фруктохранилища (ИП глава КФХ Кунегин О.С.)В 2018 году планируется реализация проекта по строительству тепличного комплекса (ИП глава КФХ Иванян Х.Л. 5000 кв.м)В 2019 году планируется реализация инвестиционного проекта по закладке яблоневого сада интенсивного типа на площади 154 га (первая очередь).Так же в 2019 году планируется реализация проекта по строительству тепличного комплекса, площадью 5 га (ИП глава КФХ Иванян С.Л.).В 2020 году году планируется реализация инвестиционного проекта по закладке яблоневого сада интенсивного типа, площадью 146 га (вторая очередь) ООО «Южная плодоовощная компания».ИП глава КФХ Иванян С.Л. закладка сада, площадью 5 га | Увеличение количества крупных товаропроизводителей на рынке сельхозпродукции | количество реализованных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации МО Новокубанский район | По состоянию на 01.04.2018 года инвестор ООО «Новокубанский молочный комбинат»: Закуплено необходимое оборудование, ведутся частично пуско-наладочные работы, ведется реконструкция здания конторы. Запуск производства планируется на второе полугодие 2018 годаИнвестор ИП глава КФХ Кунегин О.С.:Воспроизведена высадка саженцев первой очереди на площади 16 га , построено фруктохранилще. Высадка саженцев второй очереди 17 га будет произведена осенью 2018 году. Инвестор ООО «Южная плодоовощная компания»:Пробурена скважина, установлен накопительный бассейн и разведено капельное орошение.Построено ограждение по всему периметру участка, ведутся подготовительные работы по созданию системы орошения. Весной 2018 года планируется высадка саженцев |
| 2.1.3. Рынок овощной и плодово-ягодной продукции |
| 2.1.3.1 | Стимулирование строительства сельскохозяйственных центров и заготовительно-распределительных пунктов | В 2018 году в рамках государственной программы «поддержка начинающих кооперативов» планируется создание логистического центра (Гончаров Александр Викторович)В 2019 году строительство логистического центра для хранения с/х продукции ИП глава КФХ Кунегин О.С.Подготовлена инвестиционная площадка, площадью 5 га в х. Большевик и включена в Единый реестр инвестиционных предложений Краснодарского края (под строительство логистического центра, с планируемым предоставлением земельного участка до 2020 года). | Сбыт сельскохозяй-ственной продукции и сырья, произведенных малыми формами хозяйствования, обеспечение сырьем предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Краснодарского края | количество действующих оптово-распределительных центров и заготовительных пунктов, единиц | - | 2 | 2 | 2 | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации МО Новокубанский район | В 1 кв 2018 года МСХ Краснодарского края прием заявок на участие в государственной программе «Поддержка начинающих кооперативов» не проводило. В 2018 году планируется создание кооператива СПССК «Возрождение» председатель Гонтарев В.В., данный кооператив будет участвовать в государственной программе «Поддержка начинающих кооперативов» по направлению молочное скотоводство. |
| 2.1.3.2 | Стимулирование строительства прогрессивных тепличных комплексов малыми формами хозяйствования | В настоящее время в районе построено 236,9 тыс. кв. м. теплиц, в том числе за в 2017 года было построено 70,9 тыс. кв. м. теплиц (1 кв- 25 тыс.кв.м, 2 кв- 11 тыс.кв., в 3 кв – 11,2 тыс.кв.м. 4 кв. – 23,7). | круглогодичноеобеспечениенаселениявысококачественной и разнообразной продукцией | площадьсубсидируемых теплиц, тысяч квадратных метров | 23,70 | 26,0 | 29,9 | 32,9 | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации МО Новокубанский район | В 1 кв 2018 года субсидии на строительство теплиц не выплачивались. Выплата данного вида государственной поддержки планируется на 26 апреля 2018 года.  |
| 2.1.3.3 | Закладка многолетних фруктовых садов, выращивание ягод (увеличение доли земельных участков под выращивание плодово-ягодной продукции) | Основная доля предпринимателей приходится на оптово-розничную торговлю, что ограничивает развитие экономики района в сфере малого бизнеса. Необходима диверсификация и вовлечение (переориентирование) малого бизнеса в производство продукцииВ 2020 году будет произведена закладка яблоневого сада (вторая очередь) на площади 146 га.В 2018-2019 годах «Закладка фруктовых и косточковых садов» ООО КХ «Агрос» | Развитие малых форм предпринимательства в сельскохозяйственном производстве | Площадь земельных участков под закладки садов, выращивание ягод, тысяч квадратных метров | 160 | 170 | 250 | 350 | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации МО Новокубанский район | Ведется реализация следующих инвестиционных проектов: «Яблоневый сад интенсивного типа», площадью 154 га (первая очередь);«Закладка фруктового сада и строительство фруктохранилища, площадью 80 га в Прочноокопском поселении;«Закладка фруктового сада и строительство теплиц», площадью 10 га в п.Глубокий;«Закладка фруктовых и косточковых садов» в Новосельском сельском поселении;«Яблоневый сад интенсивного типа», площадью 146 га (втораяочередь) |
| 2.1.4. Рынок животноводческой продукции |
| 2.1.4.1 | Стимулирование приобретения крупного и мелкого рогатого скота малыми формами хозяйствованияСтимулирование приобретения крупного и мелкого рогатого скота малыми формами хозяйствования | В 2017 году МФХ на возмещение части затрат на производство реализуемого молока выплачено субсидий за реализацию 1452,36 тыс.тонн на сумму 2904,72 тыс.рубСубсидии на возмещение части затрат на производство реализуемого мяса с/х животных выплачено субсидий за реализацию 70,7 тыс.тонн мяса на сумму 353,65 тыс.руб. Все выделенные денежные средства освоены в полном объеме | увеличениепроизводстваживотноводческойпродукции | объем производства субсидируемого молока, тысяч тонн | 1452,36 | 1600,0 | 1837,24 | 2021,0 | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации МО Новокубанский район | В 1 кв 2018 года субсидии на строительство теплиц не выплачивались. Выплата данного вида государственной поддержки планируется на 26 апреля 2018 года. Прием документов в МСХ Краснодарского края для получения данного вида субсидий будет проводится с 16.04.2018 года |
| увеличениепроизводстваживотноводческойпродукции | объем производства субсидируемого мяса, тысяч тонн | 70,7 | 120,2 | 135,3 | 155,5 |
| 2.1.4.2 | Стимулирование строительства, реконструкции животноводческих комплексов | **ЗАО КСП «Хуторок**» на ферме ремонтных телок начал строительство типового санпропускника (душевые, прачечная). На всех МТФ сделали бетонное покрытие в навозохранилищах, бетонные подъезды к кормушкам в телятниках (профилакториях). На МТФ № 1 перекрыли крыши на всех сенохранилищах. На МТФ № 3 сделали автоматизированную подачу патоки в миксеры. Оградили все фермы колючей проволокой, провели модернизацию всех типовых наливных дезбарьеров. Установили на всех фермах бетонные площадки под баки для хранения биологических отходов;- **ООО КХ «Участие»** начата реконструкция 2-х дойных корпусов под беспривязное групповое содержание телят старше 3-х месяцев;- **на п-е им. П.Я. Штанько «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева»** закончено строительство на ферме ремонтных телок типовых санпропускников. - **АО «Конный завод** «Восход» начато строительство 2-ой очереди родильного отделения на МТФ №1 и корпуса под содержание ремонтных телок;- **ЗАО им.Мичурина** достроили корпус для содержания телят старше 3-х месяцев на МТФ №1, закончена реконструкция на ферме ремонтных телок на ферме №4;- **ОАО ОПХ ПЗ** «Ленинский путь» установил площадку для круглогодичного содержания телят в 100 индивидуальных пластиковых домиках до 3-х месяцев и 10 клеток старше 3-х месяцев (холодный метод выращивания телят).В 2018 году главой **КФХ «Деревянко В.И**.» Глава КФХ Деревянко А.В. планируется создание семейной животноводческой фермы на 200 голов по направлению молочное скотоводство.**ИП глава КФХ Гонтарева Л.Я.** планирует выкупить или взять в аренду с последующим выкупом СТФ расположенную в Ляпинском с/п, с.Камышеваха для выращивания КРС (молочное направление).ИП Лысенко Роман Юрьевич выкупивший у ОАО ОПХ ПЗ «Ленинский путь» ферму находящуюся в г.Новокубанске недалеко от автомобильного моста по дороге на мкр.КубНИИТиМ для дальнейшего строительства на данном объекте зернохранилища (2019 год)В 2017 году ИП Алешкин Виктор Анатольевич выкупил ферму в ООО «Новатор» в ст.Советской для дальнейшего разведения с/х птицы (2018/2019 год) | Увеличение количества крупных и средних товаропроизводителей на рынке | количество новых и (или) реконструированных животноводческих комлексов ежегодно (единиц) | 6 | 5 | 8 | 5 | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации МО Новокубанский район | **ИП глава КФХ Гонтарева Л.Я.**  выкупила СТФ расположенную в Ляпинском с/п, с.Камышеваха для выращивания КРС (молочное направление). |
| 2.1.4.3 | Стимулирование развития животноводства малыми формами хозяйствования путем предоставления грантов | Для участия в государственной программе «Начинающий фермер».В 2017 году для участия в данной программе подали заявки 2 человека по направлению: овощеводство (ИП глава КФХ Мхитарян К.Г), птицеводство (ИП глава КФХ Лышенко Г.Н.). Сумма гранта в 2017 году составит 1500 тыс.руб.В 2018 году планируют участвовать в государственной программе «Начинающий фермер» :ИП глава КФХ Корнышева Л.В., ИП глава КФХ Нуцалов Н.А. по направлению молочное скотоводство; в программе «Семейные животноводческие фермы» планирует принять участие КФХ «Деревянко В.И.» молочное скотоводство;в 2019 в программе начинающий фермер»: Иванян В.А-овощеводство, Свиридова И.А.- мясное скотоводство, , Сулашвили В.В.-птицеводство; в программе «Семейные животноводческие фермы» планирует принять участие Скрипко Е.В.-молочное скотоводство | обеспечение доступа на рыноктоваропроизводителей малых форм хозяйствования | количество грантов, выданных на развитие семейным животноводческим фермам и начинающим фермерам, единиц | 2 | 3 | 4 | - | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации МО Новокубанский район | В 1 кв 2018 года МСХ Краснодарского края прием заявок на участие в государственной программе «Начинающий фермер» и программе «Семейные животноводческие фермы» не проводило.Прием заявок планируется на II полугодие 2018 года. Претендентами на участие в государственной программе «Начинающий фермер» от Новокубанского р-на являются: ИП глава КФХ Выходцева Н.И. (кролиководство), ИП глава КФХ Дьяков Ю.Н (растениеводство), ИП глава КФХ Нуцалов Н.А. (молочное скотоводство). По программе «Семейные животноводческие фермы» претендентами являются : ИП глава КФХ Скрипко Е.В. (молочное скотоводство), КФХ Деревянко В.И. (молочное скотоводство). |
| 2.1.4.4 | Проведение инвентаризации неиспользуемых имущественных комплексов, в том числе в сельскохозяйственных предприятий и организаций (крупных и средних) находящиеся на территории муниципального образования Новокубанский район | Наличие неиспользуемых имущественных комплексов у действующих организаций и предприятий | Вовлечение в экономику района не задействованных коммерческих объектов | Формирование инвестиционных предложений по неиспользуемым коммерческим объектам с целью поиска потенциальных инвесторов, единиц | 2 | 2 | 2 | 3 | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации МО Новокубанский район;Отдел экономики администрации МО Новокубанский район | После инвентаризации, сформированы 5 объектов ФГУП «РосНИИтим» для предоставления инвесторам, 2 Га ИП Башарин под промышленный объект. |
| 2.1.5. Рынок рыбной продукции |
| 2.1.5.1 | Проведение комплексного анализа рынка рыбы и рыбной продукции Новокубанского района, в том числе:определение объемов производства и емкости рынка рыбы и рыбной продукции в Новокубанском районе; Разработка и утверждение концепции создания живорыбных рынков и организации торговых точек | На территории района на сегодняшний день выращиванием товарной рыбы занимаются 15 водопользователей на площади 230,68 га. За  2017 год ими выращено 117,86 тонн рыбы.Весной 2017 года рыбопользователями закуплено и выпущено в водоемы 32 тыс. рыбопосадочного материала (малька). Специалистами УСХ постоянно ведется консультативная работа с пользователями рыбоводных участков по вопросам разведения, содержания и выращивания объектов аквакультуры. И ежеквартально собирается информация от рыбопользователей района по форме № ПР (аквакультура) выращивание; форма № РППР (аквакультура) реализация. | обеспечение доступа на рыноктоваропроизводителей малых форм хозяйствования | объем производства рыбной продукции в Новокубанском районе  | 85 | 100 | 115,5 | 133 | управление сельского хозяйства и продовольствия администрации МО Новокубанский район | За 1 кв 2018 года 15 рыбопользователями Новокубанского района было выращено 35,64 тн рыбы. |
| 2.1.5.2 | Количество торговых мест на розничных рынках (ярмарках), предоставленных для реализации рыбной продукции | В Новокубанском районе на рынках розничной торговли, ярмарках для реализации рыбной продукции по состоянию на 01.01.2018 года представлено 22 торговых места. | обеспечение доступа на рыноктоваропроизводителей малых форм хозяйствования | Количество торговых мест, прямой подсчет | 22 | 24 | 26 | 28 | управление сельского хозяйства и продовольствия администрации МО Новокубанский район | В 1 кв 2018 года на рынках розничной торговли, ярмарках для реализации рыбной продукции было предоставлено 23 торговых места. |
| **2.2. Рынок бытовых услуг** |
| 2.2.1 | Проведение мероприятий, направленных на развитие сферы бытовых услуг населению Новокубанский района, в том числе по легализации хозяйствующих субъектов оказывающих бытовые услуги населению без государственной регистрации  | В сфере бытового обслуживания населения муниципального образования Новокубанский район осуществляют свою деятельность 86 предприятий бытового обслуживания населения (120 индивидуальных предпринимателей). Выездным обслуживанием охвачено 50 сельских населенных пункта Новокубанского района. На постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по легализации в сфере бытового обслуживания населения. С начала 2018 года легализировано 1 человек, который перешел в категорию ИП. На постоянной основе предприниматели Новокубанского района принимают участие в краевых конкурсах профессионального мастерства, выставках, обучающих семинарах, где неоднократно занимают призовые места. | Обеспечение условий деятельности хозяйствующих субъектов на рынке бытовых услуг | Количество хозяйствующих субъектов в сфере бытового обслуживания на территории Новокубанского района, ед. | 120 | 122 | 125 | 127 | Отдел потребительской сферы администрации муниципального образования Новокубанский район/городского и сельских поселений | 120 |
| 2.2.2 | Содействие в организации выездного обслуживания хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере бытового обслуживания, жителей малых и отдаленных населенных пунктов муниципального образования Новокубанский район | увеличение охвата населения муниципального образования Новокубанский район обслуживанием в сфере бытовых услуг | уровень охвата населенных пунктов муниципального образования Новокубанский район выездным обслуживанием в сфере бытовых услуг, процентов | 95 | 96 | 97 | 98 | Отдел потребительской сферы администрации муниципального образования Новокубанский район/ Отдел потребительской сферы администрации муниципального образования Новокубанский район, администрации городского и сельских поселений | 95,5 |
| **Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Новокубанском районе** |
| **3.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок** |
| 3.1.1. | [Методологическое сопровождение деятельности муниципальных заказчиков, координацию и регулирование деятельности которых осуществляют администрация муниципального образования Новокубанский район, по вопросам достижения целевых показателей посредством увеличения доли объема закупок товаров, работ и услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"](http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA&qurl=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F065%2F4961-2.php&c=13-1%3A235-1&r=1318515&fr=webhsm)[мониторинга таких закупок.](http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA&qurl=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F065%2F4961-2.php&c=13-1%3A235-1&r=1318515&fr=webhsm)  | развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства | доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 30 | 26 | 27 | 28 | Отдел закупок администрации муниципального образования Новокубанский район/ Муниципальные заказчики территориально расположенные в границах муниципального образования Новокубанский район (в части обеспечения достижения целевых показателей | В соответствии с ч.1 ст.30 44-ФЗ, Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов [совокупного годового объема закупок](http://base.garant.ru/70353464/1/#block_3166). По итогам 1 квартала 2018 года в МО Новокубанский район указанный объем составил 17% |
| 3.1.2 | Организация мероприятий по методическому сопровождению заказчиков по вопросам недопущения нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг | Информирование и привлечение большего числа участников конкурентных процедур при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, единицы | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | Отдел закупок администрации муниципального образования Новокубанский район/ Муниципальные заказчики территориально расположенные в границах муниципального образования Новокубанский район (в части обеспечения достижения целевых показателей | Показатель числа участников конкурентных процедур определении поставщиков при осуществлении закупок за 1 квартал 2018 года составил 2,5 единицы. Исполнение составило 113,6 %  |
| **3.2. Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Краснодарского края** |
| 3.2.1 | Размещение на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» информационных сообщений о реализации имущества муниципального образования Новокубанский район  | обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества муниципального образования Новокубанский район, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» | доля размещенных на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации опроведении торгов в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» информационных сообщений о реализации имущества муниципального образования Новокубанский район, в общем количестве подлежащих приватизации объектов в соответствии с утвержденной программой приватизации, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Новокубанский район / Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Новокубанский район | Значение целевого показателя исполнено в полном объеме. |
| 3.2.2 | Заключение концессионных соглашений в системе коммунальной инфраструктуры | Значительный моральный и физический износ систем коммунальной инфраструктуры, в которые необходимо значительное вложение финансовых ресурсов с целью их реновации (модернизации) | Привлечение инвестиций в экономику (сфера ЖКХ), обеспечение эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на условиях концессионных соглашений | Количество заключенных концессионных соглашений, шт. | - | 1 | 1 | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Новокубанский район;Администрации городского/сельских поселений | На 01.01.2018 год на территории МО действуют 8 концессионных соглашений в сфере ЖКХ (концессионер –МУП Тепловое хозяйство). В 2018 году планируется заключение соглашения по объекту водопроводных сетей (Прикубанское с/п), подписание которого не состоялось в 2017 году в связи с изменениями в законодательстве, меняющими порядок подготовки и заключения такого соглашения (ст.3 275-ФЗ от 03.06.2016, вступила в силу с 01.01.2017) . |
| 3.2.3 | Передача неиспользуемой государственной собственности Краснодарского края в муниципальную собственность Новокубанского района, с целью поиска потенциального инвестора | Неиспользование государственной коммерческой собственности на протяжении нескольких лет, что привело к физическому износу объектов недвижимости и в дальнейшем не пригодности их в использовании  | Вовлечение неиспользуемой государственной собственности в экономику района, включенных двух объектов в Единый реестр инвестиционных предложений Краснодарского края. Поиск инвестора и предоставление имущественного комплекса на условиях муниципально-частного партнерства | Передача в муниципальную собственность двух земельных участков с объектами недвижимости, единиц территорий | - | 2 | 0 | Департамент имущественных отношений Краснодарского края;Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края;Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Новокубанский район |  |
| 3.3. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства |
| 3.3.1 | Разработка административных регламентов: предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и предоставления муниципальной услугипо выдаче разрешений на ввод в объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства  | Создание условий максимального благоприятствования хозяйствующего субъектам при входе на рынок | Постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 25.08.2017 № 983 «Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования Новокубанский район по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»Постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 19.10.2017 № 1254 «Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования Новокубанский район по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального строительства» | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новокубанский район | Значение целевого показателя исполнено в полном объеме. |
| 3.3.2 | Сокращение срока предоставления услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) с 28 до 20 дней | В настоящее время предоставления услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) составляет до 28 дней | Сокращение сроков предоставление услуги | - | 20 | 20 | 20 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новокубанский район | Значение целевого показателя исполнено в полном объеме. |
| 3.3.3 | Увеличение доли предоставленных в электронном виде услуг по выдаче ГПЗУ в общем количестве предоставленных таких услуг, не менее 30 % | В настоящее время предоставление в электронном виде услуг по выдаче ГПЗУ составляет 0% | Предоставление услуг в электронном виде | - | 30 | 33 | 35 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новокубанский район | В настоящее время предоставление в электронном виде услуг по выдаче ГПЗУ составляет 10% |
| 3.3.4 | Увеличение доли услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных таких услуг, не менее 30% | В настоящее время предоставление в электронном виде услуг по выдаче разрешений на строительство 0% | Предоставление услуг в электронном виде | - | 30 | 33 | 35 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новокубанский район | В настоящее время предоставление в электронном виде услуг по выдаче разрешения на строительство составляет 15% |
| 3.3.5 | Увеличение доли услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных таких услуг, не менее 30 % | В настоящее время предоставление услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в МФЦ составляет 28% | Предоставление услуг в электронном виде | - | 30 | 33 | 35 | МАУ «МФЦ Новокубанский» |  |
| 3.3.6 | Сокращение предельного срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории до 18 дней | В настоящее время срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории составляет 20 дней | Сокращение сроков предоставления услуги | - | 18 | 18 | 18 | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Новокубанский район | Внесены изменения в административный регламент, согласно которым срок предоставления муниципальной услуги составляет 18 дней |
| 3.3.7 | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости до 12 дней | В настоящее время срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости в поселениях района составляет 18 дней | Сокращение сроков предоставления услуги | - | 12 | 12 | 12 | Органы местного самоуправления Новокубанского района | Выполнено |
| 3.3.8 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | В целях оперативного получения информации, необходимой для процесса постановки объекта недвижимости на кадастровый учет и (или) регистрации прав, необходимо обеспечить межведомственного взаимодействия посредством СМЭВ (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1123-р) | Количество сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие, 7 штук | - | 7 | 7 | 7 | Органы местного самоуправления Новокубанского района | Выполнено |
| 3.3.9 | Утверждение регламентов оказания муниципальных услуг по получению разрешений для получения ордера на проведение земляных работ во всех поселениях района | Необходимость оптимизировать процедуры муниципальных услуг по получению разрешений для получения ордера на проведение земляных работ  | Утверждение регламентов во всех поселениях района | - | 9 | 9 | 9 | Органы местного самоуправления Ново кубанского района | За 1 квартал 2018 года утверждено во всех поселениях, кроме Верхнекубанского |
| 3.4.Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально-ориентированных некоммерческих организаций |
| 3.4.1. | Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Поддержка общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие общественных инициатив по решению социальных проблем в Новокубанском районе и вовлечение граждан в эту деятельность. | Оказание муниципальной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, кол-во организацийНа территории муниципального образования Новокубанский район зарегистрировано 8  общественных организаций, наиболее активно участвующих в жизни муниципального образования Новокубанский район и осуществляющих свою деятельность в соответствии с уставами своих организаций:Новокубанская районная общественная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;Новокубанская районная организация Краснодарской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ);Общественная организация муниципального образования Новокубанский район «Добровольная народная дружина»;Новокубанская районная первичная общественная организация Союз «Чернобыль»;Общественная организация женщин Новокубанского района;Новокубанское районное казачье общество Лабинского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества;Краснодарская краевая организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового Красного Знамени Общество слепых»;Местное отделение общероссийской общественной организации «Союз армян России» Новокубанского района Краснодарского края. | 8 | 8 | 8 | 8 | Организационный отдел администрации муниципального образования Новокубанский район | По состоянию на I квартал 2018 года общественным организациям Новокубанского района выдано 25-27 % от общей суммы, так как денежные средства выдаются согласно графика, предоставленным общественными организациями. |
| **3.5. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров** |
| 3.5.1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования Новокубанский район | Выявление положений, вводящих избыточные административные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской деятельности или способствующих их введению, оказывающих негативное влияние на отрасли экономики муниципального образования Новокубанский район, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности  | Доля проектов нормативных правовых актов муниципального образования Новокубанский район, по которым была проведена оценка регулирующего воздействия в общем объеме проектов нормативных правовых актов муниципального образования Новокубанский район, подлежащих оценке регулирующего воздействия, процентов  | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел экономики администрации муниципального образования Новокубанский район/ Отдел экономики администрации муниципального образования Новокубанский район | 1 квартал – 0 |
| 3.5.2. | Проведение экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования Новокубанский район , затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности  | Выявление положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности  | Доля нормативных правовых актов муниципального образования Новокубанский район, по которым проведена экспертиза, в общем объеме нормативных правовых актов муниципального образования Новокубанский район, подлежащих экспертизе в соответствии с утвержденным планом проведения экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования Новокубанскийрайон на соответствующее полугодие, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел экономики администрации муниципального образования Новокубанский район/ Отдел экономики администрации муниципального образования Новокубанский район | За 1 квартал 2018 года выполнено (4) |
| 3.6.Обеспечение доступа к информации субъектов естественных монополий |
| 3.6.1 | Взаимодействие с субъектами естественных монополий по обеспечению в сети «Интернет» информации о свободных резервах трансформаторной мощности с отображением на географической карте ориентировочного места подключения к сетям территориальных сетевых организаций 110-35 кВ, информации, отображающей на географической карте ориентировочное место подключения к сетям газораспределительных станций, включая информацию о проектной мощности (пропускной способности) газораспределительной станций и наличии свободных резервов мощности и размере этих резервов | Получение равного доступа хозяйствующих субъектов к информации о местах технологических присоединений и свободных мощностях | Наличие информации в открытом доступе в сети «Интернет» | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Новокубанский район | http://novokubanskiy.ru/administratsiya/struktura-administratsii/strukturnye-podrazdeleniya/otdel-stroitelstva-transporta-i-zhilishchno-kommunalnoy-sfery/ |
| 3.10.Создание институциональной среды и инфраструктуры, способствующей внедрению инноваций |
| 3.10.1 | Создание центров молодежного инновационного творчества | Создание благоприятных условий для развития детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической, инновационной и производственных сферах. | Кол-во созданных инновационных центров на территории Новокубанского района, единиц | 1 | - | - | - | Новокубанский центр поддержки предпринимательства и инвестиционного сопровождения/ Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район | Соглашение подписано 31.10.2017г., заключены договора с компанией поставщиком. Открыт ЦМИТ «Изумруд» 25.12.2017 года. |
| 3.11. Стимулирование предпринимательских инициатив |
| 3.11.1. | Проведение мероприятий, совещаний, бизнес-тренингов, семинаров для субъектов предпринимательской деятельности, а также информации [об объектах инновационной инфраструктуры, инфраструктуры поддержки инновационных предприятий и о предприятиях, занимающихся инновационной деятельностью на территории Краснодарского края](http://invest-timregion.ru/ru/v-pom-predprin/informatsiya-ob-obektakh-innovatsionnoy-infrastruktury-infrastruktury-podderzhki-innovatsionnykh-pre/) | Стимулирование новых предпринимательских инициатив | Количество проведенных мероприятий, совещаний, конференций,, ед. | 12 | 14 | 16 | 18 | Отдел экономики администрации муниципального образования Новокубанский район/ МБУ ИКЦ «Новокубанский | В 1 квартале 2018 года проведено 2 Советапо предпринимательству при главе муниципального образования Новокубанский район (<https://invest-novokubansk.ru/ru/v-pom-predprin/inform-materialy/sovet-po-predprin/2018-ujl/>) и 1 бизнес-тренинг с предпринимателями Новокубанского р-на |
| **3.12. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи** |
| 3.12.1 | Методическое и информационное обеспечение организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеразвивающие программы технического и научно-технического творчества | Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | Открытие групп в учреждениях дополнительного образования по реализации дополнительных общеразвивающих программ технического и научно технического творчества | 6 | 10 | 12 | 15 | Управление образование администрации муниципального образования Новокубанский район | Открыт ЦМИТ «Изумруд» 25.12.2017 года. 1 квартал 2018 года проходят обучение 100 человек. В течении 2018 года осуществляют работу на базе МБУ ДО ДДТ г.Новокубанска 5 групп технической направленности.  |

Начальник отдела экономики

администрации муниципального образования

Новокубанский район Н.В.Филоненко

Исп. Головина Т.Н. тел./факс 88619531809