### От 28.06.2019 № 820

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 22 октября 2014 года № 1617 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район**

**«Обеспечение безопасности населения»**

В целях корректировки муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Обеспечение безопасности населения» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 22 октября 2014 года № 1617 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Обеспечение безопасности населения», изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 23 января 2019 года № 38 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 22 октября 2014 года № 1617 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Обеспечение безопасности населения» считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Новокубанский район С.Б.Гончарова.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования Новокубанский район.

Глава муниципального образования

### Новокубанский район А.В.Гомодин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Новокубанский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года №\_\_\_\_\_

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования Новокубанский район

от 22 октября 2014 года № 1617

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН «ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**муниципального образования Новокубанский район**

**«Обеспечение безопасности населения»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
| **Координатор муниципаль-ной**  **программы** | отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Новокубанский район | | | |
| **Координато-ры**  **подпрограмм** | отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Новокубанский район;  отдел по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Новокубанский район;  муниципальное казенное учреждение «Ситуационный центр муниципального образования Новокубанский район» | | | |
|  |  | | | |
| **Участники муниципаль-ной программы**  **Подпрограм-мы**  **муниципаль-ной программы**  **Ведомствен-ные целевые программы** | управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район;  муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательный отряд муниципального образования Новокубанский район»;  МБУЗ ЦРБ Новокубанского района;  отдел культуры администрации муниципального образования Новокубанский район;  отдел по молодежной политике администрации муниципального образования Новокубанский район;  отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Новокубанский район  Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, стихийных бедствий и их последствий»;  Подпрограмма «Пожарная безопасность»;  Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и терроризма»;  Подпрограмма «Построение (развитие) и внедрение аппаратно – программного комплекса «Безопасный город»;  Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика этнического экстремизма»  не предусмотрены | | | |
| **Цели муниципаль-ной программы** | предупреждение чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий;  снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;  совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в Новокубанском районе;  защита населения и территорий Новокубанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия коррупции в Новокубанском районе;  профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории Новокубанского района;  повышение безопасности населения Новокубанского района и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем создания технических и технологических условий для повышения  обоснованности, качества и скорости принятия управленческих решений;  обеспечение гармонизации межнациональных отношений;  поддержание стабильной общественно-политической обстановки и профилактики экстремизма на территории муниципального образования Новокубанский район, в частности, в сфере межнациональных отношений;  предотвращение этнических конфликтов | | | |
| **Задачи муниципаль-ной программы** | организация и осуществление на муниципальном уровне мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Новокубанского района, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности;  подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях;  сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера, своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера;  организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях локального и муниципального характера, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения;  финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;  создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера;  содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях локального и муниципального характера;  подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности;  создание, хранение, восполнение резерва материальных ресурсов Новокубанского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  повышение квалификации руководителей и председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям органов местного самоуправления и организаций, а также уполномоченных работников единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  переподготовка и повышение квалификации глав местных администраций, руководителей организаций, должностных лиц гражданской обороны, руководителей и работников органов, осуществляющих управление гражданской обороной;  пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности;  реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты объектов;  разработка и реализация мероприятий по внедрению современных информационных и коммуникационных технологий, систем комплексной безопасности, направленных на предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, причинения материального ущерба на социально значимых объектах Новокубанского района;  совершенствование системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Новокубанском районе;  развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений в Новокубанском районе;  повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;  совершенствование деятельности по обеспечению экономической безопасности района, созданию условий для интенсивного экономического развития;  привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению правопорядка;  содействие в решении проблем социальной защищенности сотрудников правоохранительных органов;  внедрение эффективных форм гражданских технологий противодействия угрозам терроризма и экстремизма в Новокубанском районе;  повышение инженерно-технической защищенности социально значимых объектов Новокубанского района;  информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории Новокубанского района;  развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Новокубанского района на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий;  внедрение новейших информационных и телекоммуникационных технологий для эффективного управления районом в условиях жесткого дефицита времени при высокой скорости развития чрезвычайных ситуаций;  укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия, обеспечение терпимости в межнациональных отношениях;  поддержка и распространение идей единства и межэтнического согласия;  профилактика межэтнических конфликтов на территории муниципального образования Новокубанский район | | | |
| **Перечень целевых показателей муниципаль-ной программы** | своевременное реагирование на вызов (обращение): количество поступивших вызовов (обращений)/ количество выполненных аварийно-спасательных работ;  оснащение техникой, оборудованием, снаряжением: количество требуемого оснащения/количество имеющегося в наличии;  своевременность получения информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;  своевременность оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;  количество спасенных, количество аварийно-спасательных работ;  снижение размера материального ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  объем восстановленного материального ущерба;  сокращение количества пожаров, число людей, спасенных на пожарах;  увеличение степени оснащенности противопожарным оборудованием;  обучение работников учреждений мерам пожарной безопасности;  сокращение объема материального ущерба от природных и техногенных катастроф в результате установки новой техники;  увеличение степени охвата новыми техническими средствами оповещения населения и организаций об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций;  доля защищенного населения, в общей численности населения, проживающего на территории Новокубанского района;  уровень преступности (количество преступлений, совершенных на 10 тысяч человек населения района;  количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния;  количество преступлений, совершенных несовершеннолетними;  количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах;  число сотрудников, замещающих должности участковых уполномоченных полиции, и членов их семей, обеспеченных жилыми помещениями на период выполнения сотрудниками обязанностей по указанной должности в отчетном финансовом году;  размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам охраны общественного порядка и борьбы с преступностью;  повышение уровня инженерно-технической защищенности социально значимых объектов;  снижение уровня тревожности населения района в отношении террористических актов;  снижение уровня тревожности населения района в отношении деятельности экстремистских организаций;  снижение количества преступлений, совершенных с использованием оружия и взрывных устройств;  снижение количества преступлений экстремистской направленности;  ввод в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов (далее - АПК) видеонаблюдения;  ввод в эксплуатацию АПК определения интенсивности и параметров движения транспортных средств;  ввод в эксплуатацию АПК комплексов идентификации транспортных средств;  ввод в эксплуатацию АПК комплексов экстренного вызова;  оснащение оборудованием ситуационного центра муниципального образования Новокубанский район;  доля жителей муниципального образования Новокубанский район, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности населения района (процент), уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (процент);  количество жителей района, охваченных мероприятиями по укреплению единства российской нации на территории муниципального образования Новокубанский район;  количество проведенных мероприятий по укреплению единства российской нации на территории муниципального образования Новокубанский район;  количество общественных объединений, привлеченных к реализации мероприятий по укреплению единства российской нации на территории муниципального образования Новокубанский район | | | |
| **Этапы и сроки реализации муниципаль-ной программы** | 2015-2022 годы | | | |
| **Объемы бюджетных ассигнований**  **муниципаль-ной программы** | Всего на 2015 – 2022 годы – 222 785 900 (двести двадцать два миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 38 916 700 (тридцать восемь миллионов девятьсот шестнадцать тысяч семьсот) рублей;  за счет средств бюджета муниципального образования Новокубанский район (далее – районного бюджета) – 175 980 200 (сто семьдесят пять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч двести) рублей;  за счет средств бюджета Краснодарского края – 7 890 000 (семь миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей,  в том числе по годам:  2015 год – 15 907 200 (пятнадцать миллионов девятьсот семь тысячи двести) рублей,  в том числе:  за счет средств поселений – 1 863 000 (один миллион восемьсот шестьдесят три тысячи) рублей;  за счет средств районного бюджета – 10 205 300 (десять миллионов двести пять тысяч триста) рублей;  за счет средств бюджета Краснодарского края – 3 838 900 (три миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей;  2016 год – 20 586 700 (двадцать миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей,  в том числе:  за счет средств поселений – 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей;  за счет средств районного бюджета – 18 180 100 (восемнадцать миллионов сто восемьдесят тысяч сто) рублей;  за счет средств бюджета Краснодарского края – 1 856 600 (один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей;  2017 год – 33 762 500 (тридцать три миллиона семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей,  в том числе: за счет средств поселений – 2 072 000 (два миллиона семьдесят две тысячи) рублей;  за счет средств районного бюджета – 31 190 500 (тридцать один миллион сто девяносто тысяч пятьсот) рублей,  за счет средств бюджета Краснодарского края – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;  2018 год – 40 434 400 (сорок миллионов четыреста тридцать четыре тысячи четыреста) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 2 850 000 (два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей;  за счет средств районного бюджета - 35 889 900 (тридцать пять миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот) рублей;  за счет бюджета Краснодарского края – 1 694 500 (один миллион шестьсот девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей;  2019 год – 38 834 700 (тридцать восемь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи семьсот) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 7 862 000 (семь миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи) рублей;  за счет средств районного бюджета – 30 972 000 (тридцать миллионов триста восемьдесят семь тысяч восемьсот) рублей;  2020 год – 29 053 000 (двадцать девять миллионов пятьдесят три тысячи) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 7 906 000 (семь миллионов девятьсот шесть тысяч) рублей;  за счет средств районного бюджета – 21 147 000 (двадцать один миллион сто сорок семь тысяч) рублей;  за счет бюджета Краснодарского края – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;  2021 год – 23 324 700 (двадцать три миллиона триста двадцать четыре тысячи семьсот) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 7 906 000 (семь миллионов девятьсот шесть тысяч) рублей;  за счет средств районного бюджета – 15 418 700 (пятнадцать миллионов четыреста восемнадцать тысяч семьсот) рублей;  2022 год – 20 882 700 (двадцать миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи семьсот) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 7 906 000 (семь миллионов девятьсот шесть тысяч) рублей;  за счет средств районного бюджета – 12 976 700 (двенадцать миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот) рублей;  в том числе по подпрограммам:  **1.** **«Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, стихийных бедствий и их последствий»** (приложение № 2 к муниципальной программе муниципального образования Новокубанский район «Обеспечение безопасности населения»)  Всего на 2015–2022 годы – 62 220 700 (шестьдесят два миллиона двести двадцать тысяч семьсот) рублей,  в том числе:  за счет средств поселений – 22 415 000 (двадцать два миллиона четыреста пятнадцать тысяч) рублей;  за счет средств районного бюджета – 37 949 100 (тридцать семь миллионов девятьсот сорок девять тысяч сто) рублей;  за счет средств бюджета Краснодарского края – 1 856 600 (один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей;  в том числе по годам:  2015 год – 2 642 200 (два миллиона шестьсот сорок две тысячи двести) рублей,  в том числе:  за счет средств поселений – 1 863 000 (один миллион восемьсот шестьдесят три тысячи) рублей;  за счет средств районного бюджета – 779 200 (семьсот семьдесят девять тысяч двести) рублей;  2016 год – 4 462 900 (четыре миллиона четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей;  за счет средств районного бюджета – 2 056 300 (два миллиона пятьдесят шесть тысяч триста) рублей;  за счет средств бюджета Краснодарского края – 1 856 600 (один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей;  2017 год – 7 813 700 (семь миллионов восемьсот тринадцать тысяч семьсот) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 2 072 000 (два миллиона семьдесят две тысячи) рублей;  за счет средств районного бюджета – 5 741 700 (пять миллионов семьсот сорок одна тысяча семьсот) рублей;  2018 год – 10 086 500 (десять миллионов восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 2 850 000 (два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей;  за счет средств районного бюджета – 7 236 500 (семь миллионов двести тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей;  2019 год – 9 665 500 (девять миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 3 872 000 (три миллиона восемьсот семьдесят две тысячи) рублей;  за счет средств районного бюджета – 5 793 500 (пять миллионов семьсот девяносто три тысячи пятьсот) рублей;  2020 год – 9 183 300 (девять миллионов сто восемьдесят три тысяч триста) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 3 736 000 (три миллиона семьсот тридцать шесть тысяч) рублей;  за счет средств районного бюджета – 5 747 300 (пять миллионов семьсот сорок семь тысяч триста) рублей;  2021 год – 9 183 300 (девять миллионов сто восемьдесят три тысяч триста) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 3 736 000 (три миллиона семьсот тридцать шесть тысяч) рублей;  за счет средств районного бюджета – 5 747 300 (пять миллионов семьсот сорок семь тысяч триста) рублей;  2022 год – 9 183 300 (девять миллионов сто восемьдесят три тысяч триста) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 3 736 000 (три миллиона семьсот тридцать шесть тысяч) рублей;  за счет средств районного бюджета – 5 747 300 (пять миллионов семьсот сорок семь тысяч триста) рублей.  **2.** **«Пожарная безопасность»** (приложение № 3 к муниципальной программе муниципального образования Новокубанский район «Обеспечение безопасности населения»)  Всего на 2015 – 2022 годы – 42 448 900 (сорок два миллиона четыреста сорок восемь тысяч девятьсот) рублей, в том числе по годам:  2015 год – 3 565 000 (три миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей за счет средств районного бюджета;  2016 год – 5 749 000 (пять миллионов семьсот сорок девять тысяч) рублей за счет средств районного бюджета;  2017 год – 8 305 900 (восемь миллионов триста пять тысяч девятьсот) рублей за счет средств районного бюджета;  2018 год – 7 396 900 (семь миллионов триста девяносто шесть тысяч девятьсот) рублей за счет средств районного бюджета;  2019 год – 6 869 300 (шесть миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч триста) рублей за счет средств районного бюджета;  2020 год – 4 785 400 (четыре миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч четыреста) рублей за счет средств районного бюджета;  2021 год – 2 981 500 (два миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей за счет средств районного бюджета;  2022 год – 2 795 900 (два миллиона семьсот девяносто пять тысяч девятьсот) рублей за счет средств районного бюджета.  **3. «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и терроризма»**  приложение № 4 к муниципальной программе муниципального образования Новокубанский район «Обеспечение безопасности населения»)  Всего на 2015–2022 годы – 71 648 200 (семьдесят один миллион шестьсот сорок восемь тысяч двести) рублей, в том числе:  за счет средств районного бюджета – 65 614 800 (шестьдесят пять миллионов шестьсот четырнадцать тысяч восемьсот) рублей;  за счет средств бюджета Краснодарского края – 6 033 400 (шесть миллионов тридцать три тысячи четыреста) рублей;  в том числе по годам:  2015 год – 6 109 000 (шесть миллионов сто девять тысяч) рублей, в том числе:  за счет средств районного бюджета – 2 270 100 (два миллиона двести семьдесят тысяч сто) рублей;  за счет средств бюджета Краснодарского края – 3 838 900 (три миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей;  2016 год – 6 037 400 (шесть миллионов тридцать семь тысяч четыреста) рублей за счет средств районного бюджета;  2017 год – 12 825 600 (двенадцать миллионов восемьсот двадцать пять тысяч шестьсот) рублей, в том числе:  за счет средств районного бюджета 12 325 600 (двенадцать миллионов триста двадцать пять тысяч шестьсот) рублей;  за счет средств бюджета Краснодарского края – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;  2018 год – 16 311 000 (шестнадцать миллионов триста одиннадцать тысяч) рублей, в том числе:  за счет средств районного бюджета 14 616 500 (четырнадцать миллионов шестьсот шестнадцать тысяч пятьсот) рублей;  за счет средств бюджета Краснодарского края – 1 694 500 (один миллион шестьсот девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей;  2019 год – 14 905 000 (четырнадцать миллионов девятьсот пять тысяч) рублей за счет средств районного бюджета;  2020 год – 8 521 800 (восемь миллионов пятьсот двадцать одна тысяча восемьсот) рублей за счет средств районного бюджета;  2021 год – 4 597 400 (четыре миллиона пятьсот девяносто семь тысяч четыреста) рублей за счет средств районного бюджета;  2022 год – 2 341 000 (два миллиона триста сорок одна тысяча) рублей за счет средств районного бюджета.  **4. «Построение (развитие) и внедрение аппаратно – программного комплекса «Безопасный город»**  (приложение № 5 к муниципальной программе муниципального образования Новокубанский район «Обеспечение безопасности населения»)  Всего на 2015 – 2022 годы – 46 117 100 (сорок шесть миллионов сто семнадцать тысяч сто) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 16 500 700 (шестнадцать миллионов пятьсот тысяч семьсот) рублей;  за счет средств районного бюджета – 29 378 400 (двадцать девять миллионов триста семьдесят восемь тысяч четыреста) рублей;  в том числе по годам:  2015 год – 3 541 000 (три миллиона пятьсот сорок одна тысяча) рублей за счет средств районного бюджета;  2016 год – 4 293 400 (четыре миллиона двести девяносто три тысячи четыреста) рублей за счет средств районного бюджета;  2017 год – 4 770 300 (четыре миллиона семьсот семьдесят тысяч триста) рублей за счет средств районного бюджета;  2018 год – 6 598 000 (шесть миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей за счет средств районного бюджета;  2019 год – 7 352 900 (семь миллионов триста пятьдесят две тысячи девятьсот) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 3 990 700 (три миллиона девятьсот девяносто тысяч семьсот) рублей;  за счет средств районного бюджета – 3 362 200 (три миллиона триста шестьдесят две тысячи двести) рублей.  2020 год – 6 520 500 (шесть миллионов пятьсот двадцать тысяч пятьсот) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 4 170 000 (четыре миллиона сто семьдесят тридцать тысяч) рублей;  за счет средств районного бюджета – 2 350 500 (два миллиона триста пятьдесят тысяч пятьсот) рублей;  2021 год – 6 520 500 (шесть миллионов пятьсот двадцать тысяч пятьсот) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 4 170 000 (четыре миллиона сто семьдесят тридцать тысяч) рублей;  за счет средств районного бюджета – 2 350 500 (два миллиона триста пятьдесят тысяч пятьсот) рублей;  2022 год – 6 520 500 (шесть миллионов пятьсот двадцать тысяч пятьсот) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 4 170 000 (четыре миллиона сто семьдесят тридцать тысяч) рублей;  за счет средств районного бюджета – 2 350 500 (два миллиона триста пятьдесят тысяч пятьсот) рублей.  **5. «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика этнического экстремизма»** (приложение № 6 к муниципальной программе муниципального образования Новокубанский район «Обеспечение безопасности населения»)  Всего на 2015 –2022 годы – 351 000 (триста пятьдесят одна тысяча) рублей за счет средств районного бюджета, в том числе:  2015 год – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;  2016 год – 44 000 (сорок четыре тысячи) рублей;  2017 год – 47 000 (сорок семь тысяч) рублей.  2018 год – 42 000 (сорок две тысячи) рублей;  2019 год – 42 000 (сорок две тысячи) рублей;  2020 год – 42 000 (сорок две тысячи) рублей;  2021 год – 42 000 (сорок две тысячи) рублей;  2022 год – 42 000 (сорок две тысячи) рублей. | | | |
|  | | |  |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития безопасности населения**

Одним из направлений реализации муниципальной программы является предупреждение развития и ликвидация последствий объектовых и муниципальных чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, оказание содействия муниципальным образованиям района в обеспечении защиты населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера.

В последнее время происходит усиление взаимовлияния природных и техногенных опасностей. Проблема их взаимодействия - одна из самых мало разработанных в мировой практике. Исключительно актуальна она и для Новокубанского района, поскольку здесь совмещено большое количество и природных и техногенных опасностей. В условиях сохранения высокого уровня угрозы природного и техногенного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития Новокубанского района одним из важных элементов обеспечения национальной безопасности России является повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.

Географическое и климатическое положение Новокубанского района, большая антропогенная нагрузка, наличие промышленных объектов, относящихся к потенциально опасным, существенно повышают риски возникновения на территории района чрезвычайных ситуаций и природного и техногенного характера, что влечет за собой не только экономический ущерб от аварий, катастроф, но и значительные человеческие жертвы.

Достичь высокого уровня эффективности аварийно-спасательных работ возможно только комплексными мерами: содержанием аварийно-спасательного отряда на территории района, оснащение соответствующей аварийно-спасательной техникой, оборудованием, снаряжением, которые отвечают мировым стандартам, заключают в себе передовые технологии спасательного дела; обучение и повышение уровня подготовки спасателей.

Предполагается, что муниципальная программа станет одним из инструментов, который позволит значительно снизить человеческие жертвы при чрезвычайных ситуациях, повысит оперативность реагирования на них.

На территории Новокубанского района наблюдается высокий уровень угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. К стихийным бедствиям, наносящим значительный ущерб экономике района, относятся сильные ветры и ливни, смерчи, град, ураган, обледенение. Особенности геоморфологического строения района приводят к постоянному возникновению стихийных явлений, связанных с паводками. Опасному воздействию при формировании паводков редкой повторяемости подвергаются 10 населенных пунктов района.

Значительную опасность для окружающей среды и населения представляют потенциально опасные объекты. На территории района эксплуатируется 14 потенциально опасных объектов. Стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями, и техногенные аварии представляют существенную угрозу для безопасности граждан, экономики района и, как следствие, для устойчивого развития и национальной безопасности Новокубанского района.

Важно не просто констатировать сложные ситуации, а научиться предотвращать их, своевременно прогнозировать возникновение чрезвычайных ситуаций, иметь современную систему управления силами и средствами в чрезвычайных ситуациях, своевременно доводить информацию об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций до органов исполнительной власти и населения. Иметь запас материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении или вследствие ведения военных действий.

Опыт работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф свидетельствует о том, что решение задач по снижению риска их возникновения и величины ущерба экономике и экологии, уменьшению числа жертв среди населения во многом зависит от уровня подготовки и обучения всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности, в том числе руководящего состава и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития Новокубанского района.

В целях обеспечения противопожарной защиты социально значимых объектов, сельских населенных пунктов и развития материально-технической базы подразделений противопожарной службы в Новокубанском районе в 2009 - 2012 годах реализовывались мероприятия в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=22258CA1744031C22C4550E3C67AEC6D0FB0BCE5D461E2767D634ACC72214EE522GDF6M) Краснодарского края от 26 декабря 2008 года № 1624-КЗ «Об утверждении краевой целевой программы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае на период до 2012 года».

Проводимая работа по реализации мероприятий краевой целевой [программы](consultantplus://offline/ref=22258CA1744031C22C4550E3C67AEC6D0FB0BCE5D461E2767D634ACC72214EE522D67C00D5A34E06B013398FG0FFM) «Пожарная безопасность в Краснодарском крае на период до 2012 года» позволила снизить пожароопасную обстановку в районе.

Несмотря на принимаемые меры, количество пожаров в Новокубанском районе остается значительным.

Анализ проводимых мероприятий в области пожарной безопасности в целом свидетельствует о недостаточной координации, необходимой для развития сил и средств обнаружения и тушения пожаров. Недостаточное информационное, техническое и технологическое обеспечение служб экстренного реагирования не позволяет обеспечить устойчивое снижение основных показателей риска пожаров для населения, территорий и конкретных объектов.

Важнейший показатель эффективности действий пожарной охраны - время оперативного реагирования (с момента сообщения о пожаре до его локализации и ликвидации). Его сокращение непосредственно влияет на последствия пожара (сокращение числа погибших, пострадавших, а также уменьшение материального ущерба), а это связано со строительством новых пожарных депо, увеличением численности краевых подразделений пожарной охраны.

В Новокубанском районе не все социально значимые объекты оснащены системами пожарной автоматики, а темпы прироста таких систем весьма низкие.

По своему географическому положению, климатическим факторам, геоморфологическому и геотектоническому строению Новокубанский район подвержен частому возникновению аномальных природных явлений.

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях на территории Новокубанского района с учетом структуры угроз и динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями, и техногенные аварии являются основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности граждан, экономики района и, как следствие, для устойчивого развития и национальной безопасности Новокубанского района.

Важно не просто констатировать сложные ситуации, а научиться предотвращать их, опираясь на систему оперативной оценки всех факторов, определяющих вероятность и масштабность риска.

Своевременное оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций является одной из основных задач органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях оперативного доведения информации о быстро развивающейся угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, особенно в населенных пунктах, подверженных затоплениям и подтоплениям, в Новокубанском районе в 2013 году создана и введена в эксплуатацию автоматизированная система оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации и система экстренного информирования и оповещения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, которые позволяют провести оповещение и информирование населения 9 населенных пунктов с помощью речевых сообщений после звучания сирен. Для обеспечения работоспособности этих систем необходимо своевременное и качественное техническое обслуживание. Выполнение мероприятий муниципальной программы, направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций путем проведения предупредительных мероприятий, будет способствовать достижению цели по защите населения и территорий Новокубанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Перед администрацией муниципального образования Новокубанский район стоит ряд стратегических задач, решение которых призвано способствовать успешному социально-экономическому развитию района.

В этой связи очевидно, что конкурентоспособность Новокубанского района будет определяться в том числе и высокой степенью общественной безопасности, эффективным функционированием системы профилактики правонарушений, способностью органов власти оперативно решать задачи правоохранительной направленности различной степени сложности, наличием стабильных условий для безопасного проживания населения и развития бизнеса.

При отсутствии программной поддержки в правоохранительной сфере и непринятии решительных мер противодействия преступности криминогенная обстановка способна претерпеть негативные изменения, в том числе из-за:

возможной консолидации организованных преступных группировок (особенно тех, которые сформированы на этнической основе) для установления контроля за некоторыми секторами экономики, такими как внешнеэкономическая деятельность, оптово-розничная торговля, малое и среднее предпринимательство;

стремления организованных преступных групп вторгнуться в политику и сферу муниципального управления с целью лоббирования своих интересов путем подкупа представителей муниципальной власти и должностных лиц, оказания влияния на ход выборов в представительные органы власти;

повышения тяжести социальных и экономических последствий противоправного поведения, включая возрастание совокупного ущерба от правонарушений, увеличение общего числа жертв противоправных действий, с одновременным резким снижением эффективности функционирования имеющейся системы профилактики правонарушений и многого другого.

Как следствие, при негативном развитии ситуации возрастет недовольство населения результатами борьбы с преступностью, у людей возникнут сомнения в способности государства эффективно обеспечивать их защиту от противоправных посягательств.

Однако основная системная проблема в области обеспечения правопорядка заключается в том, что усилия одних лишь правоохранительных органов не отвечают потребностям развития современного правового общества. Правоохранители не в состоянии самостоятельно устранить причины и условия, способствующие совершению преступлений и правонарушений, снять социальную напряженность, возникающую в обществе в связи с развитием экономики, устранить пробелы воспитательного и нравственного характера и многое другое негативно влияющее на криминогенную обстановку.

Основанные на административных, запретительных и иных формах деятельности меры, принимаемые правоохранительными органами, зачастую имеют низкую восприимчивость в обществе, не в полной мере стимулируют условия для развития общей превенции правонарушений и установления норм законопослушного поведения граждан.

Предполагается, что [подпрограмма](#Par3458) «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и терроризма» станет одним из инструментов реализации приоритетных задач социально-экономического развития Новокубанского района.

Активизация деятельности правоохранительных органов, успешная реализация большинства мероприятий по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Новокубанском районе позволили в определенной мере стабилизировать криминогенную обстановку на территории Новокубанского района.

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику преступности, кардинальное улучшение криминогенной ситуации на территории Новокубанского района, может быть достигнуто только на основе серьезной поддержки правоохранительной деятельности путем выделения дополнительных ассигнований на эти цели, объединения интересов и усилий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления и широкого вовлечения в борьбу с преступностью негосударственных организаций, общественных объединений и граждан.

Несмотря на реализацию масштабных мер по профилактике правонарушений, по-прежнему значительное количество преступлений совершается на улицах и в других общественных местах, установилась устойчивая тенденция к росту их количества.

Среди привлеченных к уголовной ответственности растет число лиц, ранее совершавших преступления, причем значительная часть из них была осуждена к условной мере наказания либо имела отсрочку исполнения приговора.

Продолжает оставаться сложной ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия.

Криминальную напряженность в районе усиливает незаконная миграция граждан.

В обществе сохраняется крайняя озабоченность состоянием правопорядка, о чем свидетельствуют проводимые опросы населения, при этом значительная часть жителей района испытывает недоверие к правоохранительным органам, которые, по их мнению, не могут в полной мере защитить интересы граждан от преступных посягательств.

Таким образом, отказ от решения вопросов правоохранительной направленности программно-целевым методом не будет способствовать решению задач выявления и преодоления негативных тенденций, тормозящих устойчивое социально-экономическое развитие района.

Терроризм стал одним из наиболее опасных вызовов безопасности мирового сообщества. Особую угрозу он представляет для крупных городов, политических, экономических и культурных центров. Получив возможность использовать в своих преступных целях достижения науки, терроризм становится все более крупномасштабным, многоликим по преследуемым целям и видам проявления.

Противодействие террористическим угрозам остается одной из приоритетных задач деятельности органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений Новокубанского района. Террористические угрозы в районе обусловлены в основном внешними факторами:

территориальным соседством Кубани с регионом проведения контртеррористической операции и так называемыми «тлеющими» точками бывших вооруженных конфликтов, из которых поступают огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества;

сохраняющимися процессами формирования очагов террористической активности в непосредственной близости к границам района;

высоким уровнем этнической миграции, особенно латентной, из республик Северного Кавказа, закавказских и среднеазиатских государств, наличием среди мигрантов лиц, обладающих опытом участия в вооруженных конфликтах и иных криминальных элементов.

Существенное влияние на обстановку в среде мигрантов оказывают соотечественники, проживающие за рубежом, иностранные клерикальные и гуманитарные организации.

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.

Характерной проблемой обеспечения безопасности на ряде объектов данных отраслей является слабая инженерно-техническая их укрепленность: отсутствие или несовершенство систем тревожной сигнализации, оповещения, видеонаблюдения, контроля управления доступом на охраняемый объект, надежного ограждения и охранного освещения. Имеют место недостаточные знания правил поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма, слабые навыки обучающихся, посетителей и работников учреждений.

Поступающие из Национального антитеррористического комитета ориентировки об усилении террористической активности в соседних республиках Северного Кавказа, осложнение военно-политической ситуации в сопредельных государствах свидетельствуют о сохранении угроз возможного совершения террористических актов и на территории Новокубанского района. Одновременно не исключается возможность активизации деятельности ряда общественных и религиозных организаций, отдельных групп и лиц, имеющих экстремистский потенциал.

Тревожной тенденцией нашего времени стал стремительный рост молодежного экстремизма в стране. По данным Департамента по противодействию экстремизму МВД России, на территории нашей страны сегодня действуют более 150 радикальных неофашистских группировок. В деятельность молодежных движений, объединений и организаций экстремистской направленности уже вовлечены десятки тысяч человек. Основной задачей органов местного самоуправления является недопущение преступлений экстремистской направленности.

Программа предусматривает осуществление комплекса мероприятий, направленных на выполнение комплекса организационно-практических мер противодействия террористическим проявлениям, эффективного планирования конкретных антитеррористических мероприятий, поддержания информационного обмена в интересах предотвращения террористических угроз и экстремизма.

В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития района одним из наиболее важных элементов обеспечения безопасности является повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и объектов инфраструктуры, формирование, поддержание и развитие среды жизнедеятельности, соблюдение жизненно важных интересов личности, общества и государства, недопущение, предупреждение и оперативная ликвидация чрезвычайных ситуаций являются приоритетными направлениями деятельности органов местного самоуправления.

Для решения одной из основных проблем в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности района, состоящей в разрозненности ведомственных систем, имеющих целью повышение качества управления и контроля в правоохранительной сфере, управлении транспортом, в кризисных и чрезвычайных ситуациях, в районе реализуется [программа](consultantplus://offline/ref=22258CA1744031C22C4550E3C67AEC6D0FB0BCE5D063E2727D6F17C67A7842E725D92317D2EA4207B01338G8FCM) «Построение (развитие) и внедрение аппаратно – программного комплекса «Безопасный город». Обстановка, сложившаяся в Новокубанском районе в рассматриваемой сфере, диктует настоятельную потребность в развертывании аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» и в обеспечении ее эксплуатации, надлежащего технического состояния и функционирования.

Основой формирования системы безопасности Новокубанского района должна стать поэтапная реализация подпрограммы, которая заключается в оснащении ключевых объектов системами видеоконтроля, оснащения ситуационного центра для объединения усилий и повышения оперативности взаимодействия органов местного самоуправления, всех правоохранительных и контролирующих органов в противодействии преступным проявлениям, профилактике правонарушений, предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействия террористическим угрозам.

Данная программа предполагает создание масштабной видеоохранной сети, призванной обеспечить повышенные меры безопасности в общественных местах, а также усилить информационную базу правоохранительных органов, ГИБДД и других уполномоченных служб.

Используя новейшие методы получения и обработки видеоинформации, видеоохранная сеть сможет осуществлять непрерывный сбор, передачу, интеллектуальный анализ и архивирование видеоданных от большого числа камер с возможностью оперативного отображения и доступа к видеоархивам, и видеофиксацию нарушений правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий с функцией идентификации транспортных средств, обнаружения угнанных и похищенных автомобилей.

С учетом низких финансовых возможностей муниципального образования, учитывая, что в Краснодарском крае предусматривается разработка типовых проектов и программного обеспечения, а также предоставление субсидий муниципальным образованиям для приобретения программно-аппаратных комплексов, оснащения и обеспечения функционирования СМЦ, необходимо участие муниципального образования в этой программе и выделение для этого соответствующих финансовых средств.

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма диктуют необходимость повышения оперативности реагирования на них экстренных оперативных служб.

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы экстренных оперативных служб приобрела особую остроту в последнее время в связи с несоответствием существующей системы реагирования потребностям общества, недостаточной эффективностью её функционирования, недостаточным уровнем готовности персонала к работе при взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб.

Разработка программы вызвана необходимостью поддержания стабильной общественно-политической обстановки и профилактики экстремизма на территории муниципального образования Новокубанский район, прежде всего в сфере межнациональных отношений.

Специфика миграционных процессов, необходимость социально-культурной адаптации мигрантов свидетельствуют о наличии объективных предпосылок межэтнической напряженности и достаточно высокой потенциальной конфликтности.

В настоящее время сфера межнациональных отношений остается наиболее вероятным центром притяжения бытовых конфликтных настроений населения, вызванных социально-экономическими процессами.

Особенно высока потенциальная конфликтность в молодежной среде. В программе особое внимание уделено расширению среды духовно-нравственного воспитания молодежи, формированию патриотических и подвижнических ориентиров, формам и методам вовлечения молодежи в изучение народных традиций и формированию позитивных национальных стереотипов.

**2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности населения»**

| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Статус\* | Значение показателей | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| 1. | Муниципальная программа муниципального образования Новокубанский район «Обеспечение безопасности населения» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель: защита населения и территорий Новокубанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории Новокубанского района в рамках реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму;  совершенствование системы государственного управления в кризисных ситуациях в Новокубанском районе;  обеспечение гармонизации межнациональных отношений;  поддержание стабильной общественно-политической обстановки и профилактики экстремизма на территории муниципального образования Новокубанский район, в частности, в сфере межнациональных отношений; предотвращение этнических конфликтов | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях; внедрение эффективных форм гражданских технологий противодействия угрозам терроризма и экстремизма в Новокубанском районе; повышение инженерно-технической защищенности социально значимых объектов Новокубанского района; укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия, обеспечение терпимости в межнациональных отношениях; поддержка и распространение идей единства и межэтнического согласия; профилактика межэтнических конфликтов на территории муниципального образования Новокубанский район | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Своевременность оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; | час. | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | |
| 1.2. | Сокращение объема материального ущерба от природных и техногенных катастроф в результате установки новой техники. | млн. руб | 1,8 | 1,6 | | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | | | |
| 2.1. | Подпрограмма № 1 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, стихийных бедствий и их последствий» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель: Защита населения и территорий Новокубанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  предупреждение чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Своевременное реагирование на вызов (обращение): количество поступивших вызовов (обращений)/ количество выполненных аварийно-спасательных работ | Единиц | 360/390 | | 120/120 | 130/130 | 140/140 | 145/145 | 150/150 | 150/150 | 150/  150 | 150/  150 | | | |
| 2.1.2. | Обеспеченность специальной гидрометеорологической информацией об обстановке в муниципальном образовании | % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 2.1.3. | Своевременность получения информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | час. | 0,17 | | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | | | |
| 2.1.4. | Своевременность оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; | час. | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | |
| 2.2. | Подпрограмма № 2 «Пожарная безопасность» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель: совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в Новокубанском районе;  защита населения и территорий Новокубанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты объектов | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Увеличение степени оснащенности противопожарным оборудованием объектов образования | % | 100 | | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 2.2.2. | Увеличение степени оснащенности противопожарным оборудованием объектов здравоохранения | % | 100 | | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 2.2.3. | Увеличение степени оснащенности противопожарным оборудованием объектов спорта | % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 2.2.4. | Сокращение объема материального ущерба от природных и техногенных катастроф в результате установки новой техники. | млн. руб |  | | 1,8 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | | |
| 2.3. | Подпрограмма № 3 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и терроризма» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель: Оптимизация системы укрепления правопорядка, усиление борьбы с преступностью и противодействия терроризму. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка, профилактики терроризма и охраны общественного порядка. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | поступило заявлений, сообщений и иной информации о противоправных действиях | Единиц | 36600/36600 | | 12000/  12000 | 12200/  12200 | 12400/  12400 | 12500/  12500 | 12500/  12500 | 12500/  12500 | 12500/  12500 | 12500/  12500 | | | |
| 2.3.2. | Проведение заседаний районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений | час | 18 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| 2.3.3 | Проведение заседаний районного штаба по взаимодействию в области организации участия граждан в охране общественного порядка и по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | час. | 15 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 2.3.4. | Проведение заседаний антитеррористической комиссии | час. | 18 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| 2.4. | Подпрограмма № 4 «Построение (развитие) и внедрение аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель: Реализация мероприятий по развитию и обеспечению функционирования инфраструктуры аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» в целях профилактики экстремизма и терроризма на территории Новокубанского района, предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Построение информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (далее – ИТКС) администрации муниципального образования Новокубанский район: многофункционального, многоцелевого наращиваемого комплекса, модульности и распределенной архитектуры, с использованием технологий интеллектуального анализа данных. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Своевременное реагирование на вызов (обращение): количество поступивших вызовов (обращений)/ количество выполненных аварийно-спасательных работ | единиц | 360/390 | | 120/120 | 130/130 | 140/140 | 140/140 | 150/150 | 160/160 | 160/  160 | | 160/  160 | | |
| 2.4.2. | Ввод в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения | единиц | - | | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | |
| 2.4.3. | Количество поступивших заявлений, сообщений и иной информации о противоправных деяниях | единиц | 36600/36600 | | 12000/  12000 | 12200/  12200 | 12400/  12400 | 12600/  12600 | 12800/  12800 | 13000/  13000 | 13200/  13200 | | 13200/  13200 | | |
| 2.5. | Подпрограмма № 5 «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика этнического экстремизма» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель: обеспечение гармонизации межнациональных отношений; поддержание стабильной общественно-политической обстановки и профилактики экстремизма на территории муниципального образования Новокубанский район, в частности, в сфере межнациональных отношений; предотвращение этнических конфликтов | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия, обеспечение терпимости в межнациональных отношениях; поддержка и распространение идей единства и межэтнического согласия; профилактика межэтнических конфликтов на территории муниципального образования Новокубанский район | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | Доля жителей МО Новокубанский район, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности населения района | % | 3 | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | | | 85 | |
| 2.5.2. | Количество жителей района, охваченных мероприятиями по укреплению единства российской нации на территории муниципального образования Новокубанский район | тыс. чел. | 3 | | более 20 | более 20 | более 20 | более 20 | более 20 | более 20 | более 20 | | | более 20 | |
| 2.5.3. | Количество проведенных мероприятий по укреплению единства российской нации на территории муниципального образования Новокубанский район | ед. | 3 | | не менее 40 | не менее 40 | не менее 40 | не менее 40 | не менее 40 | не менее 40 | не менее 40 | | | не менее 40 | |
| 2.5.4 | Количество общественных объединений, привлеченных к реализации мероприятий по укреплению единства российской нации на территории муниципального образования Новокубанский район | ед. | 3 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 |

Основные мероприятия программы «Обеспечение безопасности населения» и мероприятия подпрограммы «Пожарная безопасность» планируется выполнить в течение 2015 – 2022 годов.

Подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, стихийных бедствий и их последствий», «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и терроризма», «Построение (развитие) и внедрение аппаратно – программного комплекса «Безопасный город», «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика этнического экстремизма» будут продолжены после 2022 года. Учитывая большие финансовые затраты на реализацию программы, выполнение программы планируется провести в три этапа с равномерной финансовой нагрузкой.

**3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных направлений муниципальной программы**

Цели и задачи муниципальной программы реализуются в рамках 5 подпрограмм:

1. «Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, стихийных бедствий и их последствий»

Подпрограмма направлена на защиту населения и территорий Новокубанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера, обеспечение функционирования аварийно-спасательного отряда муниципального образования Новокубанский район.

2. «Пожарная безопасность»

Подпрограмма направлена на обеспечение пожарной безопасности населения Новокубанского района, совершенствование пожарной безопасности социально значимых объектов Новокубанского района.

3. «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и терроризма»

Подпрограмма направлена на оптимизацию системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений и терроризма, усиления борьбы с преступностью в Новокубанском районе.

4. «Построение (развитие) и внедрение аппаратно – программного комплекса «Безопасный город»

Подпрограмма направлена на развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Новокубанского района на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий, обеспечение функционирования МКУ «Ситуационный центр муниципального образования Новокубанский район».

5. «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика этнического экстремизма»

Подпрограмма направлена на проведение во взаимодействии с поселениями района, лидерами этнических общин, руководителями национальных объединений мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений в муниципальном образовании Новокубанcкий район.

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Источник финанси-рования | Всего  (тыс. руб.) | В том числе по годам (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего,  в том числе | **222785,9** | **15907,2** | **20586,7** | **33762,5** | **40434,4** | **38834,7** | **29053,0** | **23324,7** | **20882,7** |
| Краевой бюджет | 7890,0 | 3838,9 | 1856,6 | 500,0 | 1694,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 175980,2 | 10205,3 | 18180,1 | 31190,5 | 35889,9 | 30972,0 | 21147,0 | 15418,7 | 12976,7 |
| Бюджет поселений | 38916,7 | 1863,0 | 550,0 | 2072,0 | 2850,0 | 7862,7 | 7906,0 | 7906,0 | 7906,0 |
| Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, стихийных бедствий и их последствий» | Всего,  в том числе | **62 220,7** | **2642,2** | **4462,9** | **7813,7** | **10086,5** | **9665,5** | **9183,3** | **9183,3** | **9183,3** |
| Краевой бюджет | 1856,6 | 0 | 1856,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 37949,1 | 779,2 | 2056,3 | 5741,7 | 7236,5 | 5793,5 | 5747,3 | 5747,3 | 5747,3 |
| Бюджет поселений | 22415,0 | 1863,0 | 550,0 | 2072,0 | 2850,0 | 3872,0 | 3736,0 | 3736,0 | 3736,0 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» | Всего,  в том числе | **42448,9** | **3565,0** | **5749,0** | **8305,9** | **7396,9** | **6869,3** | **4785,4** | **2981,5** | **2795,9** |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 42448,9 | 3565,0 | 5749,0 | 8305,9 | 7396,9 | 6869,3 | 4785,4 | 2981,5 | 2795,9 |
| Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и терроризма» | Всего,  в том числе | **71648,2** | **6109,0** | **6037,4** | **12825,6** | **16311,0** | **14905,0** | **8521,8** | **4597,4** | **2341,0** |
| Краевой бюджет | 6033,4 | 3838,9 | 0 | 500,0 | 1694,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 64614,8 | 2270,1 | 6037,4 | 12325,6 | 14616,5 | 14905,0 | 8521,8 | 4597,4 | 2341,0 |
| Подпрограмма «Построение (развитие) и внедрение аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» | Всего,  в том числе | **46117,1** | **3541,0** | **4 293,4** | **4770,3** | **6598,0** | **7352,9** | **6520,5** | **6520,5** | **6520,5** |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 29616,4 | 3541,0 | 4 293,4 | 4770,3 | 6598,0 | 3362,2 | 2350,5 | 2350,5 | 2350,5 |
| Бюджет поселений | 16500,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3990,7 | 4170,0 | 4170,0 | 4170,0 |
| Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика этнического экстремизма» | Всего,  в том числе | **351,0** | **50,0** | **44,0** | **47,0** | **42,0** | **42,0** | **42,0** | **42,0** | **42,0** |
| Районный бюджет | 351,0 | 50,0 | 44,0 | 47,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Выполнение мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств районного бюджета. Мероприятия по содержанию МКУ «АСО МО Новокубанский район» и МКУ «Ситуационный центр» планируется осуществлять за счет средств бюджета района и за счет субвенций, представляемых бюджету МО Новокубанский район из бюджета Новокубанского г/п. Мероприятия подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и терроризма» предусматривают софинансирование из краевого бюджета.

**5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район», утвержденным постановлением администрации муниципального образования Новокубанский район от 25.07.2014 года № 1063 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Новокубанский район».

**6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением**

Механизм реализации муниципальной программы базируется на принципах социального партнерства координаторов подпрограмм, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется с участием администрации муниципального образования Новокубанский район – заказчика, ответственных за выполнение мероприятий, исполнителей мероприятий подпрограмм.

Координатор программы в процессе реализации муниципальной программы:

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальной программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов координаторов подпрограмм, заказчиков, иных исполнителей;

предоставляет в финансовое управление администрации муниципального образования Новокубанский район сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программ;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети Интернет.

Координатор подпрограммы муниципальной программы:

организует реализацию подпрограммы;

организует координацию деятельности государственных заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы на основании предложений государственных заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков, ответственных за реализацию мероприятий;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, также оценку целевых индикаторов и показателей реализации организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

проводит оценку эффективности муниципальных программ;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляют администрация муниципального образования Новокубанский район.

Заместитель главы муниципального

образования Новокубанский район С.Б.Гончаров

Приложение № 1

к муниципальной программе муниципального

образования Новокубанский район

«Обеспечение безопасности населения»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Обеспечение безопасности населения»**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |  |  |
| **1. Перечень мероприятий подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, стихийных бедствий и их последствий»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Получение специальной гидрометеорологической информации | **всего** | **657,0** | **54,2** | **54,3** | **89,6** | **78,9** | **95,0** | **95,0** | **95,0** | **95,0** | Получение специальной гидрометеорологической информации о возможных ЧС на территории района | отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Новокубанский район |
| местный бюджет | 643,4 | 54,2 | 54,3 | 76,0 | 78,9 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Оплата по договору 4 квартала 2016 года. | 13,6 |  |  | 13,6 |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж.источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Разработка Плана предупреждения и ликвидации розлива нефти и нефтепродуктов | **всего** | **95,0** | **0** | **0** | **0** | **95,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Получение ПЛАРН для работы по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах | отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Новокубанский район |
| местный бюджет | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Обеспечение деятельности МКУ «АСО муниципального образования Новокубанский район» | **всего** | **50915,8** | **1863,0** | **2097,0** | **6957,8** | **8064,8** | **8329,5** | **7983,3** | **7983,3** | **7983,3** | обеспечена деятельность МКУ АСО | МКУ «АСО», отдел по делам ГО и ЧС адм. МО Новокубанский район |
| местный бюджет | 28636,8 | 0 | 1547,0 | 4885,8 | 5214,8 | 4593,5 | 4247,3 | 4247,3 | 4247,3 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет средств поселений | 22279,0 | 1863,0 | 550,0 | 2072,0 | 2850,0 | 3736,0 | 3736,0 | 3736,0 | 3736,0 |
| 1.4 | Осуществление МКУ «АСО МО Новокубанский район» капитального ремонта здания (ремонт помещений, электротехнические работы, техническое сопровождение) | **всего** | **954,7** | **0** | **0** | **368,0** | **586,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | обеспечена деятельность МКУ АСО | МКУ «АСО Новокубанского района», отдел по делам ГО и ЧС адм. МО Новокубанский район |
| местный бюджет | 954,7 | 0 | 0 | 368,0 | 586,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Техническое обслуживание системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации на территории МО Новокубанский район | **всего** | **3361,3** | **271,0** | **455,0** | **398,3** | **433,0** | **451,0** | **451,0** | **451,0** | **451,0** | Поддержание в готов­ности оборудования системы мониторинга паводковой ситуации | отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Новокубанский район |
| местный бюджет | 3286,2 | 271,0 | 379,9 | 398,3 | 433,0 | 451,0 | 451,0 | 451,0 | 451,0 |
| Оплата за 4 квартал по договору 2015 года. | 75,1 |  | 75,1 |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Техническое обслуживание системы оповещения КСЭОН на территории МО Новокубанский район  Установка узлов учета электроэнергии  Приобретение запасных частей для СО | **всего** | **864,1** | **0** | **0** | **0** | **128,1** | **286,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | Поддержание в готов­ности оборудования системы оповещения КСЭОН | МКУ «Ситуационный центр МО Новокубанский район» |
| местный бюджет | 728,1 | 0 | 0 | 0 | 128,1 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет средств поселений | 136,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Восполнение резервов материальных ресурсов Новокубанского района | **всего** | **400,0** | **1,0** | **0** | **0** | **15,0** | **84,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | наличие резервов материальных ресурсов Новокубанского района | отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Новокубанский район |
| местный бюджет | 400,0 | 1,0 | 0 | 0 | 15,0 | 84,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Разработка документации безопасности ГТС (с. Ковалевское, ст. Советская) в соотв. с Положением о декларировании безопасности ГТС, утв. ППРФ от 6 ноября 1998 г. № 1303 | **всего** | **1520,0** | **0** | **0** | **0** | **700,0** | **220,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | Исключение штрафных санкций и аварийных ситуаций при эксплуатации ГТС | отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Новокубанский район |
| местный бюджет | 1520,0 | 0 | 0 | 0 | 700,0 | 220,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Обеспече6ние безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Новокубанского района | **всего** | **812,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200,0** | **204,0** | **204,0** | **204,0** | Исключение аварийных ситуаций при эксплуатации ГТС, защита населения и территорий от затоплений | отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Новокубанский район |
| местный бюджет | 812,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж.источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Дезинфекции здания туберкулезной больницы станицы Советской МБУЗ | **всего** | **80,0** | **80,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | проведен комплекс проф.противотуберкулезных мероприятий | Адм.МО Новокубанский район;  МБУЗ ЦРБ Новокубанского района |
| местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж.источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объекте МОБУСОШ № 6 поселка Прогресс Ковалевского с/ п Новокубанского района, пострадавшей от чрезвычайной ситуации, возникшей 31 мая 2015 года, выполняемых в рамках специальных решений | **всего** | **2229,6** | **373,0** | **1856,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Проведение АВР | Управление образования администрации МО Новокубанский район |
| местный бюджет | 373,0 | 373,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 1856,6 | 0 | 1856,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж.источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Итого по подпрограмме** | | **Всего, в том числе** | **62 220,7** | **2642,2** | **4462,9** | **7813,7** | **10086,5** | **9665,5** | **9183,3** | **9183,3** | **9183,3** |  |  |
| **Краевой бюджет** | 1856,6 | 0 | 1856,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Районный бюджет** | 37949,1 | 779,2 | 2056,3 | 5741,7 | 7236,5 | 5793,5 | 5747,3 | 5747,3 | 5747,3 |
| **Бюджет поселений** | 22415,0 | 1863,0 | 550,0 | 2072,0 | 2850,0 | 3872,0 | 3736,0 | 3736,0 | 3736,0 |
| **2. Перечень мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Реконструкция и модернизация системы пожарной безопасности здания МАУ СШ «Надежда» | **всего** | **121,0** | **0** | **0** | **0** | **121,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Улучшение противопожарного состояния учреждений образования | Отдел физической культуры и спорта администрации МОНР |
| местный бюджет | 121,0 | 0 | 0 | 0 | 121,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж.источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Повышение уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений, в том числе: оснащение системами АПС, системами оповещения о пожаре, ремонт электропроводки, установка систем молниезащиты, проведение обработки конструкций огнезащитным составом, обеспечение внутренним и наружным противопожарным водоснабжением, установка ограждения по пери метру шатровой кровли, пожарных лестниц, запасных пожарных выходов, противопожарных преград (межэтажные двери, люки) выполнение отделки эвак.выходов негорючими материалами | всего | **30601,7** | **2065,0** | **4720,0** | **6815,9** | **5933,5** | **6869,3** | **4785,4** | **2981,5** | **2795,9** | Улучшение противопожарного состояния учреждений образования | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| местный бюджет | 30601,7 | 2065,0 | 4720,0 | 6815,9 | 5933,5 | 6869,3 | 4785,4 | 2981,5 | 2795,9 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Противопожарные мероприятия МБУЗ ЦРБ Новокубанского района, в т. ч.: кап. ремонт путей эвакуации; оборудование зданий АПС и системой оповещения людей при пожаре, обновление планов эвакуации, ремонт и замена э/оборудования, установка и оборудование дверей, ведущих в лестничные клетки, устройством самозакрывания и уплотнения в притворах, установка противопожарных люков, обработка деревянных конструкций огнезащитным составом, демонтаж горючей отделки на путях эвакуации и замена огнестойкими панелями, приобретение огнетушителей. Ремонт АПС. Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли зданий в участковых больниц; Обработка огнестойкими материалами в здании участковой больницы п.Прогресс; Установка люка (входа на чердак) в участковой больнице ст.Бесскорбная; Приведение путей эвакуации к требованиям тех. регламента по ПБ зданий реанимационного отделения и отделения переливания крови. | всего | **6519,0** | **1500,0** | **1029,0** | **1490,0** | **1000,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Улучшение противопожарного состояния объектов здравоохранения | МБУЗ ЦРБ Новокубанского района |
| местный бюджет | 6019,0 | 1500,0 | 1029,0 | 1490,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Предоставлении субсидии на противопожарные мероприятия МАУ ДО «Детская музыкальная школа г. Новокубанск»: огнезащитная обработка кровли, разработка декларации ПБ, испытание пожарной лестницы, приобретение доводчика на дверь | всего | **300,0** | **0** | **0** | **0** | **300,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Улучшение противопожарного состояния объектов культуры | Отдел культуры администрации МО Новокубанский район |
| местный бюджет | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по подпрограмме:** | | **Всего, в том числе** | **42448,9** | **3565,0** | **5749,0** | **8305,9** | **7396,9** | **6869,3** | **4785,4** | **2981,5** | **2795,9** |  |  |
| **Краевой бюджет** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Районный бюджет** | 42448,9 | 3565,0 | 5749,0 | 8305,9 | 7396,9 | 6869,3 | 4785,4 | 2981,5 | 2795,9 |
| **внебюдж. источники** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **3. Перечень мероприятий подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и терроризма»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятия по профилактике терроризма в учреждениях образования. Расходные обязательства МО Краснодарского края по участию в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно – технической защищенности муниципальных учреждений образования, предусмотренных подпрограммой «Профилактика терроризма и экстремизма в КК» гос. программы КК «Обеспечение безопасности населения» | всего | **65 945,9** | **2489,0** | **5844,9** | **12133,0** | **15513,8** | **14805,0** | **8421,8** | **4497,4** | **2241,0** | обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений здравоохранения | управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район. |
| местный бюджет | 62072,1 | 1944,5 | 5844,9 | 12133,0 | 14338,8 | 14805,0 | 8421,8 | 4497,4 | 2241,0 |
| в том числе: софинансирование | 61,9 | 0 | 0 | 0 | 61,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 1719,5 | 544,5 | 0 | 0 | 1175,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Мероприятия по профилактике терроризма в учреждениях здравоохранения. | всего | **957,6** | **0** | **0** | **500,0** | **457,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | обеспечение инженерно-технической защищенности учреждений здравоохранения | МБУЗ ЦРБ Новокубанского района.  мин-во здравоохранения КК |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 957,6 | 0 | 0 | 500,0 | 457,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Мероприятия по профилактике терроризма в административных зданиях, установка турникетов | всего | **385,1** | **0** | **192,5** | **192,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | обеспечение инж.-тех.защищенности здания адм.МО Новокубанский район | администрация муниципального образования Новокубанский район. |
| местный бюджет | 385,1 | 0 | 192,5 | 192,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам МО в целях софинансирования расходных обязательств МО Новокубанский район по предоставлению сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции и членам их семей жилых помещений на период выполнения сотрудниками обязанностей по указанным должностям. | всего | **3620,0** | **3620,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | обеспечение условий для выполнения своих служебных обязанностей участковыми уполномоченными полиции. | администрации муниципального образования Новокубанский район.  Министерство ГО и ЧС Краснодарского края |
| местный бюджет | 325,6 | 325,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 3294,4 | 3294,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Приобретение сборных сооружений модульного типа для участковых пунктов полиции, проведение ремонта в кабинетах УПП, находящихся в муниципальной собственности | всего | **440,0** | **0** | **0** | **0** | **40,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | обеспечение условий для выполнения своих служебных обязанностей УУП. | администрация МО Новокубанский район, ОМВД России по Новокубанскому району |
| местный бюджет | 440,0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Поощрение лиц, добровольно сдавших огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства | всего | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | укрепление охраны общественного порядка, уменьшение бытовой и рецедивной преступности | администрация муниципального образования Новокубанский район, ОМВД России по НР |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по подпрограмме** | | **Всего, в том числе** | **71648,2** | **6109,0** | **6037,4** | **12825,6** | **16311,0** | **14905,0** | **8521,8** | **4597,4** | **2341,0** |  |  |
| **Краевой бюджет** | 6033,4 | 3838,9 | 0 | 500,0 | 1694,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Районный бюджет** | 64614,8 | 2270,1 | 6037,4 | 12325,6 | 14616,5 | 14905,0 | 8521,8 | 4597,4 | 2341,0 |
| **федеральный бюджет** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **внебюдж. источники** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4. Перечень мероприятий подпрограммы «Построение (развитие) и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Оснащение и обеспечение деятельности МКУ «Ситуационный центр муниципального образования Новокубанский район» | всего | **37500,1** | **3141,0** | **3893, 4** | **4350,3** | **4786,0** | **6417,9** | **4970,5** | **4970,5** | **37500,1** | Поддержание в готовности МКУ «Ситуационный центр МО Новокубанский район» | МКУ «Ситуац. центр»; отдел по взаимодействию с правоох. органами;  отдел по делам ГО и ЧС адм.МОНР |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 26534,4 | 3141,0 | 3893, 4 | 4350,3 | 4786,0 | 3312,2 | 2350,5 | 2350,5 | 26534,4 |
| бюджет поселений | 10965,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3105,7 | 2620,0 | 2620,0 | 10965,7 |
| 4.2 | Оборудование и оснащение МКУ «Ситуационный центр муниципального образования Новокубанский район» прямыми линиями связи с ДДС | всего | **67,6** | **67,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Консолидация информации о событиях в едином центре, архивировании, обработка и обеспечение принятия решений | МКУ «Ситуац. центр»; отдел по взаимодействию с правоохр. органами; отдел по делам ГО и ЧС адм.МО НР |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 67,6 | 67,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Организация мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию систем обзорного видеонаблюдения, их сопряжение с АПК «Безопасный город» | всего | **2312,2** | **292,2** | **400,0** | **420,0** | **200,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | Обеспечение мер безопасности в местах массового скопления людей | МКУ «Ситуац. центр»; отдел по взаимодействию с правоохр.органами  отдел по делам ГО и ЧС адм. МОНР |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1362,2 | 292,2 | 400,0 | 420,0 | 200,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселений | 950,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 4.4 | Организация эксплуатации, техническое обслуживание и обеспечение функционирования муниципального сегмента СКОБЖ, разработка проектной документации КСЭОН | всего | **440,2** | **40,2** | **0** | **0** | **0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | Техническое обслуживание и обеспечение бесперебойной работы сегментов СКОБЖ | МКУ «Ситуац. центр»; отдел по взаимодействию с правоохр.органами  отдел по делам ГО и ЧС адм.МО НР |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 40,2 | 40,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселений | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.5 | Организация мероприятий по развертыванию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – Система-112) на базе ЕДДС, поэтапному вводу в эксплуатацию Системы-112, обеспечению её функционирования, развития и сопряжения с АПК «Безопасный город», организация доступа к сети VPN L2 | всего | **5797,0** | **0** | **0** | **0** | **1612,0** | **585,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | Внедрение Системы-112 | МКУ «Ситуац. центр»; отдел по взаимодействию с правоохр.органами  отдел по делам ГО и ЧС адм.МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1612,0 | 0 | 0 | 0 | 1612,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселений | 4185,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| 4.6 | Организация мероприятий по оснащению социально значимых объектов и объектов с массовым пребыванием граждан СО о пожаре с выводом сигнала на пульты пожарных частей и ЕДДС, по обеспечению функционирования данных систем и сопряжению с АПК «Безопасный город» | всего | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Внедрение системы с выводом на пульты управления пожарной части и ЕДДС | МКУ «Ситуац. центр»; отдел по взаимодействию с правоохр.органамиотдел по делам ГО и ЧС адм. МО НР |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | Организация работ по внедрению, обеспечению эксплуатации и развитию автоматизированных систем мониторинга и контроля функционирования объектов ЖКХ, промышленности и энергетики, их сопряжение с АПК «Безопасный город» | всего | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Внедрение системы с выводом на пульты управления ЕДДС | МКУ «Ситуац. центр»; отдел по взаимодействию с правоохранительными органами;  отдел по делам ГО и ЧС адм.МО НР |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | Оснащение транспорта навигационным оборудованием ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS и подключение его к региональной системе мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов, сопряженной с АПК «Безопасный город» | всего | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Трансп. средства, оснащенные навигационным оборудованием ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, и контролируемые системой | МКУ «Ситуац. центр»; отдел по взаимодействию с правоохр.органами  отдел по делам ГО и ЧС ад.МОНР |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9 | Создание, обеспечение функционирования и развития региональной АГК на территории Новокубанского района (осадкомерные и ветромерные комплексы), её дальнейшее сопряжение с АПК «Безопасный город» | всего | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | Развитие и дооборудование действующей системы с выводом на пульты управления ЕДДС | МКУ «Ситуац. центр»; отдел по взаимодействию с правоохранительными органами;  отдел по делам ГО и ЧС адм.МО НР |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10 | Построение (развитие) АПК «Безопасный город» на территории Новокубанского района (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) | всего | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | МКУ «Ситуац. центр»; отдел по взаимодействию с правоохр.органами  отдел по делам ГО и ЧС адм. МОНР |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по подпрограмме** | | **Всего, в том числе** | **46117,1** | **3541,0** | **4 293,4** | **4770,3** | **6598,0** | **7352,9** | **6520,5** | **6520,5** | **6520,5** |  |  |
| **Краевой бюджет** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Районный бюджет** | 29616,4 | 3541,0 | 4 293,4 | 4770,3 | 6598,0 | 3362,2 | 2350,5 | 2350,5 | 2350,5 |
| **Бюджет поселений** | 16500,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3990,7 | 4170,0 | 4170,0 | 4170,0 |
| **5. Перечень мероприятий подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика этнического экстремизма»** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма. | всего | **89,0** | **15,0** | **0,0** | **14,0** | **4,0** | **14,0** | **14,0** | **14,0** | **14,0** | Стабилизация общественно-политической обстановки, межнациональных отношений | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| местный бюджет | 89,0 | 15,0 | 0,0 | 14,0 | 4,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Подготовка и проведение мероприятий по сохранению и передаче патриотических и интернациональных традиций, воинской доблести, пропаганде исторической правды о ВОВ, тематических семинаров, поездок по местам боевой славы, участие в значимых мероприятиях | всего | **38,0** | **10,0** | **0,0** | **5,0** | **3,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | Стабилизация общественно-политической обстановки, межнациональных отношений | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| местный бюджет | 38,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Проведение спортивно-массовых мероприятий, способствующих укреплению толерантных этнокультурных установок, воспитанию культуры мира и согласия | всего | **58,0** | **5,0** | **5,0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** | Обеспечение мира и согласия населения в сфере национальных отношений | Отдел по физической культуре и спорту адм. МО Новокубанский  район |
| местный бюджет | 58,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности в рамках единой государственности и культуры | всего | **55,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | Обеспечение мира и согласия населения в сфере национальных отношений | Отдел культуры адм. МО Новокубанский  район |
| местный бюджет | 55,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Изготовление и размещение объектов социальной (наружной) рекламы межнационального и межэтнического согласия (баннеры, информационные щиты, перетяжки, стенды и др.), на базе спортивных школ МО Новокубанский район. | всего | **32,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **2,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | Предотвращение межэтнических конфликтов на территории муниципального образования Новокубанский район | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| местный бюджет | 32,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 | Изготовление и размещение объектов социальной (наружной) рекламы межнационального и межэтнического согласия | всего | **55,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **20,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | Предотвращение межэтнических конфликтов на территории МО Новокубанский район | Отдел по молодежной политики адм. МО Новокубанский  район |
| местный бюджет | 55,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7 | Формирование музея школы, а также стенда межнационального содержания «Кубань межнациональная» в МОБУСОШ № 15 села Ковалевского Новокубанского района | всего | **24,0** | **0** | **24,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Гармонизация межнациональных отношений, обеспечение мира и согласия населения в сфере межнациональных национальных отношений | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район (МОБУСОШ № 15) |
| местный бюджет | 24,0 | 0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по подпрограмме** | | **всего** | **351,0** | **50,0** | **44,0** | **47,0** | **42,0** | **42,0** | **42,0** | **42,0** | **42,0** |  |  |
| **местный бюджет** | 351,0 | 50,0 | 44,0 | 47,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| **краевой бюджет** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **федеральный бюджет** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **внебюдж. источники** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | | **Всего, в том числе** | **222785,9** | **15907,2** | **20586,7** | **33762,5** | **40434,4** | **38834,7** | **29053,0** | **23324,7** | **20882,7** |  |  |
| **Краевой бюджет** | 7890,0 | 3838,9 | 1856,6 | 500,0 | 1694,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Районный бюджет** | 175980,2 | 10205,3 | 18180,1 | 31190,5 | 35889,9 | 30972,0 | 21147,0 | 15418,7 | 12976,7 |
| **Бюджет поселений** | 38916,7 | 1863,0 | 550,0 | 2072,0 | 2850,0 | 7862,7 | 7906,0 | 7906,0 | 7906,0 |

Заместитель главы муниципального

образования Новокубанский район С.Б.Гончаров

Приложение № 2

к муниципальной программе

муниципального образования

Новокубанский район

«Обеспечение безопасности населения»

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, стихийных бедствий и их последствий»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **Координатор подпрограммы** | отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Новокубанский район | |
| **Участники подпрограммы** | администрации поселений муниципального образования Новокубанский район;  муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательный отряд муниципального образования Новокубанский район» | |
|  |  | |
| **Цели подпрограммы** | предупреждение чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий; снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;  защита населения и территорий Новокубанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; снижение размера материального ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера | |
| **Задачи подпрограммы** | подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях; сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера, своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера; организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях локального и муниципального характера, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения; финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера; стабилизировать обстановку в Новокубанском районе, связанную с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера; проведение заключительной дезинфекции здания туберкулезной больницы станицы Советской | |
| **Перечень целевых показателей подпрограммы** | своевременное реагирование на вызов (обращение): количество поступивших вызовов (обращений)/ количество выполненных аварийно-спасательных работ;  оснащение техникой, оборудованием, снаряжением: количество требуемого оснащения/количество имеющегося в наличии; количество спасенных, количество аварийно-спасательных работ; снижение размера материального ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; объем восстановленного материального ущерба; своевременность получения информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; своевременность оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; сокращение объема материального ущерба от природных и техногенных катастроф в результате установки новой техники; увеличение степени охвата новыми техническими средствами оповещения населения и организаций об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций; повышение качества подготовки населения Новокубанского района к действиям в чрезвычайных ситуациях; улучшение эпидемиологической ситуации на территории муниципального образования Новокубанский район | |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | 2015-2022 годы | |
| **Объемы бюджетных ассигнований**  **подпрограммы** | Всего на 2015–2022 годы – 62 220 700 (шестьдесят два миллиона двести двадцать тысяч семьсот) рублей,  в том числе:  за счет средств поселений – 22 415 000 (двадцать два миллиона четыреста пятнадцать тысяч) рублей;  за счет средств районного бюджета – 37 949 100 (тридцать семь миллионов девятьсот сорок девять тысяч сто) рублей;  за счет средств бюджета Краснодарского края – 1 856 600 (один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей;  в том числе по годам:  2015 год – 2 642 200 (два миллиона шестьсот сорок две тысячи двести) рублей,  в том числе:  за счет средств поселений – 1 863 000 (один миллион восемьсот шестьдесят три тысячи) рублей;  за счет средств районного бюджета – 779 200 (семьсот семьдесят девять тысяч двести) рублей;  2016 год – 4 462 900 (четыре миллиона четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей;  за счет средств районного бюджета – 2 056 300 (два миллиона пятьдесят шесть тысяч триста) рублей;  за счет средств бюджета Краснодарского края – 1 856 600 (один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей;  2017 год – 7 813 700 (семь миллионов восемьсот тринадцать тысяч семьсот) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 2 072 000 (два миллиона семьдесят две тысячи) рублей;  за счет средств районного бюджета – 5 741 700 (пять миллионов семьсот сорок одна тысяча семьсот) рублей;  2018 год – 10 086 500 (десять миллионов восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 2 850 000 (два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей;  за счет средств районного бюджета – 7 236 500 (семь миллионов двести тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей;  2019 год – 9 665 500 (девять миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 3 872 000 (три миллиона восемьсот семьдесят две тысячи) рублей;  за счет средств районного бюджета – 5 793 500 (пять миллионов семьсот девяносто три тысячи пятьсот) рублей;  2020 год – 9 183 300 (девять миллионов сто восемьдесят три тысяч триста) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 3 736 000 (три миллиона семьсот тридцать шесть тысяч) рублей;  за счет средств районного бюджета – 5 747 300 (пять миллионов семьсот сорок семь тысяч триста) рублей;  2021 год – 9 183 300 (девять миллионов сто восемьдесят три тысяч триста) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 3 736 000 (три миллиона семьсот тридцать шесть тысяч) рублей;  за счет средств районного бюджета – 5 747 300 (пять миллионов семьсот сорок семь тысяч триста) рублей;  2022 год – 9 183 300 (девять миллионов сто восемьдесят три тысяч триста) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 3 736 000 (три миллиона семьсот тридцать шесть тысяч) рублей;  за счет средств районного бюджета – 5 747 300 (пять миллионов семьсот сорок семь тысяч триста) рублей. | |
|  |  | |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития безопасности населения**

Одним из направлений реализации муниципальной программы является предупреждение развития и ликвидация последствий объектовых и муниципальных чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, оказание содействия муниципальным образованиям района в обеспечении защиты населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера.

В последнее время происходит усиление взаимовлияния природных и техногенных опасностей. Проблема их взаимодействия - одна из самых мало разработанных в мировой практике.

Исключительно актуальна она и для Новокубанского района, поскольку здесь совмещено большое количество и природных и техногенных опасностей. В условиях сохранения высокого уровня угрозы природного и техногенного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития Новокубанского района одним из важных элементов обеспечения национальной безопасности России является повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.

Географическое и климатическое положение Новокубанского района, большая антропогенная нагрузка, наличие промышленных объектов, относящихся к потенциально опасным, существенно повышают риски возникновения на территории района чрезвычайных ситуаций и природного и техногенного характера, что влечет за собой не только экономический ущерб от аварий, катастроф, но и значительные человеческие жертвы.

Достичь высокого уровня эффективности аварийно-спасательных работ возможно только комплексными мерами: содержанием аварийно-спасательного отряда на территории района, оснащение соответствующей аварийно-спасательной техникой, оборудованием, снаряжением, которые отвечают мировым стандартам, заключают в себе передовые технологии спасательного дела, обучение и повышение уровня подготовки спасателей.

Своевременное оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций является одной из основных задач органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях оперативного доведения информации о быстро развивающейся угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, особенно в населенных пунктах, подверженных затоплениям и подтоплениям, в Новокубанском районе в 2013 году создана и введена в эксплуатацию автоматизированная система оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации и система экстренного информирования и оповещения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, которые позволяют провести оповещение и информирование населения 9 населенных пунктов с помощью речевых сообщений после звучания сирен. Для обеспечения работоспособности этих систем необходимо своевременное и качественное техническое обслуживание. Выполнение мероприятий муниципальной программы, направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций путем проведения предупредительных мероприятий, будет способствовать достижению цели по защите населения и территорий Новокубанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Предполагается, что подпрограмма станет одним из инструментов, который позволит значительно снизить человеческие жертвы при чрезвычайных ситуациях, повысит оперативность реагирования на них.

Так же одной из важных целей подпрограммы является улучшение эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования Новокубанский район. В условиях роста заболеваемости туберкулезом и увеличения числа скрытых источников инфекции меняется медико-социальный статус бактериовыделителей. Клиническая и социальная отягощенность источников инфекции повышает риск заражения в очагах туберкулеза. Этому способствует и нарастание в последние годы агрессивных свойств возбудителя – высокой вирулентности, лекарственной устойчивости.

В связи с тем, что здание туберкулезной больницы станицы Советской с течением времени пришло в негодность и в настоящий момент туберкулезная больница не функционирует, а санитарная профилактика туберкулеза занимает одно из ведущих мест в комплексе профилактических противотуберкулезных мероприятий, имеется необходимость в проведении заключительной дезинфекции здания. Заключительная дезинфекция туберкулезной больницы станицы Советской должна быть проведена специализированной организацией, имеющей лицензию на дезинфекционную деятельность в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 октября 2013 года № 60.

**2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы**

| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Ста-тус\* | Значение показателей | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, стихийных бедствий и их последствий» | | | | | | | | | | | |
|  | Цель: Защита населения и территорий Новокубанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  предупреждение чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий. снижение размера материального ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях, стабилизировать обстановку в Новокубанском районе, связанную с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, проведение заключительной дезинфекции здания туберкулезной больницы станицы Советской | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Своевременное реагирование на вызов (обращение): количество поступивших вызовов (обращений)/ количество выполненных аварийно-спасательных работ | Единиц | 360/390 | 120/120 | 130/130 | 140/140 | 145/145 | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 150/150 | |
| 1.2. | Обеспеченность специальной гидрометеорологической информацией об обстановке в муниципальном образовании | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.3. | Своевременность получения информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | час. | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
| 1.4. | Заключительная дезинфекции здания туберкулезной больницы станицы Советской | количество | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**3. Перечень мероприятий подпрограммы**

«Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, стихийных бедствий и их последствий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | Непосред-ственный  результат реализации мероприятия | | | | Участник муниципальной программы *(*к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| **2015** | **2016** | **2017** | | **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | | 14 |
| 1. | Цель | Защита населения и территорий Новокубанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  предупреждение чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий, улучшение эпидемиологической обстановки на территории Новокубанского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача | Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Получение специальной гидрометеорологической информации от ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Северо-Кавказское ГМС» | **всего** | **657,0** | **54,2** | **54,3** | | **89,6** | | **78,9** | | **95,0** | | **95,0** | | **95,0** | | **95,0** | | Получение специальной гидрометеорологической информации о возможных ЧС на территории района | | отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Новокубанский район | | |
| местный бюджет | 643,4 | 54,2 | 54,3 | | 76,0 | | 78,9 | | 95,0 | | 95,0 | | 95,0 | | 95,0 | |
| Оплата по договору 4 квартала 2016 года. | 13,6 | 0 | 0 | | 13,6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.1.2 | Разработка Плана предупреждения и ликвидации розлива нефти и нефтепродуктов | **всего** | **95,0** | **0** | **0** | | **0** | | **95,0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | Получение ПЛАРН для работы по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах | | отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Новокубанский район | | |
| местный бюджет | 95,0 | 0 | 0 | | 0 | | 95,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | Разработка документации безопасности ГТС (с. Ковалевское, ст. Советская) в соотв. с Положением о декларировании безопасности ГТС, утв. ППРФ от 6 ноября 1998 г. № 1303 | **всего** | **1520,0** | **0** | **0** | | **0** | | **700,0** | | **220,0** | | **200,0** | | **200,0** | | **200,0** | | Исключение штрафных санкций и аварийных ситуаций при эксплуатации ГТС | | отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Новокубанский район | | |
| местный бюджет | 1520,0 | 0 | 0 | | 0 | | 700,0 | | 220,0 | | 200,0 | | 200,0 | | 200,0 | |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| внебюдж. источники | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | Обеспече6ние безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Новокубанского района | **всего** | **812,0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **200,0** | | **204,0** | | **204,0** | | **204,0** | | Исключение аварийных ситуаций при эксплуатации ГТС | | отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Новокубанский район | | |
| местный бюджет | 812,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 200,0 | | 204,0 | | 204,0 | | 204,0 | |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| внебюдж.источники | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.1.3. | Обеспечение деятельности МКУ «АСО муниципального образования Новокубанский район» | **всего** | **50915,8** | **1863,0** | **2097,0** | | **6957,8** | | **8064,8** | | **8329,5** | | **7983,3** | | **7983,3** | | **7983,3** | | обеспечена деятельность МКУ АСО | | МКУ «АСО», отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Новокубанский район | | |
| местный бюджет | 28636,8 | 0 | 1547,0 | | 4885,8 | | 5214,8 | | 4593,5 | | 4247,3 | | 4247,3 | | 4247,3 | |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| за счет средств поселений | 22279,0 | 1863,0 | 550,0 | | 2072,0 | | 2850,0 | | 3736,0 | | 3736,0 | | 3736,0 | | 3736,0 | |
| 1.1.4 | Осуществление МКУ «АСО МО Новокубанский район» капитального ремонта здания | **всего** | **954,7** | **0** | **0** | | **368,0** | | **586,7** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | обеспечена деятельность МКУ АСО | | МКУ «АСО Новокубанского района» отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Новокубанский район | | |
| местный бюджет | 954,7 | 0 | 0 | | 368,0 | | 586,7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.2. | Задача | Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Техническое обслуживание системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации на территории МО Новокубанский район | **всего** | **3361,3** | **271,0** | **455,0** | | **398,3** | | **433,0** | **451,0** | | **451,0** | | **451,0** | | **451,0** | | Поддержание в готов­ности оборудования системы мониторинга паводковой ситуации | | отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Новокубанский район | | |
| местный бюджет | 3286,2 | 271,0 | 379,9 | | 398,3 | | 433,0 | 451,0 | | 451,0 | | 451,0 | | 451,0 | |
| Оплата за 4 квартал по договору 2015 года. | 75,1 | 0 | 75,1 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.2.2 | Техническое обслуживание системы оповещения КСЭОН на территории МО Новокубанский район  Установка узлов учета электроэнергии  Приобретение запасных частей для СО | **всего** | **864,1** | **0** | **0** | | **0** | | **128,1** | **286,0** | | **150,0** | | **150,0** | | **150,0** | | Поддержание в готов­ности оборудования системы оповещения КСЭОН | | МКУ «Ситуационный центр МО Новокубанский район» | | |
| местный бюджет | 728,1 | 0 | 0 | | 0 | | 128,1 | 150,0 | | 150,0 | | 150,0 | | 150,0 | |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| за счет средств поселений | 136,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 136,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.2.3. | Восполнение резервов материальных ресурсов Новокубанского района | **всего** | **400,0** | **1,0** | **0** | | **0** | | **15,0** | **84,0** | | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | | наличие резервов материальных ресурсов Новокубанского района | | отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Новокубанский район | | |
| местный бюджет | 400,0 | 1,0 | 0 | | 0 | | 15,0 | 84,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Задача | Проведение заключительной дезинфекции здания туберкулезной больницы станицы Советской МБУЗ ЦРБ Новокубанского района | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Дезинфекции здания туберкулезной больницы станицы Советской МБУЗ | **всего** | **80,0** | **80,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | проведен комплекс проф.противотуберкулезных мероприятий | | Администрация МО Новокубанский район;  МБУЗ ЦРБ Новокубанского района | |
| местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |  |
| 1.4 | Задача | Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объекте МОБУСОШ № 6 поселка Прогресс Ковалевского сельского поселения муниципального образования Новокубанский район, пострадавшей от чрезвычайной ситуации, возникшей 31 мая 2015 года. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объекте МОБУСОШ № 6 поселка Прогресс Ковалевского с/ п Новокубанского района, пострадавшей от чрезвычайной ситуации, возникшей 31 мая 2015 года, выполняемых в рамках специальных решений | **всего** | **2229,6** | **373,0** | **1856,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |  | | Управление образования администрации МО Новокубанский район |
| местный бюджет | 373,0 | 373,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| краевой бюджет | 1856,6 | 0 | 1856,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | |
|  | Итого | **Всего, в том числе** | **62 220,7** | **2642,2** | **4462,9** | **7813,7** | **10086,5** | **9665,5** | **9183,3** | **9183,3** | **9183,3** | | |  | |  |
| **Краевой бюджет** | 1856,6 | 0 | 1856,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Районный бюджет** | 37949,1 | 779,2 | 2056,3 | 5741,7 | 7236,5 | 5793,5 | 5747,3 | 5747,3 | 5747,3 | | |
| **Бюджет поселений** | 22415,0 | 1863,0 | 550,0 | 2072,0 | 2850,0 | 3872,0 | 3736,0 | 3736,0 | 3736,0 | | |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Источник финанси-рования | Всего (тыс. руб) | В том числе по годам (тыс. руб) | | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, стихийных бедствий и их последствий» | Всего,  в том числе | **62 220,7** | **2642,2** | **4462,9** | **7813,7** | **10086,5** | **9665,5** | **9183,3** | **9183,3** | **9183,3** |
| Краевой бюджет | 1856,6 | 0 | 1856,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 37949,1 | 779,2 | 2056,3 | 5741,7 | 7236,5 | 5793,5 | 5747,3 | 5747,3 | 5747,3 |
| Бюджет поселений | 22415,0 | 1863,0 | 550,0 | 2072,0 | 2850,0 | 3872,0 | 3736,0 | 3736,0 | 3736,0 |

Выполнение мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств районного бюджета. Мероприятия по содержанию муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательный отряд муниципального образования Новокубанский район» планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования Новокубанский район и за счет субвенций, представляемых бюджету муниципального образования Новокубанский район из бюджета Новокубанского городского поселения.

**5. Механизм реализации подпрограммы**

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах социального партнерства координаторов подпрограмм, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется с участием администрации муниципального образования Новокубанский район – заказчика, ответственных за выполнение мероприятий, исполнителей мероприятий подпрограммы.

Координатор подпрограммы муниципальной программы:

организует реализацию подпрограммы;

организует координацию деятельности государственных заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы на основании предложений государственных заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков, ответственных за реализацию мероприятий;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, также оценку целевых индикаторов и показателей реализации организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

проводит оценку эффективности муниципальных программ;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования Новокубанский район.».

Заместитель главы муниципального

образования Новокубанский район С.Б.Гончаров

Приложение № 3

к муниципальной программе

муниципального образования

Новокубанский район

«Обеспечение безопасности населения»

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«Пожарная безопасность»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **Координатор подпрограммы** | отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Новокубанский район | |
|  |  | |
| **Участники подпрограммы** | управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район;  МБУЗ ЦРБ Новокубанского района;  отдел по физической культуре и спорту, отдел культуры администрации муниципального образования Новокубанский район | |
|  |  | |
| **Цели подпрограммы** | совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в Новокубанском районе;  защита населения и территорий Новокубанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | |
| **Задачи подпрограммы** | реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты объектов;  разработка и реализация мероприятий по внедрению современных информационных и коммуникационных технологий, систем комплексной безопасности, направленных на предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, причинения материального ущерба на социально значимых объектах Новокубанского района;  совершенствование системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Новокубанском районе | |
| **Перечень целевых показателей подпрограммы** | сокращение количества пожаров, число людей, спасенных на пожарах;  увеличение степени оснащенности противопожарным оборудованием;  обучение работников учреждений мерам пожарной безопасности;  сокращение объема материального ущерба от природных и техногенных катастроф в результате установки новой техники. | |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | 2015-2022 годы | |
| **Объемы бюджетных ассигнований**  **подпрограммы** | Всего на 2015 – 2022 годы – 42 448 900 (сорок два миллиона четыреста сорок восемь тысяч девятьсот) рублей, в том числе по годам:  2015 год – 3 565 000 (три миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей за счет средств районного бюджета;  2016 год – 5 749 000 (пять миллионов семьсот сорок девять тысяч) рублей за счет средств районного бюджета;  2017 год – 8 305 900 (восемь миллионов триста пять тысяч девятьсот) рублей за счет средств районного бюджета;  2018 год – 7 396 900 (семь миллионов триста девяносто шесть тысяч девятьсот) рублей за счет средств районного бюджета;  2019 год – 6 869 300 (шесть миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч триста) рублей за счет средств районного бюджета;  2020 год – 4 785 400 (четыре миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч четыреста) рублей за счет средств районного бюджета;  2021 год – 2 981 500 (два миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей за счет средств районного бюджета;  2022 год – 2 795 900 (два миллиона семьсот девяносто пять тысяч девятьсот) рублей за счет средств районного бюджета. | |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы**

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития Новокубанского района.

В целях обеспечения противопожарной защиты социально значимых объектов, сельских населенных пунктов и развития материально-технической базы подразделений противопожарной службы в Новокубанском районе в 2009 - 2012 годах реализовывались мероприятия в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=22258CA1744031C22C4550E3C67AEC6D0FB0BCE5D461E2767D634ACC72214EE522GDF6M) Краснодарского края от 26 декабря 2008 года № 1624-КЗ «Об утверждении краевой целевой программы «Пожарная безопасность в Краснодарском крае на период до 2012 года».

Проводимая работа по реализации мероприятий краевой целевой [программы](consultantplus://offline/ref=22258CA1744031C22C4550E3C67AEC6D0FB0BCE5D461E2767D634ACC72214EE522D67C00D5A34E06B013398FG0FFM) «Пожарная безопасность в Краснодарском крае на период до 2012 года» позволила снизить пожароопасную обстановку в районе, а также:

повысить пожарную безопасность социально значимых объектов министерства образования и науки Краснодарского края, министерства здравоохранения Краснодарского края, министерства культуры Краснодарского края, министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края, расположенных в сельской местности в удаленных от пожарных подразделений населенных пунктах.

Несмотря на принимаемые меры, количество пожаров в Новокубанском районе остается значительным. Анализ проводимых мероприятий в области пожарной безопасности в целом свидетельствует о недостаточной координации, необходимой для развития сил и средств обнаружения и тушения пожаров. Недостаточное информационное, техническое и технологическое обеспечение служб экстренного реагирования не позволяет обеспечить устойчивое снижение основных показателей риска пожаров для населения, территорий и конкретных объектов.

Важнейший показатель эффективности действий пожарной охраны - время оперативного реагирования (с момента сообщения о пожаре до его локализации и ликвидации). Его сокращение непосредственно влияет на последствия пожара (сокращение числа погибших, пострадавших, а также уменьшение материального ущерба), а это связано со строительством новых пожарных депо, увеличением численности краевых подразделений пожарной охраны.

В Новокубанском районе не все социально значимые объекты оснащены системами пожарной автоматики, а темпы прироста таких систем весьма низкие.

Для снижения среднего времени оперативного реагирования пожарной охраны требуется реализация комплекса мер, включающих оснащение противопожарных служб современными средствами связи для обеспечения координации их деятельности, межведомственного взаимодействия при тушении пожаров и спасении людей, строительство пожарных депо.

**2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы**

| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Ста-тус\* | Значение показателей | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | | | | | |
|  | Цель: совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в Новокубанском районе;  защита населения и территорий Новокубанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты объектов | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение степени оснащенности противопожарным оборудованием объектов образования | % | 100 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.2 | Увеличение степени оснащенности противопожарным оборудованием объектов здравоохранения | % | 100 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.3 | Увеличение степени оснащенности противопожарным оборудованием объектов спорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.4 | Увеличение степени оснащенности противопожарным оборудованием объектов культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.5 | Сокращение объема материального ущерба от природных и техногенных катастроф в результате установки новой техники. | млн. руб |  | 1,8 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | |

**3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Пожарная безопасность»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | Непосред-ственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель) |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Цель: | обеспечение пожарной безопасности в спортивных учреждениях Новокубанского района | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: | реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты объектов физкультуры и спорта | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Реконструкция и модернизация системы пожарной безопасности здания МАУ СШ «Надежда» | **всего** | **121,0** | **0** | **0** | **0** | **121,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Улучшение противопожарного состояния учреждений образования | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования Новокубанский район |
| местный бюджет | 121,0 | 0 | 0 | 0 | 121,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Цель: | обеспечение пожарной безопасности в учреждениях образования Новокубанского района | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача: | реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты объектов управления образования | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Повышение уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений, в том числе: оснащение системами автоматической пожарной сигнализации, системами оповещения о пожаре, ремонт электропроводки, установка систем молниезащиты проведение обработки конструкций огнезащитным составом, обеспечение внутренним и наружным противопожарным водоснабжением, установка ограждения по пери метру шатровой кровли, пожарных лестниц, запасных пожарных выходов, противопожарных преград (межэтажные двери, люки) выполнение отделки эвакуацион ных выходов негорючими материалами | всего | **30601,7** | **2065,0** | **4720,0** | **6815,9** | **5933,5** | **6869,3** | **4785,4** | **2981,5** | **2795,9** | Улучшение противопожарного состояния учреждений образования | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| местный бюджет | 30601,7 | 2065,0 | 4720,0 | 6815,9 | 5933,5 | 6869,3 | 4785,4 | 2981,5 | 2795,9 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цель | обеспечение пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения Новокубанского района | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Задача | реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты объектов здравоохранения | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Противопожарные мероприятия МБУЗ ЦРБ Новокубанского района, в т. ч.: кап. ремонт путей эвакуации; оборудование зданий АПС и системой оповещения людей при пожаре, обновление планов эвакуации, ремонт и замена э/оборудования, установка и оборудование дверей, ведущих в лестничные клетки, устройством самозакрывания и уплотнения в притворах, установка противопожарных люков, обработка деревянных конструкций огнезащитным составом, демонтаж горючей отделки на путях эвакуации и замена огнестойкими панелями, приобретение огнетушителей. Ремонт АПС. Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли зданий в участковых больниц; Обработка огнестойкими материалами в здании участковой больницы п.Прогресс; Установка люка (входа на чердак) в участковой больнице ст.Бесскорбная; Приведение путей эвакуации к требованиям тех. регламента по ПБ зданий реанимационного отделения и отделения переливания крови. | всего | **6519,0** | **1500,0** | **1029,0** | **1490,0** | **1000,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Улучшение противопожарного состояния объектов здравоохранения | МБУЗ ЦРБ Новокубанского района |
| местный бюджет | 6019,0 | 1500,0 | 1029,0 | 1490,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Цель | обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры Новокубанского района | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Задача | реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты объектов культуры | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Предоставлении субсидии на противопожарные мероприятия МАУ ДО «Детская музыкальная школа г. Новокубанск»: огнезащитная обработка кровли, разработка декларации ПБ, испытание пожарной лестницы, приобретение доводчика на дверь | всего | **300,0** | 0 | 0 | 0 | **300,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение противопожарного состояния объектов культуры | Отдел культуры администрации МО Новокубанский район |
| местный бюджет | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | Всего,  в том числе | **42448,9** | **3565,0** | **5749,0** | **8305,9** | **7396,9** | **6869,3** | **4785,4** | **2981,5** | **2795,9** |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства ОМС | 40865,0 | 3565,0 | 5749,0 | 8305,9 | 7396,9 | 6869,3 | 4785,4 | 2981,5 | 2795,9 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Источник финанси-рования | Всего (тыс. руб) | В том числе по годам (тыс. руб) | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» | Всего,  в том числе | **42448,9** | **3565,0** | **5749,0** | **8305,9** | **7396,9** | **6869,3** | **4785,4** | **2981,5** | **2795,9** |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | **42448,9** | 3565,0 | 5749,0 | 8305,9 | 7396,9 | 6869,3 | 4785,4 | 2981,5 | 2795,9 |
| Внебюдж. источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5. Механизм реализации подпрограммы**

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах социального партнерства координаторов подпрограмм, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется с участием администрации муниципального образования Новокубанский район – заказчика, ответственных за выполнение мероприятий, исполнителей мероприятий подпрограммы.

Координатор подпрограммы муниципальной программы:

организует реализацию подпрограммы;

организует координацию деятельности государственных заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы на основании предложений государственных заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков, ответственных за реализацию мероприятий;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, также оценку целевых индикаторов и показателей реализации организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

проводит оценку эффективности муниципальных программ;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляют администрация муниципального образования Новокубанский район.

Заместитель главы муниципального

образования Новокубанский район С.Б.Гончаров

Приложение № 4

к муниципальной программе

муниципального образования

Новокубанский район

«Обеспечение безопасности населения»

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и терроризма»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Координатор подпрограммы** |  | отдел по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Новокубанский район |
| **Участники подпрограммы** |  | администрации поселений муниципального образования Новокубанский район;  муниципальное казенное учреждение «Ситуационный центр муниципального образования Новокубанский район»;  управление образования муниципального образования Новокубанский район;  ОМВД России по Новокубанскому району (по согласованию) |
| **Цели подпрограммы** |  | оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью и терроризмом в муниципальном образовании Новокубанский район;  развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений |
| **Задачи подпрограммы** |  | защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод;  повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;  создание условий для органов местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и терроризмом, профилактике правонарушений;  совершенствование правовой базы правоохранительной деятельности;  привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и граждан к укреплению правопорядка и профилактики терроризма |
| **Перечень целевых показателей подпрограммы** |  | оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия терроризму |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** |  | 2015-2022 годы |
| **Объемы бюджетных ассигнований**  **подпрограммы** |  | Всего на 2015–2022 годы – 71 648 200 (семьдесят один миллион шестьсот сорок восемь тысяч двести) рублей, в том числе:  за счет средств районного бюджета – 65 614 800 (шестьдесят пять миллионов шестьсот четырнадцать тысяч восемьсот) рублей;  за счет средств бюджета Краснодарского края – 6 033 400 (шесть миллионов тридцать три тысячи четыреста) рублей;  в том числе по годам:  2015 год – 6 109 000 (шесть миллионов сто девять тысяч) рублей, в том числе:  за счет средств районного бюджета – 2 270 100 (два миллиона двести семьдесят тысяч сто) рублей;  за счет средств бюджета Краснодарского края – 3 838 900 (три миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей;  2016 год – 6 037 400 (шесть миллионов тридцать семь тысяч четыреста) рублей за счет средств районного бюджета;  2017 год – 12 825 600 (двенадцать миллионов восемьсот двадцать пять тысяч шестьсот) рублей, в том числе:  за счет средств районного бюджета 12 325 600 (двенадцать миллионов триста двадцать пять тысяч шестьсот) рублей;  за счет средств бюджета Краснодарского края – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;  2018 год – 16 311 000 (шестнадцать миллионов триста одиннадцать тысяч) рублей, в том числе:  за счет средств районного бюджета 14 616 500 (четырнадцать миллионов шестьсот шестнадцать тысяч пятьсот) рублей;  за счет средств бюджета Краснодарского края – 1 694 500 (один миллион шестьсот девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей;  2019 год – 14 905 000 (четырнадцать миллионов девятьсот пять тысяч) рублей за счет средств районного бюджета;  2020 год – 8 521 800 (восемь миллионов пятьсот двадцать одна тысяча восемьсот) рублей за счет средств районного бюджета;  2021 год – 4 597 400 (четыре миллиона пятьсот девяносто семь тысяч четыреста) рублей за счет средств районного бюджета;  2022 год – 2 341 000 (два миллиона триста сорок одна тысяча) рублей за счет средств районного бюджета. |
|  |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации подпрограммы**

Перед органами местного самоуправления муниципального образования Новокубанский район стоит ряд стратегических задач, решение которых призвано способствовать успешному социально-экономическому развитию района.

В этой связи, очевидно, что высокий уровень жизнедеятельности, конкурентоспособность муниципального образования Новокубанский район будет определяться в том числе и высокой степенью общественной безопасно­сти, эффективным функционированием системы профилактики правонаруше­ний, способностью органов власти оперативно решать задачи правоохрани­тельной направленности различной степени сложности, наличием стабильных условий для безопасного проживания населения и развития бизнеса в Новокубанском районе.

При отсутствии программной поддержки в правоохранительной сфере и непринятии решительных мер противодействия преступности, криминогенная обстановка способна претерпеть негативные изменения, в том числе из-за:

возможной консолидации организованных преступных группировок (осо­бенно тех, которые сформированы на этнической основе) для установления контроля за некоторыми секторами экономики, такими, как внешнеэкономиче­ская деятельность, оптово-розничная торговля, малое и среднее предпринима­тельство;

стремления организованных преступных групп вторгнуться в политику и сферу государственного управления с целью лоббирования своих интересов путем подкупа представителей государственной власти и должностных лиц, оказания влияния на ход выборов в представительные органы государственной власти;

повышения тяжести социальных и экономических последствий противо­правного поведения, включая возрастание совокупного ущерба от правонару­шений, увеличение общего числа жертв противоправных действий, с одновре­менным резким снижением эффективности функционирования имеющейся системы профилактики правонарушений и многого другого.

Как следствие, при негативном развитии ситуации возрастет недовольство населения результатами борьбы с преступностью, у людей возникнут сомнения в способности органов местного самоуправления и государственной власти эффективно обеспечивать их защиту от противо­правных посягательств.

Исходя из стратегии социально-экономического развития, проводимых в России реформ в современных условиях, основными направлениями деятельно­сти правоохранительных органов являются:

повышение эффективности оперативно-розыскных мероприятий, качества расследования уголовных дел, недопущение нарушений законности, уголовно­процессуальных норм, ущемления прав и свобод граждан;

контроль за использованием денежных средств выделяемых государством на поддержку отечественной банковской системы, реального экономического сектора - машиностроения, сельского хозяйства, крупных предприятий и т.п.;

координация усилий по выявлению и предотвращению преступных деяний, связанных с финансовым кризисом, исключение условий для передела рынков, активов и сфер влияния;

устранение административных препятствий для развития малого бизнеса; мониторинг правоприменительной практики, принятие оперативных мер, в том числе упреждающего характера по вопросам эффективной защиты банковской системы, граждан от посягательств на их собственность;

координация усилий правоохранительных органов, органов исполнитель­ной власти и органов местного самоуправления по вопросам оздоровления оперативной обстановки, выделение и решение приоритетных задач;

развитие профилактики, ее системность и адресность, исключение нега­тивных условий, способствующих социальной напряженности, в том числе свя­занных с трудностями на рынке труда и в финансовой сфере;

объединение усилий правоохранительных органов, общественных органи­заций и объединений, правозащитных структур, средств массовой информации в вопросах повышения правовой культуры населения, преодоления правового нигилизма в обществе и формирования законопослушного поведения;

создание надлежащих условий для работы правоохранительных органов, в том числе совершенствование материально-технической составляющей их дея­тельности, развитие компьютерных систем, средств связи, оснащение помеще­ниями, транспортом, решение социальных вопросов сотрудников, служба ко­торых связана с обеспечением национальной безопасности и правоохранитель­ной деятельностью.

Однако основная системная проблема в области обеспечения правопорядка заключается в том, что усилия одних лишь правоохранительных органов не отвечают потребностям развития современного правового общества. Право­охранители не в состоянии самостоятельно устранить причины и условия, спо­собствующие совершению преступлений и правонарушений, снять социальную напряженность, возникающую в обществе в связи с развитием экономики, уст­ранить пробелы воспитательного и нравственного характера и многое другое негативно влияющее на криминогенную обстановку.

Основанные на административных, запретительных и иных формах дея­тельности меры, принимаемые правоохранительными органами зачастую име­ют низкую восприимчивость в обществе, не в полной мере стимулируют усло­вия для развития общей превенции правонарушений и установления норм за­конопослушного поведения граждан.

Предполагается, что Программа станет одним из инструментов реализа­ции приоритетных задач социально-экономического развития Краснодарского края.

Активизация служебной деятельности правоохранительных органов, общественных формирований правоохранительной направленности, использования возможностей органов местного самоуправления, успешная реализация большинства мероприятий комплексной программы по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Новокубанском районе позволили в определенной мере стабилизировать криминогенную обстановку на территории Новокубанского района.

Благодаря проведению комплекса мероприятий, направленных на профилактику преступлений и правонарушений, обеспечения охраны общественного порядка, криминогенная ситуация в районе остается стабильной.

Для стабилизации оперативной обстановки во взаимодействии с ОМВД России по Новокубанскому району используются возможности органов местного самоуправления, добровольных народных и казачьих формирований. В тесном взаимодействии проводятся профилактические рейдовые мероприятия, применяется практика отчета участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Новокубанскому району перед участниками районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и преступлений, депутатами поселенческих Советов по текущим вопросам.

За 12 месяцев 2013 года на уровне поселений проведено 116 заседаний Советов профилактики, на которых рассмотрено 751 гражданин, из них 246 лиц, состоящих на профучете в ОМВД России по Новокубанскому району и 175 несовершеннолетних из них 15 состоящих на профучете. По каждому отдельному случаю приняты соответствующие управленческие решения: поставлено на профучет - 84 человека, привлечено к административной ответственности - 14 человек, направлено на заседание КДН - 22 несовершеннолетних, направлено в центр занятости населения -186 граждан.

Выстроено более четкое взаимодействие с общественными организациями правоохранительной направленности. С июля 2011 года сформированы, зарегистрированы и легитимно действуют общественная организация «Добровольная народная дружина» (394 человека) и добровольная казачья дружина (120 человек): 44 - основной состав, 76 - резервный. Постоянным местом работы казаков Новокубанского районного казачьего общества, участвующих в охране общественного порядка – 20 человек. Постановлением главы муниципального образования Новокубанский район от 17 октября 2007 года № 1607 создан и действует районный штаб по охране общественного порядка и профилактике беспризорности несовершеннолетних. За 2013 год казаками во взаимодействии с сотрудниками полиции выявлено 269 правонарушений, из них по ст.20.1 КоАП РФ - 90, ст.20.21 КоАП РФ - 68. Раскрыто 13 преступлений, задержано 3 лица, находящихся в розыске.

Решение задач по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и противодействию коррупции программно-целевым методом позволит обеспечить согласованность, своевременность, финансирование и полноту реализации решений, тем самым обеспечив эффективность использования средств и достижение требуемого результата.

Решение правоохранительных задач без использования программно­целевого метода может привести к односторонним частным результатам и не позволит достигнуть целей и задач краевой целевой программы, что в свою очередь не будет содействовать достижению эффекта взаимодополняемости и взаимной согласованности различных действий в интересах социально- экономического развития края.

Отсутствие единого системного подхода с большой вероятностью приведет к следующим негативным последствиям: снизит уровень взаимодействия субъектов профилактики с неизбежной утратой достигнутых результатов в вопросах социальной профилактики право­нарушений, направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманий, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несо­вершеннолетних, незаконной миграцией, на реабилитацию лиц, освободив­шихся из мест лишения свободы; приведет к росту числа преступлений, в том числе совершаемых на улицах и в общественных местах, а также преступлений, совершаемых несовершенно­летними; снизит степень информационного обеспечения в сфере обеспечения пра­вопорядка; повысит уровень преступности к 2016 году.

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику преступности, кардинальное улучшение криминогенной ситуации на территории Новокубанского района может быть достигнуто только на основе серьезной государственной поддержки правоохранительной деятельности путем выделения дополнительных ассигнований на эти цели, объединения интересов и усилий органов власти Краснодарского края, органов ме­стного самоуправления муниципального образования Новокубанский район и широкого вовлечения в борьбу с преступностью не­государственных организаций, общественных объединений и граждан.

**2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия терроризму.

Задачами подпрограммы являются:

совершенствование правовой базы, направленной на совершенствование правоохранительной деятельности;

развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений и терроризма;

повышение эффективности мер, принимаемых для охраны обществен­ного порядка, профилактики терроризма и обеспечения общественной безопасности;

совершенствование деятельности по обеспечению экономической безо­пасности, созданию условий для интенсивного экономического развития;

привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению правопорядка и профилактики терроризма;

содействие в решении проблем социальной защищенности сотрудников правоохранительных органов;

обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.

**2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы**

| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Ста-тус\* | Значение показателей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и терроризма» | | | | | | | | | | |
|  | Цель: Оптимизация системы укрепления правопорядка, усиление борьбы с преступностью и противодействия терроризму. | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка, профилактики терроризма и охраны общественного порядка. | | | | | | | | | | |
| 1.1. | поступило заявлений, сообщений и иной информации о противоправных действиях | Единиц | 36600/36600 | 12000/  12000 | 12200/  12200 | 12400/  12400 | 12400/  12400 | 12500/  12500 | 12500/  12500 | 12500/  12500 | 12500/  12500 |
| 1.2. | Проведение заседаний районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений | час | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.3. | Проведение заседаний районного штаба по взаимодействию в области организации участия граждан в охране общественного порядка и по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | час. | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.4. | Проведение заседаний антитеррористической комиссии | час. | 18 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

**3. Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и терроризма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | Непосред-ственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | |  | 12 | 13 |
| 1 | Цель | оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия терроризму. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача | повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка, профилактики терроризма и обеспечения общественной безопасности в учреждениях образования | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Мероприятия по профилактике терроризма в учреждениях образования. Расходные обязательства МО Краснодарского края по участию в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно – технической защищенности муниципальных учреждений образования, предусмотренных подпрограммой «Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае» государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» | **всего** | **65 945,9** | **2489,0** | **5844,9** | **12133,0** | **15513,8** | **14805,0** | **8421,8** | **4497,4** | | **2241,0** | обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений здравоохранения | управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район. |
| местный бюджет | 62072,1 | 1944,5 | 5844,9 | 12133,0 | 14338,8 | 14805,0 | 8421,8 | 4497,4 | | 2241,0 |
| в том числе: софинансирование местный бюджет | 61,9 | 0 | 0 | 0 | 61,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| краевой бюджет | 1719,5 | 544,5 | 0 | 0 | 1175,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. | Задача | повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка, профилактики терроризма и обеспечения общественной безопасности в учреждениях здравоохранения. | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Мероприятия по профилактике терроризма в учреждениях здравоохранения. | всего | **957,6** | **0** | **0** | **500,0** | **457,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | | обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений здравоохранения | МБУЗ ЦРБ Новокубанского района.  министерство здравоохранения Краснодарского края |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| краевой бюджет | 957,6 | 0 | 0 | 500,0 | 457,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. | Задача | повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка, профилактики терроризма и обеспечения общественной безопасности в административных зданиях | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Мероприятия по профилактике терроризма в административных зданиях, установка турникетов | всего | **385,1** | **0** | **192,5** | **192,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | обеспечение инженерно-технической защищенности администрации МОНовокубанский район | администрация муниципального образования Новокубанский район. |
| местный бюджет | 385,1 | 0 | 192,5 | 192,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4. | Задача | Субсидирование расходных обязательств по предоставлению сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции и членам их семей жилых помещений на период выполнения сотрудниками обязанностей по указанным должностям. | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам МО в целях софинансирования расходных обязательств МО Новокубанский район по предоставлению сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции и членам их семей жилых помещений на период выполнения сотрудниками обязанностей по указанным должностям. | всего | **3620,0** | **3620,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | обеспечение условий для выполнения своих служебных обязанностей участковыми уполномоченными полиции. | администрации муниципального образования Новокубанский район.  Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края |
| местный бюджет | 325,6 | 325,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| краевой бюджет | 3294,4 | 3294,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.2 | Приобретение сборных сооружений модульного типа для участковых пунктов полиции, проведение ремонта в кабинетах УПП, находящихся в мун. собственности | всего | **440,0** | **0** | **0** | **0** | **40,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | | обеспечение условий для выполнения своих служебных обязанностей участковыми уполномоченными полиции. | администрация муниципального образования Новокубанский район, ОМВД России по Новокубанскому району |
| местный бюджет | 440,0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Задача | Поощрение добровольно сдавших огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Поощрение лиц, добровольно сдавших огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства | всего | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | укрепление охраны общественного порядка, уменьшение бытовой и рецедивной преступности | администрация муниципального образования Новокубанский район, ОМВД России по Новокубанскому району |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | **Итого** | **Всего, в том числе** | **71648,2** | **6109,0** | **6037,4** | **12825,6** | **16311,0** | **14905,0** | **8521,8** | **4597,4** | **2341,0** | |  |  |
| **Краевой бюджет** | 6033,4 | 3838,9 | 0 | 500,0 | 1694,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Районный бюджет** | 64614,8 | 2270,1 | 6037,4 | 12325,6 | 14616,5 | 14905,0 | 8521,8 | 4597,4 | 2341,0 | |
| **федеральный бюджет** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **внебюдж. источники** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Источник финанси-рования | Всего (тыс. руб) | В том числе по годам (тыс. руб) | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Подпрограмма «Укрепление право  порядка, профилак-тика правонарушений и террориз  ма» | Всего,  в том числе | **71648,2** | **6109,0** | **6037,4** | **12825,6** | **16311,0** | **14905,0** | **8521,8** | **4597,4** | **2341,0** |
| Краевой бюджет | 6033,4 | 3838,9 | 0 | 500,0 | 1694,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 64614,8 | 2270,1 | 6037,4 | 12325,6 | 14616,5 | 14905,0 | 8521,8 | 4597,4 | 2341,0 |

Выполнение мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств районного бюджета. Часть мероприятий подпрограммы предусматривает софинансирование из краевого бюджета.

**5. Механизм реализации подпрограммы**

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах социального партнерства координаторов подпрограмм, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется с участием администрации муниципального образования Новокубанский район – заказчика, ответственных за выполнение мероприятий, исполнителей мероприятий подпрограммы.

Координатор подпрограммы муниципальной программы:

организует реализацию подпрограммы;

организует координацию деятельности государственных заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы на основании предложений государственных заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков, ответственных за реализацию мероприятий;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, также оценку целевых индикаторов и показателей реализации организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

проводит оценку эффективности муниципальных программ;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляют администрация муниципального образования Новокубанский район.

Заместитель главы муниципального

образования Новокубанский район С.Б.Гончаров

Приложение № 5

к муниципальной программе

муниципального образования

Новокубанский район

«Обеспечение безопасности населения»

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«Построение (развитие) и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Координатор подпрограммы** | муниципальное казенное учреждение «Ситуационный центр муниципального образования Новокубанский район» | |
| **Участники подпрограммы** | муниципальное казенное учреждение «Ситуационный центр муниципального образования Новокубанский район»;  отдел по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Новокубанский район;  отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Новокубанский район | |
| **Цели подпрограммы**  **Задачи подпрограммы**  **Перечень целевых показателей подпрограммы** | повышение уровня личной безопасности граждан на территории муниципального образования Новокубанский район;  организация видеонаблюдения на территории Новокубанского городского поселения в местах скопления людей и проведения массовых мероприятий;  создание интегрированного технологического и информационного ресурса для муниципального образования и организаций, участвующих в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения района;  повышение качества жизни и улучшение инвестиционного климата в Новокубанском районе через снижение уровня преступности и иных видов рисков в сфере безопасности;  обеспечение повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения района;  оснащение ситуационного центра для объединения усилий и повышения оперативности взаимодействия органов местного самоуправления, всех правоохранительных и контролирующих органов в противодействии преступным проявлениям, профилактике правонаруше-ний, предотврашении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействии террористическим угрозам;  комплексный анализ оперативной обстановки и состояния профилактики правонарушений в районе;  повышение безопасности населения Новокубанского района и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путём сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112»;  обеспечение экстренной связи с правоохранительными органами, службами МЧС, службами предприятий жизнеобеспечения;  прогнозирование состояния криминогенной ситуации на территории района;  совершенствование форм и методов работы государственной власти и органов местного самоуправления, всех правоохранительных и контролирующих органов;  организация решения оперативных задач заинтересованным пользователям администрации, ОМВД РФ по Новокубанскому району, отделению государственной инспекции безопасности дорожного движения по Новокубанскому району, дорожным службам, руководству предприятий;  создание инфраструктуры видеонаблюдения, сбора и отображения видеоинформации от всех муниципальных видеокамер, расположенных в местах с массовым пребыванием людей организация видеонаблюдения мест скопления людей и проведения массовых мероприятий;  снижение на количества преступлений, зарегистрированных на улицах и в общественных местах;  своевременное реагирование на вызов (обращение): количество поступивших вызовов (обращений)/ количество выполненных аварийно-спасательных работ;  повышение раскрываемости преступлений;  количество поступивших заявлений, сообщений и иной информации о противоправных деяниях;  повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения района. | |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | 2015– 2022 годы |
| **Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы** | Всего на 2015 – 2022 годы – 46 117 100 (сорок шесть миллионов сто семнадцать тысяч сто) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 16 500 700 (шестнадцать миллионов пятьсот тысяч семьсот) рублей;  за счет средств районного бюджета – 29 378 400 (двадцать девять миллионов триста семьдесят восемь тысяч четыреста) рублей;  в том числе по годам:  2015 год – 3 541 000 (три миллиона пятьсот сорок одна тысяча) рублей за счет средств районного бюджета;  2016 год – 4 293 400 (четыре миллиона двести девяносто три тысячи четыреста) рублей за счет средств районного бюджета;  2017 год – 4 770 300 (четыре миллиона семьсот семьдесят тысяч триста) рублей за счет средств районного бюджета;  2018 год – 6 598 000 (шесть миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей за счет средств районного бюджета;  2019 год – 7 352 900 (семь миллионов триста пятьдесят две тысячи девятьсот) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 3 990 700 (три миллиона девятьсот девяносто тысяч семьсот) рублей;  за счет средств районного бюджета – 3 362 200 (три миллиона триста шестьдесят две тысячи двести) рублей.  2020 год – 6 520 500 (шесть миллионов пятьсот двадцать тысяч пятьсот) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 4 170 000 (четыре миллиона сто семьдесят тридцать тысяч) рублей;  за счет средств районного бюджета – 2 350 500 (два миллиона триста пятьдесят тысяч пятьсот) рублей;  2021 год – 6 520 500 (шесть миллионов пятьсот двадцать тысяч пятьсот) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 4 170 000 (четыре миллиона сто семьдесят тридцать тысяч) рублей;  за счет средств районного бюджета – 2 350 500 (два миллиона триста пятьдесят тысяч пятьсот) рублей;  2022 год – 6 520 500 (шесть миллионов пятьсот двадцать тысяч пятьсот) рублей, в том числе:  за счет средств поселений – 4 170 000 (четыре миллиона сто семьдесят тридцать тысяч) рублей;  за счет средств районного бюджета – 2 350 500 (два миллиона триста пятьдесят тысяч пятьсот) рублей. | |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы**

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику преступности, кардинальное улучшение криминальной ситуации на территории муниципального образования Новокубанский район может быть достигнуто только на основе серьезной поддержки правоохранительной деятельности, путем выделения дополнительных бюджетных ассигнований на эти цели, объединения усилий органов местного самоуправления Новокубанского района и широкого вовлечения в нее негосударственных структур, казачества, предпринимательства, общественных объединений и граждан района.

Непринятие адекватных мер противодействия преступности может вызвать осложнение криминальной обстановки, которое будет характеризоваться:

дальнейшей консолидацией организованных преступных группировок, особенно сформированных на этнической основе на территориальном уровне при одновременном перераспределении сфер влияния, в результате чего может быть установлен криминальный контроль за целыми наиболее прибыльными секторами экономики, такими как оптово-розничная торговля, малое и среднее предпринимательство;

усиливающимся стремлением организованных преступных групп вторгнуться в политику и сферу государственного управления с целью лоббирования своих интересов путем подкупа представителей власти и должностных лиц, оказания влияния на ход выборов в представительные органы, провоцирования политических скандалов и запугивания неугодных лиц;

возрастанием тяжести масштабов социальных и экономических последствий противоправного поведения, включая увеличение общего числа жертв противоправных посягательств, увеличением совокупного ущерба от них, недовольством населения результатами борьбы с преступностью, снижением темпов рыночных преобразований в результате отсутствия условий для нормального функционирования управленческих, банковских и предпринимательских структур.

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма диктуют необходимость повышения оперативности реагирования на них экстренных оперативных служб.

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы экстренных оперативных служб приобрела особую остроту в последнее время в связи с несоответствием существующей системы реагирования потребностям общества, недостаточной эффективностью её функционирования, недостаточным уровнем готовности персонала к работе при взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб, низкой информированностью населения о порядке действий при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Для снижения среднего времени оперативного реагирования экстренных оперативных служб и эффективной организации работы по оказанию помощи пострадавшим требуется реализация комплекса организационных и технических мер, включающих организацию комплексного реагирования экстренных оперативных служб, создание и организацию функционирования информационной и телекоммуникационной инфраструктур, подсистем приёма и обработки вызовов (сообщений о происшествиях) от населения, хранения и актуализации баз данных, поддержки принятия решений, консультативного обслуживания населения, мониторинга потенциально опасных стационарных и подвижных объектов, геоинформационной подсистемы.

Наиболее эффективным решением, обеспечивающим оперативное и рациональное использование ресурсов экстренных оперативных служб, максимально эффективное их взаимодействие при реагировании на поступающие от населения вызовы (сообщения о происшествиях), является создание Системы-112.

Основой формирования системы безопасности Новокубанского района должна стать поэтапная реализация подпрограммы, которая заключается в оснащении ключевых объектов системами видеоконтроля, оснащения ситуационного центра для объединения усилий и повышения оперативности взаимодействия органов местного самоуправления, всех правоохранительных и контролирующих органов в противодействии преступным проявлениям, профилактике правонарушений, предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействия террористическим угрозам.

Данная подпрограмма предполагает создание масштабной видеоохранной сети, призванной обеспечить повышенные меры безопасности в общественных местах, а также усилить информационную базу правоохранительных органов, ГИБДД и других уполномоченных служб.

Используя новейшие методы получения и обработки видеоинформации, видеоохранная сеть сможет осуществлять непрерывный сбор, передачу, интеллектуальный анализ и архивирование видеоданных от большого числа камер с возможностью оперативного отображения и доступа к видеоархивам, и видеофиксацию нарушений правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий с функцией идентификации транспортных средств, обнаружения угнанных и похищенных автомобилей.

Подпрограмма основана на отечественном опыте создания устойчиво работающих распределенных систем видеонаблюдения с добавлением последних достижений в области интеллектуальной обработки видеоинформации.

# 

# **2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,**

# **сроки и этапы реализации подпрограммы**

| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Статус\* | Значение показателей | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 |
| 1 | *Подпрограмма № 5 «Построение (развитие) и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Реализация мероприятий по повышению безопасности населения Новокубанского района и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путём сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112», по предупреждению чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Построение информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (далее – ИТКС) администрации муниципального образования Новокубанский район: многофункционального, многоцелевого наращиваемого комплекса, модульности и распределенной архитектуры, с использованием технологий интеллектуального анализа данных. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Своевременное реагирование на вызов (обращение): количество поступивших вызовов (обращений)/ количество выполненных аварийно-спасательных работ | ед. | 360/1000 | | 120/120 | | 130/130 | | 140/140 | 140/140 | 150/150 | 160/160 | | 170/170 | 180/180 | |
| 1.2 | Ввод в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения | ед. | - | | 3 | | 3 | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | |
| 1.3 | Количество поступивших заявлений, сообщений и иной информации о противоправных деяниях | ед. | 88200/  88200 | | 12000/  12000 | | 12200/  12200 | | 12400/  12400 | 12600/  12600 | 12800/  12800 | 13000/  13000 | | 13200/  13200 | 13400/  13400 | |

**3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Построение (развитие) и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | | Участник муниципальной программы | |
| 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | |
| 1 | Цель | Реализация мероприятий по развитию и обеспечению функционирования инфраструктуры АПК «Безопасный город» в целях профилактики экстремизма и терроризма на территории Новокубанского района, предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача | Оснащение ситуационного центра для сбора, обработки и обмена в установленном порядке информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, профилактики правонарушений, защиты от террористических проявлений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Оснащение и обеспечение деятельности МКУ «Ситуационный центр муниципального образования Новокубанский район» | всего | | **37500,1** | | **3141,0** | **3893, 4** | **4350,3** | **4786,0** | **6417,9** | **4970,5** | **4970,5** | | **4970,5** | | Поддержание в готовности МКУ «Ситуационный центр муниципального образования Новокубанский район» | | МКУ «Ситуационный центр»; отдел по взаимодействию с правоохранительными органами;  отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Новокубанский район | |
| краевой бюджет | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| федеральный бюджет | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| местный бюджет | | 26534,4 | | 3141,0 | 3893, 4 | 4350,3 | 4786,0 | 3312,2 | 2350,5 | 2350,5 | | 2350,5 | |
| бюджет поселений | | 10965,7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3105,7 | 2620,0 | 2620,0 | | 2620,0 | |
| 1.1.2 | Оборудование и оснащение МКУ «Ситуационный центр муниципального образования Новокубанский район» прямыми линиями связи с дежурно – диспетчерскими службами МУП «НГВ», ОМВД РФ по Новокубанскому району, ПЧ-124 ФГКУ «1 отряд ФПС по Краснодарскому краю», МБУЗ «ЦРБ Новокубанского района», филиал ОАО «НЭСК - электросети» «Новокубанскэлектросеть», ОАО «Новокубанскрайгаз», МУП «Тепловое хозяйство» | всего | | **67,6** | | **67,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | Консолидация информации о событиях в едином центре, архивировании, обработка и обеспечение принятия решений | | МКУ «Ситуационный центр»; отдел по взаимодействию с правоохранительными органами;  отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Новокубанский район | |
| краевой бюджет | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| федеральный бюджет | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| местный бюджет | | 67,6 | | 67,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| бюджет поселений | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 1.2 | Задача | Интеграция разнородных информационных систем на базе единого стандарта обмена данными в целях повышения эффективности принятия управленческих решений на всех уровнях районной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | |
| 1.2.1 | Организация мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию систем обзорного видеонаблюдения (включая системы видеонаблюдения социально-значимых объектов, объектов транспорта, иных объектов с массовым пребыванием граждан), их сопряжение с АПК «Безопасный город» | всего | **2312,2** | | | **292,2** | **400,0** | **420,0** | **200,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | | Обеспечение мер безопасности в местах массового скопления людей | | МКУ «Ситуационный центр»; отдел по взаимодействию с правоохранительными органами;  отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Новокубанский район | |
| краевой бюджет | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| местный бюджет | 1362,2 | | | 292,2 | 400,0 | 420,0 | 200,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | |
| бюджет поселений | 950,0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |
| 1.2.2 | Организация эксплуатации, техническое обслуживание и обеспечение функционирования муниципального сегмента СКОБЖ, разработка проектной документации КСЭОН | всего | **440,2** | | | **40,2** | **0** | **0** | **0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | | Техническое обслуживание и обеспечение бесперебойной работы сегментов СКОБЖ | | МКУ «Ситуационный центр»; отдел по взаимодействию с правоохранительными органами;  отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Новокубанский район | |
| краевой бюджет | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| местный бюджет | 40,2 | | | 40,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| бюджет поселений | 400,0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 1.2.3 | Организация мероприятий по развертыванию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – Система-112) на базе ЕДДС, поэтапному вводу в эксплуатацию Системы-112, обеспечению её функционирования, развития и сопряжения с АПК «Безопасный город»,  организация доступа к сети VPN L2 | всего | **5797,0** | | | **0** | **0** | **0** | **1612,0** | **585,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | | Внедрение Системы-112 | | МКУ «Ситуационный центр»; отдел по взаимодействию с правоохранительными органами;  отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Новокубанский район | |
| краевой бюджет | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| местный бюджет | 1612,0 | | | 0 | 0 | 0 | 1612,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| бюджет поселений | 4185,0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 585,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | |
| 1.2.4 | Организация мероприятий по оснащению социально значимых объектов и объектов с массовым пребыванием граждан системами оповещения о пожаре с выводом сигнала на пульты пожарных частей и ЕДДС, по обеспечению функционирования данных систем и сопряжению с АПК «Безопасный | всего | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Внедрение системы с выводом на пульты управления пожарной части и ЕДДС | | МКУ «Ситуационный центр»; отдел по взаимодействию с правоохранительными органами;  отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Новокубанский район | |
| краевой бюджет | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| местный бюджет | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.5 | Организация работ по внедрению, обеспечению эксплуатации и развитию автоматизированных систем мониторинга и контроля функционирования объектов ЖКХ, промышленности и энергетики, их сопряжение с АПК «Безопасный город» | всего | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Внедрение системы с выводом на пульты управления ЕДДС | | МКУ «Ситуационный центр»; отдел по взаимодействию с правоохранительными органами;  отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Новокубанский район | |
| краевой бюджет | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| местный бюджет | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | Оснащение транспорта навигационным оборудованием ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS и подключение его к региональной системе мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов, сопряженной с АПК «Безопасный город» | всего | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Транспортные средства, оснащенные навигационным оборудованием ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, и контролируемые системой | | МКУ «Ситуационный центр»; отдел по взаимодействию с правоохранительными органами;  отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Новокубанский район | |
| краевой бюджет | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| местный бюджет | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | Создание, обеспечение функционирования и развития региональной автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга на территории Новокубанского района (осадкомерные и ветромерные комплексы), её дальнейшее сопряжение с АПК «Безопасный город» | всего | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Развитие и дооборудование действующей системы с выводом на пульты управления ЕДДС | | МКУ «Ситуационный центр»; отдел по взаимодействию с правоохранительными органами;  отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Новокубанский район | |
| краевой бюджет | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| местный бюджет | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.8 | Построение (развитие) АПК «Безопасный город» на территории Новокубанского района (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) | всего | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | | МКУ «Ситуационный центр»; отдел по взаимодействию с правоохранительными органами,  отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Новокубанский район | |
| краевой бюджет | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| местный бюджет | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Итого | **Всего, в том числе** | **46117,1** | | | **3541,0** | **4 293,4** | **4770,3** | **6598,0** | **7352,9** | **6520,5** | **6520,5** | **6520,5** | |  | |  | |
| **Краевой бюджет** | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Районный бюджет** | 29616,4 | | | 3541,0 | 4 293,4 | 4770,3 | 6598,0 | 3362,2 | 2350,5 | 2350,5 | 2350,5 | |
| **Бюджет поселений** | 16500,7 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3990,7 | 4170,0 | 4170,0 | 4170,0 | |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Всего** | **В том числе по годам** | | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Подпрограмма «Построения (развития) и внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Всего,  в том числе | **46117,1** | **3541,0** | **4 293,4** | **4770,3** | **6598,0** | **7352,9** | **6520,5** | **6520,5** | **6520,5** |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 29616,4 | 3541,0 | 4 293,4 | 4770,3 | 6598,0 | 3362,2 | 2350,5 | 2350,5 | 2350,5 |
| Бюджет поселений | 16500,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3990,7 | 4170,0 | 4170,0 | 4170,0 |

Стоимость мероприятий рассчитана исходя из потребностей в развитии инфраструктуры обеспечения обзорного видеонаблюдения, средств экстренного вызова, внедрения новых технологий и автоматизации процессов сбора обработки, анализа и представления актуальной и достоверной информации оперативного характера, краткосрочное ситуационное прогнозирование, а также информации стратегического характера.

Выполнение мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета муниципального образования Новокубанский район.

# **5. Механизм реализации подпрограммы**

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах социального партнерства координаторов подпрограмм, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется с участием администрации муниципального образования Новокубанский район – заказчика, ответственных за выполнение мероприятий, исполнителей мероприятий подпрограммы.

Координатор подпрограммы муниципальной программы:

организует реализацию подпрограммы;

организует координацию деятельности государственных заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы на основании предложений государственных заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков, ответственных за реализацию мероприятий;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, также оценку целевых индикаторов и показателей реализации организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков, организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

проводит оценку эффективности муниципальных программ;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования Новокубанский район.

Осуществление контроля позволит своевременно принимать решения о внесении изменений в подпрограмму в ходе ее реализации по результатам анализа эффективности программных мероприятий».

Заместитель главы муниципального

образования Новокубанский район С.Б.Гончаров

Приложение № 6 к муниципальной программе муниципального образования Новокубанский район «Обеспечение безопасности населения»

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«Гармонизация межнациональных отношений и профилактика**

**этнического экстремизма»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор**  **подпрограммы** | отдел по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Новокубанский район |
| **Участники подпрограммы** | управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район;  отдел культуры администрации муниципального образования Новокубанский район;  отдел по молодежной политике администрации муниципального образования Новокубанский район;  отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Новокубанский район;  сектор по делам СМИ организационного отдела администрации муниципального образования Новокубанский район |
|  |  |
| **Цели подпрограммы** | обеспечение гармонизации межнациональных отношений  поддержание стабильной общественно-политической обстановки и профилактики экстремизма на территории муниципального образования Новокубанский район, в частности, в сфере межнациональных отношений  предотвращение этнических конфликтов |
| **Задачи подпрограммы** | укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия, обеспечение терпимости в межнациональных отношениях;  поддержка и распространение идей единства и межэтнического согласия  профилактика межэтнических конфликтов на территории муниципального образования Новокубанский район |
| **Перечень целевых показателей подпрограммы** | доля жителей муниципального образования Новокубанский район, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности населения района (процент), уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (процент);  количество жителей района, охваченных мероприятиями по укреплению единства российской нации на территории муниципального образования Новокубанский район;  количество проведенных мероприятий по укреплению единства российской нации на территории муниципального образования Новокубанский район;  количество общественных объединений, привлеченных к реализации мероприятий по укреплению единства российской нации на территории муниципального образования Новокубанский район |
| **Этапы и сроки подпрограммы** | 2015-2022 годы |
| **Объемы бюджетных ассигнований**  **подпрограммы** | Всего на 2015 –2022 годы – 351 000 (триста пятьдесят одна тысяча) рублей за счет средств районного бюджета, в том числе:  2015 год – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;  2016 год – 44 000 (сорок четыре тысячи) рублей;  2017 год – 47 000 (сорок семь тысяч) рублей.  2018 год – 42 000 (сорок две тысячи) рублей;  2019 год – 42 000 (сорок две тысячи) рублей;  2020 год – 42 000 (сорок две тысячи) рублей;  2021 год – 42 000 (сорок две тысячи) рублей;  2022 год – 42 000 (сорок две тысячи) рублей. |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации подпрограммы**

Принимая во внимание многонациональный состав муниципального образования Новокубанский район, региональную политику на территории муниципального образования Новокубанский район необходимо осуществлять с учетом принципов государственной национальной политики Российской Федерации. Государственная национальная политики Российской Федерации направлена на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации), сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств. При этом государственная национальная политика основывается на идеях единой общероссийской гражданственности, патриотизма, общих для всех народов России славных страниц истории.

Межэтническая конфликтность может негативно отразиться на темпах реализации социально-экономических программ. В этой связи органами местного самоуправления и национально-культурными объединениями на протяжении многих лет ведется целенаправленная работа по сохранению стабильных и благоприятных межэтнических отношений и предотвращению межнациональных конфликтов на территории района.

Актуальным являются организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию юбилейных и памятных дат истории России и Кубани, а также сохранение информационного пространства важнейших событий в истории России и укрепление нравственных ценностей единства и дружбы народов, проживающих на территории муниципального образования Новокубанский район.

Разработка подпрограммы вызвана необходимостью поддержания стабильной общественно-политической обстановки и профилактики экстремизма на территории муниципального образования Новокубанский район, в частности, в сфере межнациональных отношений.

На территории Новокубанского района проживают представители 71 национальности, 97% - русские. Национальный баланс в Новокубанском районе относительно стабилен. Миграционный прирост происходит в основном в связи с миграцией иностранных граждан из стран ближнего зарубежья: Армении, Азербайджана, Таджикистана, Украины, Узбекистана, Молдовы, Белоруссии. В последнее время наблюдается приток граждан Луганской и Донецкой областей Украины в связи с проводимыми боевыми действиями.

Специфика миграционных процессов, необходимость социально-культурной адаптации мигрантов свидетельствуют о наличии объективных предпосылок межэтнической напряженности и достаточно высокой потенциальной конфликтности.

В настоящее время сфера межнациональных отношений остается наиболее вероятным центром притяжения конфликтных настроений населения, вызванных проблемами в социальной и экономической сферах.

Особенно высока потенциальная склонность к проявлениям экстремизма в молодежной среде. В подпрограмме особое внимание уделяется формам и методам вовлечения разно национальной молодежи в изучение народных традиций, в дискуссии по наиболее актуальным вопросам подростковой коммуникабельности через призму межнациональных отношений и национальных стереотипов.

Стабильность межнациональных отношений требует активизации межэтнического диалога этнических групп с органами местного самоуправления, усиления информационной политики, направленной на формирование позитивного межэтнического воздействия.

В рамках подпрограммы будут реализовываться мероприятия, направленные на решение проблем профилактики проявлений экстремизма в муниципальном образовании Новокубанский район. В этой связи предусматривается:

-создание эффективной системы взаимодействия между органами местного самоуправления муниципального образования Новокубанский район и общественными объединениями, иными некоммерческими организациями, занимающимися развитием национальных культур, идей духовного единства и межэтнического согласия;

-реализация мероприятий, направленных на укрепление межнационального мира и стабильности в муниципальном образовании Новокубанский район;

-создание условий для деятельности общественных объединений, иных некоммерческих организаций, занимающихся развитием национальных культур, идей духовного единства и межэтнического согласия, в решении проблем профилактики экстремизма и развития национальных культур на территории муниципального образования Новокубанский район;

-обеспечение информированности населения о решении проблем в сфере межнационального сотрудничества в муниципальном образовании Новокубанский район.

Утверждение подпрограммы гармонизации межнациональных отношений и профилактика этнического экстремизма на территории муниципального образовании Новокубанский район на 2015 - 2022 годы позволит укрепить успешное взаимодействие между органами местного самоуправления и общественностью и послужит залогом решения поставленных задач.

При отсутствии программно-целевого подхода к решению проблем профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в муниципальном образовании Новокубанский район возможен негативный прогноз по развитию событий в данной сфере.

**2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Цели подпрограммы: обеспечение гармонизации межнациональных отношений; поддержание стабильной общественно-политической обстановки и профилактики экстремизма на территории муниципального образования Новокубанский район, в частности, в сфере межнациональных отношений; предотвращение этнических конфликтов.

Задачи подпрограммы: укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия; обеспечение терпимости в межнациональных отношениях; поддержка и распространение идей единства и межэтнического согласия; профилактика межэтнических конфликтов на территории муниципального образования Новокубанский район.

**2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,**

**сроки и этапы реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование целевого**  **показателя** | **Единица**  **измерения** | **Ста-тус\*** | **Значение показателей** | | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1. | Подпрограмма № 5 «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика этнического экстремизма» | | | | | | | | | | |
|  | Цель: обеспечение гармонизации межнациональных отношений; поддержание стабильной общественно-политической обстановки и профилактики экстремизма на территории муниципального образования Новокубанский район, в частности, в сфере межнациональных отношений; предотвращение этнических конфликтов | | | | | | | | | | |
|  | Задача: укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия, обеспечение терпимости в межнациональных отношениях; поддержка и распространение идей единства и межэтнического согласия; профилактика межэтнических конфликтов на территории муниципального образования Новокубанский район | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля жителей муниципального образования Новокубанский район, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности населения района | % | 3 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 1.2. | Количество жителей района, охваченных мероприятиями по укреплению единства российской нации на территории муниципального образования Новокубанский район | тыс. чел. | 3 | более 20 | более 20 | более 20 | более 20 | более 20 | более 20 | более 20 | более 20 |
| 1.3. | Количество проведенных мероприятий по укреплению единства российской нации на территории муниципального образования Новокубанский район | ед. | 3 | не менее 40 | не менее 40 | не менее 40 | не менее 40 | не менее 40 | не менее 40 | не менее 40 | не менее 40 |
| 1.4. | Количество общественных объединений, привлеченных к реализации мероприятий по укреплению единства российской нации на территории муниципального образования Новокубанский район | ед. | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**3. Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Гармонизация межнациональных отношений и профилактика этнического экстремизма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | Непосред-ственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | | **2022** | | |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | | 13 | 14 | |
| 1. | Цель | Обеспечение гармонизации межнациональных отношений; поддержание стабильной общественно-политической обстановки и профилактики экстремизма на территории муниципального образования Новокубанский район, в частности, в сфере межнациональных отношений; предотвращение этнических конфликтов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача | Поддержка и распространение идей единства и межэтнического согласия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма. | всего | **89,0** | **15,0** | **0,0** | **14,0** | **4,0** | **14,0** | **14,0** | **14,0** | | | **14,0** | | Стабилизация общественно-политической обстановки, межнациональных отношений | | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| местный бюджет | 89,0 | 15,0 | 0,0 | 14,0 | 4,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | | | 14,0 | |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 1.1.2. | Подготовка и проведение мероприятий по сохранению и передаче патриотических и интернациональных традиций, воинской доблести, пропаганде исторической правды о второй мировой войне, в том числе: встреч в музеях и учебных заведениях (проведение уроков мужества), тематических семинаров, поездок по местам боевой славы, участие в значимых мероприятиях, проводимых в соответствии с календарём памятных дат и знаменательных событий Краснодарского края | всего | **38,0** | **10,0** | **0,0** | **5,0** | **3,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | | | **5,0** | | Стабилизация общественно-политической обстановки, межнациональных отношений | | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| местный бюджет | 38,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | 5,0 | |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |  |  | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |  |  | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |  |  | |
| 1.2. | Задача | Укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия; обеспечение терпимости в межнациональных отношениях | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Проведение спортивно-массовых мероприятий, способствующих укреплению толерантных этнокультурных установок, воспитанию культуры мира и согласия | всего | 58,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | | 8,0 | Обеспечение мира и согласия населения в сфере национальных отношений | | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Новокубанский  район | |
| местный бюджет | 58,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | | 8,0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.2.2. | Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности в рамках единой государственности и культуры | всего | **55,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | | | Обеспечение мира и согласия населения в сфере национальных отношений | | Отдел культуры администрации муниципального образования Новокубанский  район | |
| местный бюджет | 55,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3. | Задача | Профилактика межэтнических конфликтов на территории муниципального образования Новокубанский район | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Изготовление и размещение объектов социальной (наружной) рекламы межнационального и межэтнического согласия (баннеры, информационные щиты, перетяжки, стенды и др.), на базе спортивных школ муниципального образования Новокубанский район. | всего | **32,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **2,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | | | **5,0** | Предотвращение межэтнических конфликтов на территории муниципального образования Новокубанский район | | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район | | |
| местный бюджет | 32,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | 5,0 |  | |  | | |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | |  | | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | |  | | |
| 1.3.2 | Изготовление и размещение объектов социальной (наружной) рекламы межнационального и межэтнического согласия (баннеры, информационные щиты, перетяжки, стенды и др. | всего | **55,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **20,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | | | **5,0** | Предотвращение межэтнических конфликтов на территории муниципального образования Новокубанский район | | Отдел по молодежной политики администрации муниципального образования Новокубанский  район | | |
| местный бюджет | 55,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | 5,0 |  | |  | | |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | |  | | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | |  | | |
| 1.3.3 | Формирование музея школы, а также стенда межнационального содержания «Кубань межнациональная» в МОБУСОШ № 15 села Ковалевского Новокубанского района | всего | 24,0 | 0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | Гармонизация межнациональных отношений, обеспечение мира и согласия населения в сфере межнациональных национальных отношений | | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район (МОБУСОШ № 15) | | |
| 1.4 | Итого | всего | **351,0** | **50,0** | **44,0** | **47,0** | **42,0** | **42,0** | **42,0** | **42,0** | | | **42,0** |  | |  | | |
| местный бюджет | 351,0 | 50,0 | 44,0 | 47,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | | | 42,0 |  | |  | | |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | |  | | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |  | |  | | |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Всего (тыс руб) | В том числе по годам (тыс. руб) | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Под-программа «Гармони-зация межна-циональных отношений и профилак-тика  этнического экстремизма» | Всего,  в том числе | **351,0** | **50,0** | **44,0** | **47,0** | **42,0** | **42,0** | **42,0** | **42,0** | **42,0** |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 351,0 | 50,0 | 44,0 | 47,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |

В подпрограмму могут вноситься изменения с учетом возможностей доходной базы бюджета муниципального образования Новокубанский район на очередной финансовый год.

# 5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах социального партнерства координаторов подпрограмм, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется с участием администрации муниципального образования Новокубанский район – заказчика, ответственных за выполнение мероприятий, исполнителей мероприятий подпрограммы.

Координатор подпрограммы муниципальной программы:

организует реализацию подпрограммы;

организует координацию деятельности заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы на основании предложений государственных заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков, ответственных за реализацию мероприятий;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, также оценку целевых индикаторов и показателей реализации организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

проводит оценку эффективности муниципальных программ;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования Новокубанский район.

Осуществление контроля позволит своевременно принимать решения о внесении изменений в подпрограмму в ходе ее реализации по результатам анализа эффективности программных мероприятий.».

Заместитель главы муниципального

образования Новокубанский район С.Б.Гончаров