17 сентября 2021 года 									№ 904

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 27 апреля 2021 года № 415                   «О подготовке проекта правил землепользования и застройки Бесскорбненского сельского поселения Новокубанского района

Краснодарского края»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования Новокубанский район,                                  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 27 апреля 2021 года № 415                              «О подготовке проекта правил землепользования и застройки Бесскорбненского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края», изложив приложение № 1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки Бесскорбненского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края» к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новокубанский район (Шолохова) обеспечить опубликование настоящего постановления в общественно-политической газете Новокубанского района «Свет маяков» и на официальном сайте администрации муниципального образования Новокубанский район в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Новокубанский район Р.Р.Кадырова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Новокубанский район                                                                             А.В.Гомодин

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Новокубанский район

от 17 сентября 2021 года № 905

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования Новокубанский район

от 27 апреля 2021 года № 415

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки Бесскорбненского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке проекта Правил и опубликование сообщения о принятии такого решения | апрель 2021 года |
| 2 | Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил | июнь 2021 года |
| 3 | Разработка проекта Правил | июнь - август 2021 года |
| 4 | Проверка проекта Правил на соответствие техническим регламентам | сентябрь 2021 года |
| 5 | Приятие решения о проведении публичных слушаний и опубликование извещения о проведении публичных слушаний по проекту Правил | сентябрь 2021 года |
| 6 | Опубликование проекта Правил | сентябрь 2021 года |
| 7 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту Правил | октябрь 2021 года |
| 8 | Внесение изменений в проект Правил по результатам публичных слушаний по проекту Правил | ноябрь 2021 года |
| 9 | Направление проекта Правил в Совет муниципального образования Новокубанский район для утверждения | декабрь 2021 года |
| 10 | Утверждение проекта Правил | декабрь 2021 года |

».

Заместитель главы муниципального

образования Новокубанский район						    Р.Р.Кадыров