***Информация о ходе реализации на территории муниципального образования Новокубанский район приоритетных национальных проектов за 1 квартал 2016 года.***

1. ***Информация о ходе выполнения сетевого графика реализации приоритетного национального проекта “Современное здравоохранение” в Новокубанском районе.***

**1. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака.**

1.1. Формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака

 С 01.01.2016г. проведено 7 «Дней здоровья». Приняли участие 256 чел. Врачами осмотрено 143 чел, проведено исследований 671, выявлено патологий 103, проведено ЭКГ – 129 чел., выявлены изменения у 6 чел, измерение АД – 229, повышенное АД – 18 чел. Опубликовано статей в газете – 17.

На 01.03.2016г. на диспансерном учете в наркологическом кабинете состоят 908 чел., взято на учет – 16, снято – 64, умерло – 7 человек.

 В наркологическом отделении участковой больницы ст.Прочноокопская МБУЗ ЦРБ Новокубанского района за 2 месяца 2016г. пролечено – 71 чел., проведено 985 койко-дней.

**2. Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний**

2.1. Мероприятия, направленные на иммунизацию населения

 План иммунопрофилактики по национальному проекту на 2016г. утвержден главным врачом МБУЗ ЦРБ Новокубанского района и согласован с руководителем ТУ ТО Роспотребнадзора по г.Армавиру, Новокубанскому, Успенскому и Отрадненскому районам.

2.2. Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение.

 Всего на диспансерном учете больных ВИЧ-инфекцией – 57,

 гепатитами В и С – 956,

Выявлено на 01.03.2016 года больных ВИЧ-инфекцией – 1,

 гепатитами В и С – 4.

В 2016 году получили стационарное лечение – 13 больных.

В 2016 году запланировано обследование ВИЧ-инфекции – 9750 чел.,

 обследовано – 1430 чел,

 в т.ч. беременных –155.

В 2016 году запланировано обследование на вирусные гепатиты В и С – 7000 обследовано – 1304 человека.

В Центре СПИД по Нацпроекту получают лечение 23 ВИЧ - инфицированных

2.3. Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия.

 На 01.03.016г. на диспансерном учете состоят – 340 человек, активная форма туберкулеза – 98 чел. Вновь выявлено с 01.01.16г. – 4 чел., умерших 1. Проведено бесед – 50, лекций – 7.

**3. Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи**

3.1. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

 За 2 месяца 2016 года умерло 57 человек от заболеваний системы кровообращения. Смертность населения от заболеваний сердечно-сосудистой системы составила 65 чел. на 100 тыс. населения. Проведено 2 заседания комиссии по разбору смертности населения трудоспособного возраста, умерших от терапевтических заболеваний.

 В сосудистом центре города Армавира пролечено - 26 пациентов.

3.2. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

 С 01.01.2016г. отделением СМП МБУЗ ЦРБ Новокубанского района выполнено 18 выездов на ДТП, оказана медицинская помощь 27 пострадавшему, со смертельным исходом – 6.

3.3. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Новокубанского района

 На 01.03.2016г. в субъектном листе ожидания по Новокубанскому району – 18 пациентов, в т.ч. 1 ребенок. Направлено на консультацию в краевые лечебные учреждения – 18 человек в т.ч. 3 детей, получили высокотехнологичное лечение -36 человек в т.ч.1 ребенок.

3.4. Совершенствование службы крови

 С 01.01.2016г. выполнено 294 кроводачи, заготовлено 144,32 л цельной крови.

**4. Совершенствование медицинской помощи матерям и детям**

4.1. Развитие программы «Родовой сертификат»

 За февраль 2016 года выработано родовых сертификатов талон №1 (женская консультация) – 48 на сумму – 144,0 тыс.руб. сотрудникам женской консультации выплачено – 36,0 тыс.руб. В среднем врачи акушеры-гинекологи получили по 1,7 тыс.руб., акушерки по 1,4 тыс.руб. Кроме того 108,0 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы отделения.

За февраль 2016 года выработано родовых сертификатов талон №2 (акушерское отделение) – 48 на сумму – 288,0 тыс.руб., сотрудникам акушерского отделения выплачено – 129,6 тыс.руб. В среднем врачи акушеры-гинекологи получили по 3,8 тыс.руб., акушерки по 1,8 тыс.руб. Кроме того 158,4 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы отделения.

Приобретено для акушерского отделения с 01.01.2016г:

* Аппарат наркозно-дыхательный 1 шт 1880550,00 руб.
* Весы для новорожденных 5 шт 40795,00 руб.
* Кровать функциональная 2 шт 129350,00 руб.
* Монитор пациента 1 шт 119997,00 руб.
* Отсасыватель хирургический 3 шт 76615,00 руб.

 Всего на сумму: 2 247 307,00

Родовой сертификат, талон № 3 за февраль 2016г. – от 1 мес. до 6 мес. – 58 на сумму 58,0 тыс.руб., от 6 мес. до 1 года –76 шт. на сумму – 76,0 тыс.руб.

4.2. Пренатальная (дородовая) диагностика

С начала года обследовано в перинатальном центре г.Армавира 105 женщин.

4.3. Обследование новорожденных детей на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный синдром, аудиологический скрининг детей первого года жизни.

 С 01.01.2016г. продолжено скрининговое обследование новорожденных детей Новокубанского района на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз. Еженедельно (понедельник, четверг) в медико-генетическую консультацию ККБ г. Краснодара машиной отправляются анализы. На 01.03.2016г. обследовано 103 новорожденных Новокубанского района.

***2. О реализации приоритетного национального***

 ***проекта «Образование».***

Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район информирует Вас о том, что на основании приказа министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 12.01.2016 года № 53 «Об утверждении сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Краснодарском крае в 2016 году», с целью обеспечения реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Новокубанском районе, был разработан и утверждён Сетевой график по реализации приоритетного национального проекта «Образование» (приказ управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район от 26.01.2016 года № 30 «Об утверждении Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Новокубанском районе в 2016 году»). В соответствии с сетевым графиком в 1 квартале 2016 года проведены следующие мероприятия:

В апреле-мае 2016 года не региональном уровне пройдёт конкурс «На получение денежного поощрения лучшими учителями». Для участия в данном конкурсе с 1 марта 2016 года по 1 апреля 2016 года от муниципального образования Новокубанский район были зарегистрированы 7 педагогов: Окунева Н.Ф., МОБУООШ № 27 станицы Советская, Морокова И.В., МОБУООШ № 27 станицы Советская, Иванова О.В., МОБУГ № 2 г.Новокубанска, Марченко Т.Н., МОБУГ № 2 г.Новокубанска, Пискунова Л.В., МОБУГ № 2 г.Новокубанска, Белая В.У., МОБУСОШ № 4 г.Новокубанска, Денисова И.В., МОБУООШ № 23 г.Новокубанска. Все папки с профессиональными достижениями учителей были подвергнуты первоначальной экспертизе муниципальной конкурсной комиссией. Дальнейшая экспертиза состоится на региональном уровне. По итогам краевого этапа данного конкурса будет осуществлена выплата к Дню учителя за звание победителя конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2016 году.

Н.С.Лидовская

тел./факс: 8(86195)41551