от 13 декабря 2023 года                                                                              № 1710

О подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки

Ковалевского сельского поселения Новокубанского района

Краснодарского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования Новокубанский район, в целях приведения правил землепользования и застройки Ковалевского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края в соответствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новокубанский район (Силантьева) приступить к подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки Ковалевского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края (далее проект Правил).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки Ковалевского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края (приложение № 1).

3. Утвердить порядок направления в комиссию по землепользованию и застройке администрации муниципального образования Новокубанский район предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки Ковалевского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края (приложение № 2).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новокубанский район (Силантьева) обеспечить опубликование настоящего постановления в общественно-политической газете Новокубанского района «Свет маяков», на официальном сайте администрации муниципального образования Новокубанский район в сети «Интернет», а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в целях организации общественных обсуждений или публичных слушаний.

5. Комиссии по землепользованию и застройке администрации муниципального образования Новокубанский район (Корчагин) обеспечить:

1)  рассмотрение   предложений   заинтересованных  лиц  по  подготовке

проекта изменений в Правила;

2) проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в Правила;

3) внесение изменений в проект изменений в Правила по результатам публичных слушаний или общественных обсуждений и представление указанного проекта главе муниципального образования Новокубанский район для утверждения.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования Новокубанский район Г.В.Корчагина.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Новокубанский район                                                                             А.В.Гомодин

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального образования Новокубанский район

от _______________ № __________

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки Ковалевского сельского поселения Новокубанского района

Краснодарского края

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке проекта изменений в Правила и опубликование сообщения о принятии такого решения | декабрь 2023 года |
| 2 | Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Правила | декабрь 2023 года – январь 2024 года |
| 3 | Разработка проекта изменений в Правила | февраль - апрель 2024 года |
| 4 | Проверка проекта изменений в Правила | апрель-май 2024 года |
| 5 | Опубликование проекта изменений в Правила | май–июнь 2024 года |
| 6 | Приятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний и опубликование извещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в Правила | май–июнь 2024 года |
| 7 | Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в Правила | июнь-июль 2024 года |
| 8 | Внесение изменений в проект по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний и опубликование заключения о результатах проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в Правила | август 2024 года |
| 9 | Направление проекта Правил в Совет муниципального образования Новокубанский район для утверждения | август-сентябрь 2024 года |
| 10 | Утверждение проекта Правил | сентябрь 2024 год |

Исполняющий обязанности заместителя

главы муниципального образования

Новокубанский район	                                                                         Г.В.Корчагин

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования Новокубанский район

от ______________ № ____________

ПОРЯДОК

направления в комиссию по землепользованию и застройке администрации муниципального образования Новокубанский район предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки Ковалевского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края

1. Настоящий порядок разработан с целью принятия и учета комиссией по землепользованию и застройке администрации муниципального образования Новокубанский район (далее - Комиссия) предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Правила.

2. В течение тридцати дней с момента опубликования сообщения о приятии решения о подготовке проекта изменений в Правила заинтересованные лица вправе направить в Комиссию предложения по подготовке проекта изменений в Правила.

3. Предложения могут быть направлены в Комиссию по электронной почте: novokubglarh@mail.ru, по факсу +7 (86195) 41598, по средствам федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в целях организации публичных слушаний» либо нарочно по адресу: 352240, г. Новокубанск, ул. Первомайская, № 153.

4. Предложения должны быть аргументированы и изложены в письменном виде за подписью лица, их изложившего, с указанием его фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации, контактного телефона и даты подготовки предложения.

Неразборчиво написанные и не подписанные предложения Комиссией не рассматриваются.

5. Предложения могут содержать материалы на бумажных и электронных носителях, которые не подлежат возврату.

6. Предложения, поступившие после завершения работ по подготовке проекта изменений в Правила, Комиссией не рассматриваются.

Исполняющий обязанности заместителя

главы муниципального образования

Новокубанский район	                                                                         Г.В.Корчагин