От 22.04.2019                                                             № 482

О подготовке проектов изменений в правила землепользования и застройки Ляпинского, Новосельского и Советского сельских поселений Новокубанского района Краснодарского края

В целях обеспечения градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности на территории муниципального образования Новокубанский район Краснодарского края, в соответствии                                                             со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                          «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования Новокубанский район,                      п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новокубанский район (Шолохова) обеспечить подготовку проектов изменений в правила землепользования и застройки Ляпинского, Новосельского и Советского сельских поселений Новокубанского района Краснодарского края.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки Ляпинского, Новосельского и Советского сельских поселений Новокубанского района Краснодарского края согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить порядок направления в комиссию по землепользованию и застройке администрации муниципального образования Новокубанский район предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов изменений в правила землепользования и застройки Ляпинского, Новосельского и Советского сельских поселений Новокубанского района Краснодарского края согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новокубанский район (Шолохова) обеспечить опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проектов изменений в Правила в общественно-политической газете Новокубанского района «Свет маяков» и на официальном сайте администрации муниципального образования Новокубанский район в сети «Интернет».

5. Комиссии по землепользованию и застройке администрации муниципального образования Новокубанский район (Мейсигов) обеспечить:

1) рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов изменений в Правила;

2) проведение публичных слушаний по проектам внесения изменений в Правила;

3) внесение изменений в проекты изменений в Правила по результатам публичных слушаний и представление указанных проектов главе муниципального образования Новокубанский район для утверждения.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Новокубанский район, начальника отдела закупок администрации муниципального образования Новокубанский район М.Б.Мейсигова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Новокубанский район                                                                           А.В.Гомодин

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлению администрации муниципального образования Новокубанский район

от ________________№_________

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки Ляпинского, Новосельского и Советского сельских поселений Новокубанского района Краснодарского края

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке проектов изменений в Правила и опубликование сообщения о принятии такого решения | апрель 2019 года |
| 2 | Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов изменений в Правила | апрель 2019 года |
| 3 | Разработка проектов изменений в Правила | апрель - июль 2019 года |
| 4 | Проверка проектов изменений в Правила на соответствие техническим регламентам | сентябрь 2019 года |
| 5 | Опубликование проектов изменений в Правила | октябрь 2019 года |
| 6 | Приятие решения о проведении публичных слушаний и опубликование извещения о проведении публичных слушаний по проектам изменений в Правила | октябрь 2019 года |
| 7 | Организация и проведение публичных слушаний по проектам изменений в Правила | декабрь 2019 года |
| 8 | Внесение изменений в проекты по результатам публичных слушаний по проектам Правил | декабрь 2019 года |
| 9 | Направление проектов изменений в Правила в Совет муниципального образования Новокубанский район для утверждения | январь 2020 года |
| 10 | Утверждение проектов изменений в Правила | январь 2020 года |

Заместитель главы муниципального

образования Новокубанский район,

начальника отдела закупок администрации

муниципального образования Новокубанский район                       М.Б.Мейсигов

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

к постановлению администрации муниципального образования Новокубанский район

от ________________№_________

ПОРЯДОК

направления в комиссию по землепользованию и застройке администрации муниципального образования Новокубанский район предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов изменений в правила землепользования и застройки Ляпинского, Новосельского и Советского сельских поселений Новокубанского района Краснодарского края

- Настоящий порядок разработан с целью принятия и учета комиссией по землепользованию и застройке администрации муниципального образования Новокубанский район (далее - Комиссия) предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов изменений в Правила.

- В течение тридцати дней с момента опубликования сообщения о принятии решения о подготовке проектов изменений в Правила заинтересованные лица вправе направить в Комиссию предложения по подготовке проектов изменений в Правила.

- Предложения могут быть направлены в Комиссию по электронной почте: novokubglarh@mail.ru, по факсу: +7 (86195) 3-25-62, либо по почте по адресу: 352240, г. Новокубанск, ул. Первомайская, № 151, каб. № 1, 2.

- Предложения должны быть аргументированы и изложены в письменном виде за подписью лица, их изложившего, с указанием его фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации, контактного телефона и даты подготовки предложения.

Неразборчиво написанные и неподписанные предложения Комиссией не рассматриваются.

- Предложения могут содержать материалы на бумажных и электронных носителях, которые не подлежат возврату.

- Предложения, поступившие после завершения работ по подготовке проектов изменений в Правила, комиссией не рассматриваются.

Заместитель главы муниципального

образования Новокубанский район,

начальника отдела закупок администрации

муниципального образования Новокубанский район                       М.Б.Мейсигов