КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

19 октября 2017 года № 265 г. Новокубанск

**Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения**

**Новокубанского района на 2017-2030 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь уставом муниципального образования Новокубанский район, Совет муниципального образования Новокубанский район решил:

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения Новокубанского района на 2017-2030 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета муниципального образования Новокубанский район по нормотворчеству, развитию местного самоуправления, вопросам АПК и контролю (Корнилов).

3. Решение вступает в силу с даты официального опубликования на официальном сайте администрации муниципального образования Новокубанский район.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Новокубанский район

А.В.Цветков

Председатель Совета

муниципального образования

Новокубанский район

Е.Н.Шутов

Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Новокубанский район

от 19.10.2017 года № 265

Программа комплексного развития

социальной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения Новокубанского района

на 2017-2030 годы

1. Паспорт

Наименование программы

Основание для

разработки

программы

Наименование заказчика и разработчиков программы,

их нахождение

Цели и

задачи программы

программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения Новокубанского района (далее Программа)

пункт 28 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ программа разрабатывается на основании утвержденного генерального плана Ковалевского сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения

администрация муниципального образования Новокубанский район, отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новокубанский район г.Новокубанск, ул.Первомайская, 151

Цель: программа устанавливает перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования Новокубанский район;

Общей стратегической целью социально-экономического развития Ковалевского сельского поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Задачи:

обеспечение безопасности качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами

социальной

инфраструктуры

Перечень мероприятий программы

развитие системы образования, культуры и здравоохранения, за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений, сельских домов культуры, объектов здравоохранения;

привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства спортивных сооружений;

развитие социальной инфраструктуры сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в Ковалевском сельском поселении Новокубанского района

сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

ввод в эксплуатацию новых зданий и сооружений

социальной инфраструктуры;

эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры;

показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения;

улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, учреждениями здравоохранения Ковалевского сельского поселения Новокубанского района;

создание условий для занятий спортом

проектирование, строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения Новокубанского района:

строительство пристройки к МОБУСОШ №15 на 180 мест в с.Ковалевское;

строительство пристройки к МДОБУ ДС № 19 на 80 мест в с.Ковалевское;

капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в х.Красная звезда, п.Комсомольский, х.Северокавказский, х.Борвинок, х.Мирской;

строительство типового малобюджетного спортивного комплекса в п.Прогресс;

Сроки и этапы реализации программы

Объемы и источники финансирования

Ожидаемые результаты

реализации

программы

срок реализации программы 2017-2030 годы на оставшийся срок действия генерального плана Ковалевского сельского поселения Новокубанского района.

1 этап реализации программы – 2017-2021 годы,

2 этап реализации программы – 2022-2030 годы

общий объем финансирования программы составляет 69500,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:

2017 год – 28000,0 тыс.руб.,

в т. ч. 20000, - краевой бюджет;

1000,0 – бюджет поселения;

7000,0 – внебюджетный источник;

2022-2030 годы – 41500,0 тыс. руб.,

в т. ч. 37018,0 - краевой бюджет;

2482,0 – бюджет МО Новокубанский район;

2000,0 – бюджет поселения;

ввод новых объектов комплексной социальной инфраструктуры в эксплуатацию и достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта

2. Характеристика существующего состояния

социальной инфраструктуры

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

На территории Ковалевского сельского поселения расположены следующие населенные пункты: село Ковалевское, поселок Прогресс, поселок Восход, хутор Северокавказский, хутор Борвинок, поселок Мирской, поселок Комсомольский, хутор Красная Звезда, поселок Железнодорожной платформы Коцебу, поселок Лесхоз. Численность населения Ковалевского сельского поселения на 01 января 2016 года – 10304 человека. Административным центром Ковалевского сельского поселения является село Ковалевское.

Основным базовым сектором экономики поселения, обеспечивающим большую часть налоговых поступлений и производимого внутреннего поселенческого продукта, является сельское хозяйство.

Промышленный комплекс поселения составляют отрасли специализации химико-фармацевтической и пищевой отраслей промышленности.

В пос.Прогресс функционирует ФГУП «Армавирская биофабрика», многопрофильное предприятие, специализирующееся на производстве фармацевтических препаратов и биоматериалов.

В области градостроительства на территории поселения в пос.Прогресс построено 89 квартир по программе переселения из ветхого жилья, построена комплексная спортивная площадка в с.Ковалевское, п.Прогресс.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за 2016 год – 13,4 тыс. рублей.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры

На территории Ковалевского сельского поселения Новокубанского района расположены следующие объекты социальной инфраструктуры местного значения:

в области образования:

специальная коррекционная школа-интернат на 101/90 мест в с.Ковалевское, МОБУСОШ № 5 на 301/290 учащихся, МОБУ ООШ №16 на 526/330 учащихся в п.Восход, МОБУООШ № 24 на 100/58 учащихся в х.Северокавказский, МОБУООШ № 6 на 650/243 учащихся в п.Прогресс, МБОУ ДС № 19 на 130 мест в с.Ковалевское, МДОУ ДС № 17 на 110/118 мест в п.Восход, МДОУ ДС № 16 на 161/123 мест в п.Прогресс, МДОУ ДС на 30 мест в х.Северокавказский (не действует);

в области здравоохранения: амбулатория на 41 посещение в смену в с.Ковалевском, медпункт в п.Восход, участковая больница (5 коек, 58 посещений в смену), фельдшерско-акушерский пункт в х.Северокавказском, фельдшерско-акушерский пункт в п.Мирской, фельдшерско-акушерский пункт в х.Красная Звезда, фельдшерско-акушерский пункт в х.Борвинок;

в области спорта: стадион, спортивная площадка в с.Ковалевском, стадион, универсальная спортивная площадка в п.Прогресс, спортивная площадка в п.Комсомольском;

в области культуры: сельский Дом культуры с залом на 1212/600 мест в с.Ковалевском, сельский Дом культуры на 330 мест в п.Восход, сельский Дом культуры на 390/220 мест в п.Прогресс, Дом культуры на 100 мест в х.Северокавказском, сельский клуб на 50 мест в п.Комсомольском, сельский клуб на 50 мест в п.Мирском, сельский клуб на 110 мест в х.Красная Звезда;

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;

объекты периодического пользования – культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;

объекты эпизодического пользования – административные учреждения районного и местного значения.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Ковалевском сельском поселении Новокубанского района по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей.

Для определения потребности в объектах социальной инфраструктуры населения произведены расчеты показателей на расчетный срок:

Расчет объектов социальной инфраструктуры

(образования, здравоохранения, физической культуры и спорта) Ковалевского сельского поселения Новокубанского района

на расчетный срок

| № пп | Наименование | Единица измерения | Всего по поселению: | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Современное состояние | Расчетный срок по 2030 год | Примечание |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 424 | 504 | 80 |
| 2 | Общеобразовательные школы | место | 1566 | 1746 | 180 |
| 3 | Поликлиники, амбулатория врача общей практики | посещений в смену | 99 | 200 | 101 |
| 4 | Фельдшерско-акушерские пункты | учреждений | 5 | 5 | 0 |
| 5 | Спортивные залы общего пользования | м2 | 232 | 1070 | 838 |
| 6 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 33730 | 35230 | 1500 |

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры с учетом объема планируемого жилищного строительства – 65,3 тыс.кв.м. и роста численности населения – 1212 чел. составляет:

в области образования – строительство пристройки к МОБУСОШ №15 на 180 мест в с.Ковалевское – 180 мест, реконструкция МДОУ ДС № 19 со строительством пристройки (корпуса) на 80 мест в с.Ковалевское;

в области здравоохранения – строительство здания врача общей практики в с.Ковалевское общей площадью – 173,8 кв.м.;

в области физической культуры – строительство типового малобюджетного спортивного комплекса в п.Прогресс общей площадью – 1169,2 кв.м., плоскостные спортивные сооружения площадью 1300 кв.м. в п.Восход площадью 200 м2 в х.Северокавказский.

Ковалевское сельское поселение Новокубанского района обеспечено документами территориального планирования: генеральным планом, утвержденным решением Совета Ковалевского сельского поселения Новокубанского района от 28 марта 2012 года № 285 (с изменениями от 26 января 2017 года № 182), правилами землепользования и застройки, утвержденными решением Совета Ковалевского сельского поселения Новокубанского района от 24 декабря 2014 года № 42 (с изменениями от 24 ноября 2016 года № 157, от 23 марта 2017 года № 204), нормативами градостроительного проектирования поселения, программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, что является необходимой нормативно-правовой базой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения предусматривается также за счет внебюджетных источников.

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения за счет внебюджетных источников не предусматривается.

3. Перечень основных мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | | | |
| краевой бюджет | | бюджет МО Новокубанский район | бюджет сельского поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения Новокубанского района на 2017-2030 годы | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Цель: обеспечение развития социальной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения для создания безопасности качества и эффективности повышения уровня жизни населения, использование населением объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача: развитие системы здравоохранения и образования за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Проектирование и строительство здания врача общей практики в с.Ковалевское, ул.Советская | |  | 2017 |  |  |  | |  |  |  | администрация муниципального образования Новокубанский район | |
| 2018 |  |  |  | |  |  |  |
| 2019 |  |  |  | |  |  |  |
| 2020 |  |  |  | |  |  |  |
| 2021-2030 | 11800,0 | 10938,0 | 100,0  762,0 | |  |  | Подготовка проектной документации  Строительство объекта |
| Всего | 11800,0 | 10938,0 | 862,0 | |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в х.Красная Звезда, п.Комсомольский, х.Северокавказский, х.Борвинок, х.Мирской |  | | 2017 |  |  |  | |  |  |  | | администрация муниципального образования Новокубанский район |
| 2018 |  |  |  | |  |  |  | |
| 2019 |  |  |  | |  |  |  | |
| 2020 |  |  |  | |  |  |  | |
| 2021-2031 | 7500,0 | 7500,0 |  | |  |  | Строительство объекта | |
| Всего | 7500,0 | 7500,0 |  | |  |  |  | |
| 1.1.2 | Задача: привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1  1.1.2.2 | Проектирование и строительство малобюджетного спортивного комплекса  Проектирование и строительство плоскостных спортивных сооружений площадью 200 кв.м. в х.Северокавказский | |  | 2017 | 28000,0 | 20000,0 | |  | 1000,0 | 7000,0 | Подготовка проектной документации | администрация Ковалевского сельского поселения | |
| 2018 |  |  | |  |  |  | Строительство универсальной спортивной площадки |
| 2019 |  |  | |  |  |  |  |
| 2020 |  |  | |  |  |  |  |
| 2021-2030 | 6000,0 | 4000,0 | |  | 2000,0 |  |  |
| Всего | 34000,0 | 24000,0 | |  | 3000,0 | 7000,0 |  |
| 1.1.3 | Задача: развитие системы образования за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов образования | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1  1.1.3.2 | Реконструкция здания МОБУСОШ №15 со строительством пристройки на 180 мест  Реконструкция здания МОУДС №19 со строительством пристройки на 80 мест в с.Ковалевском | |  | 2017 |  |  | |  |  |  |  | администрация муниципального образования Новокубанский район | |
| 2018 |  |  | |  |  |  |  |
| 2019 |  |  | |  |  |  |  |
| 2020 |  |  | |  |  |  |  |
| 2021-2030 | 16200,0 | 14580,0 | | 45,0  1575,0 |  |  | Подготовка проектной документации  Реконструкция школы |
| Всего | 16200,0 | 14580,0 | | 1620,0 |  |  |  |
|  | Итого по основным мероприятиям | |  | 2017 | 28000,0 | 20000,0 | |  | 1000,0 | 7000,0 |  |  | |
| 2018 |  |  | |  |  |  |
| 2019 |  |  | |  |  |  |
| 2020 |  |  | |  |  |  |
| 2021-2030 | 41500,0 | 37018,0 | | 2482,0 | 2000,0 |  |
| Всего | 69500,0 | 57018,0 | | 2482,0 | 3000,0 | 7000,0 |

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней

Расчет стоимости проектных работ произведен по методике, установленной в приказе Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 2010 года № 260 «Об утверждении справочных базовых цен на проектные работы в строительстве».

Расчет стоимости строительных работ произведен по методике, установленной территориальными сметными нормативами, территориальными единичными расценками на строительные и специальные строительные работы (ТЭР – 2001).

Источниками финансирования мероприятий программы являются средства краевого бюджета, бюджет муниципального образования Новокубанский район и бюджет Ковалевского сельского поселения Новокубанского района.

Общий планируемый объем финансирования программы Ковалевского сельского поселения Новокубанского района составляет 69500,0 тыс.руб., из них средства краевого бюджета – 57018,0 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования Новокубанский район – 2482,0 тыс.руб., средства внебюджетных источников – 7000,0 тыс.руб., в том числе на строительство объектов здравоохранения – 19300,0 тыс.руб., объектов спорта –34000,0 тыс.руб., объектов образования – 16200,0 тыс.руб.

5. Целевые индикаторы программы

Ввод в эксплуатацию новых объектов социальной инфраструктуры:

здания врача общей практики

- общая площадь - 173,8 кв.м.;

- рабочая площадь – 153,5 кв.м.;

- площадь застройки – 241,7 кв.м.;

- строительный объем – 1155,4 м3;

- объем финансирования – 11800 тыс. руб.

реконструируемая общеобразовательная школа МОБУООШ № 15 со строительством пристройки на 180 мест;

реконструкция МДОУ ДС № 19 «Солнышко» в с.Ковалевское со строительством пристройки на 80 мест;

плоскостные спортивные сооружения площадью 1300 кв.м.

малобюджетный спортивный комплекс в п.Прогресс

- общая площадь – 1169,2 м2;

- площадь застройки – 1075,5 м2;

- строительный объем – 8309,6 м2.

Создание благоприятной среды для жизнедеятельности поселения.

Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения Ковалевского сельского поселения услугами в области здравоохранения, образования, спорта и культуры.

6. Оценка эффективности мероприятий программы

Реализация мероприятий программы позволит осуществить подготовку проектной документации и осуществить строительство, реконструкцию объектов социальной инфраструктуры в сфере образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта. Количество объектов социальной инфраструктуры и местоположение определено в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Ковалевского сельского поселения Новокубанского района с учетом пешеходной доступности этих объектов не более 15 минут.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе системы целевых показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям развития здравоохранения, образования, физической культуры и массового спорта и определить их влияние на социально-экономическое развитие Ковалевского сельского поселения Новокубанского района. Все целевые показатели соответствуют целям и задачам программы. Они являются достоверными и доступными для определения.

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания, позволит достичь минимально допустимого уровня обеспечения объектами социальной инфраструктуры.

6.1. Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации программы и об оценке эффективности ее реализации.

6.2. Оценка эффективности реализации программы осуществляется в два этапа.

6.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждого из основных мероприятий, включенных в программу, и включает:

оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств местного бюджета;

оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в программу (далее – оценка степени реализации основного мероприятия);

6.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач программы.

6.3. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

6.4. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

6.4.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее – результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата, ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

6.4.2. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

6.5. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией программы.

6.6. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия. Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия;

СРм - степень реализации всех основных мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

6.7. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) основных мероприятий определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

6.8. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основных мероприятий;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

6.9. Степень реализации основных мероприятий рассчитывается по формуле:

 ,где:

СРп/п - степень реализации основных мероприятий;

СДп/ппз ~ степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации основных мероприятий координатором программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

 , где:

kj - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,  = 1.

6.10. Эффективность реализации основных мероприятий оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основных мероприятий и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п \* Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации основных мероприятий;

СРп/п - степень реализации основных мероприятий;

Эис - эффективность использования бюджетных средств.

6.11. Эффективность реализации основных мероприятий признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основных мероприятий признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основных мероприятий признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основных мероприятий признается неудовлетворительной.

6.12. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.

6.13. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПГПЛ / ЗПГПф, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.

6.14. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

 , где:

СРгп - степень реализации программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации программы координатором программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

 , где:

kj - удельный вес, отражающий значимость показателя,  = 1.

6.15. Эффективность реализации программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий по следующей формуле:

 , где:

ЭРгп - эффективность реализации программы;

СРгп - степень реализации программы;

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

kj - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей программы, kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-того основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию программы;

j - количество основных мероприятий.

6.16. Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Реализация мероприятий программы рассчитана на период с 2017 года по 2030 год включительно, так как значительная часть ее мероприятий актуальна и востребована обществом ежегодно.

При необходимости возможна корректировка мероприятий в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации программы.

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов)

Реализация программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Ковалевского сельского поселения Новокубанского района, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Краснодарского края и муниципальных программ муниципального образования Новокубанский район, реализуемых на территории поселения.

В соответствии с изложенной в программе политикой администрации муниципального образования Новокубанский район и Ковалевского сельского поселения Новокубанского района необходимо разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных программой задач.

Заместитель главы

муниципального

образования Новокубанский район

А.В.Жиденко