***Информация о ходе реализации на территории муниципального образования Новокубанский район приоритетных национальных проектов за 2017 год.***

1. ***Информация о ходе выполнения сетевого графика реализации приоритетного национального проекта “Современное здравоохранение” в Новокубанском районе на 01 января 2018г.***

**1. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака.**

1.1. Формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака

С 01.01.2017г. проведено 45 «Дней здоровья». Приняли участие 4282 чел. Количество консультаций 4326 чел, проведено исследований 8751, выявлено патологий 1120, проведено ЭКГ – 1019 чел., выявлены изменения у 83 чел, измерение АД – 3973, повышенное АД – 263 чел. Опубликовано статей в газете –180

 На 01.01.2018г. на диспансерном учете в наркологическом кабинете состоят 676 чел., взято на учет – 26, снято – 61, умерло – 16 человек.

 В наркологическом отделении участковой больницы ст.Прочноокопская МБУЗ ЦРБ Новокубанского района за 2017г. пролечено – 337 чел., проведено 6760 койко-дней.

**2. Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний**

2.1. Мероприятия, направленные на иммунизацию населения

 План иммунопрофилактики по национальному проекту на 2017г. утвержден главным врачом МБУЗ ЦРБ Новокубанского района и согласован с руководителем ТУ ТО Роспотребнадзора по г.Армавиру, Новокубанскому, Успенскому и Отрадненскому районам.

Иммунизация против полиомиелита инактивированной полиовакциной всех детей в возрасте до 1 года. План 908 человек. Привито V1 393 чел. (43,3%), V2 – 437 чел. (48,1%), V3 –345 чел. (37,9%).

 Иммунизация против вирусного гепатита В населения в возрасте от 18 до 55 лет, не привитого и не болевшего ранее. План 200 человек V1-200 чел. (100%), V2 –200 чел, (100%), V3 – 200 чел.(100%)

 Иммунизация против кори (взрослые до 55 лет, не привитые, не болевшие, не имеющие сведения о прививках, с первоочередной иммунизацией студентов высших и средних учебных заведений, призывников и лиц из групп риска). План вакцинации 294 человека, привито 294 чел. (100%), план ревакцинации – 584 чел., привито 584 чел. – (100%).

 Иммунизация против гриппа (дети, посещающие дошкольные учреждения, учащиеся 1-11 классов, медицинские работники образовательных учреждений, взрослые старше 60 лет и другие группы риска. План – 48394, привито – 48394 человека (100%).

2.2. Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение.

 Всего на диспансерном учете больных ВИЧ-инфекцией – 87,

 гепатитами В и С – 969,

Выявлено на 01.12.2017 года больных ВИЧ-инфекцией – 37,

гепатитами В и С – 47.

В 2017 году получили стационарное лечение – 217 больных.

В 2017 году запланировано обследование ВИЧ-инфекции – 18366 чел.,

 обследовано – 15699 чел, в т.ч. беременных –1678.

В 2017 году запланировано обследование на вирусные гепатиты В и С – 7000 обследовано – 7645 человек.

В Центре СПИД по Нацпроекту получают лечение 37 ВИЧ - инфицированных

2.3. Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия.

 На 01.12.2017г. на диспансерном учете состоят – 270 человек, активная форма туберкулеза – 70 чел. Вновь выявлено с 01.01.17г. – 20 чел., умерших - 1. Проведено бесед – 150, лекций – 12.

**3. Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи**

3.1. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

 За 12 месяцев 2017 года умерло 598 человек от заболеваний системы кровообращения. Смертность населения от заболеваний сердечно-сосудистой системы составила 684 чел. на 100 тыс. населения. Проведено 12 заседаний комиссии по разбору смертности населения трудоспособного возраста, умерших от терапевтических заболеваний.

 В сосудистом центре города Армавира пролечено - 290 пациентов.

3.2. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

 С 01.01.2017г. отделением СМП МБУЗ ЦРБ Новокубанского района выполнено 225 выездов на ДТП, оказана медицинская помощь 249 пострадавшим, со смертельным исходом – 17 человек.

3.3. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Новокубанского района

 На 01.11.2018г. в субъектном листе ожидания по Новокубанскому району – 50 пациентов, в т.ч. 2 детей. Направлено на консультацию в краевые лечебные учреждения – 182 человека в т.ч. 27 детей, получили высокотехнологичное лечение -132 человека, в т.ч. детей 25

3.4. Совершенствование службы крови

С 01.01.2017г. выполнено 1705 кроводач, заготовлено 835,4 л цельной крови.

**4. Совершенствование медицинской помощи матерям и детям**

4.1. Развитие программы «Родовой сертификат»

 За декабрь 2017 года выработано родовых сертификатов талон №1 (женская консультация) – 59 на сумму – 177,0 тыс.руб. сотрудникам женской консультации выплачено – 62,0 тыс.руб. В среднем врачи акушеры-гинекологи получили по 3,5 тыс.руб., акушерки по 3,1 тыс.руб. Кроме того 115,0 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы отделения.

 Приобретено для женской консультации с 01.01.2017г:

* Тонометр механический 10шт. 9900 руб.
* Весы напольные медицинские 10шт. 90000 руб.

всего: 99900 руб.

За декабрь 2017 года выработано родовых сертификатов талон №2 (акушерское отделение) – 47 на сумму – 282,0 тыс.руб., сотрудникам акушерского отделения выплачено – 126,9 тыс.руб. В среднем врачи акушеры-гинекологи получили по 4,1 тыс.руб., акушерки по 2,2 тыс.руб. Кроме того 155,1 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы отделения.

Приобретено для акушерского отделения с 01.01.2017г:

* Ножницы 10шт 3159,00 руб.

Родовой сертификат, талон № 3 за декабрь 2017г. – от 1 мес. до 6 мес. – 57 на сумму 57,0 тыс.руб., от 6 мес. до 1 года –57 шт. на сумму – 57,0 тыс.руб.

4.2. Пренатальная (дородовая) диагностика

С начала года обследованы в перинатальном центре г.Армавира 612 женщин.

4.3. Обследование новорожденных детей на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный синдром, аудиологический скрининг детей первого года жизни.

 С 01.01.2017г. продолжено скрининговое обследование новорожденных детей Новокубанского района на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз. Еженедельно (понедельник, четверг) в медико-генетическую консультацию ККБ г. Краснодара машиной отправляются анализы. На 01.01.2018г. обследовано 551 новорожденный Новокубанского района.

Н.С.Лидовская

тел./факс: 8(86195)41551

Н.В.Симанчева 3-28-83