## форма №1
Форма №1
Информация о реализации мероприятий, утвержденных Программой социально-экономического развития муниципального образования Новокубанский район на период до 2017 год, по состоянию на 31 декабря 2016 года
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты)¹ | Наименование поселения | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | [7 empty] | Примечание²
|  |  |  | ВСЕГО |  | в том числе
[6 empty] | Краевой бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные средства
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Здравоохранение
| Итого по разделу 1 "Здравоохранение" | МО Новокубанский район | Итого: | 528979.052 | 51165.19 | 480466.067 | 35289.27 | 3675.9 | 4216.13 | 44837.1 | 11960.89
|  |  | 2013 год | 29986.8 | 16056.62 | 19881.515 | 13490.6 | 1075 | 315.9 | 9030.3 | 2250.12
|  |  | 2014 год | 30392.4 | 4753.27 | 18174.2 | 2744.77 | 2175.9 | 1786.63 | 10042.3 | 221.87
|  |  | 2015 год | 255153.152 | 7106.4 | 242731.252 | 4175 | 425 | 342.6 | 11996.9 | 2588.8
|  |  | 2016 год | 213446.7 | 23248.9 | 199679.1 | 14878.9 | 0 | 1771 | 13767.6 | 6900.1
1 | Итого по разделу: Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения | МО Новокубанский район | Итого: | 358688.452 | 8708.7 | 357436.267 | 7559.7 | 0 | 771 | 1252.2 | 682.1 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 4371.7 | 0 | 4069.515 | 0 | 0 | 0 | 302.2 | 0
|  |  | 2014 год | 7600 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 188163.752 | 355.8 | 187713.752 | 0 | 0 | 0 | 450 | 355.8
|  |  | 2016 год | 158553 | 8352.9 | 158053 | 7559.7 | 0 | 771 | 500 | 326.3
1.1 | Замена лифта акушерского и гинекологического отделения | МО Новокубанский район | Итого: | 1256.281 | 1608 | 1256.281 | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 1106.281 | 0 | 1106.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 1608 | 0 | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Капитальный ремонт акушерского и гинекологического отделений центральной районной больницы | МО Новокубанский район | Итого: | 19543.719 | 0 | 19543.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 18343.719 | 0 | 18343.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Капитальный ремонт пищеблока центральной районной больницы ул. К.Маркса, 59 | МО Новокубанский район | Итого: | 10759.248 | 0 | 10759.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 10759.248 | 0 | 10759.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Благоустройство пищеблока центральной районной больницы ул. К.Маркса, 59 | МО Новокубанский район | Итого: | 7640.752 | 0 | 7640.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 7590.752 | 0 | 7590.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Газификация с устройством теплогенераторной уч. б-цы п. Прогресс | МО Новокубанский район | Итого: | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Капитальный ремонт уч. б-цы п. Прогресс | МО Новокубанский район | Итого: | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 14300 | 0 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Резервное электроснабжение хирургического, терапевтического, акушерского , гинекологического, патологоанатомического отделений и отделения переливания крови ЦРБ | МО Новокубанский район | Итого: | 2366.51 | 0 | 2366.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 2366.51 | 0 | 2366.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Капитальный ремонт и приобретение оборудования амбулатории х.Родниковский | МО Новокубанский район | Итого: | 1884.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 1884.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Замена инженерных сетей (В и К, электрические), пожарная сигнализация в больничном комплексе участковой больницы ст. Бесскорбная | МО Новокубанский район | Итого: | 26968 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 14668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016год | 12300 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Капитальный ремонт общестроительные работы, благоустройство, пандус, ВиК, электропроводка, поликлиники уч. б-цы ст. Советская | МО Новокубанский район | Итого: | 25220 | 0 | 25220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 13020 | 0 | 13020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016год | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | В и К, отопление детского отделения, отделения переливания крови центральной районной больницы ул. К. Маркса,59 | МО Новокубанский район | Итого: | 2473.296 | 0 | 2473.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 2373.296 | 0 | 2373.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Капитальный ремонт здания детского отделения, отделения переливания крови центральной районной больницы ул. К. Маркса,59 | МО Новокубанский район | Итого: | 10026.704 | 0 | 10026.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 9876.704 | 0 | 9876.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Замена лифта в хирургическом отделении центральной районной больницы | МО Новокубанский район | Итого: | 3000 | 1462 | 3000 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 1350 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016год | 1500 | 1462 | 1500 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Капитальный ремонт инфекционного отделения центральной районной больницы | МО Новокубанский район | Итого: | 20450 | 14.3 | 20450 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 19550 | 0 | 19550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016год | 0 | 14.3 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Капитальный ремонт бактериологической лаборатории центральной районной больницы | МО Новокубанский район | Итого: | 18200 | 0 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Ремонт методического кабинета , замена наружных инженерных сетей с ремонтом колодцев, благоустройство территории | МО Новокубанский район | Итого: | 39500 | 0 | 39500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016год | 33300 | 0 | 33300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Капитальный ремонт ФАП х. Новосельский, х. Южный, х.Веселый, х.Энгельс, х.Западный, установка модуль-контейнера с аптекой х. Марьинский, п.Передовой | МО Новокубанский район | Итого: | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2015год | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Капитальный ремонт ФАП х. Камышеваха, х. Форт-Штадт, х. Мирский, установка модуль-контейнера с аптекой х. Измайловский, х. Роте-Фане, х. Федоровский, | МО Новокубанский район | Итого: | 3400 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2015год | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | Капитальный ремонт ФАП ст.Косякинская | МО Новокубанский район | Итого: | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016год | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Капитальный ремонт аптеки, прачки, стерилизационного отделения, гаража | МО Новокубанский район | Итого: | 34800 | 0 | 34150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 34150 | 0 | 34150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | Замена коммуникаций, оконных и дверных блоков, кровли, общестроительные работы, пожарная и охранная сигнализация, благоустройство больничного комплекса уч.б-цы ст. Прочноокопская | МО Новокубанский район | Итого: | 36200 | 0 | 35300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 35300 | 0 | 35300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | Капитальны ремонт лечебного корпуса, административных зданий, складских помещений,текущий ремонт женской консультации, поликлиники. | МО Новокубанский район | Итого: | 97800 | 0 | 96700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016год | 96700 | 0 | 96700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | Капитальный ремонт с заменой оборудования рентгенотделений уч.б-цы ст.Советская, ст. Бесскорбная, ст. Прочноокопская, рентгенотделения ЦРБ, приемного отделения ЦРБ, отделения анестезиологии и реанимации | МО Новокубанский район | Итого: | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016год | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 | Капитальный ремонт ФАП х. Стеблицкий, х. Радищево, х. Северо-Кавказский | МО Новокубанский район | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25 | Капитальный ремонт здания стоматологической поликлиники | МО Новокубанский район | Итого: | 7264.2 | 2682.1 | 5612 | 2000 | 0 | 300 | 1652.2 | 682.1 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 2005.2 | 0 | 1703 | 0 | 0 | 0 | 302.2 | 0
|  |  | 2014 год | 1703 | 0 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
|  |  | 2015год | 1753 | 355.8 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 450 | 355.8
|  |  | 2016год | 1803 | 2326.3 | 1303 | 2000 |  | 300 | 500 | 326.3
1.26 | Капитальный ремонт здания поликлиники МБУЗ ЦРБ для обеспечения МГН МЦП "Доступная среда" | МО Новокубанский район | 2016 год | 0 | 910.1 | 0 | 439.1 | 0 | 471 | 0 | 0
1.27 | Капитальный ремонт зданий МБУЗ Новокубанского района замена оконных блоков | МО Новокубанский район | 2016 год | 0 | 1541.5 | 0 | 1541.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28 | Капитальный ремонт зданий родильного дома и детского отделения МБУЗ ЦРБ для обеспечения МГН | МО Новокубанский район | 2016 год | 0 | 444.9 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29 | Сметная документация на объект кап.ремонта зданий детского отделения, дневного стационара и акушерского отделения, поликлиники | МО Новокубанский район | 2016 год | 0 | 23.3 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30 | Проектная документация на кап.ремонт зданий поликлиники, роддома и детского отделения | МО Новокубанский район | 2016 год | 0 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения | МО Новокубанский район | Итого: | 123532.5 | 24116.16 | 82444.6 | 12931.37 | 0 | 0 | 41087.9 | 11181.79
|  |  | 2013 год | 8854.1 | 2198.12 | 626 | 0 | 0 | 0 | 8228.1 | 2198.12
|  |  | 2014 год | 12331.3 | 2473.44 | 2864 | 2261.57 | 0 | 0 | 9467.3 | 211.87
|  |  | 2015год | 48702.4 | 6388 | 37817.5 | 4175 | 0 | 0 | 10884.9 | 2213
|  |  | 2016год | 53644.7 | 13056.6 | 41137.1 | 6494.8 | 0 | 0 | 12507.6 | 6558.8
2.1 | Укомплектование лечебных учреждений медицинским оборудованием согласно порядков оказания медицинской помощи | МО Новокубанский район | Итого: | 112878.5 | 21606.42 | 73290.6 | 10669.8 | 0 | 0 | 39587.9 | 10933.62 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 7928.1 | 2198.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7928.1 | 2198.12
|  |  | 2014 год | 9117.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9117.3 | 0
|  |  | 2015год | 45430.4 | 6351.7 | 34945.5 | 4175 | 0 | 0 | 10484.9 | 2176.7
|  |  | 2016год | 50402.7 | 13056.6 | 38345.1 | 6494.8 | 0 | 0 | 12057.6 | 6558.8
2.2 | Приобретение основных средств в соответствии со стандартами оснащения отделений стоматологического профиля, входящих в состав стоматологической поликлиники | МО Новокубанский район | Итого: | 10654 | 2510.7 | 9154 | 2261.57 | 0 | 0 | 1500 | 248.17
|  |  | 2013 год | 926 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
|  |  | 2014 год | 3214 | 2474.4 | 2864 | 2261.57 | 0 | 0 | 350 | 211.87
|  |  | 2015 год | 3272 | 36.3 | 2872 | 0 | 0 | 0 | 400 | 36.3
|  |  | 2016 год | 3242 | 0 | 2792 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | Денежные средства не выделялись
3 | Итого по разделу Строительство офисов врачей общей практики | МО Новокубанский район | Итого: | 42672.1 | 16721.1 | 40096.2 | 13973.8 | 2575.9 | 2747.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 15886 | 13633.2 | 15186 | 13490.6 | 700 | 142.6 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 9586.1 | 2087.9 | 7710.2 | 483.2 | 1875.9 | 1604.7 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 17200 | 0 | 17200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016год | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
3.1 | Строительство амбулатории (офис врача общей практики) в п. Восход, | МО Новокубанский район | Итого: | 9166.7 | 7723 | 7834.6 | 6665.5 | 1332.1 | 1057.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 7943 | 6499.3 | 7593 | 6423.9 | 350 | 75.4 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 1223.7 | 1223.7 | 241.6 | 241.6 | 982.1 | 982.1 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Строительство амбулатории (офис врача общей практики) в п. Кирова, | МО Новокубанский район | Итого: | 9078.4 | 7998.1 | 7834.6 | 7308.3 | 1243.8 | 689.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 7943 | 7133.9 | 7593 | 7066.7 | 350 | 67.2 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 1135.4 | 864.2 | 241.6 | 241.6 | 893.8 | 622.6 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Строительство амбулатории (офис врача общей практики) п. Прикубанский | МО Новокубанский район | Итого: | 7027 | 0 | 7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 7027 | 0 | 7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Проектирование и строительство амбулатории (офис врача общей практики) в с. Ковалевское | МО Новокубанский район | Итого: | 8800 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 8600 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Проектирование и строительство амбулатории (офис врача общей практики) в х. Ляпино | МО Новокубанский район | Итого: | 8800 | 1000 | 8800 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 8600 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016год | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
4 | Популяризация здорового образа жизни населения | МО Новокубанский район | Итого: | 2497 | 161.4 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 2497 | 97
|  |  | 2013 год | 500 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 52
|  |  | 2014 год | 575 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 10
|  |  | 2015год | 662 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 20
|  |  | 2016год | 760 | 79.4 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 760 | 15
4.1 | Проведение дней здоровья | МО Новокубанский район | Итого: | 2497 | 161.4 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 2497 | 97
|  |  | 2013 год | 500 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 52
|  |  | 2014 год | 575 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 10
|  |  | 2015год | 662 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 20
|  |  | 2016год | 760 | 79.4 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 760 | 15
5 | Итого по разделу Создание благоприятных условий для привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских учреждениях | МО Новокубанский район | Итого: | 1589 | 1457.83 | 489 | 760 | 1100 | 697.83 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 375 | 173.3 | 0 | 0 | 375 | 173.3 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 300 | 181.93 | 0 | 0 | 300 | 181.93 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 425 | 342.6 | 0 | 0 | 425 | 342.6 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 489 | 760 | 489 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Муниципальная целевая программа «Привлечение и закрепление врачей, фельдшеров, медицинских сестер для работы в учреждениях здравоохранения Новокубанского района» | МО Новокубанский район | Итого: | 1589 | 1457.83 | 489 | 760 | 1100 | 697.83 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 375 | 173.3 | 0 | 0 | 375 | 173.3 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 300 | 181.93 | 0 | 0 | 300 | 181.93 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 425 | 342.6 | 0 | 0 | 425 | 342.6 | 0 | 0
|  |  | 2016год | 489 | 760 | 489 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0
2.Образование
| Итого по разделу 2 "Образование" | МО Новокубанский район | Итого: | 666147.6 | 556273.54 | 476982.2 | 428195 | 166209.5 | 120778.8 | 22956 | 7300
|  |  | 2013 год | 118474.1 | 118700.1 | 76810.9 | 76831.8 | 38935.2 | 39068.3 | 2728 | 2800
|  |  | 2014 год | 331434.2 | 331595.8 | 271479.3 | 275005.9 | 49841 | 54090 | 10114 | 2500
|  |  | 2015 год | 109827.6 | 69090 | 63654.8 | 51531.1 | 36058.8 | 15558.8 | 10114 | 2000
|  |  | 2016 год | 106411.7 | 36887.64 | 65037.2 | 24826.2 | 41374.5 | 12061.7 | 0 | 0
1 | Строительство и реконструкция учреждений дошкольного образования
1.1 | Капитальный ремонт с реконструкцией ДОУ № 1,9 и принятие в муниципальную собственность 3-х дошкольных учреждений в станице Бесскорбной; строительство пристройки к детскому саду № 22 пос. Глубокий на 80 мест | МО Новокубанский район | 2013 год | 47555.2 | 47576.1 | 43537.6 | 43558.5 | 4017.6 | 4017.6 | 0 | 0 | Проведен капитальный ремонт с реконструкцией ДОУ № 1,9 и принятие в муниципальную собственность 3-х дошкольных учреждений в станице Бесскорбной; строительство пристройки к детскому саду № 22 пос. Глубокий на 80 мест
1.2 | Приобретение обьекта недвижимости (детское дошкольное учреждение) на 290 мест в г. Новокубанске на ул. Парковая,2а | МО Новокубанский район | 2014 год | 214631.9 | 214631.9 | 203900.3 | 203900.3 | 10731.6 | 10731.6 | 0 | 0 | Приобретен обьект недвижимости (детское дошкольное учреждение) на 290 мест в г. Новокубанске на ул. Парковая,2а
1.3 | Приобретение движимого имущества для детского дошкольного учреждения на 290 мест в г.Новокубанске на ул. Парковая, 2а | МО Новокубанский район | 2014 год | 15368.2 | 15225 | 14643.2 | 14500 | 725 | 725 | 0 | 0 | Приобретено движимое имущество для детского дошкольного учреждения на 290 мест в г.Новокубанске на ул. Парковая, 2а
1.4 | Строительство пристройки к МДОАУ № 1 г. Новокубанска на 80 мест | МО Новокубанский район | 2014 год | [8 empty] | Выполнено
|  |  |  | 39413.2 | 39413.2 | 37442.6 | 37442.6 | 1970.7 | 1970.7 | 0 | 0
1.5 | Строительство пристройки к МДОАУ № 30 пос. Прикубанского на 80 мест | МО Новокубанский район | [9 empty] | Выполнено
|  |  | 2015 год | 52000 | 38226.6 | 50088.7 | 36315.2 | 1911.3 | 1911.3 | 0 | 0
1.6 | Строительство пристройки к МДОБУ № 5 в ст.Советской на 80 мест | МО Новокубанский район | 2016 год | 52000 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство образования не включило в краевую программу
2 | Строительство и реконструкция учреждений общего образования
2.1 | Спортивные залы | МО Новокубанский район | Итого: | 26616.9 | 26616.54 | 17049.3 | 17049.3 | 9567.6 | 9567.6 | 0 | 0 | 2013 год - МОБУ СОШ № 4,7,13,МОБУ ООШ № 27; 2014 год- МОБУ СОШ № 6,11,18, МОБУООШ № 12 2015 год - МОБУ № 23, 8, 24, 15, 2016 год - МОБУ СОШ № 14, 30
|  |  | 2013 год | 9818.5 | 9818.5 | 6176 | 6176 | 3642.5 | 3642.5 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 8955.7 | 8955.7 | 6269 | 6269 | 2686.7 | 2686.7 | 0 | 0
|  |  | 2015год | 2832.3 | 2832.3 | 1097.1 | 1097.1 | 1735.2 | 1735.2 | 0 | 0
|  |  | 2016год | 5010.4 | 5010.04 | 3507.2 | 3507.2 | 1503.2 | 1503.2 | 0 | 0
2.2 | Внутренние санузлы | МО Новокубанский район | 2013 год | 1859.8 | 1859.8 | 0 | 0 | 1859.8 | 1859.8 | 0 | 0 | 2013 год- МОБУ СОШ № 9,11,16,17; 2014 год- МОБУ СОШ № 5,10,15, МОБУ ООШ № 19,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32 2015 год - МОБУ № 3, 10, 15, 19, 20, 22, 27, 31
|  |  | 2014 год | 4587 | 4587 | 0 | 0 | 4587 | 4587 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 3556.6 | 3556.6 | 0 | 0 | 3556.6 | 3556.6 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0
2.3 | Замена оконных блоков | МО Новокубанский район | Итого: | 18212.2 | 18212.2 | 16285.1 | 16285.1 | 1927.1 | 1927 | 0 | 0 | 2013 год- МОБУ СОШ № 2,8, МОБУ ООШ № 12,21; 2014 год- МОБУ ООШ № 27, МОБУ СОШ № 6,14,18 2015 год - МОБУ № 11, МОБУ № 26 МДОБУ № 31
|  |  | 2013 год | 11135.1 | 11135.1 | 11135.1 | 11135.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 3327.1 | 3327.1 | 1400 | 1400 | 1927.1 | 1927 | 0 | 0
2.4 | Строительство и ремонт ограждения и устройство видеонаблюдения | МО Новокубанский район | Итого: | 15484.5 | 15484.5 | 8655.8 | 8655.8 | 6828.7 | 6828.7 | 0 | 0 | 2013 год- МОБУСОШ № 3,11,МОБУООШ № 24,27; 2014 год- МОБУ СОШ № 1,8,9, МОБУООШ № 25,27,30,31 2015 год МОБУ № 5, 21, 17, 27, 14, 31, 32
|  |  | 2013 год | 4386 | 4386 | 2943 | 2943 | 1443 | 1443 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 4974 | 4974 | 1944 | 1944 | 3030 | 3030 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 4874.5 | 4874.5 | 3768.8 | 3768.8 | 1105.7 | 1105.7 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 0
2.5 | Приобретение движимого имущества для детских дошкольных учреждений | Новокубанский район | 2016 год | 0 | 4461 | 0 | 0 | 0 | 4461 | 0 | 0
2.6 | Капитальный ремонт МОБУСШ № 10 ст. Советской | Новокубанский район | 2016 год | 0 | 12409.5 | 0 | 11789 | 0 | 620.5 | 0 | 0
2.7 | Выполнение противопожарных мероприятий во всех образовательных учреждениях | МО Новокубанский район | Итого: | 5439 | 5439 | 4189 | 4189 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | Выполнено
|  |  | 2013 год | 1689 | 1689 | 1239 | 1239 | 450 | 450 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 300 | 300 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 2000 | 2000 | 1750 | 1750 | 250 | 250 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0
3 | Развитие системы дополнительного образования
| Развитие инфраструктуры, увеличение охвата детей дополнительным образованием | МО Новокубанский район | Итого: | 96900 | 44600 | 0 | 0 | 96900 | 44600 | 0 | 0 | Денежные средства не выделялись
|  |  | 2013 год | 21300 | 21300 | 0 | 0 | 21300 | 21300 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 23300 | 23300 | 0 | 0 | 23300 | 23300 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 27300 | 0 | 0 | 0 | 27300 | 0 | 0 | 0
| Проведение капитального ремонта в ДДТ г. Новокубанска | МО Новокубанский район | Итого: | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено
|  |  | 2014 год | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений образования
| Приобретение учебной мебели, оборудования, и прочего инвентаря | МО Новокубанский район | Итого: | 63943.2 | 54965 | 21590.6 | 26930.2 | 19396.6 | 20734.8 | 22956 | 7300
|  |  | 2013 год | 18210.6 | 18215 | 9580.2 | 9580.2 | 5902.4 | 5834.8 | 2728 | 2800
|  |  | 2014 год | 15244.2 | 15300 | 2830.2 | 6500 | 2300 | 6300 | 10114 | 2500
|  |  | 2015 год | 15244.2 | 13300 | 2830.2 | 4500 | 2300 | 6800 | 10114 | 2000
|  |  | 2016 год | 15244.2 | 8150 | 6350 | 6350 | 8894.2 | 1800 | 0 | 0
5 | Подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений образования | МО Новокубанский район | Итого: | 4229.9 | 4659.6 | 3400 | 3380 | 829.9 | 1279.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 1319.9 | 1520.6 | 1000 | 1000 | 319.9 | 520.6 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 1210 | 1459 | 1000 | 1000 | 210 | 459 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 1020 | 1000 | 820 | 800 | 200 | 200 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 680 | 680 | 580 | 580 | 100 | 100 | 0 | 0
3. Физическая культура и спорт.
| Итого по разделу 3 "Физическая культура и спорт" | МО Новокубанский район | Итого: | 21180 | 16771.35 | 7700 | 6464.2 | 13480 | 10307.15 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 5005 | 4970 | 1900 | 1900 | 3105 | 3070 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 5750 | 1451.3 | 1900 | 0 | 3850 | 1451.3 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 5175 | 1735 | 1900 | 0 | 3275 | 1735 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 5250 | 8615.05 | 2000 | 4564.2 | 3250 | 4050.85 | 0 | 0
1.1 | Строительство и реконструкция муниципальных спортивных учреждений | МО Новокубанский район | Итого: | 650 | 3214.2 | 0 | 2564.2 | 650 | 650 | 0 | 0 | Проведен частичный ремонт кровли здания МОБУ ДОД ДЮСШ "Крепыш". Капитально отремонтировано половое покрытие в большом спортивном зале ДЮСШ "Крепыш"
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 650 | 650 | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 2564.2 | 0 | 2564.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений | МО Новокубанский район
|  |  | Итого: | 1900 | 2079.15 | 0 | 0 | 1900 | 2079.15 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 400 | 365 | 0 | 0 | 400 | 365 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 450 | 531.3 | 0 | 0 | 450 | 531.3 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 500 | 805 | 0 | 0 | 500 | 805 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 550 | 377.85 | 0 | 0 | 550 | 377.85 | 0 | 0
1.3 | Строительство и обустройство многофункциональных спортивных площадок | МО Новокубанский район | [9 empty] | Площадка была построена в с.Ковалевском в 2013 году
|  |  | Итого: | 15200 | 8200 | 7700 | 3900 | 7500 | 4300 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 3800 | 3800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 3800 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 3800 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 3800 | 4400 | 2000 | 2000 | 1800 | 2400 | 0 | 0
1.4 | Участие сборных командмуниципального образования в чемпионатах и первенствах Краснодарского края по культивируемым видам спорта | МО Новокубанский район
|  |  | Итого: | 3430 | 3278 | 0 | 0 | 3430 | 3278 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 805 | 805 | 0 | 0 | 805 | 805 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 850 | 270 | 0 | 0 | 850 | 270 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 875 | 930 | 0 | 0 | 875 | 930 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 900 | 1273 | 0 | 0 | 900 | 1273 | 0 | 0
4.Культура
| Итого по разделу 4 "Культура" | МО Новокубанский район | Итого: | 401568.6 | 410365.2 | 124639.9 | 125979.5 | 268129.4 | 275542.04 | 10784.7 | 8724.7
|  |  | 2013 год | 89790.9 | 94288.7 | 23178.1 | 23638.4 | 63422.8 | 69946 | 3190 | 704.3
|  |  | 2014 год | 93667.4 | 93402.2 | 38841.1 | 37551.2 | 56810.3 | 55730.04 | 22 | 22
|  |  | 2015 год | 124281.9 | 122486.5 | 37994.7 | 37291.5 | 82518.9 | 81454.9 | 3747.7 | 3720.1
|  |  | 2016 год | 93828.4 | 100187.8 | 24626 | 27498.4 | 65377.4 | 68411.1 | 3825 | 4278.3
1 | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений (внедрение компьютерных технологий, приобретение технических средств, видеопроекционной аппаратуры, музыкальных инструментов, автотранспорта) | МО Новокубанский район | Итого: | 387237.2 | 382211.7 | 118354.5 | 108862.2 | 263639.7 | 267436.84 | 7228.4 | 5793.7 | 423,0 возврат краевых средств
|  |  | 2013 год | 87319.9 | 84263.4 | 23009.7 | 15131.8 | 62189.2 | 68516.9 | 2121 | 614.7
|  |  | 2014 год | 86939.5 | 86578.6 | 34225.4 | 32836.5 | 54698.1 | 53621.14 | 22 | 22
|  |  | 2015 год | 122007.4 | 120212 | 37994.7 | 37291.5 | 81505.7 | 80441.7 | 2486.4 | 2458.8
|  |  | 2016 год | 90970.4 | 91157.7 | 23124.7 | 23602.4 | 65246.7 | 64857.1 | 2599 | 2698.2
2. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (капитальные и текущие ремонты зданий, приобретение оборудования, пошив костюмов) | МО Новокубанский район | Итого: | 14054.1 | 27515.6 | 6285.4 | 17117.3 | 4289.4 | 7592.1 | 3479.3 | 2806.2 | Текущий ремонт Советский КДЦ, Прочноокопский КДЦ приобретение оборудования,Ковалевский КДЦ - ремонты, приобретение оборудования, мебели.МБУК НПКиО -приобретение атракционов. Новосельский КДЦ- приобретение мебели, пошив костюмов
|  |  | 2013 год | 2426 | 9900.1 | 168.4 | 8506.6 | 1208.6 | 1303.9 | 1049 | 89.6
|  |  | 2014 год | 6627.2 | 6722.9 | 4615.7 | 4714.7 | 2011.5 | 2008.2 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 2198.9 | 2198.9 | 0 | 0 | 968.6 | 968.6 | 1230.3 | 1230.3
|  |  | 2016 год | 2802 | 8693.7 | 1501.3 | 3896 | 100.7 | 3311.4 | 1200 | 1486.3
3. | Создание и развитие детских школ искусств | МО Новокубанский район | Итого: | 86407.1 | 89105.4 | 11100.3 | 11075.8 | 67643.7 | 73106 | 7662.9 | 4923.5
|  |  | 2013 год | 20797.6 | 18481.4 | 2193 | 2168.5 | 16825.6 | 14748.2 | 1779 | 1564.6
|  |  | 2014год | 23578.8 | 22902.3 | 2372.9 | 2372.9 | 19131.8 | 19100.3 | 2074.1 | 1429.1
|  |  | 2015 год | 24674.5 | 24066 | 2833 | 2833 | 19911.7 | 19303.2 | 1929.8 | 1929.8
|  |  | 2016 год | 17356.2 | 23655.7 | 3701.4 | 3701.4 | 11774.6 | 19954.3 | 1880 | 0
4. | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров муниципальных учреждений культуры | МО Новокубанский район | Итого: | 277.3 | 637.9 | 0 | 0 | 200.3 | 513.1 | 77 | 124.8 | обучение по охране труда, экологии, по 44-ФЗ
|  |  | 2013 год | 45 | 125.2 | 0 | 0 | 25 | 125.2 | 20 | 0
|  |  | 2014год | 100.7 | 100.7 | 0 | 0 | 100.7 | 100.7 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 75.6 | 75.6 | 0 | 0 | 44.6 | 44.6 | 31 | 31
|  |  | 2016 год | 56 | 336.4 | 0 | 0 | 30 | 242.6 | 26 | 93.8
5.Молодежная политика.
| Итого по разделу 5 "Молодежная политика" | МО Новокубанский район | Итого: | 12486.1 | 9830.9 | 500 | 0 | 11986.1 | 9830.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 1795.1 | 858.9 | 0 | 0 | 1795.1 | 858.9 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 1161 | 1161 | 0 | 0 | 1161 | 1161 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 5560 | 5560 | 0 | 0 | 5560 | 5560 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 3970 | 2251 | 500 | 0 | 3470 | 2251 | 0 | 0
1 | Укрепление и модернизация материально-технической базы МКУ «Новокубанский молодежный центр», клубов и площадок по месту жительства поселений Новокубанского района | МО Новокубанский район | Итого: | 3030 | 1546 | 0 | 0 | 3030 | 1546 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 230 | 160 | 0 | 0 | 230 | 160 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 1500 | 86 | 0 | 0 | 1500 | 86 | 0 | 0
2 | Капитальный ремонт здания МКУ «Новокубанский молодежный центр» | МО Новокубанский район | Итого: | 4033 | 3555 | 500 | 0 | 3533 | 3555 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 1000 | 555 | 500 | 0 | 500 | 555 | 0 | 0
3 | Развитие массового молодежного туризма | МО Новокубанский район | Итого: | 1300 | 1040 | 0 | 0 | 1300 | 1040 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 500 | 240 | 0 | 0 | 500 | 240 | 0 | 0
4 | Развитие молодежного предпринимательства, позитивной самозанятости молодежи | МО Новокубанский район | Итого: | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0
5. | Социальная адаптация, трудоустройство, патриотическое воспитание, отдых и оздоровление, информационное обеспечение государственной молодежной политики | МО Новокубанский район | Итого: | 3623.1 | 2489.9 | 0 | 0 | 3623.1 | 2489.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 1252.1 | 418.9 | 0 | 0 | 1252.1 | 418.9 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 881 | 881 | 0 | 0 | 881 | 881 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 690 | 690 | 0 | 0 | 690 | 690 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 800 | 500 | 0 | 0 | 800 | 500 | 0 | 0
6. | Участие молодежи муниципального района в молодежных мероприятиях краевого и всероссийского уровней | МО Новокубанский район | Итого: | 260 | 960 | 0 | 0 | 260 | 960 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 100 | 800 | 0 | 0 | 100 | 800 | 0 | 0
6.Семейная политика.
1 | Подвоз детей к месту отдыха и обратно | МО Новокубанский район | Итого: | 2362.7 | 3593.92 | 245.7 | 384.8 | 2107 | 3199.12 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 652.4 | 763.5 | 33 | 155.5 | 619.4 | 608 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 742.8 | 757.1 | 92.8 | 92.8 | 650 | 664.3 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 967.5 | 967.5 | 119.9 | 119.9 | 837.6 | 837.6 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 1105.82 | 0 | 16.6 | 0 | 1089.22 | 0 | 0
7.Топливно-энергетический комплекс.
| Итого по разделу 7 "ТЭК" | МО Новокубанский район | Итого: | 32000 | 54561.5 | 17650 | 1000 | 9850 | 1511.5 | 4500 | 52050
|  |  | 2013 год | 4200 | 1700 | 1000 | 1000 | 2500 | 0 | 700 | 700
|  |  | 2014 год | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 800 | 800
|  |  | 2015 год | 5500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 2000 | 0
|  |  | 2016 год | 20500 | 51061.5 | 16650 | 0 | 2850 | 511.5 | 1000 | 50550
1 | Строительство подводящего газопровода к х.Горькая Балка, х.Веселый, ст.Косякинская | МО Новокубанский район | Итого: | 23500 | 0 | 16650 | 0 | 6850 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 18500 | 0 | 16650 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0
2 | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности во всех учреждениях социальной сферы (образование, культура) | МО Новокубанский район | Итого: | 4000 | 2511.5 | 1000 | 1000 | 3000 | 1511.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 1000 | 511.5 | 0 | 0 | 1000 | 511.5 | 0 | 0
3 | Реконструкция ВЛ-10кВ фидер КП1 г.Новокубанск | МО Новокубанский район | 2016 год | 0 | 14750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14750
4 | Реконструкция КТП (11 шт в г.Новокубанске) | МО Новокубанский район | 2016 год | 0 | 24250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24250
5 | Реконструкция ЗТП-НВ3-105 ул.Ленина. Реконстрция ВЛ-04 кВ от ЗТП-НВ-3-105 (4 фидера) г.Новокубанск | МО Новокубанский район | 2016,год | 0 | 11550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11550
3 | Строительство ВЛ-0,4кВ и ТП 10/0,4 кВ 250 кВА и 160 кВА | МО Новокубанский район | Итого: | 4500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 1500
|  |  | 2013 год | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700
|  |  | 2014 год | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800
|  |  | 2015 год | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
|  |  | 2016 год | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
8. Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе жилищное хозяйство
в том числе жилищное хозяйство
| Итого по разделу 8 "ЖКХ" | МО Новокубанский район | Итого: | 336465 | 166759.3 | 166065 | 9805 | 170005 | 111467.7 | 4000 | 45486.6
|  |  | 2013 год | 60965 | 64070 | 5305 | 5305 | 58765 | 58765 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 35500 | 39120 | 4500 | 4500 | 29500 | 32620 | 2000 | 2000
|  |  | 2015 год | 150500 | 54352 | 79000 | 0 | 71500 | 11182 | 0 | 43170
|  |  | 2016 год | 89500 | 9217.3 | 77260 | 0 | 10240 | 8900.7 | 2000 | 316.6
1 | Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Ковалевском сельском поселении (п.Прогресс, ул. Кирова, 2), Новокубанское городское поселение | Новокубанское городское поселение, Ковалевское сельское поселение | Итого: | 95265 | 45265 | 0 | 0 | 95265 | 45265 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 45265 | 45265 | 0 | 0 | 45265 | 45265 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция водопроводных линий и объектов водоснабжения в поселениях (п.Передовой, ст. Косякинская, распределительные сети населенных пунктов района) | поселения МО Новокубанский район | Итого: | 20000 | 10740 | 4260 | 0 | 15740 | 10740 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 5000 | 740 | 4260 | 0 | 740 | 740 | 0 | 0
коммунальное хозяйство
3 | Реконструкция и строительство объектов теплоснабжения | поселения МО Новокубанский район | Итого: | 30000 | 59052 | 13000 | 4000 | 13000 | 9882 | 4000 | 45170 | Реконструкция объекта теплоснабжения в г.Новокубанске планируется осуществить через краевую программу министерства ТЭК и ЖКХ в 2018 году
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 10000 | 10000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000
|  |  | 2015 год | 10000 | 49052 | 2000 | 0 | 8000 | 5882 | 0 | 43170
|  |  | 2016 год | 10000 | 0 | 7000 | 0 | 1000 | 0 | 2000 | 0
4 | Строительство межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса | МО Новокубанский район | Итого: | 145200 | 2200 | 145200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство МЭОК осуществляется на основе частного партнерства (концессионера), ответственным за проведение выбора конциссионера и разработку конкурсной документации является министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края
|  |  | 2013 год | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 77000 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 66000 | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
благоустройство
5 | Реконструкция и строительство тротуаров | поселения МО Новокубанский район | Итого: | 2000 | 16235 | 3605 | 3605 | 2000 | 12630 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 500 | 3605 | 3105 | 3105 | 500 | 500 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 500 | 4120 | 500 | 500 | 500 | 3620 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 500 | 5300 | 0 | 0 | 500 | 5300 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 500 | 3210 | 0 | 0 | 500 | 3210 | 0 | 0
6 | Обустройство детских игровых площадок | поселения МО Новокубанский район | Итого: | 20000 | 11287 | 0 | 0 | 20000 | 11287 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 5000 | 1287 | 0 | 0 | 5000 | 1287 | 0 | 0
7 | Модернизация системы наружного освещения | поселения МО Новокубанский район | Итого: | 24000 | 21980.3 | 0 | 0 | 24000 | 21663.7 | 0 | 316.6
|  |  | 2013 год | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 3000 | 3980.3 | 0 | 0 | 3000 | 3663.7 | 0 | 316.6
9.Обеспечение доступности жилья.
| Итого по разделу 9 "Обеспечение доступности жилья" | МО Новокубанский район | Итого: | 16444.5 | 3737.6 | 1863.98 | 2031.28 | 14215.44 | 1706.34 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 5445.5 | 2929.8 | 1663.98 | 1663.98 | 3416.44 | 1265.84 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 10999 | 427 | 200 | 200 | 10799 | 227 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 380.8 | 0 | 167.3 | 0 | 213.5 | 0 | 0
1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы | МО Новокубанский район | Итого: | 2058.5 | 2438.4 | 847 | 1014.3 | 846.4 | 1424.1 | 0 | 0 | В 2013г финансирование из федерального бюджета в размере 364,9 тыс рублей
|  |  | 2013 год | 1659.5 | 1658.6 | 647 | 647 | 647.4 | 1011.6 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 399 | 399 | 200 | 200 | 199 | 199 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 380.8 | 0 | 167.3 | 0 | 213.5 | 0 | 0 | финансирование из федерального бюджета - 196,1 тыс.руб.
2. | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в рамках реализации краевой целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы | МО Новокубанский район | Итого: | 14386 | 1299.2 | 1016.98 | 1016.98 | 13369.04 | 282.24 | 0 | 0 | Выполнены работы по строительству газораспределит. газопровода
|  |  | 2013 год | 3786 | 1271.2 | 1016.98 | 1016.98 | 2769.04 | 254.24 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 10600 | 28 | 0 | 0 | 10600 | 28 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.Архитектура и градостроительство.
| Итого по разделу 10 "Архитектура и градостроительство" | МО Новокубанский район | Итого: | 11076.7 | 8539.25 | 6864.6 | 4762 | 4212.1 | 3777.25 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 350 | 35.45 | 0 | 0 | 350 | 35.45 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 10526.7 | 8303.8 | 6864.6 | 4762 | 3662.1 | 3541.8 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
1 | Обеспечение территории МО Новокубанский район современной градостроительной документацией, организация разработки документов территориального планирования, в том числе: | МО Новокубанский район | Итого: | 5258.3 | 4151.9 | 3432.3 | 2381 | 1826 | 1770.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 5258.3 | 4151.9 | 3432.3 | 2381 | 1826 | 1770.9 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Разработка проекта нормативов градостроительного проектирования МО Новокубанский район | МО Новокубанский район | Итого: | 100 | 89.9 | 0 | 0 | 100 | 89.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 100 | 89.9 | 0 | 0 | 100 | 89.9 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Разработка правил землепользования и застройки | Новокубанское городское поселение | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сиоимость разработки правил уменьшена в ходе торгов
|  |  | 2014 год | 3613 | 2506.6 | 3432.3 | 2381 | 180.7 | 125.6 | 0 | 0
|  | Бесскорбненское сельское поселение | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 190 | 190 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0
|  | Ковалевское сельское поселение | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 140 | 140 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0
|  | Ляпинское сельское поселение | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 99.5 | 99.5 | 0 | 0 | 99.5 | 99.5 | 0 | 0
|  | Новосельское сельское поселение | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 97.9 | 97.9 | 0 | 0 | 97.9 | 97.9 | 0 | 0
|  | Прочноокопское сельское поселение | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0
|  | Прикубанское сельское поселение | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 199 | 199 | 0 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0
4 | Разработка карт (планов) территории населенных пунктов | Бесскорбненское сельское поселение | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 130 | 130 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0
|  | Новосельское сельское поселение | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0
|  | Советское сельское поселентие | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0
5 | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | МО Новокубанский район | Итого: | 550 | 235.45 | 0 | 0 | 550 | 235.45 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 350 | 35.45 | 0 | 0 | 350 | 35.45 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
11. Развитие экономики.
| Итого по разделу 11 "Развитие экономики" | МО Новокубанский район | Итого: | 57226 | 58303.281 | 3031 | 7578.781 | 52075.1 | 48130.9 | 2119.9 | 2592.9
|  |  | 2013 год | 12155 | 11428.1 | 1000 | 1000 | 9590.1 | 9148.8 | 1564.9 | 1278.6
|  |  | 2014 год | 7550 | 7789.9 | 500 | 500 | 7014 | 7250.9 | 36 | 39
|  |  | 2015 год | 18290 | 20522.8 | 400 | 2315.2 | 17371 | 17713.6 | 519 | 494
|  |  | 2016 год | 19231 | 18562.481 | 1131 | 3763.581 | 18100 | 14017.6 | 0 | 781.3
1 | Развитие малого и среднего предпринимательства | МО Новокубанский район | Итого: | 4141 | 9101.481 | 3031 | 7578.781 | 1110 | 1522.7 | 0 | 0 | В 2015 году выплачено субсидий 16 субъектам малого предпринимательства
|  |  | 2013 год | 1350 | 1352.7 | 1000 | 1000 | 350 | 352.7 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 870 | 870 | 500 | 500 | 370 | 370 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 790 | 2705.2 | 400 | 2315.2 | 390 | 390 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 1131 | 4173.581 | 1131 | 3763.581 | 0 | 410 | 0 | 0
2 | Инвестиционное развитие | МО Новокубанский район | Итого: | 11925 | 9006.7 | 0 | 0 | 11925 | 9006.7 | 0 | 0 | Принято участие в Международном инвестиционном форуме в городе Сочи. Подписано в 2013 году 5 соглашений на общую сумму 178,2 млн.руб. В 2014 году подписано 5 соглашений на общую сумму 328,1 млн.руб. (не принято участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2013» и международной выставке-ярмарке «Зеленая неделя 2013» г.Берлин). В 2015 году на Международном инвестиционном форуме в городе Сочи подписано 5 соглашений на общую сумму 362 млн.руб.
|  |  | 2013 год | 2845 | 2401 | 0 | 0 | 2845 | 2401 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 2980 | 2919.9 | 0 | 0 | 2980 | 2919.9 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 3000 | 2321 | 0 | 0 | 3000 | 2321 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 3100 | 1364.8 | 0 | 0 | 3100 | 1364.8 | 0 | 0
3 | Создание и развитие сети МФЦ | МО Новокубанский район | Итого: | 41160 | 40195.1 | 0 | 0 | 39040.1 | 37601.5 | 2119.9 | 2592.9 | 2013 год- Увеличилось кол-во предоставляемых гос. услуг на 12, муниципальных- на 11, дополнительных- на 3. Увеличился штат сотрудников на 6 человек. В 2014 году открыты 9 удаленных рабочих мест в с/п района. Увеличился штат сотрудников на 5 человек. Для организации работы в СМЭВ оборудована рабочая станция , заведен ключ эл-цифровой подписи и организован выход на региональный портал. В 2015 году открыты 4 удаленные рабочие места в с/п Новокубанского района, Увеличился штат сотрудников на 4 штатные единицы.
|  |  | 2013 год | 7960 | 7674.4 | 0 | 0 | 6395.1 | 6395.1 | 1564.9 | 1278.6
|  |  | 2014 год | 3700 | 4000 | 0 | 0 | 3664 | 3961 | 36 | 39
|  |  | 2015 год | 14500 | 15496.6 | 0 | 0 | 13981 | 15002.6 | 519 | 494
|  |  | 2016 год | 15000 | 13024.1 | 0 | 0 | 15000 | 12242.8 | 0 | 781.3
12. Развитие АПК.
| Итого по разделу 12 "АПК" | МО Новокубанский район | Итого: | 307142 | 484828.031 | 33663 | 66356.54 | 9760 | 0 | 263719 | 385056
|  |  | 2013 год | 78280 | 85038 | 6000 | 6266 | 0 | 0 | 72280 | 61820
|  |  | 2014 год | 22000 | 26164.04 | 11300 | 10976.84 | 6700 | 0 | 4000 | 4400
|  |  | 2015 год | 103012 | 192065.491 | 7363 | 5218.3 | 3060 | 0 | 92589 | 183300
|  |  | 2016 год | 103850 | 181560.5 | 9000 | 43895.4 | 0 | 0 | 94850 | 135536
1 | Развитие семеноводства | МО Новокубанский район | Итого: | 189142 | 58626.7 | 523 | 1444.4 | 700 | 0 | 187919 | 52420 | В Новокубанском районе продолжает совершенствоваться технология возделывания зерновых, пропашно-технических и кормовых культур, а именно: в семеноводстве хозяйств района в большом объеме в 2014 году стали использоваться толерантные и адаптированные к местным условиям сорта и гибриды (37 видов). Ежегодно растет количество внесения органических и минеральных удобрений. В прошлом году внесено 199,5 тыс. тонн органических и 140кг в действующем веществе минеральных удобрений на 1га пашни. Кроме этого в районе разработана научно-обоснованная система земледелия. Более 11 тыс га в структуре посевных площадей района занимают бобовые культуры – это многолетние травы, горох и соя. Гороха в 2014 году посеяно 640га,.сои -10224 га. Бобовые культуры занимают 7,9% пашни района, в крае этот показатель составляет 6,5%. В 2015 году финансирование через субсидирование приобретения элитных семян отечественного производства проводилось по следующим культурам: пшеница, ячмень кукуруза и соя. Все остальные виды культур выращиваются из семян импортного производства. Всего получено субсидий 1920 тыс рублей,а в 2016 году 2709,1 тыс.руб. (141% к 2015 году) из них 2132,1 тыс рублей за счет федерального бюджета и 577 тыс рублей из краевого бюджета.
|  |  | 2013 год | 62280 | 52487 | 0 | 67 | 0 | 0 | 62280 | 52420
|  |  | 2014 год | 1000 | 1510.6 | 300 | 372.4 | 700 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 62812 | 1920 | 223 | 428 | 0 | 0 | 62589 | 0
|  |  | 2016 год | 63050 | 2709.1 | 0 | 577 | 0 | 0 | 63050 | 0
2 | Развитие животноводства | МО Новокубанский район | Итого: | 75000 | 347666.54 | 2000 | 15033.54 | 0 | 0 | 74000 | 332636 | В 2013 году ОАО «Конный завод "Восход» произвел строительство доильного зала «Елочка» на 600 голов КРС, В 2014 году ООО «Новатор» и Колхоз им.Ленина произвели реконструкцию МТФ. В 2015 году произведена реконструкция МТФ № 1 ОАО конзавод "Восход" на 600 дойных коров. В 2016 году уже 7 хозяйств провели строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих ферм на общую сумму 135 млн. 536 тыс. Это :ЗАО КСП «Хуторок» вложил 105 млн. руб.: - на МТФ № 1 закончилось строительство очередного корпуса облегченной конструкции для беспривязного содержания КРС на 400 скотомест; на МТФ № 1, №2 и № 3 построены по 2 типовых бетонных навозохранилища на каждой ферме, Также хозяйством был приобретен новый силосоуборочный комбайн «Полесье» - КВК – 800,а так же 5 пресс- подборщиков ПРФ -1,5; - ОАО ОПХ ПЗ «Ленинский путь» - 8 млн. 200 тыс. руб.: - на двух фермах проведено строительство и модернизация типовых санпропускников, построены крытые наливные дезбарьеры, проведено полностью огораживание ферм КРС -на СТФ закончилось строительство бетонного типового навозохранилища, с укладкой твердого покрытия подъездных путей; - п/п им. П.Я.Штанько АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачёва – 7 млн. 125 тыс. руб.: - приобретены мобильные типовые санпропускники на фермы КРС, частично проведена реконструкция в корпусах, замена доильного и холодильного оборудования, приобретен смеситель кормов, заасфальтированы на фермах подъездные пути, проведен ремонт кровли на всех животноводческих фермах и всех силосных и сенажных траншей;
|  |  | 2013 год | 10000 | 9472 | 1000 | 72 | 0 | 0 | 10000 | 9400
|  |  | 2014 год | 5000 | 4917.44 | 1000 | 517.44 | 0 | 0 | 4000 | 4400
|  |  | 2015 год | 30000 | 183300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 183300
|  |  | 2016 год | 30000 | 149977.1 | 0 | 14444.1 | 0 | 0 | 30000 | 135536
3 | Поддержка малых форм хозяйствования | МО Новокубанский район | Итого: | 43000 | 78534.791 | 31140 | 49878.6 | 9060 | 0 | 1800 | 0 | В Новокубанском районе насчитывается 20150 личных подсобных хозяйств и 519 КФХ и ИП..Хорошее динамичное развитие в личных подсобных хозяйствах района получило овощеводство защищённого грунта. С начала 2014 года в районе построено 70 тыс. кв. м. новых теплиц. По состоянию на 01.01.2017 год общая площадь теплиц составляет 166 тыс. кв. м В районе функционирует 25 пунктов по реализации кормов для МФХ, в т.ч. 3 работают в мобильном режиме, доставляя корма в любой населенный пункт района. За 2016 год ими реализовано более 3 тыс. тонн концентрированных кормов, кормовых добавок и премиксов. В 2016 году малым формам хозяйствования района на поддержку сельскохозяйственного производства выплачено субсидий на сумму 28784,3 тыс. рублей за сданную продукцию.Так же были выделены денежные средства на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах из федерального бюджета в сумме 306,00 тыс рублей , из краевого бюджета в сумме 153,7 тыс.руб.
|  |  | 2013 год | 6000 | 23079 | 5000 | 6127 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 16000 | 19736 | 10000 | 10087 | 6000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 10200 | 6845.491 | 7140 | 4790.3 | 3060 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 10800 | 28874.3 | 9000 | 28874.3 | 0 | 0 | 1800 | 0
13.Промышленность.
| Итого по разделу 13 "Промышленность" | МО Новокубанский район | Итого: | 188430 | 273942 | 0 | 71380 | 0 | 0 | 142630 | 202562
|  |  | 2013 год | 84150 | 87413 | 0 | 45700 | 0 | 0 | 38450 | 41713
|  |  | 2014 год | 51780 | 52880 | 0 | 25680 | 0 | 0 | 51780 | 27200
|  |  | 2015 год | 26200 | 61166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26200 | 61166
|  |  | 2016 год | 26300 | 72483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26200 | 72483
1 | Реконструкция, модернизация существующих объектов ОАО «НЗКСМ» | МО Новокубанский район | Итого: | 20000 | 36905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 36905 | Установлена автоматизированнаяя система управления "Технология" (автомат-укладчик)- 2 млн руб, автобус- 1,8 млн руб, КАМАЗ -0,5 млн руб/ В 2016 году - приобретены экскаватор, вагонетка печная, техника для гаража.
|  |  | 2013 год | 5000 | 8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 8513
|  |  | 2014 год | 5000 | 6020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 6020
|  |  | 2015 год | 5000 | 9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 9816
|  |  | 2016 год | 5000 | 12556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 12556
2 | Приобретение оборудования, реконструкция существующих объектов ООО «НЗСМ» | МО Новокубанский район | Итого: | 4600 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 10850
|  |  | 2013 год | 1000 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3050
|  |  | 2014 год | 1100 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 3300
|  |  | 2015 год | 1200 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 4500
|  |  | 2016 год | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
3 | Реконструкция, модекнизация существующих объектов ОАО "Кристалл-2" | МО Новокубанский район | 2016 год | 0 | 31927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31927 | Осуществлена модернизация трубопровода, строительство паточного бака, барабанного отделителя, модернизация аппаратов 1-2 сатурации
4 | Реконструкция, модернизация существующих объектов ФГУП «Армавирская биофабрика» | МО Новокубанский район | Итого: | 163830 | 194260 | 0 | 71380 | 0 | 0 | 118130 | 122880 | Финансирование из федерального бюджета в 2013г- 45700 тыс руб., в 2014г - 25680 тыс. руб. по программе "Национальная система химической и биологической безопасности". Снижение объемов по гос. Заказу, снижение спроса и цен на производимую продукцию привели к уменьшению выделенных собственных средств.
|  |  | 2013 год | 78150 | 75850 | 0 | 45700 | 0 | 0 | 32450 | 30150
|  |  | 2014 год | 45680 | 43560 | 0 | 25680 | 0 | 0 | 45680 | 17880
|  |  | 2015 год | 20000 | 46850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 46850
|  |  | 2016 год | 20000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 28000
14.Дорожное хозяйство.
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | МО Новокубанский район, Новокубанское городское поселение, Бесскорбненс-кое, Советское, Прикубанское, Прочноокопс-кое, Ковалевс-кое, Ляпинс-кое, Верхнекубанс-кое, Ковалевское сельские поселения | Итого: | 242687 | 218040.2 | 140932 | 90427 | 101755 | 127613.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 52687 | 52657 | 45000 | 45000 | 7687 | 7657 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 50000 | 61648 | 45000 | 23000 | 5000 | 38648 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 70000 | 57645 | 25200 | 21000 | 44800 | 36645 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 70000 | 46090.2 | 25732 | 1427 | 44268 | 44663.2 | 0 | 0
15.Предупреждение ЧС.
| Итого по разделу 15 "Преждупреждение ЧС" | МО Новокубанский район | Итого: | 13466.9 | 13466.9 | 13466.9 | 13466.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 13404.8 | 13404.8 | 13404.8 | 13404.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Создание автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации | МО Новокубанский район | Итого | 2009.3 | 2009.3 | 2009.3 | 2009.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | система позволяет в режиме реального времени получать информацию о паводке
|  |  | 2013 год | 2009.3 | 2009.3 | 2009.3 | 2009.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Создание экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации | МО Новокубанский район | Итого | 10756 | 10756 | 10756 | 10756 | 0 | 0 | 0 | 0 | система значительно повысила уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций
|  |  | 2013 год | 10756 | 10756 | 10756 | 10756 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Долгосрочная краевая целевая программа «Развитие системы обучения руководящего состава органов местного самоуправления и населения Краснодарского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | МО Новокубанский район | Итого | 701.6 | 701.6 | 701.6 | 701.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 год | 639.5 | 639.5 | 639.5 | 639.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 год | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.Занятость населения.
| Итого по разделу 17 "Занятость населения" | МО Новокубанский район | Итого: | 23115.6 | 17733.8 | 461.1 | 543.7 | 9316.5 | 6548.2 | 13337 | 10641.9
|  |  | 2013 год | 6176 | 3176.6 | 0 | 0 | 2076 | 961.5 | 4100 | 2215.1
|  |  | 2014 год | 4963.6 | 4649.5 | 0 | 0 | 1883.6 | 1806.8 | 3079 | 2842.7
|  |  | 2015 год | 5988 | 4376.7 | 0 | 0 | 2909 | 2076 | 3079 | 2300.7
|  |  | 2016 год | 5988 | 5531 | 461.1 | 543.7 | 2447.9 | 1703.9 | 3079 | 3283.4
1 | Организация временной | МО Новокубанский район | Итого | 7835.2 | 7418.6 | 269.7 | 269.7 | 5694.5 | 4076.7 | 1870 | 3072.2
|  |  | 2013 год | 2213 | 624 | 0 | 0 | 1213 | 553.2 | 1000 | 70.8
|  |  | 2014 год | 1552.2 | 1969.2 | 0 | 0 | 1261.2 | 1215.3 | 290 | 753.9
|  |  | 2015 год | 2035 | 2232.2 | 0 | 0 | 1745 | 1185.2 | 290 | 1047
| занятости несовершеннолетних |  | 2016 год | 2035 | 2593.2 | 269.7 | 269.7 | 1475.3 | 1123 | 290 | 1200.5
2 | Организация | МО Новокубанский район | Итого | 9523.2 | 7538.2 | 191.4 | 191.4 | 2099.8 | 1721.2 | 7232 | 5625.6
|  |  | 2013 год | 1661 | 1616.6 | 0 | 0 | 561 | 318 | 1100 | 1298.6
|  |  | 2014 год | 2454.2 | 2128.3 | 0 | 0 | 410.2 | 410.2 | 2044 | 1718.1
|  |  | 2015 год | 2704 | 1547.6 | 0 | 0 | 660 | 567 | 2044 | 980.6
| общественных работ |  | 2016 год | 2704 | 2245.7 | 191.4 | 191.4 | 468.6 | 426 | 2044 | 1628.3
3 | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | МО Новокубанский район | Итого | 1957.6 | 553 | 0 | 19.5 | 657.6 | 129 | 1300 | 404.5
|  |  | 2013 год | 1151 | 17 | 0 | 0 | 151 | 8.5 | 1000 | 8.5
|  |  | 2014 год | 186.6 | 98.7 | 0 | 0 | 86.6 | 55.7 | 100 | 43
|  |  | 2015 год | 310 | 227.5 | 0 | 0 | 210 | 30.9 | 100 | 196.6
|  |  | 2016 год | 310 | 209.8 | 0 | 19.5 | 210 | 33.9 | 100 | 156.4
4 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности | МО Новокубанский район | Итого | 3799.6 | 2224 | 0 | 63.1 | 864.6 | 621.3 | 2935 | 1539.6
|  |  | 2013 год | 1151 | 919 | 0 | 0 | 151 | 81.8 | 1000 | 837.2
|  |  | 2014 год | 770.6 | 453.3 | 0 | 0 | 125.6 | 125.6 | 645 | 327.7
|  |  | 2015 год | 939 | 369.4 | 0 | 0 | 294 | 292.9 | 645 | 76.5
|  |  | 2016 год | 939 | 482.3 | 0 | 63.1 | 294 | 121 | 645 | 298.2

## форма 2
Форма № 2
Информация о реализации инвестиционных проектов на территории городского округа (муниципального района), утвержденных Программой социально-экономического развития городского округа (муниципального района) на период до 2017 год, по состоянию на 31 декабря 2016 года
№ п/п | Наименование отрасли (код ОКВЭД) | Наименование инвестиционного проекта ¹ | Место реализации (адрес) | Период реализации | Сумма инвестиций, тыс. руб. | Освоение (на 31.12.2016) | Текущая стадия реализации проекта | Соблюдение сроков реализации проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2013 году
1 | Пищевая промышленность 15.82 | Строительство предприятия по производству кондитерских изделий производительностью до 0,5 тонн/сутки (инвестор: ИП Головченко В.В.) | г. Новокубанск, по смежеству с земельным учас-тком по ул Ленина, 1/1 | 2012-2014 | 15000 | 17500 | Проект реализован и с марта 2014 года идет производство кондитерских изделий (печенье) | Выполнен в срок
Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2014 году
1 | Сельское хозяйство 01.1 | Строительство тепличного комплекса с капельным орошением (инвестор: О.С.Кунегин) | Новокубанский район, в 4040 метрах по направлению на юго-восток от центральной части г.Новокубанска | 2013-2014 | 29500 | 29700 | Проект реализован. Выращивание овощей и зелени | Выполнен в срок
2 | Сельское хозяйство 01.2 | Строительство инкубатора с комбикормовым цехом (инвестор: ООО «Советская Птицефабрика») | Советское сельское поселение, в западном направлении на расстоянии 500 метров от западной окраины ст.Советская | 2013-2015 | 137800 | 34000 | Соглашение о намерениях расторгнуто в апреле 2015 года, в связи с отказом инвестора от реализации проекта. Объект предоставлен в аренду ЗАО "Птицефабрика Белореченская" | Не соблюдены. Соглашение расторгнуто
Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2015 году
1 | Промышленность 26.6 | Строительство завода по изготовлению железобетонных изделий (инвестор: ПК «Асфальт») | г.Новокубанск, 0,5 км юго-западнее переулка Ленский | 2013-2014 | 128100 | 128500 | Завод построен в декабре 2015 года, но временно законсервирован | Выполнен в срок
2 | Промышленность 14.1 14.2 45.21.7 | Строительство дробильно-сортировочного комплекса (инвестор: ООО «Кущевский строительный комбинат № 7») | Новокубанский район, х.Каспаровский | 2013-2014 | 29200 | 29700 | Проект реализован, приобретено дробильно-сортировочое оборудование и грузовой автотранспорт. Ведутся работы по сортировке щебня | Выполнен в срок
3 | Промышленность 36.1 | Строительство цеха по производству корпусной мебели (инвестор: Ф.В.Леонидов) | п. Глубокий, ул. Калинина, к трассе «Армавир-Лабинск», по смежеству с земельным участком тепличного хозяйства | 2014-2015 | 12100 | 0 | Соглашение о намерениях расторгнуто в ноябре 2015 года, в связи с отказом инвестора от реализации проекта | Не соблюдены. Соглашение расторгнуто
4 | Жилищное строительство | Комплексное освоение для жилищного строительства площадью 14 га в поселке Глубокий (освоение первой очереди комплексной застройки) | Новокубанский район, Новосельское сельское поселение, п.Глубокий, 170 метров на юго-восток от пересечения улиц Жукова и Школьной | 2014-2016 | 50000 | 0 | Соглашение о намерениях расторгнуто в декабре 2015 года, в связи с отказом инвестора от реализации проекта | Не соблюдены. Соглашение расторгнуто
Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2016 году
1 | Сельское хозяйство 01.2 | Реконструкция МТФ № 1 на 600 дойных коров в п.Восход (инвестор: ОАО "Конзавод "Восход") | Новокубанский район, п.Восход, ул.Новокубанская, 4 | 2016 | 183300 | 183305 | Ведется реконструкция МТФ | Выполнен в срок
2 | Сельское хозяйство 01.1 | Строительство теплиц (инвестор: ИП глава КФХ Веденеева К.И.) | Новокубанский район, х.Ляпино | 2015-2016 | 25000 | 26500 | Ведется строительство теплиц. Заложен сад на 1,5 га. Построены теплицы площадью 1716 кв.м, производится высадка овощей закрытого грунта | Выполнен в срок
3 | Промышленность 15.31 15.33.1 15.33.2 | Модернизация овощехранилища (инвестор: ИП глава КФХ Кунегин О.С.) | Новокубанский район, г.Новокубанск | 2015-2016 | 25000 | 25300 | Модернизировано овощехранилище | Выполнен в срок
Инвестиционные проекты, реализуемые в 2013-2017 годах
1 | Пищевая промышленность 15.51 | Строительство молокоперерабатывающего завода мощностью 20 тыс.литров в смену (инвестор: ООО "Участие") | Новокубанский район, ст.Прочноокопская, ул.Фордтштадская | 2016 | 100000 | 115300 | Закуплено необходимое оборудование, ведется реконструкция завода. Произведена смена инвестора на ООО "Новокубанский молочный комбинат" | Выполняется в установленные сроки
2 | Промышленность 28.7 | Строительство производственной базы по изготовлению металлоконструкций и изделий для нефтегазового сектора (инвестор: ООО "Югнефтемаш") | Новокубанский район, п.Глубокий | 2016-2017 | 29450 | 4300 | Разработка ПСД, оформляется необходимая документация для организации съезда с федеральной дороги ФАД "Кавказ". | Выполняется в установленные сроки
3 | Промышленность 26.6 26.63 | Строительство предприятия по производству строительных материалов (инвестор: ИП Безребров Н.Г.) | Новокубанский район, п.Глубо-кий, 750 метров на юго-восток от пересечения ул. Школьная и Калинина. | 2014-2016 | 104300 | 63000 | Строительство лабораторного корпуса. Пробный выпуск железобетонных изделий. Произведен монтаж крана, построено ограждение | Продлена реализация проекта
4 | Сельское хозяйство 01.1 | Закладка фруктового сада со строительством хранилища | Новокубанский район, Прочноокопское сельское поселение, примерно 250 м на восток от ст. Прочноокопской | 2015-2016 | 200000 | 78500 | Осенью 2016 года произведена высадка саженцев 1 очереди 16 га, 2017г. - вторая очередь, осень 2018 года - третья очередь. Фруктохранилище построено. Разработано дополнительное соглашение о продлении сроков реализации до 12.2018 года. | Продлена реализация проекта
5 | Сельское хозяйство 01.2 | Строительство птицеводческой фермы по выращиванию индеек | Новокубанский район, Советское сельское поселение, ст.Советская, в 500 метрах на юго-запад от пересечения улиц Ст.Разина и Прониной | 2015-2016 | 64270 | 0 | Приостановлен. Подготавливавается расторжение. Ведутся переговоры с инвестором о реализации другого инвестиционного проекта на этой же территории | Расторжение
6 | Потребительская сфера 93.04 | Строительство банного комплекса | г. Новокубанск, 50 м в северо-западном направлении от пересечения ул.Паромной и ул.Урожайной | 2015-2016 | 6760 | 0 | Оформлен участок в аренду. Получено разрешение на строительство. Однако прокуратура района приостановила реализацию проекта по причине не соответствие законодательства предоставления земельного участка в аренду, решается вопрос через судебные процедуры | Приостановлен
7 | Промышленность 28.12 | Строительство складских помещений для изготовления металлоконструкций | г. Новокубанск, по смежеству с земельным участком по ул.Нева, 1/1 | 2015-2016 | 7070 | 4500 | Помещения возведены,фермы установлены. Построена отмостка, ведутся бетонные работы. Осуществляется сбор документов для сдачи объекта в эксплуатацию для дальнейшего получения свидетельства на право собственности на землю. | Выполняется в установленные сроки
¹ Перечислить наименования инвестиционных проектов, указанные в приложении № 2 к Программе социально-экономического развития муниципального района (городского округа) на период до 2017 года.