***Информация о ходе реализации на территории муниципального образования Новокубанский район приоритетных национальных проектов за I квартал 2015 год.***

1. ***Информация о ходе выполнения сетевого графика реализации приоритетного национального проекта “Современное здравоохранение” в Новокубанском районе.***

**1. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака.**

1.1. Формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака

 С 01.01.2015г. проведено 11 «Дней здоровья». Приняли участие 592 чел. Врачами осмотрено 602 чел, проведено исследований 954, выявлено патологий 67, проведено ЭКГ – 120 чел., выявленных 4 чел, измерение АД – 367 повышенное АД –43чел. Опубликовано статей в газете – 12

 На 01.04.2015г. на диспансерном учете в наркологическом кабинете состоят 1193 чел., взято на учет – 8, снято – 38, умерло – 11 человек.

 В наркологическом отделении участковой больницы ст.Прочноокопская МБУЗ ЦРБ Новокубанского района за 3 месяца 2015г. пролечено – 99 чел., проведено 2363 койко-дня.

**2. Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний**

2.1. Мероприятия, направленные на иммунизацию населения

 План иммунопрофилактики по национальному проекту на 2015г. утвержден главным врачом МБУЗ ЦРБ Новокубанского района и согласован с руководителем ТУ ТО Роспотребнадзора по г.Армавиру, Новокубанскому, Успенскому и Отрадненскому районам.

 Иммунизация против полиомиелита инактивированной полиовакциной всех детей в возрасте до 1 года.

План 970 человек. Привито V1272 чел. (28%), V2 – 259 чел. (26,7%).

 Иммунизация против вирусного гепатита В населения в возрасте от 18 до 55 лет, не привитого и не болевшего ранее. План 900 человек V1-797 чел. (88%), V2 – 550 чел, (61%), V3 – 0 чел.(0%)

 Иммунизация против кори (взрослые до 35 лет, не привитые, не болевшие, не имеющие сведения о прививках, с первоочередной иммунизацией студентов высших и средних учебных заведений, призывников и лиц из групп риска).

 План вакцинации 15 человек, привито –15 чел. (100%), план ревакцинации – 128 чел., привито 128 чел. – (100%).

2.2. Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение.

 Всего на диспансерном учете больных ВИЧ-инфекцией – 52,

 гепатитами В и С – 975,

Выявлено на 01.03.2015 года больных ВИЧ-инфекцией – 0,

 гепатитами В и С – 13.

В 2015 году получили стационарное лечение – 34 больной.

В 2015 году запланировано обследование ВИЧ-инфекции – 9750 чел.,

 обследовано – 2289 чел,

 в т.ч. беременных – 316.

В 2015 году запланировано обследование на вирусные гепатиты В и С – 7000 обследовано – 2222 человек.

В Центре СПИД по Нацпроекту получают лечение 16 ВИЧ - инфицированных

2.3. Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия.

 На 01.03.2015г. на диспансерном учете состоят – 410 человека, активная форма туберкулеза – 90 чел. Вновь выявлено с 01.01.15г. – 6 чел., умерших нет. Проведено бесед – 30, лекций – 17, санбюллетеней – 6.

**3. Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи**

3.1. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

 За 3 месяца 2015 года умерло 181 человека от заболеваний системы кровообращения. Смертность населения от заболеваний сердечно-сосудистой системы составила 209,3 чел. на 100 тыс. населения. Проведено 3 заседания комиссии по разбору смертности населения трудоспособного возраста, умерших от терапевтических заболеваний.

 В сосудистом центре города Армавира пролечен - 101 пациент.

3.2. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

 С 01.01.2015г. отделением СМП МБУЗ ЦРБ Новокубанского района выполнено 29 выездов на ДТП, оказана медицинская помощь 53 пострадавшим, со смертельным исходом – нет.

3.3. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Новокубанского района

 На 01.04.2015г. в субъектном листе ожидания по Новокубанскому району – 18 пациентов, в т.ч. 16 взрослых и 2 детей. Направлено на консультацию в краевые лечебные учреждения – 19 человек, получили высокотехнологичное лечение - 44 в т.ч. 44 взрослых и 0 детей.

3.4. Совершенствование службы крови

 С 01.01.2015г. выполнено 441 кроводачи, заготовлено 216,46 л цельной крови.

**4. Совершенствование медицинской помощи матерям и детям**

4.1. Развитие программы «Родовой сертификат»

За март 2015 года выработано родовых сертификатов талон №1 (женская консультация) – 47 на сумму – 141,0 тыс.руб. сотрудникам женской консультации выплачено – 35,3 тыс.руб. В среднем врачи акушеры-гинекологи получили по 1,6 тыс.руб., акушерки по 1,6 тыс.руб. Кроме того 105,7 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы отделения.

За март 2015 года выработано родовых сертификатов талон №2 (акушерское отделение) – 55 на сумму – 330,0 тыс.руб., сотрудникам акушерского отделения выплачено – 148,5 тыс.руб. В среднем врачи акушеры-гинекологи получили по 5,5 тыс.руб., акушерки по 2,1 тыс.руб. Кроме того 181,5 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы отделения.

Приобретено для акушерского отделения:

* Доплер-анализатор фетальный, 1 шт. – 23462,10 руб.
* Светильник передвижной, 1 шт. – 14238,45 руб.
* Светильник переносной, 1 шт. – 88296,30 руб.
* Фетальный монитор, 1 шт. – 15569,76 руб.
* Аппарат искусст. вентил. легких, 1 шт. – 361558,12 руб.
* Блок для фототерапии, 1 шт. – 118743,30 руб.
* Открытая реанимационная система, 1 шт. – 372886,20 руб.

Всего на сумму 994754,23 руб.

 Родовой сертификат, талон № 3 за март 2015г. – от 1 мес. до 6 мес. – 76 на сумму 76,0 тыс.руб., от 6 мес. до 1 года – 62 шт. на сумму – 62,0 тыс.руб.

4.2. Пренатальная (дородовая) диагностика

С начала года обследовано в перинатальном центре г. Армавира 189 женщин.

4.3. Обследование новорожденных детей на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный синдром, аудиологический скрининг детей первого года жизни.

 С 01.01.2015г. продолжено скрининговое обследование новорожденных детей Новокубанского района на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз. Еженедельно (понедельник, четверг) в медико-генетическую консультацию ККБ г. Краснодара машиной отправляются анализы. На 01.04.2015г. обследовано 156 новорожденных Новокубанского района.

***2. О реализации приоритетного национального***

 ***проекта «Образование».***

Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район информирует Вас о том, что на основании приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 29.01.2015 года № 317 «Об утверждении сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Краснодарском крае в 2015 году», с целью обеспечения реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Новокубанском районе, был разработан и утверждён Сетевой график по реализации приоритетного национального проекта «Образование» (приказ управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район от 30.01.2015 года № 30 «Об утверждении Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Новокубанском районе в 2015 году»). В соответствии с сетевым графиком в 1 квартале 2014 года проведены следующие мероприятия:

В апреле-мае 2015 года не региональном уровне пройдёт конкурс «На получение денежного поощрения лучшими учителями». Для участия в данном конкурсе с 1 апреля 2015 года по 20 апреля 2015 года от муниципального образования Новокубанский район были зарегистрированы 7 педагогов: Окунева Н.Ф., МОБУООШ № 27 станицы Советская, Морокова И.В., МОБУООШ № 27 станицы Советская, Ряскин В.Н., МОБУСОШ № 10 станицы Советская, Иванова О.В., МОБУГ № 2 г.Новокубанска, Марченко Т.Н., МОБУГ № 2 г.Новокубанска, Иваненко О.Б., МОБУГ № 2 г.Новокубанска, Разумная, Н.Н., МОБУГ № 2 г.Новокубанска. Все папки с профессиональными достижениями учителей были подвергнуты первоначальной экспертизе муниципальной конкурсной комиссией. Дальнейшая экспертиза состоится на региональном уровне. По итогам краевого этапа данного конкурса будет осуществлена выплата к Дню учителя за звание победителя конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2015 году.

Н.С.Лидовская

тел./факс: 8(86195)41551