***Информация о ходе выполнения сетевого графика реализации приоритетного национального проекта “Современное здравоохранение” в Новокубанском районе***

***проекта за 2019 год.***

**1. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака.**

1.1. Формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака

С 01.01.2019г. проведено 45 «Дней здоровья». Приняли участие 2032 чел. Количество консультаций 2217 чел, проведено исследований 6900, выявлено патологий 3143, проведено ЭКГ – 1354 чел., выявлены изменения у 208 чел, измерение АД – 1920, повышенное АД – 281 чел. Опубликовано статей в газете –32.

На 01.01.2020г. на диспансерном учете в наркологическом кабинете состоят 384 чел., взято на учет – 21, снято – 244, умерло – 14 человек.

**2. Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний**

2.1. Мероприятия, направленные на иммунизацию населения

План иммунопрофилактики по национальному проекту на 2019г. утвержден главным врачом ГБУЗ Новокубанская ЦРБ и согласован с руководителем ТУ ТО Роспотребнадзора по г.Армавиру, Новокубанскому, Успенскому и Отрадненскому районам.

Иммунизация против **полиомиелита** инактивированной полиовакциной всех детей в возрасте до 1 года. План 746 человек. Привито V1 - 745 чел.(99,9%), V2  - 745 чел.(99,9%), V3 – 745 чел. (99,9%).

Иммунизация против вирусного **гепатита В** населения в возрасте от 18 до 55 лет, не привитого и не болевшего ранее. План 450 человек V1-450 чел.(100%), V2 –450 чел. (100%), V3 – 450 чел.(100%)

Иммунизация против **кори** (взрослые до 55 лет, не привитые, не болевшие, не имеющие сведения о прививках, с первоочередной иммунизацией студентов высших и средних учебных заведений, призывников и лиц из групп риска). План вакцинации 194 человека, привито-194 чел. (100%), ревакцинация план – 82 человека, привито 82 чел. (100%).

Иммунизация против **гриппа** (дети, посещающие дошкольные учреждения, учащиеся 1-11 классов, медицинские работники образовательных учреждений, взрослые старше 60 лет и другие группы риска. План – 47709, привито – 44784 человека (93,9%).

2.2. Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение.

Всего на диспансерном учете больных ВИЧ-инфекцией – 157,

гепатитами В и С – 996,

Выявлено на 01.01.2020 года больных ВИЧ-инфекцией – 39,

гепатитами В и С – 56

В 2019 году получили стационарное лечение – 110 больных.

В 2019 году запланировано обследование ВИЧ-инфекции – 26090 чел.,

обследовано –22541 чел, в т.ч. беременных –1972

В 2019 году запланировано обследование на вирусные гепатиты В и С – 7000 обследовано – 10746 человек.

В Центре СПИД получают лечение 102 ВИЧ - инфицированных

2.3. Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия.

На 01.01.2020г. на диспансерном учете состоят – 230 человек, активная форма туберкулеза – 54 чел. Вновь выявлено с 01.01.19г. – 16 чел. в т.ч. 1 ребенок, умерших - 2. Проведено бесед – 130, лекций – 12.

**3. Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи**

3.1. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

За 12 месяцев 2019 года умерло 522 человек от заболеваний системы кровообращения. Смертность населения от заболеваний сердечно-сосудистой системы составила 602 чел. на 100 тыс. населения. Проведено 12 заседаний комиссии по разбору смертности населения трудоспособного возраста, умерших от терапевтических заболеваний.

В сосудистом центре города Армавира пролечено – 327 пациентов.

3.2. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

С 01.01.2019г. отделением СМП выполнено 151 выезд на ДТП, оказана медицинская помощь 233 пострадавшим, со смертельным исходом – 15 человек.

3.3. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Новокубанского района

На 01.01.2020г. в субъектном листе ожидания по Новокубанскому району 54 человек, В 2019 году направлено на консультацию в краевые лечебные учреждения – 224 человек в т.ч. 41 ребенок, получили высокотехнологичное лечение – 224 человек в т.ч. 41 ребенок.

3.4. Совершенствование службы крови

С 01.01.2019г. выполнено 1750 кроводач, заготовлено 850,6 л цельной крови.

**4. Совершенствование медицинской помощи матерям и детям**

4.1. Развитие программы «Родовой сертификат»

За декабрь 2019 года выработано родовых сертификатов талон №1 (женская консультация) – 57 на сумму – 171,0 тыс.руб. сотрудникам женской консультации выплачено –77,0 тыс.руб. В среднем врачи акушеры-гинекологи получили по 4,3 тыс.руб., акушерки по 3,4 тыс.руб. Кроме того 94,0 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы отделения.

**Приобретено для женской консультации:**

Видеокольпоскоп оптический цифровой – 1 шт. на сумму 465300,00 руб.

За декабрь 2019 года выработано родовых сертификатов талон №2 (акушерское отделение) – 30 на сумму – 180,0 тыс.руб., сотрудникам акушерского отделения выплачено – 81,0 тыс.руб. В среднем врачи акушеры-гинекологи получили по 3,1 тыс.руб., акушерки по 1,4 тыс.руб. Кроме того 99,0 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы отделения.

**Приобретено для акушерского отделения**:

Кровать медицинская – 20 шт. на сумму 129720,00 руб.;

Матрац медицинский -20 шт. на сумму 70000,00 руб.;

Тумба прикроватная – 20 шт. на сумму 36000,00 руб.;

Шкаф – 39 шт на сумму 294840,00 руб.

Родовой сертификат, талон № 3 за декабрь 2019г. – от 1 мес. до 6 мес. – 31 на сумму 31,0 тыс.руб., от 6 мес. до 1 года –34 шт. на сумму – 34,0 тыс.руб.

4.2. Пренатальная (дородовая) диагностика

С начала года обследованы в перинатальном центре г .Армавира 562 женщины.

4.3. Обследование новорожденных детей на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный синдром, аудиологический скрининг детей первого года жизни.

С 01.01.2019 г. продолжено скрининговое обследование новорожденных детей Новокубанского района на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз. Еженедельно (понедельник, четверг) в медико-генетическую консультацию ККБ г. Краснодара машиной отправляются анализы. На 01.01.2020г. обследовано 387 новорожденных Новокубанского района.

Н.С.Лидовская

тел./факс: 8(86195) 4-15-51

Н.В.Симанчева 8(86195) 3-28-83