КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

19 октября 2017 года № 266 г. Новокубанск

**Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Верхнекубанского сельского поселения**

**Новокубанского района на 2017-2030 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь уставом муниципального образования Новокубанский район, Совет муниципального образования Новокубанский район решил:

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района на 2017-2030 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета муниципального образования Новокубанский район по нормотворчеству, развитию местного самоуправления, вопросам АПК и контролю (Корнилов).

3. Решение вступает в силу с даты официального опубликования на официальном сайте администрации муниципального образования Новокубанский район.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Новокубанский район

А.В.Цветков

Председатель Совета

муниципального образования

Новокубанский район

Е.Н.Шутов

Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Новокубанский район

от 19.10.2017 года № 266

Программа комплексного развития

социальной инфраструктуры Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района

на 2017-2030 годы

1. Паспорт

Наименование программы

Основание для

разработки

программы

Наименование заказчика и разработчиков программы,

их нахождение

Цели и задачи программы

программа комплексного развития социальной инфраструктуры Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района (далее Программа)

пункт 28 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ программа разрабатывается на основании утвержденного генерального плана Верхнекубанского сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения

администрация муниципального образования Новокубанский район, отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новокубанский район г.Новокубанск, ул.Первомайская, 151

Цель: программа устанавливает перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования Новокубанский район;

Общей стратегической целью социально-экономического развития Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Задачи:

обеспечение безопасности качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры в соответствии с

Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности

населения объектами социальной инфраструктуры

Перечень мероприятий программы

нормативами градостроительного проектирования поселения;

развитие системы образования, культуры и здравоохранения, за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений, сельских домов культуры, объектов здравоохранения;

привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства спортивных сооружений;

развитие социальной инфраструктуры сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в Верхнекубанском сельском поселении Новокубанского района

сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

ввод в эксплуатацию новых зданий и сооружений социальной инфраструктуры;

эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры;

показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения;

улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, учреждениями здравоохранения Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района;

создание условий для занятий спортом

проектирование, строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района:

строительство пристройки на 70 мест к МОБУСОШ № 26 в х.Роте-Фане;

строительство здания врача общей практики в х.Марьинский;

капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в х.Большевик, х.Западный, х.Энгельса, х.Зорька;

Сроки и этапы реализации программы

Объемы и источники финансирования

Ожидаемые результаты реализации программы

срок реализации программы 2016-2030 годы на оставшийся срок действия генерального плана Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района.

1 этап реализации 2017-2021 годы.

2 этап реализации 2021-2030 годы.

общий объем финансирования программы составляет 80100,0, в том числе по годам реализации:

2020 год – 39800,0 тыс. руб. в т. ч.:

35980,0 тыс. руб. – краевой бюджет;

3820,0 тыс. руб. – бюджет поселения;

2021-2030 г. – 40300,0 тыс. руб. в т. ч.:

36670,0 тыс. руб. – краевой бюджет;

3630,0 тыс. руб. – бюджет поселения

ввод новых объектов комплексной социальной инфраструктуры в эксплуатацию и достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта

2. Характеристика существующего состояния

социальной инфраструктуры

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

Верхнекубанское сельское поселение входит в состав Новокубанского района, расположенного в северо-западной его части и граничит на севере – с Ковалевским сельским поселением, на востоке с Новокубанским городским поселением, на юге – с Новосельским сельским поселением, на западе с Курганинским районом. В состав Верхнекубанского сельского поселения входит 16 населенных пунктов х.Ивановский, п.Железнодорожный разъезд Кара Джалга, п.Западный, х.Марьинский, х.Роте-Фане, х.Тельман, п.Теплый, х.Федоровский, х.Шефкоммуна, х.Энгельса, х.Кирова, х.Большевик, х.Ленинский, п.Зорька, п.Дальний, х.Измайлов. Численность населения Верхнекубанского сельского поселения на 01 января 2016 года – 6250 человек.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Экономическая база развития преимущественно формируется в сельском хозяйстве, в частности виноградарское производство, животноводческое производство, растениеводство, коньячный завод ЗАО «Новокубанское».

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за 2016 год – 24390,8 рублей.

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях – 189 человек, численность учащихся в общеобразовательных учреждениях – 620 человек, обучение обеспечено в одну смену.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры

На территории Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района расположены следующие объекты социальной инфраструктуры местного значения:

в области здравоохранения: здание врача общей практики в х.Кирова, фельдшерско-акушерские пункты в х.Роте-Фане, х.Марьинский, в х.Большевик, в х.Федоровский, х.Измайлов, п.Зорька, п.Западный;

в области образования: МОБУСОШ № 7 на 520 учащихся в х.Кирова, МОБУСОШ № 14 на 1000 учащихся в х.Марьинский, МОБУООШ № 26 на 70 мест в х.Роте-Фане, МДОБУ № 8 «Огонек» на 51 место в х.Марьинский, МДОБУ № 20 «Березка» на 90 мест в х.Кирова, МДОБУ № 23 на 20 мест в х.Федоровский, МДОБУ № 28 «Родничок» на 20 мест в х.Тельмана, МДОБУ № 20 «Малышок» на 20 мест в х.Большевик, МДОБУ № 33 «Солнышко» на 20 мест в п.Зорька, Новокубанский реабилитационный центр для несовершеннолетних детей в х.Марьинский;

в области культуры: КДЦ на 400 мест в х.Кирова, сельский клуб с библиотекой в х.Роте-Фане, в х.Марьинский, в х.Большевик, в х.Измайлов, в х.Шефкоммуна, п.Зорька, х.Энгельса;

в области физической культуры и спорта: комплексная спортивная площадка в х.Кирова, спортивные площадки в х.Марьинский, х.Шефкоммуна, х.Энгельса, х.Тельмана, стадион в х.Роте-Фане.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;

объекты периодического пользования – культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;

объекты эпизодического пользования – административные учреждения районного и местного значения.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Верхнекубанском сельском поселении Новокубанского района по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей.

Для определения потребности в объектах социальной инфраструктуры населения произведены расчеты показателей на расчетный срок:

Расчет объектов социальной инфраструктуры

(образования, здравоохранения, физической культуры и спорта) Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района

на расчетный срок

| № пп | Наименование | Единица измерения | Всего по поселению: | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Современное состояние | Расчетный срок по 2030 год | Примечание |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 221 | 221 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | место | 817 | 887 |  |
| 3 | Поликлиники, здания врача общей практики | учреждений | 1 | 2 |  |
| 4 | Фельдшерско-акушерские пункты | учреждений | 7 | 7 |  |
| 5 | Спортивные залы общего пользования | м2 | 3271 | 4440 |  |
| 6 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 4600 | 4600 |  |

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры с учетом объема планируемого жилищного строительства до 2030 года – 39,0 тыс.кв.м. и роста численности населения – 7025 чел. составляет:

в области образования – строительство пристройки к МОБУСОШ № 26 на 70 учащихся в х.Роте-Фане;

в области здравоохранения – строительство здания врача общей практики в х.Марьинский, капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пунктов в х.Большевик, х.Западный, х.Энгельса, х.Зорька;

в области физической культуры и спорта – строительство малобюджетного спортивного комплекса в х.Марьинский, в х.Кирова;

Верхнекубанское сельское поселение Новокубанского района обеспечено документами территориального планирования: генеральным планом, утвержденным Решением Совета Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района от 23 декабря 2011 года № 280 (с изменениями от 14 июля 2016 года № 109), правилами землепользования и застройки, утвержденными Решением Совета Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района от 21 мая 2014 года № 136 (с изменениями от 20 октября 2016 года № 137, от 23 марта 2017 года № 200), нормативами градостроительного проектирования поселения, программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, что является необходимой нормативно-правовой базой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения за счет внебюджетных источников не предусматривается.

3. Перечень основных мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | | | |
| краевой бюджет | | бюджет МО Новокубанский район | бюджет сельского поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района на 2017-2030 годы | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Цель: обеспечение развития социальной инфраструктуры Верхнекубанского сельского поселения для создания безопасности качества и эффективности повышения уровня жизни населения, использование населением объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача: развитие системы здравоохранения за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1  1.1.1.2 | Строительство здания врача общей практики в х.Марьинский,  Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пунктов в х.Большевик, х.Западный, х.Энгельса, х.Зорька |  | 2017 |  |  |  | |  |  |  | администрация муниципального образования Новокубанский район |
| 2018 |  |  |  | |  |  |  |
| 2019 |  |  |  | |  |  |  |
| 2020 | 11800,0 | 10980,0 | 100,0  720,0 | |  |  | Подготовка проектной документации  Строительство здания врача общей практики |
| 2021-2030 | 6000,0 | 6000,0 |  | |  |  |  |
| Всего | 17800,0 | 169980,0 | 820,0 | |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача: привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса в х.Марьинский по ул.Мира, х.Кирова |  | 2017 |  |  | |  |  |  |  | администрация Верхнекубанского сельского поселения |
| 2018 |  |  | |  |  |  |  |
| 2019 |  |  | |  |  |  |  |
| 2020 | 28000,0 | 25000,0 | |  | 100,0  2900,0 |  | Подготовка проектной документации |
| 2021-2030 | 28000,0 | 25000,0 | |  | 100,0  2900,0 |  | Проектные работы  Строительство спортивного комплекса |
| Всего | 56000,0 | 50000,0 | |  | 6000,0 |  |  |
| 1.1.3 | Задача: развитие системы образования за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов образования | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Реконструкция здания МОБУООШ №26 со строительством пристройки на 70 мест в х.Роте-Фане |  | 2017 |  |  | |  |  |  |  | администрация муниципального образования Новокубанский район |
| 2018 |  |  | |  |  |  |  |
| 2019 |  |  | |  |  |  |  |
| 2020 |  |  | |  |  |  |  |
| 2021-2030 | 6300,0 | 5670,0 | | 100,0  530,0 |  |  | Проектные работы  Строительство пристройки к школе |
| Всего | 6300,0 | 3475,0 | | 630,0 |  |  |  |
|  | Итого по основным мероприятиям |  | 2017 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  | |  |  |  |  |
| 2019 |  |  | |  |  |  |  |
| 2020 | 39800,0 | 35980,0 | | 820,0 | 3000,0 |  |  |
| 2021-2030 | 40300,0 | 36670,0 | | 630,0 | 3000,0 |  |  |
| Всего | 80100,0 | 72650,0 | | 1450,0 | 6000,0 |  |  |

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней

Расчет стоимости проектных работ произведен по методике, установленной в приказе Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 2010 года № 260 «Об утверждении справочных базовых цен на проектные работы в строительстве».

Расчет стоимости строительных работ произведен по методике, установленной территориальными сметными нормативами, территориальными единичными расценками на строительные и специальные строительные работы (ТЭР – 2001).

Источниками финансирования мероприятий программы являются средства краевого бюджета, бюджет муниципального образования Новокубанский район и бюджет Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района.

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Общий планируемый объем финансирования программы Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района составляет 80100,0 тыс.руб., из них средства бюджета муниципального образования Новокубанский район – 1450,0 тыс.руб., средства краевого бюджета – 72650,0 тыс.руб., средства бюджета Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района – 6000,0 тыс.руб., в том числе на строительство объектов здравоохранения – 11800,0 тыс.руб., реконструкцию объектов образования – 6300,0 тыс.руб., строительство объекта спорта – 28000,0 тыс.руб.

5. Целевые индикаторы программы

Ввод в эксплуатацию новых объектов социальной инфраструктуры:

здания врача общей практики:

- общая площадь - 173,8 кв.м.;

- рабочая площадь – 153,5 кв.м.;

- площадь застройки – 241,7 кв.м.;

- строительный объем – 1155,4 м3;

строительство пристройки на 70 мест к МОБУСОШ № 26 в х.Роте-Фане;

строительство малобюджетного спортивного комплекса в х.Кирова, в х.Марьинский:

- общая площадь – 1169,2 м2;

- площадь застройки – 1075,5 м2;

- строительный объем – 8309,6 м2.

Создание благоприятной среды для жизнедеятельности поселения.

Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района услугами в области здравоохранения, образования, спорта и культуры.

6. Оценка эффективности мероприятий программы

Реализация мероприятий программы позволит осуществить подготовку проектной документации и осуществить строительство, реконструкцию объектов социальной инфраструктуры в сфере образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта. Количество объектов социальной инфраструктуры и местоположение определено в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района с учетом пешеходной доступности этих объектов не более 15 минут.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе системы целевых показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям развития здравоохранения, образования, физической культуры и массового спорта и определить их влияние на социально-экономическое развитие Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района. Все целевые показатели соответствуют целям и задачам программы. Они являются достоверными и доступными для определения.

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания, позволит достичь минимально допустимого уровня обеспечения объектами социальной инфраструктуры.

6.1. Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации программы и об оценке эффективности ее реализации.

6.2. Оценка эффективности реализации программы осуществляется в два этапа.

6.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждого из основных мероприятий, включенных в программу, и включает:

оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств местного бюджета;

оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в программу (далее – оценка степени реализации основного мероприятия);

6.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач программы.

6.3. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

6.4. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

6.4.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее – результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата, ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

6.4.2. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

6.5. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией программы.

6.6. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия. Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия;

СРм - степень реализации всех основных мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

6.7. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) основных мероприятий определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

6.8. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основных мероприятий;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

6.9. Степень реализации основных мероприятий рассчитывается по формуле:

 ,где:

СРп/п - степень реализации основных мероприятий;

СДп/ппз ~ степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации основных мероприятий координатором программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

 , где:

kj - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,  = 1.

6.10. Эффективность реализации основных мероприятий оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основных мероприятий и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п \* Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации основных мероприятий;

СРп/п - степень реализации основных мероприятий;

Эис - эффективность использования бюджетных средств.

6.11. Эффективность реализации основных мероприятий признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основных мероприятий признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основных мероприятий признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основных мероприятий признается неудовлетворительной.

6.12. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.

6.13. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПГПЛ / ЗПГПф, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.

6.14. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

 , где:

СРгп - степень реализации программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации программы координатором программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

 , где:

kj - удельный вес, отражающий значимость показателя,  = 1.

6.15. Эффективность реализации программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий по следующей формуле:

 , где:

ЭРгп - эффективность реализации программы;

СРгп - степень реализации программы;

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

kj - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей программы, kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-того основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию программы;

j - количество основных мероприятий.

6.16. Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Реализация мероприятий программы рассчитана на период с 2017 года по 2030 год включительно, так как значительная часть ее мероприятий актуальна и востребована обществом ежегодно.

При необходимости возможна корректировка мероприятий в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации программы.

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов)

Реализация программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Краснодарского края и муниципальных программ муниципального образования Новокубанский район, реализуемых на территории поселения.

В соответствии с изложенной в программе политикой администрации муниципального образования Новокубанский район и Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района необходимо разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных программой задач.

Заместитель главы

муниципального образования

Новокубанский район

А.В.Жиденко