***Информация о ходе реализации на территории муниципального образования Новокубанский район приоритетных национальных проектов за 2 квартал 2016 года.***

1. ***Информация о ходе выполнения сетевого графика реализации приоритетного национального проекта “Современное здравоохранение” в Новокубанском районе.***

**1. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака.**

1.1. Формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака

 С 01.01.2016г. проведено 24 «Дня здоровья». Приняли участие 803 чел. Врачами осмотрено 760 чел, проведено исследований 2137, выявлено патологий 335, проведено ЭКГ – 366 чел., выявлены изменения у 26 чел, измерение АД – 776, повышенное АД – 96 чел. Опубликовано статей в газете – 57.

На 01.07.2016г. на диспансерном учете в наркологическом кабинете состоят 784 чел., взято на учет – 30, снято – 202, умерло – 12 человек.

 В наркологическом отделении участковой больницы ст.Прочноокопская МБУЗ ЦРБ Новокубанского района за 6 месяцев 2016г. пролечено – 135 чел., проведено 1995 койко-дней.

**2. Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний**

2.1. Мероприятия, направленные на иммунизацию населения

 План иммунопрофилактики по национальному проекту на 2016г. утвержден главным врачом МБУЗ ЦРБ Новокубанского района и согласован с руководителем ТУ ТО Роспотребнадзора по г.Армавиру, Новокубанскому, Успенскому и Отрадненскому районам.

2.2. Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение.

 Всего на диспансерном учете больных ВИЧ-инфекцией – 58,

 гепатитами В и С – 980,

Выявлено на 01.06.2016 года больных ВИЧ-инфекцией – 6,

 гепатитами В и С – 27.

В 2016 году получили стационарное лечение – 64 больных.

В 2016 году запланировано обследование ВИЧ-инфекции – 9750 чел.,

 обследовано – 4947 чел,

 в т.ч. беременных –643.

В 2016 году запланировано обследование на вирусные гепатиты В и С – 7000 обследовано – 4169 человек.

В Центре СПИД по Нацпроекту получают лечение 24 ВИЧ - инфицированных

2.3. Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия.

 На 01.06.016г. на диспансерном учете состоят – 560 человек, активная форма туберкулеза – 92 чел. Вновь выявлено с 01.01.16г. – 14 чел., умерших 2. Проведено бесед – 112, лекций – 16.

**3. Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи**

3.1. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

 За 6 месяцев 2016 года умерло 258 человек от заболеваний системы кровообращения. Смертность населения от заболеваний сердечно-сосудистой системы составила 296 чел. на 100 тыс. населения. Проведено 6 заседаний комиссии по разбору смертности населения трудоспособного возраста, умерших от терапевтических заболеваний.

 В сосудистом центре города Армавира пролечено - 85 пациентов.

3.2. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

 С 01.01.2016г. отделением СМП МБУЗ ЦРБ Новокубанского района выполнено 86 выездов на ДТП, оказана медицинская помощь 94 пострадавшим, со смертельным исходом – 11.

3.3. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Новокубанского района

 На 01.07.2016г. в субъектном листе ожидания по Новокубанскому району – 30 пациентов, в т.ч. 5 детей. Направлено на консультацию в краевые лечебные учреждения – 57 человек в т.ч. 8 детей, получили высокотехнологичное лечение -45 человек в т.ч.4 ребенка.

3.4. Совершенствование службы крови

 С 01.01.2016г. выполнено 880 кроводач, заготовлено 432,4 л цельной крови.

**4. Совершенствование медицинской помощи матерям и детям**

4.1. Развитие программы «Родовой сертификат»

 За июнь 2016 года выработано родовых сертификатов талон №1 (женская консультация) – 71 на сумму – 213,0 тыс.руб. сотрудникам женской консультации выплачено – 53,3 тыс.руб. В среднем врачи акушеры-гинекологи получили по 3,0 тыс.руб., акушерки по 2,1 тыс.руб. Кроме того 159,7 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы отделения.

 Приобретено для женской консультации:

* Облучатель-рециркулятор 12537,00

Всего на сумму 12 537,00

За июнь 2016 года выработано родовых сертификатов талон №2 (акушерское отделение) – 44 на сумму – 264,0 тыс.руб., сотрудникам акушерского отделения выплачено – 118,8 тыс.руб. В среднем врачи акушеры-гинекологи получили по 3,9 тыс.руб., акушерки по 1,9 тыс.руб. Кроме того 145,2 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы отделения.

Приобретено для акушерского отделения с 01.01.2016г:

* Аппарат наркозно-дыхательный 1 шт 1880550,00 руб.
* Весы для новорожденных 5 шт 40795,00 руб.
* Кровать функциональная 2 шт 129350,00 руб.
* Монитор пациента 1 шт 119997,00 руб.
* Отсасыватель хирургический 3 шт 76615,00 руб.
* Обеззараживатель очиститель воздуха 18 шт 35820,00 руб
* Облучатель бактерицидный 10 шт 3482,50 руб.

 Всего на сумму: 2 926 892,00

Родовой сертификат, талон № 3 за июнь 2016г. – от 1 мес. до 6 мес. – 48 на сумму 48,0 тыс.руб., от 6 мес. до 1 года –66 шт. на сумму – 66,0 тыс.руб.

4.2. Пренатальная (дородовая) диагностика

С начала года обследовано в перинатальном центре г.Армавира 383 женщины.

4.3. Обследование новорожденных детей на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный синдром, аудиологический скрининг детей первого года жизни.

 С 01.01.2016г. продолжено скрининговое обследование новорожденных детей Новокубанского района на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз. Еженедельно (понедельник, четверг) в медико-генетическую консультацию ККБ г. Краснодара машиной отправляются анализы. На 01.07.2016г. обследовано 296 новорожденных Новокубанского района.

Н.В.Симанчева

3-28-83

Н.С.Лидовская

тел./факс: 8(86195)41551