***Информация о ходе реализации на территории муниципального образования Новокубанский район приоритетных национальных проектов за 2018 год.***

**1. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака.**

1.1. Формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака

С 01.01.2018г. проведено 44 «Дня здоровья». Приняли участие 1554 чел. Количество консультаций 1718 чел, проведено исследований 4972, выявлено патологий 2178, проведено ЭКГ – 1015 чел., выявлены изменения у 44 чел, измерение АД – 1483, повышенное АД – 249 чел. Опубликовано статей в газете –75.

 На 01.01.2019г. на диспансерном учете в наркологическом кабинете состоят 607 чел., взято на учет – 41, снято – 110, умерло – 11 человек.

 В наркологическом отделении участковой больницы ст.Прочноокопская пролечено – 369 чел., проведено 4586 койко-дней, умер 1.

 **2. Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний**

2.1. Мероприятия, направленные на иммунизацию населения

 План иммунопрофилактики по национальному проекту на 2018г. утвержден главным врачом и согласован с руководителем ТУ ТО Роспотребнадзора по г.Армавиру, Новокубанскому, Успенскому и Отрадненскому районам.

Иммунизация против **полиомиелита** инактивированной полиовакциной всех детей в возрасте до 1 года. План 1328 человек. Привито V1 1328 чел. (100%), V2 – 1328 чел. (100%), V3 – 1328 чел. (100%)

 Иммунизация против вирусного **гепатита В** населения в возрасте от 18 до 55 лет, не привитого и не болевшего ранее. План 100 человек V1-100 чел. (100%), V2 –100 чел, (100%), V3 – 100 чел.(100%)

 Иммунизация против **кори** (взрослые до 55 лет, не привитые, не болевшие, не имеющие сведения о прививках, с первоочередной иммунизацией студентов высших и средних учебных заведений, призывников и лиц из групп риска). План вакцинации 294 человека, привито-294 чел. (100%), план ревакцинации 294 человека, привито 294 чел. (100%).

 Иммунизация против **гриппа** (дети, посещающие дошкольные учреждения, учащиеся 1-11 классов, медицинские работники образовательных учреждений, взрослые старше 60 лет и другие группы риска. План – 46706, привито – 46706 человека (100%).

2.2. Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение.

 Всего на диспансерном учете больных ВИЧ-инфекцией – 142,

 гепатитами В и С – 860,

Выявлено на 01.01.2019 года больных ВИЧ-инфекцией – 54,

гепатитами В и С – 42

В 2018 году получили стационарное лечение – 186 больных.

В 2018 году запланировано обследование ВИЧ-инфекции – 18366 чел.,

 обследовано –20967 чел, в т.ч. беременных –1477.

В 2018 году запланировано обследование на вирусные гепатиты В и С – 7000 обследовано – 10202 человек.

В Центре СПИД по Нацпроекту получают лечение 41 ВИЧ - инфицированный

2.3. Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия.

 На 01.01.2019г. на диспансерном учете состоят – 420 человек, активная форма туберкулеза – 72 чел. Вновь выявлено с 01.01.18г. – 28 чел., умерших - 3. Проведено бесед – 200, лекций – 12.

**3. Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи**

3.1. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

 За 12 месяцев 2018 года умерло 529 человека от заболеваний системы кровообращения. Смертность населения от заболеваний сердечно-сосудистой системы составила 608 чел. на 100 тыс. населения. Проведено 12 заседаний комиссии по разбору смертности населения трудоспособного возраста, умерших от терапевтических заболеваний.

 В сосудистом центре города Армавира пролечено - 258 пациентов.

3.2. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

 С 01.01.2018г. отделением СМП выполнено 193 выезда на ДТП, оказана медицинская помощь 177 пострадавшим, со смертельным исходом – 16 человек.

3.3. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Новокубанского района

 На 01.12.2018г. в субъектном листе ожидания по Новокубанскому району –15 пациент, в т.ч. 3 детей. В 2018 году направлено на консультацию в краевые лечебные учреждения – 230 человек в т.ч. 32 ребенка, получили высокотехнологичное лечение -230 человек, в т.ч.32 ребенка.

3.4. Совершенствование службы крови

С 01.01.2018г. выполнено 1728 кроводач, заготовлено 846,7 л цельной крови.

**4. Совершенствование медицинской помощи матерям и детям**

4.1. Развитие программы «Родовой сертификат»

 За декабрь 2018 года выработано родовых сертификатов талон №1 (женская консультация) – 54 на сумму – 162,0 тыс.руб. сотрудникам женской консультации выплачено –56,7 тыс.руб. В среднем врачи акушеры-гинекологи получили по 2,5 тыс.руб., акушерки по 2,5 тыс.руб. Кроме того 105,3 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы отделения.

**Приобретено для женской консультации**:

Стеллаж металлический – 5 шт. на 27650,00 руб.

Кресло офисное – 1 шт. на 4300,00.

Доплер-анализатор фетальный F-10 – 1 шт. – 36000,00 руб.

Электрокардиограф – 1 шт. – 46186,65 руб.

Анализатор мочи – 1 шт. – 203895,00 руб.

Центрифуга лабораторная – 1 шт. – 60085,00 руб.

Светильник медицинский – 1 шт. – 29000,00 руб.

Всего на сумму: 407116,65 руб.

За декабрь 2018 года выработано родовых сертификатов талон №2 (акушерское отделение) – 28 на сумму – 168,0 тыс.руб., сотрудникам акушерского отделения выплачено – 75,6 тыс.руб. В среднем врачи акушеры-гинекологи получили по 2,8 тыс.руб., акушерки по 1,6 тыс.руб. Кроме того 92,4 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы отделения.

**Приобретено для акушерского отделения:**

Стеллаж металлический – 3 шт. - 42000,00 руб.

Увлажнитель airvo2 – 1 шт – 926154,00 руб.

Увлажнитель дыхательных смесей МR 850 – 1 шт. – 284696,00 руб.

Всего на сумму: 1252850,00

Родовой сертификат, талон № 3 за декабрь 2018г. – от 1 мес. до 6 мес. – 43 на сумму 43,0 тыс.руб., от 6 мес. до 1 года –57 шт. на сумму – 57,0 тыс.руб.

4.2. Пренатальная (дородовая) диагностика

С начала года обследованы в перинатальном центре г .Армавира 654 женщины.

4.3. Обследование новорожденных детей на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный синдром, аудиологический скрининг детей первого года жизни.

 С 01.01.2018г. продолжено скрининговое обследование новорожденных детей Новокубанского района на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз. Еженедельно (понедельник, четверг) в медико-генетическую консультацию ККБ г. Краснодара машиной отправляются анализы. На 01.01.2019г. обследовано 440 новорожденных Новокубанского района.

Главный врач

ГБУЗ Новокубанская ЦРБ А.Ф.Жарников

Н.С.Лидовская

тел./факс: 8(86195)41551

Н.В.Симанчева 3-28-83