***Информация о ходе реализации на территории муниципального образования Новокубанский район приоритетных национальных проектов за 1 квартал 2019 года.***

***Информация о ходе выполнения сетевого графика реализации приоритетного национального проекта “Современное здравоохранение” в Новокубанском районе на 01.04.2019г.***

**1. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака.**

1.1. Формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака

С 01.01.2019г. проведено 10 «Дня здоровья». Приняли участие 427 чел. Количество консультаций 423 чел, проведено исследований 1620, выявлено патологий 163 проведено ЭКГ – 304 чел., выявлены изменения у 78 чел, измерение АД – 371, повышенное АД – 51 чел. Опубликовано статей в газете –18.

 На 01.04.2019г. на диспансерном учете в наркологическом кабинете состоят 577 чел., взято на учет – 6, снято – 36, умерло – 9 человек.

 **2. Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний**

2.1. Мероприятия, направленные на иммунизацию населения

 План иммунопрофилактики по национальному проекту на 2019г. пока не утвержден.

Иммунизация против **полиомиелита** инактивированной полиовакциной всех детей в возрасте до 1 года. План 746 человек. Привито V1 185 чел.(25%), V2 – 186 чел.(25%).

 Иммунизация против вирусного **гепатита В** населения в возрасте от 18 до 55 лет, не привитого и не болевшего ранее. План 450 человек V1-170 чел.(38%), V2 –170 чел. (38%), V3 – 00 чел.

 Иммунизация против **кори** (взрослые до 55 лет, не привитые, не болевшие, не имеющие сведения о прививках, с первоочередной иммунизацией студентов высших и средних учебных заведений, призывников и лиц из групп риска). План вакцинации 82 человека, привито-22 чел.(27%), ревакцинация план – 45 человек, привито 48 человек (107%).

2.2. Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение.

 Всего на диспансерном учете больных ВИЧ-инфекцией – 143,

 гепатитами В и С – 982,

Выявлено на 01.04.2019 года больных ВИЧ-инфекцией – 14,

гепатитами В и С – 17

В 2019 году получили стационарное лечение – 22 больных.

В 2019 году запланировано обследование ВИЧ-инфекции – 26090 чел.,

 обследовано –4849 чел, в т.ч. беременных –393.

В 2019 году запланировано обследование на вирусные гепатиты В и С – 7000 обследовано – 2463 человек.

В Центре СПИД получают лечение 87 ВИЧ - инфицированных

2.3. Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия.

 На 01.04.2019г. на диспансерном учете состоят – 380 человек, активная форма туберкулеза – 72 чел. Вновь выявлено с 01.01.19г. – 5 чел., умерших - 0. Проведено бесед – 50, лекций – 3.

**3. Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи**

3.1. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

 За 3 месяца 2019 года умерло 176 человек от заболеваний системы кровообращения. Смертность населения от заболеваний сердечно-сосудистой системы составила 202 чел. на 100 тыс. населения. Проведено 3 заседания комиссии по разбору смертности населения трудоспособного возраста, умерших от терапевтических заболеваний.

 В сосудистом центре города Армавира пролечено – 40 пациентов.

3.2. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

 С 01.01.2019г. отделением СМП выполнено 32 выезда на ДТП, оказана медицинская помощь 31 пострадавшему, со смертельным исходом – 3 человека.

3.3. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Новокубанского района

 На 01.04.2019г. в субъектном листе ожидания по Новокубанскому району 15– пациентов, В 2019 году направлено на консультацию в краевые лечебные 27 учреждения – 13 человек, получил высокотехнологичное лечение - 18 взрослых человек.

3.4. Совершенствование службы крови

С 01.01.2019г. выполнено 460 кроводач, заготовлено 225,3 л цельной крови.

**4. Совершенствование медицинской помощи матерям и детям**

4.1. Развитие программы «Родовой сертификат»

 За март 2019 года выработано родовых сертификатов талон №1 (женская консультация) – 36 на сумму – 108,0 тыс.руб. сотрудникам женской консультации выплачено –48,6 тыс.руб. В среднем врачи акушеры-гинекологи получили по 2,1 тыс.руб., акушерки по 1,9 тыс.руб. Кроме того 59,4 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы отделения.

За март 2019 года выработано родовых сертификатов талон №2 (акушерское отделение) – 37 на сумму – 222,0 тыс.руб., сотрудникам акушерского отделения выплачено – 99,9 тыс.руб. В среднем врачи акушеры-гинекологи получили по 3,6 тыс.руб., акушерки по 1,8 тыс.руб. Кроме того 122,1 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы отделения.

Родовой сертификат, талон № 3 за март 2019г. – от 1 мес. до 6 мес. – 58 на сумму 58,0 тыс.руб., от 6 мес. до 1 года –63 шт. на сумму – 63,0 тыс.руб.

4.2. Пренатальная (дородовая) диагностика

С начала года обследованы в перинатальном центре г .Армавира 160 женщин.

4.3. Обследование новорожденных детей на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный синдром, аудиологический скрининг детей первого года жизни.

 С 01.01.2019г. продолжено скрининговое обследование новорожденных детей Новокубанского района на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз. Еженедельно (понедельник, четверг) в медико-генетическую консультацию ККБ г. Краснодара машиной отправляются анализы. На 01.04.2019г. обследовано 101 новорожденных Новокубанского района.

Главный врач ГБУЗ

Новокубанская ЦРБ А.Ф.Жарников

Н.С.Лидовская

тел./факс: 8(86195)41551

Н.В.Симанчева 3-28-83