***Информация о ходе реализации на территории муниципального образования Новокубанский район приоритетных национальных проектов за 2 квартал 2017 года.***

1. ***Информация о ходе выполнения сетевого графика реализации приоритетного национального проекта “Современное здравоохранение” в Новокубанском районе.***

**1. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака.**

1.1. Формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака

С 01.01.2017г. проведено 19 «Дней здоровья». Приняли участие 1356 чел. Количество консультаций 1385 чел, проведено исследований 3006, выявлено патологий 537, проведено ЭКГ – 413 чел., выявлены изменения у 46 чел, измерение АД – 1067, повышенное АД – 127 чел. Опубликовано статей в газете –62

На 01.07.2017г. на диспансерном учете в наркологическом кабинете состоят 686 чел., взято на учет – 13, снято – 38, умерло – 8 человек.

В наркологическом отделении участковой больницы ст.Прочноокопская МБУЗ ЦРБ Новокубанского района за 6 месяцев 2017г. пролечено – 204 чел., проведено 3294 койко-дней.

**2. Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний**

2.1. Мероприятия, направленные на иммунизацию населения

План иммунопрофилактики по национальному проекту на 2017г. утвержден главным врачом МБУЗ ЦРБ Новокубанского района и согласован с руководителем ТУ ТО Роспотребнадзора по г.Армавиру, Новокубанскому, Успенскому и Отрадненскому районам.

Иммунизация против полиомиелита инактивированной полиовакциной всех детей в возрасте до 1 года.

План 908 человек. Привито V1 223 чел. (24,5%), V2 – 229 чел. (25,2%).

Иммунизация против вирусного гепатита В населения в возрасте от 18 до 55 лет, не привитого и не болевшего ранее. План 200 человек V1-200 чел. (100%), V2 –200 чел, (100%), V3 – 0 чел.(0%)

Иммунизация против кори (взрослые до 35 лет, не привитые, не болевшие, не имеющие сведения о прививках, с первоочередной иммунизацией студентов высших и средних учебных заведений, призывников и лиц из групп риска).

План вакцинации 284 человек, привито 64 чел. (22,5%), план ревакцинации – 584 чел., привито 48 чел. – (8,2%).

2.2. Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение.

Всего на диспансерном учете больных ВИЧ-инфекцией – 79,

гепатитами В и С – 984,

Выявлено на 01.07.2017 года больных ВИЧ-инфекцией – 17,

гепатитами В и С – 18.

В 2017 году получили стационарное лечение – 95 больных.

В 2017 году запланировано обследование ВИЧ-инфекции – 18366 чел.,

обследовано – 5720 чел,

в т.ч. беременных –901.

В 2017 году запланировано обследование на вирусные гепатиты В и С – 7000 обследовано – 4053 человек.

В Центре СПИД по Нацпроекту получают лечение 30 ВИЧ - инфицированных

2.3. Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия.

На 01.07.017г. на диспансерном учете состоят – 603 человека, активная форма туберкулеза – 77 чел. Вновь выявлено с 01.01.17г. – 14 чел., умерших - 1. Проведено бесед – 60, лекций – 8.

**3. Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи**

3.1. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

За 6 месяцев 2017 года умерло 296 человек от заболеваний системы кровообращения. Смертность населения от заболеваний сердечно-сосудистой системы составила 338 чел. на 100 тыс. населения. Проведено 6 заседаний комиссии по разбору смертности населения трудоспособного возраста, умерших от терапевтических заболеваний.

В сосудистом центре города Армавира пролечено - 83 пациента.

3.2. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

С 01.01.2017г. отделением СМП МБУЗ ЦРБ Новокубанского района выполнено 107 выездов на ДТП, оказана медицинская помощь 115 пострадавшим, со смертельным исходом – 13 человек

3.3. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Новокубанского района

На 01.07.2017г. в субъектном листе ожидания по Новокубанскому району – 49 пациентов, в т.ч. 17 детей. Направлено на консультацию в краевые лечебные учреждения – 68 человек в т.ч. 8 детей, получили высокотехнологичное лечение -75 человека, в т.ч. детей 25

3.4. Совершенствование службы крови

С 01.01.2017г. выполнено 848 кроводач, заготовлено 406,6 л цельной крови.

**4. Совершенствование медицинской помощи матерям и детям**

4.1. Развитие программы «Родовой сертификат»

За июнь 2017 года выработано родовых сертификатов талон №1 (женская консультация) – 73 на сумму – 219,0 тыс.руб. сотрудникам женской консультации выплачено – 76,7 тыс.руб. В среднем врачи акушеры-гинекологи получили по 3,8 тыс.руб., акушерки по 3,4 тыс.руб. Кроме того 142,3 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы отделения.

Приобретено для женской консультации с 01.01.2017г:

* Тонометр механический 10шт. 9900 руб.
* Весы напольные медицинские 10шт. 90000 руб.

За июнь 2017 года выработано родовых сертификатов талон №2 (акушерское отделение) – 42 на сумму – 252,0 тыс.руб., сотрудникам акушерского отделения выплачено – 113,4 тыс.руб. В среднем врачи акушеры-гинекологи получили по 3,2 тыс.руб., акушерки по 2,1 тыс.руб. Кроме того 138,6 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы отделения.

Приобретено для акушерского отделения с 01.01.2017г:

* Ножницы 10шт 3159,00 руб.

Родовой сертификат, талон № 3 за июнь 2017г. – от 1 мес. до 6 мес. – 55 на сумму 55,0 тыс.руб., от 6 мес. до 1 года –48 шт. на сумму – 48,0 тыс.руб.

4.2. Пренатальная (дородовая) диагностика

С начала года обследованы в перинатальном центре г.Армавира 328 женщин.

4.3. Обследование новорожденных детей на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный синдром, аудиологический скрининг детей первого года жизни.

С 01.01.2016г. продолжено скрининговое обследование новорожденных детей Новокубанского района на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз. Еженедельно (понедельник, четверг) в медико-генетическую консультацию ККБ г. Краснодара машиной отправляются анализы. На 01.07.2017г. обследовано 268 новорожденных Новокубанского района.

Н.С.Лидовская

тел./факс: 8(86195)41551

Н.В.Симанчева 3-28-83